Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| N | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN ¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | A QUIÉN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA DE QUE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACION | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIORICIDAD ¿CUÁNDO? |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Estimación inadecuada de los costos | Variación en el valor de cada uno de los ítems del contrato | Posible | mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Verificación de los APU por parte del Supervisor | Raro | Menor | 2 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | Revisión por parte de Supervisor de los previos unitarios | Antes del acta de inicio | Análisis de los precios unitarios | NA |
| 2 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacionales | Entrega tardía de predios | Retrasos en la ejecución de las diferentes actividades del contrato | Raro | Menor | 2 | Riesgo bajo | Entidad Contratante | Verificación del estado de los predios antes de la iniciación del proceso | Raro | Menor | 1 | Riesgo bajo | si | Supervisor | Revisión por parte del Supervisor |  | Verificación del estado del predio por parte del Municipio | NA |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Disponibilidad de materiales | Retrasos en procesos constructivos | Posible | Menor | 3 | Riesgo medio | Contratista | Realizar compras preliminares de materiales | Raro | Menor | 1 | Riesgo bajo | No | Contratista | Firma del contrato | Acta de terminación | Verificando disponibilidad de materiales | Cada 8 días |
| 4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Materiales defectuosos | Deficiencia en la calidad de la obra | Posible | Menor | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Solicitar certificación de calidad de los materiales | Raro | Menor | 1 | Riesgo bajo | No | Supervisor | Acta de inicio | Acta de terminación | Verificando certificados de calidad | Mensual |
| 5 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Especificaciones incorrectas de materiales | Deficiencia en los diferentes productos a entregar | posible | menor | 2 | Riesgo bajo | Contratista | Verificación de las especificaciones de los diferentes materiales plasmados en los planos | raro | menor | 3 | Riesgo bajo | SI | Supervisor | Acta de inicio | Acta de terminación | Verificación de los diseños entregados | N.A. |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Económico | Desabastecimiento de materias primas e insumos | Retrasos de las Obras, incumplimiento de cronogramas, mayores costos al contratista de las obras. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual. El contratista de las obras deberá identificar, cuantificar y costear las alternativas de fuentes de abastecimiento de todos los insumos necesarios para garantizar la disponibilidad de los mismos. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si el insumo es materia prima básica puede afectarla, mientras se acuerda solución alterna. | Supervisores, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | mensual |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Insuficiencia de personal | Incumplimiento del plazo contractual | Posible | Menor | 3 | Riesgo medio | Contratista | Verificar el persona requerido para las diferentes actividades a ejecutar en obra y así garantizar los rendimientos en el análisis de precios unitarios | Raro | Menor | 1 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | Firma del contrato | Acta de recibo a satisfacción | Revisión del personal | Cada 15 días |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentalidad presentada en la obra, por ausencia o deficiencia del sistema de seguridad industrial, por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra | Riesgo de lecciones leves o graves o muerte de personal tanto externo como interno de la obra | Improbable | Menor | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Auditoria por parte de la Supervisión sobre los sistemas de seguridad industrial en la obra | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | NO | Supervisores, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento y control al sistema de seguridad industrial de la obra | Diario |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Mayor permanencia en obra – no atribuibles a la entidad | Prorrogas con mayores costos de la ejecución del contrato | Posible | Mayor | 7 | Riesgo alto | Contratista | 1) Ejecutar el contrato de acuerdo a la programación de obra aprobada, con el fin de garantizar que la ejecución del contrato se realice en el plazo señalado por la Entidad. 2) Verificar continuamente que el contratista cuente con los frentes y cuadrillas de trabajo señaladas por el municipio en las especificaciones técnicas, con el fin de garantizar el cumplimiento del plazo contractual y evitar prorrogas que generen mayores costos a la entidad. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | SUPERVISOR | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Verificar de acuerdo a las actas parciales de obra y actas de comité de obra que no se presente un desfase mayor al 10% entre lo programado y lo ejecutado por el contratista de obra. | Semanalmente |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Financiamiento del contrato | Incumplimiento al pago de proveedores y persona de la obra | Posible | Menor | 3 | Riesgo medio | Contratista | Verificar la correcta inversión del anticipo, así como la capacidad financiera del contratista | Raro | Menor | 1 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Acta de Inicio | Acta de Recio a Satisfacción | Verificación del flujo de fondo | Cada 15 días |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Incremento en impuestos que afecten a todos los contribuyentes | Desequilibrio económico | Raro | Menor | 4 | Riesgo bajo | Entidad | Restablecimiento del equilibrio económico hasta llegar al punto de no pérdida | Raro | Menor | 2 | Riesgo bajo | No | Contratista | Firma del contrato | Acta de terminación | NA | NA |
| 12 | especifico | Externo | Ejecución | Económicos | Variación de precios durante la ejecución del contrato. | Afectación al equilibrio económico del contrato | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento histórico de precios, durante la etapa precontractual. Atención al comportamiento de precios en la etapa contractual | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | mensual |
| 13 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Mora en el pago por parte de la entidad | Desequilibrio económico | Improbable | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | Realizar los pagos acorde a las actas parciales presentadas por el contratista y avaladas por el Supervisor | Raro | Menor | 2 | Riesgo Bajo | si | Supervisor | Acta de Inicio | Acta de Terminación | NA | NA |
| 14 | Especifico | Interno | Ejecución | Regulatorio | Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato | Modificaciones unilaterales en aras de proteger los interés de la Entidad | Improbable | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Verificación de cada una de las clausulas contempladas en el contrato | Raro | Menor | 2 | Riesgo Bajo | No | Entidad-Contratista | Firma del Contrato | Acta de liquidación | N.A | N.A. |
| 15 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución de las obras. | Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Supervisión permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos , ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales. | Raro | Menor | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisores-Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Control permanente por parte del Supervisor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas. | Diario |
| 16 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Variación de cantidades de obra debidamente justificadas | Genera variación de las cantidades de obra previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades de obra, para ceñirse al presupuesto contractual. | Probable | Moderado | 7 | Riesgo alto | Contratista / Entidad | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada de los diseños y cantidades de obra. | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | NO | Gestores y/o Supervisores -Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Análisis y revisión de los estudios realizados y revisión de las cantidades contractuales, a medida que se va ejecutando el proyecto, para realizar ajustes de ser necesario. | mensual |
| 17 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales y/o Lugares de disposición de sobrantes, presentados y/o propuestos y/o proyectados por el CONTRATISTA. | Impacto económico al Contratista | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual a las fuentes de materiales y/o lugares de disposición de sobrantes para el proyecto. En la fase contractual verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas de los materiales, así como el cumplimiento de los requisitos técnicos y ambientales de los lugares de disposición de sobrantes. | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | NO | Supervisores, Contratista | En la planeación del proyecto y en la etapa precontractual | A la terminación de la ejecución del contrato | Comites Técnicos, Seguimiento a la ejecución de la obra, suministro de materiales acorde con las especificaciones técnicas contractuales, disposición de materiales sobrantes en los sitios autorizados, verificación de pagos con precios contractuales, sin reajustes por distancias de acarreo de materiales. informes de Supervisión. | mensual |
| 18 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Entrega de Obra (ítems ejecutados) sin cumplir con las especificaciones técnicas y normatividad vigente | Afectación del desarrollo del contrato por no cumplimiento de las especificaciones técnicas | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Verificación por parte del Supervisor de que los ítems ejecutados cumplan con las especificaciones técnicas y normatividad vigente | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | NO | Supervisores, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución de la obra, acorde con las especificaciones técnicas contractuales, | Semanalmente |
| 19 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Regulatorio | Expedición y/o modificación de normas | Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección | Improbables | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de licitación pública, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | NO | Supervisores,-Contratista | Fase precontractual, y cuando se expida la nueva normatividad que pueda afectar el contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos. | Mensual |
| 20 | Especifico | Externo | Ejecución | De la Naturaleza | Retraso de actividades debido a catástrofes naturales y/o olas invernales | Incumplimiento en el plazo contractual | Probable | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Revisión de la programación de obra, dejando una holgura para las temporadas invernales | Raro | Menor | 2 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Acta de Inicio | Acta de Recibo a satisfacción | Mediante comités de Obra | Cada 15 días |
| 21 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Manifestaciones populares | Retrasos en procesos constructivos | raro | menor | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | Desbloqueo de vías con apoyo del ESMAD y Policía Nacional | raro | menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Ejecución del contrato | Liquidación contrato | N.A. | N.A. |
| 22 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales especializados | Retrasos en procesos constructivos | posible | menor | 5 | Riesgo medio | Contratista | Contratar personal previo a firmas de actas de inicio. Garantizar la permanencia del personal ofrecido | raro | menor | 3 | Riesgo Bajo | NO | Contratista e Supervisor | Firma de contrato | Liquidación contrato | Revisión de personal mano de obra no calificada | Cada 15 días |
| 23 | General | Interno | Ejecución | Social o Político | Corrupción en la ejecución del contrato generando desviación de recursos | Obras de mala calidad | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Municipio – Supervisor – Contratista | Realizar seguimiento a las obras ejecutadas por el contratista verificando que estas cumplan con las especificaciones requeridas | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | Municipio / Supervisor | Acta de inicio | Acta de recibo a satisfacción y/o Acta de liquidación | Bitácoras e informes de avance de obras | Cada 15 días |

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | MITIGACIÓN |
| --- | --- |
| Incumplimiento del contratista frente a las obligaciones, calidad y ejecución oportuna del objeto a contratar | Seguimiento y verificación de cumplimiento por parte del supervisor |
| Modificaciones de las condiciones inicialmente contempladas en el contrato | El municipio debe elaborar estudios previos en donde se establezca adecuadamente la necesidad y la forma correcta de satisfacerla |
| Establecimiento de nuevos tributos, tasas y contribuciones | El contratista deberá realizar el pago de los impuestos que legalmente le correspondan, ante la imposibilidad del contratante de manejar el riesgo |
| Prestación tardía o errónea del servicio | seguimiento por parte del supervisor al servicio prestado |
| Fallas en los sistemas de información, de comunicación, de datos y demás elementos tecnológicos del contratista | El contratista deberá custodiar la información a través de los mecanismos y medios idóneos para prevenir su perdida |
| Accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Afiliación y pago a ARL por parte de la Alcaldía, siempre que la Arl defina que la prestación del servicio presenta riesgo alto; el pago del aporte a salud y pensión correspondiente por parte del contratista |
| Uso indebido de información | Garantizar confidencialidad profesional de la información manejada en desarrollo del contrato |
| Mora en el pago por parte de la entidad | Planeación presupuestal y expedición de los respectivos certificados de disponibilidad y registro presupuestales y demás medidas de compromisos |