## Matriz de Riesgo
MATRIZ DE RIESGOS - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¡Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¡Cuándo?
1 | General | Externo | Contratación | Operacionales | Riego de reclamación de terceros sobre la selección del oferente | Retrasos en el perfeccionamiento del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | comité estructurador | Se da respuesta a las observaciones presentadas por los oferentes. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Comité estructurador | Desde la publicación del informe de selección. | El traslado del informe de selección. | Se revisa la plataforma para evidenciar si se han allegado observaciones al informe de selección. | Diariamente
2 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Riesgo de cambios regulatorios, restricciones sanitarias, alteraciones de orden público, cierres, emergencias y decisiones de autoridad. que tengan impacto en la ejecución del contrato. (Ejemplo: COVID . 19) | Retrasos en la entrega de los servicios | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista y entidad contratante | Seguimiento continuo a las fuentes oficiales por parte del gobierno, antes y durante el plazo de ejecución del Contrato. | 3 | 2 | 5 | Medio | NO | Constratista y supervisor del contrato | Desde el acta de inicio del proceso | El plazo de ejecución del proceso | Verificando las politicas establecidas por el gobierno nacional respecto de situaciones medioambientales | Cuando el contratista manifieste y demuestre que está presentando problemas en el cumplmiento del contrato producto de las nuevas políticas.
3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Dificultades en el cumplimiento del objeto contractual debido a condiciones geográficas adversas y limitaciones de acceso al lugar de ejecución. | Retrasos en la entrega de los servicios | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista y entidad contratante | Establecer fecha programadas y planes alternos | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Constratista y supervisor del contrato | Desde el acta de inicio del proceso | El plazo de ejecución del proceso | El contratista reportará cuando se presenten situaciones particulares para la entrega de los bienes y/o servicios | Regularmente o para el desarrollo de algún evento
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Riesgo de retrasos en la ejecución del contrato | Incumplimiento contractual llevando a tener penalizaciones | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Efectuar seguimiento al contratista que permita acompañamiento de lo solicitado. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor | Atención al plazo de ejecución | El plazo de ejecución del contrato | Requerimiento de bienes y/o servicios | Mensual
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Riesgo de deficiencia en la calidad de los servicios adquiridos | Que los servicios no correspondan a los requeridos por la entidad | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Dar cumplimiento al estándar de calidad que será verificado por el supervisor del contrato durante la ejecución y la entrega | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Supervisor del contrato y el contratista | Inicio ejecución | Plazo de ejecución | Establecer plazos dentro del contrato para la entrega de los trabajos contratados y determinar un procedimiento para su revisión y aprobación por parte del supervisor del contrato | De acuerdo a las entregas pactadas
6 | General | Externo | Selección | Económico | Riesgo de Variación en la legislación tributaria y cambiaria que modifique las condiciones existentes al momento de la presentación de la propuesta. | Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | FAC / Contratista | Revisión permanente de posibles actualizaciones y/o cambios de la normatividad vigente referente a este tema. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Supervisor | A partir de la suscripción del Contrato | Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción | Verificación de la normatividad vigente | Mensual
7 | General | Externa | Ejecución | Operaciones | Riesgo de fuerza mayor por condiciones externas considerando cambios climáticos, problemas de orden público. | Daños estructurales, fisicos, que afecten la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | FAC / Contratista | Monitorear constantemente las condiciones climáticas y de seguridad en la zona de ejecución del contrato, utilizando fuentes oficiales (IDEAM, UNGRD, autoridades locales, etc.). | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Supervisor | A partir de la suscripción del Contrato | Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción | Verificación de los resultados obtenidos durante la apreciación de posible afectación climatica y/o afectación por orden público. | Revisión permanente
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Riesgo de variación en los precios del mercado lo cual puede alterar el equilibrio económico del contrato generando variación en precios de los servicios requeridos. | Afectarla la planeación en la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | FAC/ Contratista | Dentro de las obligaciones, la FAC y el Contratista establecen acuerdos de servicio que definan las acciones en caso de presentarse variación en los precios durante la ejecución del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor del contrato y el contratista | Ejecución del contrato | Cada que se preste el servicio | Evaluación de la Oferta y supervisión del contrato. | Mensual
9 | General | Externo | Contratación | Económicos | Estimación errada de los costos para la ejecución del contrato. | Insuficiencia de los recursos presupuestales para cubrir la totalidad de los servicios requeridos | 2 | 5 | 7 | Alto | FAC | Revisión exhaustiva de las propuestas económicas de los proponentes. | 2 | 4 | 6 | Alto | SI | Contratista | Etapa de selección | Etapa de contratación | Corrección aritmética de las ofertas de los proponentes. | Etapa de selección
10 | General | Externo | Planeación | Operacionales | Riesgo de cambio de lugar de ejecución del contrato y ejecución de actividades adicionales a las establecidas en el contrato | Modificación de las condiciones del contrato y aumento del costo estimado para la ejecución del mismo. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista y entidad contratante | El Contratista / Supervisor, deberá efectuar una adecuada planeación del proceso o prever cuando se presenten cambios en el restablecimiento de las prestaciones del servicio | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Gerente, Supervisor y Usuario | Estructuración del estudio de mercado | Anterior a la fecha de presentación del estudio a la unidad delegataria | Anterior a la fecha de presentación del estudio a la unidad delegataria | Revisión permanente del estudio de mercado
11 | General | Interno | Seleccion Contratacion | Operacionales | Riesgo de conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente o contratista. | Afectación al proceso de selección o en la ejecución contractual o poscontractual. | 3 | 4 | 7 | Alto | 100 % Contratista | Por parte del Contratista: 1.Hacer firmar el Anexo "Compromiso Anticorrupción". 2. Verificar el cumplimiento de los acuerdos establecidos en el EDP. Por parte de la FAC: 1. Garantizar el cumplimiento a lo establecido en el EDP dentro de los tiempos , calidad y alcance correspondiente. 2. En caso de presentarse una desviación, informar oportunamente a las instancias correspondientes. | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | Contratista Supervisor del contrato por parte de la Entidad | Presentación de la Oferta. | Entidad: Una vez Firmado el compromiso Contratista: terminación del contrato | Informe supervisión del contrato | Entidad: Una sola vez Contratista: permanente.
12 | General | Interno | Ejecución | Operaciones | Interrupción parcial o total del evento por falla del video beam, sonido, micrófonos, energía o conexión a internet, así como otras afectaciones de tipo logístico y/o tecnológico durante el evento, afectando la continuidad del servicio y la experiencia del usuario. | Disminución en la satisfacción de los participantes, afectación a los objetivos del evento y posible deterioro de la imagen institucional ante los usuarios y partes interesadas. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Realizar pruebas técnicas previas, tales como: realizar lista de verificación previa sobre rampas, circulación, baños, señalización, acceso al salón y ajustes razonables requeridos por asistentes. Contar con soporte técnico en sitio y equipos de respaldo (redundancia). | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Contratista | Fecha de inicio de ejecución del contrato | Fecha de ejecución del contrato | Registro de pruebas técnicas, reporte en tiempo real de fallas | Con la ocurrencia del evento
13 | General | Interno | Ejecución | Operaciones | Exclusión o afectación por la falta de condiciones de accesibilidad física, comunicativa o de atencióna personas con discapacidad y percepción negativa del servicio, lo que puede generar quejas formales o acciones legales. | Reclamaciones legales o disciplinarias por incumplimiento de normativas de inclusión, así como afectación reputacional por vulneración de derechos fundamentales. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Realizar lista de verificación previa sobre rampas, circulación, baños, señalización, acceso al salón y ajustes razonables requeridos por asistentes. | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | Contratista | Fecha de inicio de ejecución del contrato | Fecha de ejecución del contrato | Checklists de accesibilidad, encuestas de satisfacción | Previo al inicio del contrato
14 | General | Interno | Ejecución | Operaciones | Riesgo para la salud de los asistentes, por condiciones inadecuadas de higiene o salubridad en la alimentación o el hospedaje ofrecido por el contratista, generando posibles sanciones de autoridades sanitarias o suspensión del evento. | Imposición de sanciones administrativas, suspensión del evento por parte de autoridades competentes y pérdida de confianza de los asistentes en la capacidad organizativa de la entidad. | 2 | 3 | 5 | Bajo | Contratista | Realizar inspecciones previas y durante el evento con apoyo de personal de salud por parte de contratista | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | Contratista | Fecha de inicio de ejecución del contrato | Fecha de ejecución del contrato | Bitácora de aseo, evidencias fotográficas, actas de inspección | Durante el evento