## ACTA DE OBRA No1
|  |  | ACTA DE OBRA N° 1 | [6 empty] | Código:
Versión:
Pagìna:
“OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, COMUNA 1 LIBORIO MEJIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO”
INTERVENTORÍA |  | CONSORCIO M&G |  | CONTRATO N° |  | ODC No 22 DE 2026 | PERIODO DEL ACTA |  |  | 11 DE MAYO DE 2026 AL 25 DE JULIO DE 2026
CONTRATISTA |  | CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S. |  | CONTRATO N° |  | IP 006-2026 | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO |  |  | 11 DE MAYO DE 2026
CONTRATANTE |  | EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE - EDESO |  | VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  | ($3.547.603.146) INCLUYE AIU | FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO |  |  | 11 DE AGOSTO DE 2026
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | CANTIDADES ORIGINALES |  |  |  | PRESENTE ACTA |  | VALOR ACUMULADO ACTA ANTERIOR |  | VALOR ACUMULADO ACTA PRESENTE |  | PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADA
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL
1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO |  |  |  |  | 8316552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
1.01 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO (incluye equipo de precisión debidamente calibrado, estacas, libretas, planos, memorias, edición y dibujo). Se incluye la localización y replanteo de ambas márgenes con todos los elementos necesarios para el proyecto, y de acuerdo con las indicaciones de la Interventoría. |  | dia | 12 | 693046 | 8316552 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
2 | DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y LLENOS |  |  |  |  | 495503357 |  | 88053821 |  | 0 |  | 88053821 | 2.482%
2.01 | DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO. Incluye cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura, retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría, distancia máxima de 15 km. |  | m3 | 533.3333 | 238570 | 127237333 | 119.1 | 28413687 |  |  | 119.1 | 28413687 | 0.8009%
2.02 | DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO, de cualquier espesor. Incluye corte con cortadora según trazado, cargue, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. |  | m3 | 166.6667 | 163597 | 27266167 | 87.6 | 14331097 |  |  | 87.6 | 14331097 | 0.404%
2.03 | EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado. |  | m3 | 3000 | 70711 | 212133000 | 257.9 | 18236367 |  |  | 257.9 | 18236367 | 0.514%
2.04 | DESMONTE Y RETIRO DE CORDONES en concreto. MANUAL O MECÁNICO. Incluye: compresor neumático con martillo, cargue, transporte y botada de escombros, retiro de refuerzo e instalaciones embebidas. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. |  | m | 2000 | 24480 | 48960000 | 1002.7 | 24546096 |  |  | 1002.7 | 24546096 | 0.6919%
2.05 | RETIRO DE SEÑALES VIALES. Incluye cargue, transporte y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría, cargue, transporte y botada de escombros y materiales sobrantes en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría. |  | un | 15 | 42786 | 641790 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.06 | LLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (limo de la zona de acuerdo con las especificaciones para construcción de terraplenes del INVÍAS). Debe alcanzar el 95% del valor seco máximo del ensayo proctor modificado; y realizar el control de densidades y materiales, de acuerdo con la normatividad INVÍAS y las indicaciones de la Interventoría. Incluye 15 km de transporte externo que debe ser validado por la Interventoría. |  | m3 | 1066.6667 | 74311 | 79265067 | 34 | 2526574 |  |  | 34 | 2526574 | 0.07122%
3 | ANDENES |  |  |  |  | 2086736100 |  | 268921665 |  | 0 |  | 268921665 | 7.58%
3.01 | Suministro e instalación de loseta táctil guía o alerta de 20x20x6 en concreto, con mortero de nivelación y fijación, incluyendo materiales, y todo lo necesario para su correcta instalación. |  | m | 5000 | 35626 | 178130000 | 826 | 29427076 |  |  | 826 | 29427076 | 0.8295%
3.02 | Suministro, transporte y colocación de BASE GRANULAR tipo INVIAS, reacomodado con medios MANUALES y compactado al 98% mínimo del ensayo del Proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado, previa autorización de la interventoría , para parcheos de máximo 25 m2 de área superficial. |  | m3 | 1575 | 284588 | 448226100 | 204.6 | 58226705 |  |  | 204.6 | 58226705 | 1.641%
3.03 | Suministro, transporte y colocación de Bordillo prefabricado de concreto de 21 Mpa, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto (BOBAR) 15x45x80 (según M.E.P). Incluye ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. |  | m | 5000 | 104213 | 521065000 | 947.9 | 98783503 |  |  | 947.9 | 98783503 | 2.785%
3.04 | Construcción de ANDÉN en concreto de 21 Mpa, espesor de 0.10m. Incluye suministro y transporte de los materiales, Malla electrosoldada D-84; juntas para andenes de 5X5 mm con cortadora de disco, soporte fondo de junta, sellante de juntas elastomérico de poliuretano, acabado escobillado y llaneado 0.10m en los bordes, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Se ejecutarán los rebajes que sean necesarios para garantizar el acceso de los discapacitados y hasta una huellas y una contrahuella necesarias en los lugares que indique la interventoría. Las excavaciones o descapotes se pagarán en su ítem respectivo. |  | m2 | 7500 | 125242 | 939315000 | 658.6 | 82484381 |  |  | 658.6 | 82484381 | 2.325%
6 | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  | 135448853 |  | 409657 |  | 0 |  | 409657 | 0.01155%
6.36 | Realce de MH hasta 15 cm. Incluye tapa y cuello nuevos en concreto, demolición de pavimento, suministro, transporte e instalación, excavación, descargue y transportes internos hasta sitio de acopio y de este al sitio de instalación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye transporte y botada de escombros. |  | un | 30 | 1157432 | 34722960 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
6.37 | Suministro e instalación de tapa para caja de contador de agua, fabricada en madera plástica de alta resistencia, con dimensiones adecuadas para la caja existente. La tapa deberá contar con bisagra y sistema de cierre seguro para facilitar el acceso al medidor. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. |  | un | 120 | 384208 | 46104960 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
6.38 | Demolición de la tapa de concreto existente, incluye herraje metálico y construcción de una nueva tapa de concreto reforzado con una resistencia de 21 MPa, garantizando su adecuado ajuste y funcionalidad. Se incluyen actividades de preparación de superficie, limpieza y tratamiento del herraje, vaciado del concreto, curado y acabado final. |  | m2 | 133.3333 | 409657 | 54620933 | 1 | 409657 |  |  | 1 | 409657 | 0.01155%
OE | OBRAS EXTRAS | [6 empty] | 52666545 |  |  |  | 52666545
OE-1 | Corte con pulidora en la articulación entre un andén de concreto y fachadas existentes para creación de junta de aislamiento, que absorba los movimientos estructurales diferenciales evitando que vibraciones por posterior demolición de los andenes fracturen los acabados de la fachada. Espesor hasta 4" |  | m |  | 27500 |  | 18 | 495000 |  |  | 18 | 495000 | 0.01395%
OE-2 | Construcción de la losa vehicular concreto de 21 Mpa, espesor de 0.15 m para rampa de acceso ubicada en la franja de andén peatonal acceso a garajes o predios o en aquellos puntos que por su uso requieran un reforzamiento adicional. El ítem incluye el acero de refuerzo en parilla con varilla de 1/2” cada 0.20 m en las dos direcciones, Malla electrosoldada D-84, acabado escobillado y llaneado 0.10m en los bordes, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción |  | m2 |  | 285357 |  | 76.1 | 21715668 |  |  | 76.1 | 21715668 | 0.6121%
OE-3 | Reparación y/o reubicación de la acometida domiciliar de servicios públicos cuya ejecución se hace necesaria debido a que la posición, profundidad o estado real de la red difiere sustancialmente de la información técnica entregada al inicio del proyecto, incluye todo lo necesario para su correcta instalación |  | und |  | 144634 |  | 7 | 1012438 |  |  | 7 | 1012438 | 0.02854%
OE-4 | Fabricación, instalación y posterior retiro de estructuras provisionales tipo pasarela o rampa de madera destinadas a garantizar el acceso peatonal a las viviendas afectadas por las excavaciones y/o demoliciones. El ítem incluye el recubrimiento superior con tapete antideslizante, fijaciones seguras para evitar tropiezos, pasamanos de protección si se requieren por altura y el mantenimiento continuo durante el tiempo que dure la interferencia de la obra frente al predio y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. |  | und |  | 100000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
OE-5 | Suministro e instalación de adoquín demarcador de 10x20x6 en concreto, con mortero de nivelación y fijación, incluyendo materiales, y todo lo necesario para su correcta instalación |  | m |  | 34956 |  | 842.3 | 29443439 |  |  | 842.3 | 29443439 | 0.83%
SUBTOTAL OBRAS | [5 empty] | 2726004862 |  | 410051688 |  | 0 |  | 410051688 | 11.56%
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 25.14% | 685298041 |  | 103084049 |  |  |  | 103084049 | 2.906%
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 136300243 |  | 20502584 |  |  |  | 20502584 | 0.5779%
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [5 empty] | 821598284 |  | 123586633 |  |  |  | 123586633 | 3.484%
VALOR TOTAL: (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS | [5 empty] | 3547603146 |  | 533638321 |  |  |  | 533638321 | 15.04%
| V/R INICIAL CONTRATO: |  | 3547603146 |  |  |  | V/R ANTICIPO: | 354760314.6
| V/R ADICIONES: |  | 0 |  |  |  | % ANTICIPO : | 10%
| V/R ACTUAL CONTRATO: |  | 3547603146
| VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: |  |  | 533638321 |  | VALOR EN LETRAS: | QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS
| No | DESCRIPCIÓN | PERIODO DE ACTA |  | VALOR FACTURADO | % PAGADO | SALDO POR AMORTIZAR |  | VALOR NETO A PAGAR |  | PENDIENTE POR COBRAR |  | % PAGADO ACUMULADO
| 1 | ACTA PARCIAL No. 1 | 11/05/26 - 25/07/26 |  | 533638321 | 15.04% | 354760314.6 |  | 178878006.4 |  | 3013964825 |  | 15.04%
| TOTAL |  |  |  | 533638321 | 15.04% | 354760314.6 |  | 178878006.4 |  | 3013964825 |  | 15.04%
Nota: | El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.
Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al decimo por exceso o por defecto.
Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando al entero por exceso o por defecto.
Firma | [6 empty] | Firma
Nombre: FERLEDY DE JESUS GALEANO CIRO | [6 empty] | Nombre: MARIANA LONDOÑO BETANCURT
Representante Legal o su Apoderado | [6 empty] | Representante Legal o su Apoderado
Contratista: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS | [6 empty] | Interventoria: CONSORCIO M&G
Cedula de Ciudadania N°: 98.504.713 | [6 empty] | Cedula de Ciudadania N°: 1.018.228.426
Firma | [6 empty] | Firma
Nombre: SERGIO AMAURY DURANGO ZORA | [6 empty] | Nombre: SANTIAGO GUERRA GÓMEZ
Director de Obra | [6 empty] | Drector de Interventoria
Contratista: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS | [6 empty] | Interventoria: CONSORCIO M&G
Cedula de Ciudadania N°: 98.505.041 | [6 empty] | Cedula de Ciudadania N°: 1.152.688.859

## 2,01 DC
MEMORIAS DE CÁLCULO
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, COMUNA 1 LIBORIO MEJIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO
INTERVENTORÍA |  |  | CONSORCIO M&G | [5 empty] | NIT |  | 902059165 - 3 | CONTRATO DE OBRA N° |  |  |  | IP 006-2026
CONTRATISTA |  |  | CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S. | [5 empty] | NIT |  | 900339866 - 2 | PLAZO INICIAL |  |  |  | 3 (Tres) Meses
FECHA | DD | 25 |  | MM | 7 | AA | 2026 |  |  | ELABORÓ |  | Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA
[10 empty] | APROBÓ |  | Ing. SERGIO AMAURY DURANGO ZORA
DESCRIPCIÓN |  | DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO. Incluye cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura, retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría, distancia máxima de 15 km.
CAPÍTULO |  | 2. DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y LLENOS | [5 empty] | SUB CAPÍTULO |  |  |  | ITEM |  |  | 2.01 |  | UNID | m3
ESQUEMAS Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO | [10 empty] | Actividad / Ubicación | [5 empty] | CANTIDAD | Medida Parcial
[12 empty] | Carril | Distancia | Ancho | Altura | Área total
[11 empty] | Calle 51 - Losa anden existente | Izquierdo | 36.2 | 0.95 | 0.2 | 0.19 | 1 | 6.9
[11 empty] | Carrera 59A - Losa anden existente | Izquierdo | 190.05 | 0.95 | 0.2 | 0.19 | 1 | 36.1
[11 empty] | Carrera 59A - Losa anden existente | Derecho | 56.06 | 0.95 | 0.25 | 0.2375 | 1 | 13.3
[11 empty] | Carrera 59A - Demolición cuneta existente | Derecho | 107.4 | 0.86 | 0.17 | 0.1462 | 1 | 15.7
[11 empty] | Calle 51D entre 51C y 52 - Losa anden existente | Izquierdo | 39.1 | 0.95 | 0.2 | 0.19 | 1 | 7.4
[11 empty] | Calle 51D entre 51C y 52 - Losa anden existente | Derecho | 44.5 | 0.95 | 0.2 | 0.19 | 1 | 8.5
[11 empty] | Calle 51C - Losa anden existente | Derecho | 21.35 | 0.8 | 0.2 | 0.16 | 1 | 3.4
[11 empty] | Calle 51C - Losa anden existente | Derecho | 6.05 | 0.85 | 0.2 | 0.17 | 1 | 1
[11 empty] | Calle 51C - Recta | Izquierdo | 6.1 | 1.05 | 0.25 | 0.2625 | 1 | 1.6
[11 empty] | Calle 51C - Anden Variable | Izquierdo | 13 | 1.81 | 0.25 | 0.4525 | 1 | 5.9
[11 empty] | Calle 51C - Recta | Izquierdo | 2.1 | 1.1 | 0.25 | 0.275 | 1 | 0.6
[11 empty] | Calle 51D - Rampa acceso moto | Izquierdo | 0.6 | 0.63 | 0.27 | 0.1701 | 1 | 0.1
[11 empty] | Calle 51D - Rampa acceso moto | Izquierdo | 0.55 | 0.35 | 0.27 | 0.0945 | 1 | 0.1
[11 empty] | Calle 51D - Rampa acceso moto | Izquierdo | 0.6 | 0.92 | 0.3 | 0.276 | 1 | 0.2
[11 empty] | Calle 51D - Rampa acceso moto | Derecho | 1.1 | 0.9 | 0.29 | 0.261 | 1 | 0.3
[11 empty] | Calle 51C - Cuneta existente | Izquierdo | 11.48 | 0.3 | 0.19 | 0.057 | 1 | 0.7
[11 empty] | Cra 60A - Anden existente - costado cancha | Derecho | 38 | 0.9 | 0.2 | 0.18 | 1 | 6.8
[11 empty] | CASAS DEL MAR | [5 empty] | TOTAL | 108.6
[11 empty] | CALLE 56- Losa anden existente | Izquierdo | 52.7 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 10.5
[11 empty] | LAURELES | [5 empty] | TOTAL | 10.5
OBSERVACIONES: | [10 empty] | Subtotal | [6 empty] | 119.1
[11 empty] | Cantidad Acumulada Anterior | [6 empty] | 0
[11 empty] | TOTAL ACUMULADA | [6 empty] | 119.1
Residente de obra: Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA | [10 empty] | Residente Interventoria: Ing. RODRIGO BETANCUR CORREA
M.P. 68202 - 268154 STD | [10 empty] | M.P. 011037 - 0507481 ANT

## 2,02 DA
MEMORIAS DE CÁLCULO
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, COMUNA 1 LIBORIO MEJIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO
INTERVENTORÍA |  |  | CONSORCIO M&G | [5 empty] | NIT |  | 902059165 - 3 | CONTRATO DE OBRA N° |  |  |  | IP 006-2026
CONTRATISTA |  |  | CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S. | [5 empty] | NIT |  | 900339866 - 2 | PLAZO INICIAL |  |  |  | 3 (Tres) Meses
FECHA | DD | 25 |  | MM | 7 | AA | 2026 |  |  | ELABORÓ |  | Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA
[10 empty] | APROBÓ |  | Ing. SERGIO AMAURY DURANGO ZORA
DESCRIPCIÓN |  | DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO, de cualquier espesor. Incluye corte con cortadora según trazado, cargue, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.
CAPÍTULO |  | 2. DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y LLENOS | [5 empty] | SUB CAPÍTULO |  |  |  | ITEM |  |  | 2.02 |  | UNID | m3
ESQUEMAS Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO | [10 empty] | Actividad / Ubicación | [5 empty] | CANTIDAD | Medida Parcial
[12 empty] | Carril | Distancia | Ancho | Altura | Área total
[11 empty] | Calle 51 | Izquierdo | 36.2 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 1 | 0.4
[11 empty] | Carrera 59A | Izquierdo | 190.05 | 0.22 | 0.17 | 0.0374 | 1 | 7.1
[11 empty] | Carrera 59A - Demolición anden existente | Derecho | 56.06 | 0.55 | 0.17 | 0.0935 | 1 | 5.2
[11 empty] | Carrera 59A - Junto a cuneta existente | Derecho | 107.4 | 0.67 | 0.17 | 0.1139 | 1 | 12.2
[11 empty] | Carrera 59A - Despues de cuneta existente | Derecho | 27.5 | 1.4 | 0.17 | 0.238 | 1 | 6.5
[11 empty] | Calle 51 D entre 51C y 52 | Izquierdo | 45.6 | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 1 | 0.9
[11 empty] | Calle 51 D entre 51C y 52 | Derecho | 44.5 | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 1 | 0.9
[11 empty] | Cra 60A - Anden existente - costado cancha | Derecho | 38 | 0.2 | 0.15 | 0.03 | 1 | 1.1
[11 empty] | CASAS DEL MAR | [5 empty] | TOTAL | 34.3
[11 empty] | Calle 52 | Derecho | 26.5 | 1 | 0.17 | 0.17 | 1 | 4.5
[11 empty] | Calle 52 - Llave contra anden existente | Derecho | 26.5 | 0.4 | 0.25 | 0.1 | 1 | 2.7
[11 empty] | Calle 52 | Derecho | 147 | 1.3 | 0.17 | 0.221 | 1 | 32.5
[11 empty] | Calle 52 - Llave contra anden existente | Derecho | 147 | 0.2 | 0.25 | 0.05 | 1 | 7.4
[11 empty] | Calle 52 - Cra 59 y 58a | Derecho | 23.1 | 1.6 | 0.15 | 0.24 | 1 | 5.5
[11 empty] | QUEBRADA ARRIBA | [5 empty] | TOTAL | 52.6
[11 empty] | Calle 56 | Izquierdo | 40 | 0.12 | 0.15 | 0.018 | 1 | 0.7
[11 empty] | LAURELES | [5 empty] | TOTAL | 0.7
OBSERVACIONES: | [10 empty] | Subtotal | [6 empty] | 87.6
[11 empty] | Cantidad Acumulada Anterior | [6 empty] | 0
[11 empty] | TOTAL ACUMULADA | [6 empty] | 87.6
Residente de obra: Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA | [10 empty] | Residente Interventoria: Ing. RODRIGO BETANCUR CORREA
M.P. 68202 - 268154 STD | [10 empty] | M.P. 011037 - 0507481 ANT

## 2,03 EX
MEMORIAS DE CÁLCULO
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, COMUNA 1 LIBORIO MEJIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO
INTERVENTORÍA |  |  | CONSORCIO M&G | [5 empty] | NIT |  | 902059165-3 | CONTRATO DE OBRA N° |  |  |  | IP 006-2026
CONTRATISTA |  |  | CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S. | [5 empty] | NIT |  | 900339866 - 2 | PLAZO INICIAL |  |  |  | 3 (Tres) Meses
FECHA | DD | 25 |  | MM | 7 | AA | 2026 |  |  | ELABORÓ |  | Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA
[10 empty] | APROBÓ |  | Ing. SERGIO AMAURY DURANGO ZORA
DESCRIPCIÓN |  | EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.
CAPÍTULO |  | 2. DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y LLENOS | [5 empty] | SUB CAPÍTULO |  |  |  | ITEM |  |  | 2.03 |  | UNID | m3
ESQUEMAS Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO | [10 empty] | Actividad / Ubicación | [5 empty] | CANTIDAD | Medida Parcial
[12 empty] | Carril | Distancia | Ancho | Altura | Área total
[11 empty] | Calle 51 - Anden | Izquierdo | 36.2 | 1.25 | 0.15 | 0.1875 | 1 | 6.8
[11 empty] | Calle 51 - Bordillo | Izquierdo | 36.2 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | 1 | 2.2
[11 empty] | Calle 51 - Doble Bordillo | Izquierdo | 33.55 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | 1 | 2
[11 empty] | Carrera 59A - Anden | Izquierdo | 190.05 | 0.95 | 0.15 | 0.1425 | 1 | 27.1
[11 empty] | Carrera 59A - Bordillo | Izquierdo | 190.05 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | 1 | 11.4
[11 empty] | Carrera 59A - Doble Bordillo | Izquierdo | 76.55 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | 1 | 4.6
[11 empty] | Carrera 59A - Muro 1 | Izquierdo | 48.6 | 0.4 | 0.4 | 0.16 | 1 | 7.8
[11 empty] | Carrera 59A - Muro 2 | Izquierdo | 14.9 | 0.4 | 0.4 | 0.16 | 1 | 2.4
[11 empty] | Carrera 59A - Anden | Derecho | 187.5 | 1.55 | 0.15 | 0.2325 | 1 | 43.6
[11 empty] | Carrera 59A - Bordillo | Derecho | 187.5 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | 1 | 11.3
[11 empty] | Calle 51D entre 51C y 52 - Anden | Izquierdo | 45.3 | 0.95 | 0.15 | 0.1425 | 1 | 6.5
[11 empty] | Calle 51D entre 51C y 52 - Bordillo | Izquierdo | 45.6 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | 1 | 2.7
[11 empty] | Calle 51D entre 51C y 52 - Doble Bordillo | Izquierdo | 6.5 | 0.3 | 0.45 | 0.135 | 1 | 0.9
[11 empty] | Calle 51D entre 51C y 52 - Anden | Derecho | 44.5 | 0.95 | 0.15 | 0.1425 | 1 | 6.3
[11 empty] | Calle 51D entre 51C y 52 - Bordillo | Derecho | 44.5 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | 1 | 2.7
[11 empty] | Calle 51C - Anden | Derecho | 6.05 | 1.05 | 0.15 | 0.1575 | 1 | 1
[11 empty] | Calle 51C - Anden | Derecho | 21.35 | 1.1 | 0.15 | 0.165 | 1 | 3.5
[11 empty] | Calle 51C - Bordillo | Derecho | 6.05 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | 1 | 0.4
[11 empty] | Calle 51C - Parte recta | Izquierdo | 6.1 | 1.55 | 0.15 | 0.2325 | 1 | 1.4
[11 empty] | Calle 51C - Parte Variable | Izquierdo | 13 | 1.86 | 0.15 | 0.279 | 1 | 3.6
[11 empty] | Calle 51C - Recta | Izquierdo | 2.1 | 1.3 | 0.15 | 0.195 | 1 | 0.4
[11 empty] | Calle 51C - Bordillo | Izquierdo | 21.2 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | 1 | 1.3
[11 empty] | Cra 60A - Anden | Derecho | 38 | 1.41 | 0.15 | 0.2115 | 1 | 8
[11 empty] | Cra 60A - Bordillo | Derecho | 38 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | 1 | 2.3
[11 empty] | CASAS DEL MAR | [5 empty] | TOTAL | 160.2
[11 empty] | Calle 52 - Anden - cancha | Derecho | 26.5 | 1.4 | 0.15 | 0.21 | 1 | 5.6
[11 empty] | Calle 52 - Anden - via | Derecho | 99.6 | 1.55 | 0.15 | 0.2325 | 1 | 23.2
[11 empty] | Calle 52 - Anden - rebaje | Derecho | 47.4 | 1.55 | 0.32 | 0.496 | 1 | 23.5
[11 empty] | Calle 52 - Bordillo | Derecho | 173.5 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | 1 | 10.4
[11 empty] | Calle 52 - Tuberia Novafort 8" | Derecho | 30 | 0.3 | 0.5 | 0.15 | 1 | 4.5
[11 empty] | Calle 52 - Caja 80x80 a descole | Derecho | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.65 | 1 | 1.8
[11 empty] | Calle 52 - Cra 59 y 58a - Anden | Derecho | 23.1 | 1.6 | 0.15 | 0.24 | 1 | 5.5
[11 empty] | Calle 52 - Cra 59 y 58a - Bordillo | Derecho | 23.1 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | 1 | 1.4
[11 empty] | QUEBRADA ARRIBA | [5 empty] | TOTAL | 75.9
[11 empty] | CALLE 56- Anden | Izquierdo | 20.7 | 1.4 | 0.15 | 0.21 | 1 | 4.3
[11 empty] | CALLE 56- Anden - rebaje | Izquierdo | 32 | 1.4 | 0.32 | 0.448 | 1 | 14.3
[11 empty] | CALLE 56- Bordillo | Izquierdo | 52.7 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | 1 | 3.2
[11 empty] | LAURELES | [5 empty] | TOTAL | 21.8
OBSERVACIONES: | [10 empty] | Subtotal | [6 empty] | 257.9
[11 empty] | Cantidad Acumulada Anterior | [6 empty] | 0
[11 empty] | TOTAL ACUMULADA | [6 empty] | 257.9
Residente de obra: Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA | [10 empty] | Residente Interventoria: Ing. RODRIGO BETANCUR CORREA
M.P. 68202 - 268154 STD | [10 empty] | M.P. 011037 - 0507481 ANT

## 2,04 DRC
MEMORIAS DE CÁLCULO
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, COMUNA 1 LIBORIO MEJIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO
INTERVENTORÍA |  |  | CONSORCIO M&G | [5 empty] | NIT |  | 902059165 - 3 | CONTRATO DE OBRA N° |  |  |  | IP 006-2026
CONTRATISTA |  |  | CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S. | [5 empty] | NIT |  | 900339866 - 2 | PLAZO INICIAL |  |  |  | 3 (Tres) Meses
FECHA | DD | 25 |  | MM | 7 | AA | 2026 |  |  | ELABORÓ |  | Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA
[10 empty] | APROBÓ |  | Ing. SERGIO AMAURY DURANGO ZORA
DESCRIPCIÓN |  | DESMONTE Y RETIRO DE CORDONES en concreto. MANUAL O MECÁNICO. Incluye: compresor neumático con martillo, cargue, transporte y botada de escombros, retiro de refuerzo e instalaciones embebidas. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.
CAPÍTULO |  | 2. DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y LLENOS | [5 empty] | SUB CAPÍTULO |  |  |  | ITEM |  |  | 2.04 |  | UNID | m
ESQUEMAS Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO | [10 empty] | Actividad / Ubicación | [5 empty] | CANTIDAD | Medida Parcial
[12 empty] | Carril | Distancia | Ancho | Altura | Área total
[11 empty] | Calle 51 - Hacia via | Izquierdo | 36.2 |  |  |  | 1 | 36.2
[11 empty] | Calle 51 - Hacia zona verde | Izquierdo | 36.2 |  |  |  | 1 | 36.2
[11 empty] | Carrera 59A - Hacia via | Izquierdo | 190.05 |  |  |  | 1 | 190.05
[11 empty] | Carrera 59A - Hacia zoma verde | Izquierdo | 190.05 |  |  |  | 1 | 190.05
[11 empty] | Carrera 59A - Hacia via | Derecho | 56.06 |  |  |  | 1 | 56.06
[11 empty] | Carrera 59A - Hacia zona verde | Derecho | 56.06 |  |  |  | 1 | 56.06
[11 empty] | Carrera 59A - Hacia zona verde | Derecho | 40.7 |  |  |  | 1 | 40.7
[11 empty] | Calle 51D entre 51C y 52 -Hacia via | Izquierdo | 39.1 |  |  |  | 1 | 39.1
[11 empty] | Calle 51D entre 51C y 52 - Hacia paramento casa | Izquierdo | 39.1 |  |  |  | 1 | 39.1
[11 empty] | Calle 51D entre 51C y 52 - Hacia via | Derecho | 44.5 |  |  |  | 1 | 44.5
[11 empty] | Calle 51D entre 51C y 52 - Hacia parameto casa | Derecho | 44.5 |  |  |  | 1 | 44.5
[11 empty] | Calle 51C - Hacia zona verde | Derecho | 21.35 |  |  |  | 1 | 21.35
[11 empty] | Calle 51C - Hacia parque | Derecho | 21.35 |  |  |  | 1 | 21.35
[11 empty] | Calle 51C - Hacia zona verde | Derecho | 6.05 |  |  |  | 1 | 6.05
[11 empty] | Cra 60A - Hacia via | Derecho | 38 |  |  |  | 1 | 38
[11 empty] | Cra 60A - Hacia zona verde | Derecho | 38 |  |  |  | 1 | 38
[11 empty] | CASAS DEL MAR | [5 empty] | TOTAL | 897.27
[11 empty] | QUEBRADA ARRIBA | [5 empty] | TOTAL
[11 empty] | Calle 56 - Hacia via | Izquierdo | 52.7 |  |  |  | 1 | 52.7
[11 empty] | Calle 56 - Hacia paramento | Izquierdo | 52.7 |  |  |  | 1 | 52.7
[11 empty] | LAURELES | [5 empty] | TOTAL | 105.4
OBSERVACIONES: | [10 empty] | Subtotal | [6 empty] | 1002.7
[11 empty] | Cantidad Acumulada Anterior | [6 empty] | 0
[11 empty] | TOTAL ACUMULADA | [6 empty] | 1002.7
Residente de obra: Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA | [10 empty] | Residente Interventoria: Ing. RODRIGO BETANCUR CORREA
M.P. 68202 - 268154 STD | [10 empty] | M.P. 011037 - 0507481 ANT

## 2,06 LLE
MEMORIAS DE CÁLCULO
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, COMUNA 1 LIBORIO MEJIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO
INTERVENTORÍA |  |  | CONSORCIO M&G | [5 empty] | NIT |  | 902059165 - 3 | CONTRATO DE OBRA N° |  |  |  | IP 006-2026
CONTRATISTA |  |  | CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S. | [5 empty] | NIT |  | 900339866 - 2 | PLAZO INICIAL |  |  |  | 3 (Tres) Meses
FECHA | DD | 25 |  | MM | 7 | AA | 2026 |  |  | ELABORÓ |  | Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA
[10 empty] | APROBÓ |  | Ing. SERGIO AMAURY DURANGO ZORA
DESCRIPCIÓN |  | LLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (limo de la zona de acuerdo con las especificaciones para construcción de terraplenes del INVÍAS). Debe alcanzar el 95% del valor seco máximo del ensayo proctor modificado; y realizar el control de densidades y materiales, de acuerdo con la normatividad INVÍAS y las indicaciones de la Interventoría. Incluye 15 km de transporte externo que debe ser validado por la Interventoría.
CAPÍTULO |  | 2. DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y LLENOS | [5 empty] | SUB CAPÍTULO |  |  |  | ITEM |  |  | 2.06 |  | UNID | m3
ESQUEMAS Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO | [10 empty] | Actividad / Ubicación | [5 empty] | CANTIDAD | Medida Parcial
[12 empty] | Carril | Distancia | Ancho | Altura | Área total
[11 empty] | Calle 51 - Lleno Bordillo via | Izquierdo | 36.2 | 0.15 | 0.15 | 0.0225 | 1 | 0.8
[11 empty] | Calle 51 - Lleno Bordillo zona verde | Izquierdo | 33.55 | 0.15 | 0.15 | 0.0225 | 1 | 0.8
[11 empty] | Carrera 59A - Lleno Muro No 1 | Izquierdo | 48.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 1 | 9.7
[11 empty] | Carrera 59A - Lleno Muro No 2 | Izquierdo | 14.9 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 1 | 3
[11 empty] | Carrera 59A - Lleno Bordillo via | Izquierdo | 190.05 | 0.15 | 0.15 | 0.0225 | 1 | 4.3
[11 empty] | Carrera 59A - Lleno Bordillo zona verde | Izquierdo | 76.55 | 0.15 | 0.15 | 0.0225 | 1 | 1.7
[11 empty] | Carrera 59A - Lleno Bordillo via | Derecho | 187.5 | 0.15 | 0.15 | 0.0225 | 1 | 4.2
[11 empty] | Calle 51D entre 51C y 52 - Lleno Bordillo via | Izquierdo | 51.86 | 0.15 | 0.15 | 0.0225 | 1 | 1.2
[11 empty] | Calle 51D entre 51C y 52 - Lleno Bordillo zona verde | Izquierdo | 6.5 | 0.15 | 0.15 | 0.0225 | 1 | 0.1
[11 empty] | Calle 51D entre 51C y 52 - Lleno Bordillo via | Derecho | 48.1 | 0.15 | 0.15 | 0.0225 | 1 | 1.1
[11 empty] | Calle 51C - Lleno bordillo | Izquierdo | 21.2 | 0.15 | 0.15 | 0.0225 | 1 | 0.5
[11 empty] | Calle 51C - Lleno bordillo | Derecho | 6.05 | 0.15 | 0.15 | 0.0225 | 1 | 0.1
[11 empty] | Cra 60A - Lleno Bordillo | Derecho | 38 | 0.15 | 0.15 | 0.0225 | 1 | 0.9
[11 empty] | CASAS DEL MAR | [5 empty] | TOTAL | 28.4
[11 empty] | Calle 52 - Lleno Bordillo | Derecho | 175 | 0.15 | 0.15 | 0.0225 | 1 | 3.9
[11 empty] | Calle 52 - Cra 59 y 58a - Lleno bordillo | Derecho | 23.1 | 0.15 | 0.15 | 0.0225 | 1 | 0.5
[11 empty] | QUEBRADA ARRIBA | [5 empty] | TOTAL | 4.4
[11 empty] | Calle 56 - Lleno Bordillo | Izquierdo | 52.7 | 0.15 | 0.15 | 0.0225 | 1 | 1.2
[11 empty] | LAURELES | [5 empty] | TOTAL | 1.2
OBSERVACIONES: | [10 empty] | Subtotal | [6 empty] | 34
[11 empty] | Cantidad Acumulada Anterior | [6 empty] | 0
[11 empty] | TOTAL ACUMULADA | [6 empty] | 34
Residente de obra: Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA | [10 empty] | Residente Interventoria: Ing. RODRIGO BETANCUR CORREA
M.P. 68202 - 268154 STD | [10 empty] | M.P. 011037 - 0507481 ANT

## 3,01 LOS
MEMORIAS DE CÁLCULO
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, COMUNA 1 LIBORIO MEJIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO
INTERVENTORÍA |  |  | CONSORCIO M&G | [5 empty] | NIT |  | 902059165 - 3 | CONTRATO DE OBRA N° |  |  |  | IP 006-2026
CONTRATISTA |  |  | CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S. | [5 empty] | NIT |  | 900339866 - 2 | PLAZO INICIAL |  |  |  | 3 (Tres) Meses
FECHA | DD | 25 |  | MM | 7 | AA | 2026 |  |  | ELABORÓ |  | Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA
[10 empty] | APROBÓ |  | Ing. SERGIO AMAURY DURANGO ZORA
DESCRIPCIÓN |  | Suministro e instalación de loseta táctil guía o alerta de 20x20x6 en concreto, con mortero de nivelación y fijación, incluyendo materiales, y todo lo necesario para su correcta instalación.
CAPÍTULO |  | 3. ANDENES | [5 empty] | SUB CAPÍTULO |  |  |  | ITEM |  |  | 3.01 |  | UNID | m
ESQUEMAS Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO | [10 empty] | Actividad / Ubicación | [5 empty] | CANTIDAD | Medida Parcial
[12 empty] | Carril | Distancia | Ancho | Altura | Área total
[11 empty] | Calle 51 | Izquierdo | 35 |  |  |  | 1 | 35
[11 empty] | Carrera 59A | Izquierdo | 185.25 |  |  |  | 1 | 185.3
[11 empty] | Carrera 59A | Derecho | 186.3 |  |  |  | 1 | 186.3
[11 empty] | Calle 51D entre 51C y 52 | Izquierdo | 45.6 |  |  |  | 1 | 45.6
[11 empty] | Calle 51D entre 51C y 52 | Derecho | 42.2 |  |  |  | 1 | 42.2
[11 empty] | Calle 51C - Parte recta | Izquierdo | 6.1 |  |  |  | 1 | 6.1
[11 empty] | Calle 51C - Parte Variable | Izquierdo | 13 |  |  |  | 1 | 13
[11 empty] | Calle 51C - Parte recta | Izquierdo | 2.1 |  |  |  | 1 | 2.1
[11 empty] | Calle 51C - Recta | Derecho | 26.8 |  |  |  | 1 | 26.8
[11 empty] | Cra 60A | Derecho | 38 |  |  |  | 1 | 38
[11 empty] | CASAS DEL MAR | [5 empty] | TOTAL | 580.4
[11 empty] | Calle 52 | Derecho | 172.3 |  |  |  | 1 | 172.3
[11 empty] | Calle 52 - Cra 59 y 58a | Derecho | 21.8 |  |  |  | 1 | 21.8
[11 empty] | QUEBRADA ARRIBA | [5 empty] | TOTAL | 194.1
[11 empty] | Calle 56 | Izquierdo | 51.5 |  |  |  | 1 | 51.5
[11 empty] | LAURELES | [5 empty] | TOTAL | 51.5
OBSERVACIONES: | [10 empty] | Subtotal | [6 empty] | 826
[11 empty] | Cantidad Acumulada Anterior | [6 empty] | 0
[11 empty] | TOTAL ACUMULADA | [6 empty] | 826
Residente de obra: Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA | [10 empty] | Residente Interventoria: Ing. RODRIGO BETANCUR CORREA
M.P. 68202 - 268154 STD | [10 empty] | M.P. 011037 - 0507481 ANT

## 3,02 BG
MEMORIAS DE CÁLCULO
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, COMUNA 1 LIBORIO MEJIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO
INTERVENTORÍA |  |  | CONSORCIO M&G | [5 empty] | NIT |  | 902059165 - 3 | CONTRATO DE OBRA N° |  |  |  | IP 006-2026
CONTRATISTA |  |  | CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S. | [5 empty] | NIT |  | 900339866 - 2 | PLAZO INICIAL |  |  |  | 3 (Tres) Meses
FECHA | DD | 25 |  | MM | 7 | AA | 2026 |  |  | ELABORÓ |  | Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA
[10 empty] | APROBÓ |  | Ing. SERGIO AMAURY DURANGO ZORA
DESCRIPCIÓN |  | Suministro, transporte y colocación de BASE GRANULAR tipo INVIAS, reacomodado con medios MANUALES y compactado al 98% mínimo del ensayo del Proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado, previa autorización de la interventoría , para parcheos de máximo 25 m2 de área superficial.
CAPÍTULO |  | 3. ANDENES | [5 empty] | SUB CAPÍTULO |  |  |  | ITEM |  |  | 3.02 |  | UNID | m3
ESQUEMAS Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO | [10 empty] | Actividad / Ubicación | [5 empty] | CANTIDAD | Medida Parcial
[12 empty] | Carril | Distancia | Ancho | Altura | Área total
[11 empty] | Calle 51 | Izquierdo | 36.2 | 1.05 | 0.2 | 0.21 | 1 | 7.6
[11 empty] | Carrera 59A | Izquierdo | 190.05 | 1.05 | 0.2 | 0.21 | 1 | 39.9
[11 empty] | Carrera 59A | Derecho | 160 | 1.35 | 0.2 | 0.27 | 1 | 43.2
[11 empty] | Carrera 59A | Derecho | 27.5 | 1.25 | 0.2 | 0.25 | 1 | 6.9
[11 empty] | Calle 51D entre 51C y 52 | Izquierdo | 45.6 | 1.05 | 0.2 | 0.21 | 1 | 9.6
[11 empty] | Calle 51D entre 51C y 52 | Derecho | 44.5 | 1.05 | 0.2 | 0.21 | 1 | 9.3
[11 empty] | Calle 51C - Parte recta | Izquierdo | 6.1 | 1.35 | 0.2 | 0.27 | 1 | 1.6
[11 empty] | Calle 51C - Parte Variable | Izquierdo | 13 | 1.66 | 0.2 | 0.332 | 1 | 4.3
[11 empty] | Calle 51C - Parte recta | Izquierdo | 2.1 | 1.1 | 0.2 | 0.22 | 1 | 0.5
[11 empty] | Calle 51C - Bahia | Derecho | 6.05 | 1.05 | 0.2 | 0.21 | 1 | 1.3
[11 empty] | Calle 51C - Recta | Derecho | 21.35 | 1.1 | 0.2 | 0.22 | 1 | 4.7
[11 empty] | Cra 60A | Derecho | 38 | 1.21 | 0.2 | 0.242 | 1 | 9.2
[11 empty] | CASAS DEL MAR | [5 empty] | TOTAL | 138.1
[11 empty] | Calle 52 | Derecho | 26.5 | 1.21 | 0.2 | 0.242 | 1 | 6.4
[11 empty] | Calle 52 | Derecho | 31.6 | 1.3 | 0.2 | 0.26 | 1 | 8.2
[11 empty] | Calle 52 | Derecho | 115.4 | 1.35 | 0.2 | 0.27 | 1 | 31.2
[11 empty] | Calle 52 - Relleno tuberia Novafort 8" | Derecho | 30 | 0.3 | 0.4 | 0.088584 | 1 | 2.7
[11 empty] | Calle 52 - Cra 59 y 58a | Derecho | 23.1 | 1.4 | 0.2 | 0.24858 | 1 | 5.7
[11 empty] | QUEBRADA ARRIBA | [5 empty] | TOTAL | 54.2
[11 empty] | Calle 56 | Izquierdo | 30 | 1.17 | 0.2 | 0.234 | 1 | 7
[11 empty] | Calle 56 | Izquierdo | 4.1 | 1.01 | 0.2 | 0.202 | 1 | 0.8
[11 empty] | Calle 56 | Izquierdo | 18.6 | 1.21 | 0.2 | 0.242 | 1 | 4.5
[11 empty] | LAURELES | [5 empty] | TOTAL | 12.3
OBSERVACIONES: | [10 empty] | Subtotal | [6 empty] | 204.6
[11 empty] | Cantidad Acumulada Anterior | [6 empty] | 0
[11 empty] | TOTAL ACUMULADA | [6 empty] | 204.6
Residente de obra: Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA | [10 empty] | Residente Interventoria: Ing. RODRIGO BETANCUR CORREA
M.P. 68202 - 268154 STD | [10 empty] | M.P. 011037 - 0507481 ANT

## 3,03 BOR
MEMORIAS DE CÁLCULO
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, COMUNA 1 LIBORIO MEJIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO
INTERVENTORÍA |  |  | CONSORCIO M&G | [5 empty] | NIT |  | 902059165 - 3 | CONTRATO DE OBRA N° |  |  |  | IP 006-2026
CONTRATISTA |  |  | CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S. | [5 empty] | NIT |  | 900339866 - 2 | PLAZO INICIAL |  |  |  | 3 (Tres) Meses
FECHA | DD | 25 |  | MM | 7 | AA | 2026 |  |  | ELABORÓ |  | Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA
[10 empty] | APROBÓ |  | Ing. SERGIO AMAURY DURANGO ZORA
DESCRIPCIÓN |  | Suministro, transporte y colocación de Bordillo prefabricado de concreto de 21 Mpa, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto (BOBAR) 15x45x80 (según M.E.P). Incluye ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.
CAPÍTULO |  | 3. ANDENES | [5 empty] | SUB CAPÍTULO |  |  |  | ITEM |  |  | 3.03 |  | UNID | m
ESQUEMAS Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO | [10 empty] | Actividad / Ubicación | [5 empty] | CANTIDAD | Medida Parcial
[12 empty] | Carril | Distancia | Ancho | Altura | Área total
[11 empty] | Calle 51 - Bordillo via | Izquierdo | 36.2 |  |  |  | 1 | 36.2
[11 empty] | Calle 51 - Bordillo zona verde | Izquierdo | 33.55 |  |  |  | 1 | 33.6
[11 empty] | Carrera 59A - Bordillo via | Izquierdo | 190.05 |  |  |  | 1 | 190.1
[11 empty] | Carrera 59A - Bordillo zona verde | Izquierdo | 76.55 |  |  |  | 1 | 76.6
[11 empty] | Carrera 59A - Bordillo via | Derecho | 187.5 |  |  |  | 1 | 187.5
[11 empty] | Calle 51D entre 51C y 52 - Bordillo via | Izquierdo | 51.86 |  |  |  | 1 | 51.9
[11 empty] | Calle 51D entre 51C y 52 - Bordillo zona verde | Izquierdo | 6.5 |  |  |  | 1 | 6.5
[11 empty] | Calle 51D entre 51C y 52 - Bordillo via | Derecho | 48.1 |  |  |  | 1 | 48.1
[11 empty] | Calle 51C | Izquierdo | 21.2 |  |  |  | 1 | 21.2
[11 empty] | Calle 51C | Derecho | 6.05 |  |  |  | 1 | 6.1
[11 empty] | Cra 60A | Derecho | 38 |  |  |  | 1 | 38
[11 empty] | CASAS DEL MAR | [5 empty] | TOTAL | 695.8
[11 empty] | Calle 52 | Derecho | 175 |  |  |  | 1 | 175
[11 empty] | Calle 52 - Cra 59 y 58a | Derecho | 24.4 |  |  |  | 1 | 24.4
[11 empty] | QUEBRADA ARRIBA | [5 empty] | TOTAL | 199.4
[11 empty] | Calle 56 | Izquierdo | 52.7 |  |  |  | 1 | 52.7
[11 empty] | LAURELES | [5 empty] | TOTAL | 52.7
OBSERVACIONES: | [10 empty] | Subtotal | [6 empty] | 947.9
[11 empty] | Cantidad Acumulada Anterior | [6 empty] | 0
[11 empty] | TOTAL ACUMULADA | [6 empty] | 947.9
Residente de obra: Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA | [10 empty] | Residente Interventoria: Ing. RODRIGO BETANCUR CORREA
M.P. 68202 - 268154 STD | [10 empty] | M.P. 011037 - 0507481 ANT

## 3,04 AN10
MEMORIAS DE CÁLCULO
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, COMUNA 1 LIBORIO MEJIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO
INTERVENTORÍA |  |  | CONSORCIO M&G | [5 empty] | NIT |  | 902059165 - 3 | CONTRATO DE OBRA N° |  |  |  | IP 006-2026
CONTRATISTA |  |  | CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S. | [5 empty] | NIT |  | 900339866 - 2 | PLAZO INICIAL |  |  |  | 3 (Tres) Meses
FECHA | DD | 25 |  | MM | 7 | AA | 2026 |  |  | ELABORÓ |  | Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA
[10 empty] | APROBÓ |  | Ing. SERGIO AMAURY DURANGO ZORA
DESCRIPCIÓN |  | Construcción de ANDÉN en concreto de 21 Mpa, espesor de 0.10m. Incluye suministro y transporte de los materiales, Malla electrosoldada D-84; juntas para andenes de 5X5 mm con cortadora de disco, soporte fondo de junta, sellante de juntas elastomérico de poliuretano, acabado escobillado y llaneado 0.10m en los bordes, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Se ejecutarán los rebajes que sean necesarios para garantizar el acceso de los discapacitados y hasta una huellas y una contrahuella necesarias en los lugares que indique la interventoría. Las excavaciones o descapotes se pagarán en su ítem respectivo.
CAPÍTULO |  | 3. ANDENES | [5 empty] | SUB CAPÍTULO |  |  |  | ITEM |  |  | 3.04 |  | UNID | m2
ESQUEMAS Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO | [10 empty] | Actividad / Ubicación | [5 empty] | CANTIDAD | Medida Parcial
[12 empty] | Carril | Distancia | Ancho | Altura | Área total
[11 empty] | Calle 51 | Izquierdo | 35 | 0.75 |  | 26.25 | 1 | 26.3
[11 empty] | Carrera 59A | Izquierdo | 186.45 | 0.75 |  | 139.8375 | 1 | 139.8
[11 empty] | Carrera 59A | Derecho | 158.8 | 1.05 |  | 166.74 | 1 | 166.7
[11 empty] | Carrera 59A | Derecho | 27.5 | 0.95 |  | 26.125 | 1 | 26.1
[11 empty] | Calle 51D entre 51C y 52 | Izquierdo | 44.6 | 0.75 |  | 33.45 | 1 | 33.5
[11 empty] | Calle 51D entre 51C y 52 | Derecho | 42.2 | 0.75 |  | 31.65 | 1 | 31.7
[11 empty] | Calle 51C - Parte recta | Izquierdo | 6.1 | 1.05 |  | 6.405 | 1 | 6.4
[11 empty] | Calle 51C - Parte Variable | Izquierdo | 13 | 1.36 |  | 17.68 | 1 | 17.7
[11 empty] | Calle 51C - Parte recta | Izquierdo | 2.1 | 0.8 |  | 1.68 | 1 | 1.7
[11 empty] | Calle 51C - Bahia | Derecho | 6.05 | 0.75 |  | 4.5375 | 1 | 4.5
[11 empty] | Calle 51C - Recta | Derecho | 21.35 | 0.9 |  | 19.215 | 1 | 19.2
[11 empty] | Cra 60A | Derecho | 38 | 0.95 |  | 36.1 | 1 | 36.1
[11 empty] | CASAS DEL MAR |  | 581.15 | m |  |  | TOTAL | 509.7
[11 empty] | Calle 52 | Derecho | 24.1 | 0.76 |  | 18.316 | 1 | 18.3
[11 empty] | Calle 52 | Derecho | 99.6 | 0.9 |  | 89.64 | 1 | 89.6
[11 empty] | Calle 52 - Cra 59 y 58a | Derecho | 21.8 | 1.1 |  | 23.98 | 1 | 24
[11 empty] | QUEBRADA ARRIBA |  | 145.5 | m |  |  | TOTAL | 131.9
[11 empty] | Calle 56 | Izquierdo | 19.5 | 0.87 |  | 16.965 | 1 | 17
[11 empty] | LAURELES |  | 19.5 | m |  |  | TOTAL | 17
OBSERVACIONES: | [10 empty] | Subtotal | [6 empty] | 658.6
[11 empty] | Cantidad Acumulada Anterior | [6 empty] | 0
[11 empty] | TOTAL ACUMULADA | [6 empty] | 658.6
Residente de obra: Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA | [10 empty] | Residente Interventoria: Ing. RODRIGO BETANCUR CORREA
M.P. 68202 - 268154 STD | [10 empty] | M.P. 011037 - 0507481 ANT

## 6,38 DTC
MEMORIAS DE CÁLCULO
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, COMUNA 1 LIBORIO MEJIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO
INTERVENTORÍA |  |  | CONSORCIO M&G | [5 empty] | NIT |  | 902059165 - 3 | CONTRATO DE OBRA N° |  |  |  | IP 006-2026
CONTRATISTA |  |  | CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S. | [5 empty] | NIT |  | 900339866 - 2 | PLAZO INICIAL |  |  |  | 3 (Tres) Meses
FECHA | DD | 25 |  | MM | 7 | AA | 2026 |  |  | ELABORÓ |  | Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA
[10 empty] | APROBÓ |  | Ing. SERGIO AMAURY DURANGO ZORA
DESCRIPCIÓN |  | Demolición de la tapa de concreto existente, incluye herraje metálico y construcción de una nueva tapa de concreto reforzado con una resistencia de 21 MPa, garantizando su adecuado ajuste y funcionalidad. Se incluyen actividades de preparación de superficie, limpieza y tratamiento del herraje, vaciado del concreto, curado y acabado final.
CAPÍTULO |  | 3. ANDENES | [5 empty] | SUB CAPÍTULO |  |  |  | ITEM |  |  | 6.38 |  | UNID | m2
ESQUEMAS Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO | [10 empty] | Actividad / Ubicación | [5 empty] | CANTIDAD | Medida Parcial
[12 empty] | Carril | Distancia | Ancho | Altura | Área total
[11 empty] | Calle 51 - Caja electrica existente | Izquierdo | 0.4 | 1.2 |  | 0.48 | 2 | 1
[11 empty] | CASAS DEL MAR | [5 empty] | TOTAL | 1
OBSERVACIONES: | [10 empty] | Subtotal | [6 empty] | 1
[11 empty] | Cantidad Acumulada Anterior | [6 empty] | 0
[11 empty] | TOTAL ACUMULADA | [6 empty] | 1
Residente de obra: Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA | [10 empty] | Residente Interventoria: Ing. RODRIGO BETANCUR CORREA
M.P. 68202 - 268154 STD | [10 empty] | M.P. 011037 - 0507481 ANT

## OE-1 CP
MEMORIAS DE CÁLCULO
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, COMUNA 1 LIBORIO MEJIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO
INTERVENTORÍA |  |  | CONSORCIO M&G | [5 empty] | NIT |  | 902059165 - 3 | CONTRATO DE OBRA N° |  |  |  | IP 006-2026
CONTRATISTA |  |  | CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S. | [5 empty] | NIT |  | 900339866 - 2 | PLAZO INICIAL |  |  |  | 3 (Tres) Meses
FECHA | DD | 25 |  | MM | 7 | AA | 2026 |  |  | ELABORÓ |  | Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA
[10 empty] | APROBÓ |  | Ing. SERGIO AMAURY DURANGO ZORA
DESCRIPCIÓN |  | Corte con pulidora en la articulación entre un andén de concreto y fachadas existentes para creación de junta de aislamiento, que absorba los movimientos estructurales diferenciales evitando que vibraciones por posterior demolición de los andenes fracturen los acabados de la fachada. Espesor hasta 4"
CAPÍTULO |  | OBRAS EXTRAS | [5 empty] | SUB CAPÍTULO |  |  |  | ITEM |  |  | OE-1 |  | UNID | m
ESQUEMAS Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO | [10 empty] | Actividad / Ubicación | [5 empty] | CANTIDAD | Medida Parcial
[12 empty] | Carril | Distancia | Ancho | Altura | Área total
[11 empty] | calle 52 # 59-115 | Derecho | 11.6 |  |  |  | 1 | 11.6
[11 empty] | QUEBRADA ARRIBA | [5 empty] | TOTAL | 11.6
[11 empty] | calle 56 # 52-31 | Izquierdo | 2.9 |  |  |  | 1 | 2.9
[11 empty] | calle 56 # 52-41 | Izquierdo | 3.5 |  |  |  | 1 | 3.5
[11 empty] | LAURELES | [5 empty] | TOTAL | 6.4
OBSERVACIONES: | [10 empty] | Subtotal | [6 empty] | 18
[11 empty] | Cantidad Acumulada Anterior | [6 empty] | 0
[11 empty] | TOTAL ACUMULADA | [6 empty] | 18
Residente de obra: Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA | [10 empty] | Residente Interventoria: Ing. RODRIGO BETANCUR CORREA
M.P. 68202 - 268154 STD | [10 empty] | M.P. 011037 - 0507481 ANT

## OE-2 AN15
MEMORIAS DE CÁLCULO
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, COMUNA 1 LIBORIO MEJIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO
INTERVENTORÍA |  |  | CONSORCIO M&G | [5 empty] | NIT |  | 902059165 - 3 | CONTRATO DE OBRA N° |  |  |  | IP 006-2026
CONTRATISTA |  |  | CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S. | [5 empty] | NIT |  | 900339866 - 2 | PLAZO INICIAL |  |  |  | 3 (Tres) Meses
FECHA | DD | 24 |  | MM | 7 | AA | 2026 |  |  | ELABORÓ |  | Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA
[10 empty] | APROBÓ |  | Ing. SERGIO AMAURY DURANGO ZORA
DESCRIPCIÓN |  | Construcción de la losa vehicular concreto de 21 Mpa, espesor de 0.15 m para rampa de acceso ubicada en la franja de andén peatonal acceso a garajes o predios o en aquellos puntos que por su uso requieran un reforzamiento adicional. El ítem incluye el acero de refuerzo en parilla con varilla de 1/2” cada 0.20 m en las dos direcciones, Malla electrosoldada D-84, acabado escobillado y llaneado 0.10m en los bordes, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción
CAPÍTULO |  | OBRAS EXTRAS | [5 empty] | SUB CAPÍTULO |  |  |  | ITEM |  |  | OE-2 |  | UNID | m2
ESQUEMAS Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO | [10 empty] | Actividad / Ubicación | [5 empty] | CANTIDAD | Medida Parcial
[12 empty] | Carril | Distancia | Ancho | Altura | Área total
[11 empty] | Calle 52 | Derecho | 31.6 | 1 |  | 31.6 | 1 | 31.6
[11 empty] | Calle 52 | Derecho | 15.8 | 1.05 |  | 16.59 | 1 | 16.6
[11 empty] | QUEBRADA ARRIBA |  | 47.4 | m |  |  | TOTAL | 48.2
[11 empty] | Calle 56 | Izquierdo | 9.3 | 0.87 |  | 8.091 | 1 | 8.1
[11 empty] | Calle 56 | Izquierdo | 4.1 | 0.71 |  | 2.911 | 1 | 2.9
[11 empty] | Calle 56 | Izquierdo | 18.6 | 0.91 |  | 16.926 | 1 | 16.9
[11 empty] | LAURELES |  | 32 | m |  |  | TOTAL | 27.9
OBSERVACIONES: | [10 empty] | Subtotal | [6 empty] | 76.1
[11 empty] | Cantidad Acumulada Anterior | [6 empty] | 0
[11 empty] | TOTAL ACUMULADA | [6 empty] | 76.1
Residente de obra: Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA | [10 empty] | Residente Interventoria: Ing. RODRIGO BETANCUR CORREA
M.P. 68202 - 268154 STD | [10 empty] | M.P. 011037 - 0507481 ANT

## OE-3 RA
MEMORIAS DE CÁLCULO
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, COMUNA 1 LIBORIO MEJIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO
INTERVENTORÍA |  |  | CONSORCIO M&G | [5 empty] | NIT |  | 902059165 - 3 | CONTRATO DE OBRA N° |  |  |  | IP 006-2026
CONTRATISTA |  |  | CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S. | [5 empty] | NIT |  | 900339866 - 2 | PLAZO INICIAL |  |  |  | 3 (Tres) Meses
FECHA | DD | 25 |  | MM | 7 | AA | 2026 |  |  | ELABORÓ |  | Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA
[10 empty] | APROBÓ |  | Ing. SERGIO AMAURY DURANGO ZORA
DESCRIPCIÓN |  | Reparación y/o reubicación de la acometida domiciliar de servicios públicos cuya ejecución se hace necesaria debido a que la posición, profundidad o estado real de la red difiere sustancialmente de la información técnica entregada al inicio del proyecto, incluye todo lo necesario para su correcta instalación
CAPÍTULO |  | OBRAS EXTRAS | [5 empty] | SUB CAPÍTULO |  |  |  | ITEM |  |  | OE-3 |  | UNID | und
ESQUEMAS Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO | [10 empty] | Actividad / Ubicación | [5 empty] | CANTIDAD | Medida Parcial
[12 empty] | Carril | Distancia | Ancho | Altura | Área total
[11 empty] | calle 51D # 60-33 | Izquierdo |  |  |  |  | 1 | 1
[11 empty] | calle 51 C # 59A-64 | Izquierdo |  |  |  |  | 3 | 3
[11 empty] | CASAS DEL MAR | [5 empty] | TOTAL | 4
[11 empty] | calle 56 # 52-31 | Izquierdo |  |  |  |  | 1 | 1
[11 empty] | calle 56 # 52-77 | Izquierdo |  |  |  |  | 1 | 1
[11 empty] | calle 56 # 53-43 | Izquierdo |  |  |  |  | 1 | 1
[11 empty] | LAURELES | [5 empty] | TOTAL | 3
OBSERVACIONES: | [10 empty] | Subtotal | [6 empty] | 7
[11 empty] | Cantidad Acumulada Anterior | [6 empty] | 0
[11 empty] | TOTAL ACUMULADA | [6 empty] | 7
Residente de obra: Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA | [10 empty] | Residente Interventoria: Ing. RODRIGO BETANCUR CORREA
M.P. 68202 - 268154 STD | [10 empty] | M.P. 011037 - 0507481 ANT

## OE-5 ADO
MEMORIAS DE CÁLCULO
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, COMUNA 1 LIBORIO MEJIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO
INTERVENTORÍA |  |  | CONSORCIO M&G | [5 empty] | NIT |  | 902059165 - 3 | CONTRATO DE OBRA N° |  |  |  | IP 006-2026
CONTRATISTA |  |  | CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S. | [5 empty] | NIT |  | 900339866 - 2 | PLAZO INICIAL |  |  |  | 3 (Tres) Meses
FECHA | DD | 25 |  | MM | 7 | AA | 2026 |  |  | ELABORÓ |  | Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA
[10 empty] | APROBÓ |  | Ing. SERGIO AMAURY DURANGO ZORA
DESCRIPCIÓN |  | Suministro e instalación de adoquín demarcador de 10x20x6 en concreto, con mortero de nivelación y fijación, incluyendo materiales, y todo lo necesario para su correcta instalación
CAPÍTULO |  | OBRAS EXTRAS | [5 empty] | SUB CAPÍTULO |  |  |  | ITEM |  |  | OE-5 |  | UNID | m
ESQUEMAS Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO | [10 empty] | Actividad / Ubicación | [5 empty] | CANTIDAD | Medida Parcial
[12 empty] | Carril | Distancia | Ancho | Altura | Área total
[11 empty] | Calle 51 | Izquierdo | 33.55 |  |  |  | 1 | 33.6
[11 empty] | Carrera 59A | Izquierdo | 190.05 |  |  |  | 1 | 190.1
[11 empty] | Carrera 59A | Derecho | 187.5 |  |  |  | 1 | 187.5
[11 empty] | Calle 51D entre 51C y 52 | Izquierdo | 46.3 |  |  |  | 1 | 46.3
[11 empty] | Calle 51D entre 51C y 52 | Derecho | 48.1 |  |  |  | 1 | 48.1
[11 empty] | Calle 51C - Parte recta | Izquierdo | 6.1 |  |  |  | 1 | 6.1
[11 empty] | Calle 51C - Parte Variable | Izquierdo | 13 |  |  |  | 1 | 13
[11 empty] | Calle 51C - Parte recta | Izquierdo | 2.1
[11 empty] | Calle 51C - Bahia | Derecho | 6.05 |  |  |  | 1 | 6.1
[11 empty] | Calle 51C - Recta | Derecho | 21.35 |  |  |  | 1 | 21.4
[11 empty] | Cra 60A | Derecho | 38 |  |  |  | 1 | 38
[11 empty] | CASAS DEL MAR | [5 empty] | TOTAL | 590.2
[11 empty] | Calle 52 | Derecho | 175 |  |  |  | 1 | 175
[11 empty] | Calle 52 - Cra 59 y 58a | Derecho | 24.4 |  |  |  | 1 | 24.4
[11 empty] | QUEBRADA ARRIBA | [5 empty] | TOTAL | 199.4
[11 empty] | Calle 56 | Izquierdo | 52.7 |  |  |  | 1 | 52.7
[11 empty] | LAURELES | [5 empty] | TOTAL | 52.7
OBSERVACIONES: | [10 empty] | Subtotal | [6 empty] | 842.3
[11 empty] | Cantidad Acumulada Anterior | [6 empty] | 0
[11 empty] | TOTAL ACUMULADA | [6 empty] | 842.3
Residente de obra: Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA | [10 empty] | Residente Interventoria: Ing. RODRIGO BETANCUR CORREA
M.P. 68202 - 268154 STD | [10 empty] | M.P. 011037 - 0507481 ANT