## VERSION 4-PRORROGA
FECHA DE INICIO: 25-12-2025 | 2025-12-25 |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION CPS 983 DE 2025 SUSCRITO CON LA ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY | [45 empty] | DOCUMETO: ESTRATEGICO | TOTAL
FECHA DE FINALIZACIÓN | 2026-09-24 | [47 empty] | CODIGO: CA-CP-S983-25
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | Prestar servicios para la implementación de acciones pedagógicas y logísticas orientadas a la promoción de la convivencia y la seguridad ciudadana, así como la entrega de equipos tecnológicos y comunitarios para el fortalecimiento de las redes de seguridad en el marco del PDLK “KENNEDY CAMINA SEGURA”. | [45 empty] | VERSION: 4
FECHA:14/08/2026
COMPONENTE ALISTAMIENTO
ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACION | RESPONSABLE |  | NOV | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTEIMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | % EJECUCIÓN
|  |  |  | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Acta de inicio | Acta de inicio | ALCALDIA LOCAL -COORDINA | [46 empty] | 100% | bar: NOV S5
Conformacion comité técnico de evaluación, seguimiento y control | Acta firrmada y fechada | ALCALDIA LOCAL -COORDINA | [46 empty] | 100% | bar: DICIEMBRE S1
Presentación hojas de vida equipo administrativo, profesional, tecnico y logistico y aprobación | Soportes hojas de Vida | COORDINA | [46 empty] | 100% | bar: DICIEMBRE S1
Plan de trabajo | Docuemento Excel | COORDINA | [46 empty] | 100% | bar: DICIEMBRE S1
Cronograma de actividades por estrategia | Docuemento Excel | COORDINA | [46 empty] | 100% | bar: DICIEMBRE S1
Formatos a utilizar y actas. | Formatos aprobados | COORDINA - ALCALDIA | [46 empty] | 100% | bar: DICIEMBRE S3 to ENERO S2
Metodologia de trabajo | Docuemento Excel | COORDINA | [46 empty] | 100% | bar: DICIEMBRE S1
Estrategias de convocatoria talento humano y beneficiarios | Correos, mensajes, publicaciones | COORDINA - ALCALDIA | [46 empty] | 100% | bar: DICIEMBRE S1
Verificacion de la propuesta econimica | Docuemento Excel | COORDINA - ALCALDIA | [46 empty] | 100% | bar: DICIEMBRE S1
Crecion de correo electronico uso exclusivo del contrato | Correo creado GMAIL | COORDINA | [46 empty] | 100% | bar: NOV S5
Presentacion inicial del contrato ante la Junta Administradora Local | Presentacion formato power aprobado, listdos y fotos | COORDINA | [46 empty] | 100% | bar: ENERO S1 to ENERO S4
Convocatoria para la presentación publica ( envio de correos, mensajes, invitaciones, piezas publicitarias digitales e impresas) | Corrreos, mensajes, publicaciones (Envios) | COORDINA | [46 empty] | 100%
Presentacion y aprobación piezas publicitarias para (Formatos asistencia, Presentaciones, Imágenes digitales, y demas requeridas), ante la oficina de prensa de la alcaldia. | Formatos aprobados | COORDINA - ALCALDIA | [46 empty] | 100% | bar: ENERO S4 to FEBRERO S1
Gestión de escenarios para los eventos requeridos (Cuando aplique) | Escenario contratado | COORDINA | [46 empty] | 100% | bar: ENERO S4 to MARZO S4
Aprobacion Kit de la presentacion publica ( Envio del diseño) | Coorreo de aprobacion | COORDINA - ALCALDIA | [46 empty] | 100% | bar: ENERO S4 to FEBRERO S1
Presentación Pública | Listados de asistencia, fotos, videos | COORDINA | [46 empty] | 100% | bar: FEBRERO S3
Entrega de Kits para la presentacón publica ( agenda ecologica con separador; contiene logos institucionales) | Listados de asistencia, fotos, videos | COORDINA | [46 empty] | 100% | bar: FEBRERO S3
COMPONENTE 1FORMACION A ORGANIZACIONES
COMPONENTE 1 FORMACION A ORGANIZACIONES
COMPONENTE 1 FASE FORMACION A ORGANIZACIONES |  |  |  | NOV S5: NOV; DICIEMBRE S1: DICIEMBRE; ENERO S1: ENERO; FEBRERO S1: FEBRERO; MARZO S1: MARZO; ABRIL S1: ABRIL; MAYO S1: MAYO; JUNIO S1: JUNIO; JULIO S1: JULIO; AGOSTO S1: AGOSTO; SEPTEIMBRE S1: SEPTEIMBRE; OCTUBRE S1: OCTUBRE
ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACION | RESPONSABLE |  | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Bolsa de papeleria de elmentos (Para todos los componetes durante los nueve meses) | Listados de asistencia firmados, fotos, videos | COORDINA
Proceso de identificacion y proceso de inscripción de 23 frentes de seguridad u organizaciones comunitarias (20 minimo por frente de seguidad) | Formulario de Inscripción fisico y/o virtual | COORDINA | [46 empty] | 100% | bar: MARZO S4 to ABRIL S2
Reuniones preparatorias previas de alistamiento con las iniciativas ganadoras de presupuestos participativos | Actas de reunión | COORDINA - ALCALDIA | [46 empty] | 100% | bar: MARZO S4 to ABRIL S2
Capacitación tecnica en el manejo de los equipos tecnologicos en las suguinetes areas: • Características generales de los kits • Modo de uso e instalación. • Configuración • Mantenimiento preventivo • Tipos de Fallos • Aspectos a tener en cuenta para el buen uso y funcionamiento de equipos | listados de asistencia firmados, fotos, videos | COORDINA | [46 empty] | 96% | bar: MAYO S2 to JULIO S4
Capacitación en Seguridad comunitaria: Taller 1 convivencia y cultura ciudadana ( 25 grupos de minimo 10 personas, total 250 personas) Temas: 1. Convivencia y cultura ciudadana. 2 Entre todos nos cuidamos 3. Violencia de género contra las mujeres y Ruta Única de Atención para mujeres víctimas de violencias. | listados de asistencia firmados, fotos, videos | COORDINA | [46 empty] | 96% | bar: MAYO S2 to JULIO S4
Taller 2 Seguridad ( 25 grupos de minimo 10 personas, total 250 personas) Temas: 1. Justicia por mano propia 2. Coerción social 3. Introducción al Plan de Seguridad 4. Prevención del delito | listados de asistencia firmados, fotos, videos | COORDINA | [46 empty] | 96% | bar: MAYO S2 to JULIO S4
Taller 3 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Temas: 1. Generalidades del código 2. Aspectos más relevantes del código de policía 3. Generalidades de infractores e infracciones 4. La mediación como mecanismo efectivo de solución de conflictos. | listados de asistencia firmados, fotos, videos | COORDINA | [46 empty] | 96% | bar: MAYO S2 to JULIO S4
Iniciativa 2: Seguridad Para El Canal 38 Sur - Canal Muisca Propuesta ID 40714 de instalación y gestión de un kit cámaras de seguridad en zonas públicas que impacten el canal 38 sr, más conocido como el Canal Muisca, entre los barrios Riveras del Occidente I y el Rosario, permitiendo a la ciudadanía brindar alertas oportunas con las autoridades, integrar un sistema de alarma y convivencia en el sector. | Acta de entrega firmada por los reesponsables de uso | COORDINA | [46 empty] | 96% | bar: MAYO S2 to JULIO S4
Iniciativa 1: Seguridad Y Convivencia Para Villa Nelly Propuesta ID 37839 de instalación y gestión de (1) un kit de cámaras de seguridad en zonas públicas, permitiendo a la ciudadanía, brindar alertas oportunas con las autoridades, integrando los sistemas de alarma y temas formativos en seguridad y convivencia del sector. | Acta de entrega firmada por los reesponsables de uso | COORDINA | [46 empty] | 96% | bar: MAYO S2 to JULIO S4
Entrega de elementos tecnológicos por un Kit por valor de (25 millones), para cada frente de seguridad u organización comunitaria, Para un total de 25 kit, Cada paquete de elementos tecnológicos a entregar contendrá lo siguiente: Kit de seguridad (4 camaras, 1 dvr,1 monitor, 2 sistemas de alarmas) ( ver anexo tecnico) | Actas de entrega de los elementos, firmadas por cada reesponsable o reesponsable | COORDINA | [46 empty] | 0%
COMPONENTE 2 ACCIONES FORMATIVAS
JUEGOS SIMBOLICOS COMUNITARIOS |  |  |  | NOV S5: NOV; DICIEMBRE S1: DICIEMBRE; ENERO S1: ENERO; FEBRERO S1: FEBRERO; MARZO S1: MARZO; ABRIL S1: ABRIL; MAYO S1: MAYO; JUNIO S1: JUNIO; JULIO S1: JULIO | AGOSTO |  |  |  | SEPTEIMBRE |  |  |  | OCTUBRE
ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACION | RESPONSABLE |  | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | [12 empty] | YA SE CUENTAN CON TODOS LOS DISEÑOS APROBADOS SE ESTA EN FASE DE COMPRA
Ingreso a el alamacen FDLK de los elementos para los juegos | Actas de Verificacion y registro fotografico | COORDINA | [46 empty] | 15%
1. Tejo simbolico | Actas de Verificacion y registro fotografico | COORDINA | [46 empty] | 15%
2. Bolirana de conflictos | Actas de Verificacion y registro fotografico | COORDINA | [46 empty] | 15%
3. Rompecabezas de valores | Actas de Verificacion y registro fotografico | COORDINA | [46 empty] | 15%
4. Juegos Tradicionales canicas | Actas de Verificacion y registro fotografico | COORDINA | [46 empty] | 15%
5. Juegos tradicionales Yermis | Actas de Verificacion y registro fotografico | COORDINA | [46 empty] | 15%
B.Desarrollo de los Juegos simbolicos: Organización y socialización de los juegos simbólicos comunitarios (Apertura, Circuito de los Juegos, Charlas 5 minutos por estacion, competencia simbolica y cierre | Listados de asistencia firmados, registro fotografico y videos | COORDINA | [46 empty] | 15%
1. Tejo simbolico | Listados de asistencia firmados, registro fotografico y videos | COORDINA | [46 empty] | 15%
2. Bolirana de conflictos | Listados de asistencia firmados, registro fotografico y videos | COORDINA | [46 empty] | 15%
3. Rompecabezas de valores | listados de asistencia firmados, registro fotografico y videos | COORDINA | [46 empty] | 15%
4. Juegos Tradicionales canicas | Listados de asistencia firmados, registro fotografico y videos | COORDINA | [46 empty] | 15%
5. Juegos tradicionales Yermis | listados de asistencia firmados, registro fotografico y videos | COORDINA | [46 empty] | 15%
Adquisición de los elementos para la premiación (240 medallas), Kits de Juegos de Integración (Rompecabezas y escalera formato gigante) | Actas de Verificacion y registro fotografico | COORDINA | [46 empty] | 15%
Adquisición, diseño y entrega de ponchos de identificiación con mensaje alusivo a identificación y sentido de pertenencia.(240 total) | Actas de Verificacion y registro fotografico | COORDINA | [46 empty] | 15%
Adquisición, diseño y entrega de tulas o bolso deportivo.(240 total) Contiene logos institucionales | Actas de Verificacion y registro fotografico | COORDINA | [46 empty] | 15%
Adquisición, diseño y entrega de termos biodegradables.(240 total) Contiene logos institucionales | Actas de Verificacion y registro fotografico | COORDINA | [46 empty] | 15%
Adquisición, diseño y entrega de Gorras deportivas.(240 total) Contiene logos institucionales | Actas de Verificacion y registro fotografico | CONTIEORDINA | [46 empty] | 15%
Adquisición, diseño y entrega de puelseras de silicona.(240 total) Contiene colores institucionales | Actas de Verificacion y registro fotografico | COORDINA | [46 empty] | 15%
Iniciativa 1: Talleres de cuentacuentos intergeneracionales (39493) Propuesta a través de la narración de historias y experiencias, los participantes donde se explorarán temas de convivencia, respeto y diversidad, se crearán materiales didácticos que guíen las sesiones, incluyendo historias relevantes y actividades complementarias como ilustrar las historias contadas. Estos talleres fomentarán el entendimiento entre generaciones y fortalecerá los lazos comunitarios, promoviendo una cultura de convivencia pacífica. | Reuniones y Actas de entrega de sus respectivas inicitivas y formato de aceptación final | COORDINA | [46 empty] | 15%
Iniciativa 2: Noches sin miedo Versión Kennedy (36104) Generar procesos de seguridad en los casi 50 puntos donde existe presencia de barras, con acciones nocturnas de circulación cultural, corredores seguros de paraderos SITP, certámenes deportivos en los puntos críticos de consumo y hurto. | Reuniones y Actas de entrega de sus respectivas inicitivas y formato de aceptación final | COORDINA | [46 empty] | 15%
COMPONENTE 3: INICIATIVAS DE CONVIVENCIA
ACTIVIDAD: DIPLOMADO EN CONVIVENCIA CIUDADANA: CONSTRUCCIÓN DE CULTURA DE PAZ Y RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS |  |  |  | NOV S5: NOV; DICIEMBRE S1: DICIEMBRE; ENERO S1: ENERO; FEBRERO S1: FEBRERO; MARZO S1: MARZO; ABRIL S1: ABRIL; MAYO S1: MAYO; JUNIO S1: JUNIO; JULIO S1: JULIO | AGOSTO |  |  |  | SEPTEIMBRE |  |  |  | OCTUBRE
ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACION | RESPONSABLE |  | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Proceso de convocatoria para el diplomado ( Redes institucionales, Invitaciones juntas de acción comunal, colectivos, carteleras en sitios estrategicos de la localidad ( 100 personas) | Formulario de Inscripcin fisico y/o virtaul | COORDINA | [46 empty] | 100% | bar: MAYO S1 to MAYO S4
Elaboracion y aprobacion del formulario de inscripción | Acta de aprobacion | COORDINA | [46 empty] | 100% | bar: MAYO S1
Solicitud de los requisitos de inscripción a los posibles participantes: Mayor de edad, residir en la localidad, experiencia en liderazgo, resolución de conflictos, llenar formulario de inscripción fisico o virtual, cedula de ciudadania y carta de motivación | Envio de correos y mensajes | COORDINA | [46 empty] | 100% | bar: MAYO S2 to JUNIO S1
Proceso de selección, revsion y validacion de requisitos minimos | Acta de revisión y correo de solicitud de información | COORDINA | [46 empty] | 100%
Envio de correos informativos, mensajes o llamadas para confirmar la matricula | Bandeja envio de coreeos | COORDINA | [46 empty] | 100% | bar: JUNIO S3 to JULIO S2
Elección de sitios para el diplomado | Actas de visitas a posibles sitios | COORDINA | [46 empty] | 100% | bar: JULIO S3 to JULIO S4
Creacion y elaboracion del material pegagigico (100 Kits cuaderno con guías prácticas sobre el diplomado insertadas en el mismo) | Formato de diseño medio digital | COORDINA | [46 empty] | 100% | bar: AGOSTO S1 to AGOSTO S2
Creacion de la plataforma interactiva y alojamiento del contenido ( según especificaciones tecnicas) | Plataforma aljada en el sitio | COORDINA | [46 empty] | 100% | bar: MAYO S2 to MAYO S4
Inicio del Diplomado (120 personas) 96 horas presenciales y 24 horas virtuales | Listado final de veneficiarios | COORDINA | [46 empty] | 5% | bar: AGOSTO S2 to OCTUBRE S2
Iniciativa 1: Empoderando la Comunidad de Gerona (38740) Generar un espacio de participación ciudadana con la comunidad del barrio Gerona donde se pueda evidenciar el embellecimiento y apropiación del sector, donde se vea el fomento de la solidaridad, corresponsabilidad de las acciones locales. | Actas de participacion a la iniciativa | COORDINA
Iniciativa 2: Plan de desarrollo comunitario Francisco José de Caldas (42462) Por medio de la línea estratégica COOPERACIÓN CIUDADANA del PISCJ 2024-2027 Desarrollar planes de acción de participación y corresponsabilidad ciudadana en la gestión de seguridad y convivencia. | Actas de participacion a la iniciativa | COORDINA
ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA PARA LA CONVIVENCIA
Coca-Cola Bailable Comunitario “Ronda de Saberes y Ritmos por la Convivencia” |  |  |  | NOV S5: NOV; DICIEMBRE S1: DICIEMBRE; ENERO S1: ENERO; FEBRERO S1: FEBRERO; MARZO S1: MARZO; ABRIL S1: ABRIL; MAYO S1: MAYO; JUNIO S1: JUNIO; JULIO S1: JULIO; AGOSTO S1: AGOSTO; SEPTEIMBRE S1: SEPTEIMBRE; OCTUBRE S1: OCTUBRE | YA SE CUENTAN CON TODOS LOS DISEÑOS APROBADOS SE ESTA EN FASE DE COMPRA
ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACION | RESPONSABLE |  | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Elección y aprobación del sito para la actividad | Acta de visita y verificación del sitio firnada por los reesponsable | COORDINA | [46 empty] | 15% | bar: SEPTEIMBRE S2
Inscripcion Coca-Cola Bailable Comunitaria “Ronda de Saberes y Ritmos por la Convivencia” | Listados de inscripcion virtuales o fisicos firmados | COORDINA | [46 empty] | 15% | bar: SEPTEIMBRE S2
Coca-Cola Bailable Comunitaria “Ronda de Saberes y Ritmos por la Convivencia: Tres momentos 1. Ronda de saberes comunitarios 30Min, 2. Clase abierta de ritmo 20min, 3. Baile comunitario con sentido 60 min, Premiación simbolica y cierre según categoria 15min | Listado de beneficiarios finales | COORDINA | [46 empty] | 15% | bar: SEPTEIMBRE S2
Diseño elaboración y aprobacion de tarjetas de convivencia (120 tarjetas por jornada) | Diseño medio digital aprobado | COORDINA | [46 empty] | 15% | bar: SEPTEIMBRE S2
Actividad de premiación |  | COORDINA | [46 empty] | 15% | bar: SEPTEIMBRE S2
1. Elaboracion y/o adquicision y aprobación Termo personalizado – “Adulto mayor más participativo” lleva mensaje institucinal y entrega | Diseño en medio fisico o digital aprovado | COORDINA - ALCALDIA | [46 empty] | 15% | bar: SEPTEIMBRE S2
2.Elaboracion y aprobacion Camiseta con estampado motivacional colores institucionales y entrega | Diseño en medio fisico o digital aprovado | COORDINA - ALCALDIA | [46 empty] | 15% | bar: SEPTEIMBRE S2
3. Premio: Kit joven colaborativo, aprobación (logos institucionales) y entrega. | Diseño en medio fisico o digital aprovado | COORDINA - ALCALDIA | [46 empty] | 15% | bar: SEPTEIMBRE S2
4. Premio: Kit baile colectivo, (aprobación logos institucionales), y entrega | Diseño en medio fisico o digital aprovado | COORDINA - ALCALDIA | [46 empty] | 15% | bar: SEPTEIMBRE S2
5. Elaboracion y aprobacion Diploma y frase conmemorativa, y entrega. | Diseño en medio fisico o digital aprovado | COORDINA - ALCALDIA | [46 empty] | 15% | bar: SEPTEIMBRE S2
6. Premio: Planta simbólica La planta debe llevar un palillo decorativo con una banderita de papel kraft impreso con el mensaje “Tu gesto florece en comunidad”, más el logo institucional. Aprobacion Alcaldia, y entrega | Diseño en medio fisico o digital aprovado | COORDINA - ALCALDIA | [46 empty] | 15% | bar: SEPTEIMBRE S2
7. Entrega Premio: Kit anfitrión comunitario | Listado firmados actas y registtro foografico | COORDINA | [46 empty] | 15% | bar: SEPTEIMBRE S2
ACTIVIDAD: BINGOS COMUNITARIOS: JUGAMOS PARA CONVIVIR |  |  |  | NOV S5: NOV; DICIEMBRE S1: DICIEMBRE; ENERO S1: ENERO; FEBRERO S1: FEBRERO; MARZO S1: MARZO; ABRIL S1: ABRIL; MAYO S1: MAYO; JUNIO S1: JUNIO; JULIO S1: JULIO; AGOSTO S1: AGOSTO; SEPTEIMBRE S1: SEPTEIMBRE; OCTUBRE S1: OCTUBRE
ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACION | RESPONSABLE |  | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Proceso de Inscripcion ( se prioriza adulto mayor, nadres cabeza de hogar, liderers cuidadoras y personas informales. | Envio de correos y mensajes, formulario fisico o virtual diligenciados | COORDINA | bar: SEPTEIMBRE S2 to OCTUBRE S2
Adquisicion de elementos: Kits de Bingo | Acta de verificación firmada | COORDINA | bar: SEPTEIMBRE S2 to OCTUBRE S2
Adquisicion de elementos: Materiales pedagógicos impresos | Acta de verificación firmada | COORDINA | bar: SEPTEIMBRE S2 to OCTUBRE S2
Adquisicion de elementos: Premiación kit | Acta de verificación firmada | COORDINA | bar: SEPTEIMBRE S2 to OCTUBRE S2
Proceso y desarrollo de la actividad: 1. sencibilización 20 minutos, 2. Desarrollo del Bingo 90 min, reconociemto y entrega de premios | Listados de asistencia firmados y registro fotografico y de video | COORDINA | bar: SEPTEIMBRE S2 to OCTUBRE S2
ACTIVIDAD: CURSO DE BISUTERIA CONVIVIR CREANDO |  |  |  | NOV S5: NOV; DICIEMBRE S1: DICIEMBRE; ENERO S1: ENERO; FEBRERO S1: FEBRERO; MARZO S1: MARZO; ABRIL S1: ABRIL; MAYO S1: MAYO; JUNIO S1: JUNIO; JULIO S1: JULIO; AGOSTO S1: AGOSTO; SEPTEIMBRE S1: SEPTEIMBRE; OCTUBRE S1: OCTUBRE | EN PROCESO DE MEJORA YA SE CUENTAN CON LOS ELEMENTOS HACE FALTA INGRESO AL ALMACEN
ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACION | RESPONSABLE |  | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Proceso de inscripcion (160 personas, personas en condicion de vulnerabilidad, LGBTIQ, adulto mayor entre otros | Bandeja con envio correos, mensajes, formularios fisicos diligenciados y/o virtuales | COORDINA | [46 empty] | 20% | bar: JUNIO S1 to OCTUBRE S2
Desarrollo del curso por tematica propuesta |  | COORDINA | [46 empty] | 20% | bar: JUNIO S1 to OCTUBRE S2
Adquisicion de bienes requeridos para la actividad: Material pedagógico impreso | Acta de verificación de elementos firmada | COORDINA | [46 empty] | 20% | bar: JUNIO S1 to OCTUBRE S2
Diplomas de participación | Acta de verificación de elementos firmada | COORDINA | [46 empty] | 20% | bar: JUNIO S1 to OCTUBRE S2
Logística: 5 mesas cuadradas, 20 sillas, 5 manteles plásticos, 1 carpa (si se realiza al aire libre) por cada sesión Cantidad 8 | Registro fotografico | COORDINA | [46 empty] | 20% | bar: JUNIO S1 to OCTUBRE S2
Elaboracion y entrega Material de muestra final | Listdados firmados y registro fotogtafico | COORDINA | [46 empty] | 20% | bar: JUNIO S1 to OCTUBRE S2
Kit Avanzado de Bisutería – Premio a la Excelencia Creativa y Convivencia | Listdados firmados y registro fotogtafico | COORDINA | [46 empty] | 20% | bar: JUNIO S1 to OCTUBRE S2
Grupo 1 – Prendedores bordados en cuero y fieltro Temas: Reconociendo nuestras emociones para construir paz desde el respeto | Listdados firmados y registro fotogtafico | COORDINA | [46 empty] | 20% | bar: JUNIO S1 to OCTUBRE S2
Grupo 2 – Aretes de frutas bordados Tema: Diálogos que sanan, comunicación empática en entornos comunitarios Técnica: Recamado a mano en fieltro | Listdados firmados y registro fotogtafico | COORDINA | [46 empty] | 20% | bar: JUNIO S1 to OCTUBRE S2
Grupo 3 – Prendedores bordados sobre tela quirúrgica Temas: Tejiendo redes: Fortalecimiento del tejido social desde la diferencia | Listdados firmados y registro fotogtafico | COORDINA | [46 empty] | 20% | bar: JUNIO S1 to OCTUBRE S2
Técnica: Bordado textil con mostacilla - Grupo 4 – Balacas recamadas a mano Técnica: Aplicación decorativa sobre balaca Temas: Del conflicto a la transformación, herramientas para la mediación comunitaria | Listdados firmados y registro fotogtafico | COORDINA | [46 empty] | 20% | bar: JUNIO S1 to OCTUBRE S2
ACTIVIDAD: TEATRO COMUINITARIO ESCENAS PARA CONVIVIR |  |  |  | NOV S5: NOV; DICIEMBRE S1: DICIEMBRE; ENERO S1: ENERO; FEBRERO S1: FEBRERO; MARZO S1: MARZO; ABRIL S1: ABRIL; MAYO S1: MAYO; JUNIO S1: JUNIO; JULIO S1: JULIO; AGOSTO S1: AGOSTO; SEPTEIMBRE S1: SEPTEIMBRE; OCTUBRE S1: OCTUBRE
ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACION | RESPONSABLE |  | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
proceso de selleccion de una compañía de teatro profesional responsable del todo el componente | Evidencia de invitaciones a por lo menos 2 compañias y documentos por parte de la compañía de la propuesta ofertada | COORDINA | [46 empty] | 100% | bar: MARZO S2 to MARZO S3
Elaboración, diseño y aprobación del pendon institucional, muro de la convivencia en cartin corrugado o madera liviana, 100 tarjetas balnacas para alimentar el muro, matrcadores, cinta, y 50 postales pedagogicas | Diseño medio digital aprobado | COORDINA | [46 empty] | 100% | bar: ABRIL S3 to JULIO S4
Desarrollo de la puesta teatral: preambulo participativo 20min, Puesta en escena 40-50 min, coversatorio final 30 min. Total 6 funciones dirigidad a 50 personas | Listados de asistencia firmados, registro fotografico, videos | COORDINA | [46 empty] | 100% | bar: ABRIL S3 to JULIO S4
adquisicoin y entrega del kit de premiación (18 kits): termo metálico institucional de 500 ml con impresión del mensaje “Yo construyo convivencia”, una libreta de bolsillo A6 con tapa ilustrada y frases positivas, una manilla de silicona con logo del proyecto Estos serán empacados en una bolsa ecológica reutilizable tipo bolsa o sobre con sello institucional | Listados de entrega de elemtos firmada | COORDINA | [46 empty] | 0% | bar: AGOSTO S4
ACTIVIDAD: TORNEO DE PARQUES Y DOMINO JUGANDO EN PAZ |  |  |  | NOV S5: NOV; DICIEMBRE S1: DICIEMBRE; ENERO S1: ENERO; FEBRERO S1: FEBRERO; MARZO S1: MARZO; ABRIL S1: ABRIL; MAYO S1: MAYO; JUNIO S1: JUNIO; JULIO S1: JULIO; AGOSTO S1: AGOSTO; SEPTEIMBRE S1: SEPTEIMBRE; OCTUBRE S1: OCTUBRE | YA SE CUENTAN CON TODOS LOS DISEÑOS APROBADOS SE ESTA EN FASE DE COMPRA
ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACION | RESPONSABLE |  | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Proceso de inscripcion ( 96 Personas) | Envio de correos, mensajes, diligenciamiento de formularios fisicos y/o virtuales | COORDINA | [46 empty] | 15% | bar: SEPTEIMBRE S3 to OCTUBRE S2
Adquisición de bienes: 1. Tableros de parqués en formato grande y material plastificado: Cantidad: 12 unidades | Acta de verificación de elementos firmada | COORDINA | [46 empty] | 15% | bar: SEPTEIMBRE S3 to OCTUBRE S2
Adquisición de bienes: 2. Juegos de dominó de material resistente: Cantidad: 12 unidades (uno por mesa). | Acta de verificación de elementos firmada | COORDINA | [46 empty] | 15% | bar: SEPTEIMBRE S3 to OCTUBRE S2
Adquisición de bienes: 3. Mesas plegables de buena superficie: Cantidad: 12 unidades | Acta de verificación de elementos firmada | COORDINA | [46 empty] | 15% | bar: SEPTEIMBRE S3 to OCTUBRE S2
Adquisición de bienes: 4. Sillas plásticas: Cantidad: 96 unidades | Acta de verificación de elementos firmada | COORDINA | [46 empty] | 15% | bar: SEPTEIMBRE S3 to OCTUBRE S2
Adquisición de bienes: 5. Tarjetas pedagógicas impresas con mensajes sobre convivencia: Cantidad: 96 unidades (una por participante). | Acta de verificación de elementos firmada | COORDINA | [46 empty] | 15% | bar: SEPTEIMBRE S3 to OCTUBRE S2
Adquisición de bienes: 6. Medallas simbólicas para participantes: Cantidad: 96 unidades. | Acta de verificación de elementos firmada | COORDINA | [46 empty] | 15% | bar: SEPTEIMBRE S3 to OCTUBRE S2
Adquisición de bienes:7. Trofeos para equipos ganadores: Cantidad: 2 unidades (uno para parqués, uno para dominó). | Acta de verificación de elementos firmada | COORDINA | [46 empty] | 15% | bar: SEPTEIMBRE S3 to OCTUBRE S2
Adquisición de bienes: 8. Elementos decorativos de la estrategia (pendones, señalización, tarjetas): Cantidad: 1 kit completo por jornada, total 6 | Acta de verificación de elementos firmada | COORDINA | [46 empty] | 15% | bar: SEPTEIMBRE S3 to OCTUBRE S2
15% | bar: SEPTEIMBRE S3 to OCTUBRE S2
ACTIVIDAD: RESPIRO COMUNITARIO CON ENFOQUE EN COVIVENCIA PACIFICA Y BIENESTAR INTEGRAL |  |  |  | NOV S5: NOV; DICIEMBRE S1: DICIEMBRE; ENERO S1: ENERO; FEBRERO S1: FEBRERO; MARZO S1: MARZO; ABRIL S1: ABRIL; MAYO S1: MAYO; JUNIO S1: JUNIO; JULIO S1: JULIO; AGOSTO S1: AGOSTO; SEPTEIMBRE S1: SEPTEIMBRE; OCTUBRE S1: OCTUBRE
ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACION | RESPONSABLE |  | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Proceso de inscripcion para 5 jornadas 70 personas por cada una total 350 personas Mujeres líderes, personas cuidadoras, jóvenes de organizaciones comunitarias, adultos mayores y población vulnerable expuesta a conflictividad barrial | Envio de correos, mensajes, diligenciamiento de formularios fisicos y/o virtuales | COORDINA | bar: AGOSTO S4 to OCTUBRE S2
Escogencia y aprobacion de un espacio para el desarrollo de la actividad con todos sus aditamentos | Acta de verificación del sitio aprobada | COORDINA | bar: AGOSTO S4 to SEPTEIMBRE S2
Adquisición elementos: 4 difusores eléctricos de esencias naturales por jornada, con recargas de aceites esenciales de lavanda, eucalipto y limón (Estación aromaterapia) | Acta de verificación de elementos aprobada | COORDINA | bar: SEPTEIMBRE S1 to SEPTEIMBRE S2
Adquisición elementos: 20 velas LED o eléctricas para ambientación cálida, 1 reproductor portátil con altavoces de sonido envolvente para música suave instrumental, y 1 micrófono inalámbrico para el facilitador (Estación aromaterapia) | Acta de verificacion de elementos aprobada | COORDINA | bar: SEPTEIMBRE S1 to SEPTEIMBRE S2
Adquisición elementos:70 kits de materiales individuales por jornada, que incluyan libreta tipo bitácora o cuaderno A5 de 40 hojas con portada ilustrada, 2 marcadores punta media, 1 lápiz, 1 hoja de papel kraft por persona, y sobres de papel para ejercicios simbólicos (Estación escritura emocional) | Acta de verificacion de elementos aprobada | COORDINA | bar: SEPTEIMBRE S1 to SEPTEIMBRE S2
Adquisición elementos: Kit simbólico de autocuidado que incluirá un frasco de aceite esencial (roll on o gotero de 10 ml), una frase inspiradora impresa en papel semilla o reciclado, una pulsera tejida o manilla de tela con mensaje positivo, y una tarjeta conmemorativa institucional con el título “Me respiro en paz”. Todo debe ir empacado en una bolsa ecológica reutilizable de tela tipo lino o manta, con cordón ajustable, tamaño 20 x 25 cm, impresa con el logo del proyecto. Total 350 | Acta de verificacion de elementos aprobada | COORDINA | bar: SEPTEIMBRE S1 to SEPTEIMBRE S2
Adquisición elementos: elementos decorativos naturales y simbólicos: caminos de tela tipo lino o manta (1.5 m de largo) para cada estación, flores secas, tapetes tejidos o alfombras redondas para el centro de los círculos, inciensos suaves en porta-inciensos de barro (opcional), y carteles ilustrados con frases de respeto, autocuidado y escucha (6 unidades por jornada, tamaño 40 x 30 cm, en foam board o cartón pluma). Total 30 | Acta de verificacion de elementos aprobada | COORDINA | bar: SEPTEIMBRE S1 to SEPTEIMBRE S2
Adquisición elementos: Impresión de certificados simbólicos para los 350 participantes, en papel propalcote 150 g/m², tamaño media carta, con frase de cierre, nombre del participante, firma del equipo técnico y logos institucionales. | Acta de verificacion de elementos aprobada | COORDINA | bar: SEPTEIMBRE S1 to SEPTEIMBRE S2
Desarrollo de la actividad compuesto por 4 estaciones |  | COORDINA | bar: SEPTEIMBRE S4 to OCTUBRE S2
1. Estación de respiración y cuerpo consciente: • Ejercicios de respiración guiada, estiramientos suaves, y activación corporal lenta. | Listados de asistencia firmados registro fotografico y videos | COORDINA | bar: SEPTEIMBRE S4 to OCTUBRE S2
2. Estación de palabras sanadoras y escritura emocional: • Taller breve de escritura terapéutica (cartas, manifiestos, libretas de emociones). | Listados de asistencia firmados registro fotografico y videos | COORDINA | bar: SEPTEIMBRE S4 to OCTUBRE S2
3. Estación de meditación guiada y aromaterapia: • Sesión breve de meditación consciente con sonidos, esencias naturales y visualización creativa. | Listados de asistencia firmados registro fotografico y videos | COORDINA | bar: SEPTEIMBRE S4 to OCTUBRE S2
4. Círculo de cierre y palabra colectiva: • Espacio de escucha en círculo para compartir experiencias. • Incluye un acto simbólico de liberación o entrega (ej. escribir y quemar una palabra que representa conflicto). | Listados de asistencia firmados registro fotografico y videos | COORDINA | bar: SEPTEIMBRE S4 to OCTUBRE S2
ACTIVIDAD: HISTORIAS CON VOZ PREVENCION CON TITERES PARA UNA CONVIVENCIA SALUDABLE |  |  |  | NOV S5: NOV; DICIEMBRE S1: DICIEMBRE; ENERO S1: ENERO; FEBRERO S1: FEBRERO; MARZO S1: MARZO; ABRIL S1: ABRIL; MAYO S1: MAYO; JUNIO S1: JUNIO; JULIO S1: JULIO; AGOSTO S1: AGOSTO; SEPTEIMBRE S1: SEPTEIMBRE; OCTUBRE S1: OCTUBRE
ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACION | RESPONSABLE |  | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | AYA SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCION
Proceso de inscripcion y selección niños y niñas de 7 años en adelante y jovenes y adolescentes hasta los 15 años ( Activdad a desarrollar en colegios distritales) | Envio de correos, mensajes, diligenciamiento de formularios fisicos y/o virtuales | COORDINA | [46 empty] | 100% | bar: JULIO S1 to JULIO S4
Adquisicion de elementos: •Títeres y marionetas (básicos, temáticos y en material reciclable). •Escenario móvil o sencillo. •Hojas, marcadores, materiales para títeres de papel. •Guiones actorales década una de las temáticas a tratar. •300 refrigerios | Acta de verificación de elementos firmada y aprobada | COORDINA | [46 empty] | 100% | bar: JULIO S3 to JULIO S4
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 3 FASES |  | COORDINA
A.Apertura lúdica (10-15 min) Juegos rompehielos y dinámicas grupales relacionadas con emociones | Listados de asistencia firmados, registro fotografico, videos | COORDINA | [46 empty] | 20% | bar: AGOSTO S2 to SEPTEIMBRE S2
B. Presentación de la obra de títeres (20-30 min) Escenificación de 2 o 3 situaciones: • Violencia intrafamiliar: personaje que vive gritos o golpes en casa y aprende a pedir ayuda. • Matoneo escolar: víctima y agresor que resuelven el conflicto con apoyo de compañeros y docentes. • Redes sociales: personaje que comparte fotos y recibe burlas o amenazas, y aprende sobre privacidad y límites digitales. | Listados de asistencia firmados, registro fotografico, videos | COORDINA | [46 empty] | 20% | bar: AGOSTO S2 to SEPTEIMBRE S2
C. Cierre reflexivo y creativo (20 min) Diálogo abierto con los participantes: ¿Qué opinan de lo que vieron? ¿Qué harían diferente? Actividad de expresión: dibujo, frases o mini títeres de papel hechos por los niños con mensajes de convivencia. | Listados de asistencia firmados, registro fotografico, videos, documento de relatoria final que recoja las experiencias | COORDINA | [46 empty] | 20% | bar: AGOSTO S2 to SEPTEIMBRE S2
Empoderando la Comunidad de Gerona - Código de la propuesta – (38740) Generar un espacio de participación ciudadana con la comunidad del barrio Gerona donde se pueda evidenciar el embellecimiento y apropiación del sector, donde se vea el fomento de la solidaridad, corresponsabilidad de las acciones locales. | Reuniones y Actas de entrega de sus respectivas inicitivas y formato de aceptación final | COORDINA | bar: SEPTEIMBRE S3 to OCTUBRE S1
Plan de desarrollo comunitario Francisco José de Caldas - Código de la propuesta – (42462) Por medio de la línea estratégica COOPERACIÓN CIUDADANA del PISCJ 2024-2027 Desarrollar planes de acción de participación y corresponsabilidad ciudadana en la gestión de seguridad y convivencia. Entonces, para hacer hablar a la comunidad se busca crear un espacio de diálogo y proposición para sensibilizar la comunidad de los beneficios de la cooperación entre la propiedad horizontal y la junta de acción comunal como organizaciones solidarias para el desarrollo de la comunidad. también el Código de policía y convivencia Para desarrollar estas capacitaciones se solicita apoyo de la institucionalidad como talleristas y refrigerios. el resultado es la construcción del plan de desarrollo capacitaciones se solicita apoyo de la institucionalidad como talleristas y refrigerios. el resultado es la construcción del plan de desarrollo comunitario mínimo a 4 años. también se espera servir de modelo para otras organizaciones con discordias similares. | Reuniones y Actas de entrega de sus respectivas inicitivas y formato de aceptación final | COORDINA | bar: SEPTEIMBRE S3 to OCTUBRE S1
Ingresos a almacen cuando aplique | Acta de verificación firmada e ingresos al almacen de la Alcaldia Local | COORDINA - ALCALDIA | bar: MARZO S3 to OCTUBRE S2
Presentación Final del contrato ante la Junta administradora Local | Presentacion formato power aprobado, listdos y fotos | COORDINA
TOTAL EJECUCION POR PERIODO
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA DE CAMBIO | CAMBIO REALIZADO | QUIEN REALIZA CAMBIOS |  | DICIEMBRE S1: QUIEN APRUEBA CAMBIO
4 DE MARZO DE 2026 | Las actividades de presentación publica se encontraban en el componente 1 de formacion, se ajusta y se ponen en el componente de fase de alistamiento las actividaesde historias con voz y teatro se corren para el mes de abril y mayo y las demas actividades se corren un mes, se agregan las actividades de presupuestos participativos y se ajusta asignando un item con reuniones previas con las iniciativas ganadoras. | EQUIPO TRANSVERSAL CPS-983-25 Y SUPERVICION DEL CPS 983-25
30 DE MAYO DE 2026 | Debido a los timpos que tomo el ajuste de elementos contra diseños se ajustan las fechas de inicio de las actividades de los componentes 2 y 3, se realiza toda vez que todos los elementos para dichas actividades requieren diseño | EQUIPO TRANSVERSAL CPS-983-25
YOJANA LUCIA GOMEZ DE LA HOZ
REPRESENTANTE LEGAL
ASOCIACION COORDINA
CPS 983 - 2025