## Matriz de riesgo
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
[6 empty] | PROCESO |  |  | Gestión Contractual | [9 empty] | CÓDIGO |  | AGCF.34
[6 empty] | FORMATO |  |  | Matriz de riesgo | [9 empty] | VERSIÓN |  | 1
NRO. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específica | Externo | Ejecución | Riesgos Legal | Entrega de bienes que no se encuentren incluidos en la Resolución 2572 de 2026 o que no correspondan al listado aprobado por el Comité de Bajas. | Posibles hallazgos disciplinarios, fiscales o administrativos y afectación patrimonial para la Entidad. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Entidad 100% | Verificar previamente la correspondencia entre la resolución, inventario, placas y registros contables. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Supervisor / Contratista | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la Liquidación del Contrato | Validación de inventarios y actas de entrega por parte del Grupo de Inventarios y Almacén. | Mensual
2 | Específico | Externo | Ejecución | Riego Administeativo | Diferencias entre los bienes autorizados para baja y los bienes efectivamente retirados. | Inconsistencias en inventarios y observaciones por organismos de control. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Entidad 100% | Realizar entrega mediante inventarios detallados, actas y registros fotográficos. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Supervisor del contrato | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la Liquidación del Contrato | Conciliación entre actas de entrega e inventarios institucionales. | Ejecución contractual.
3 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Seguridad de la Información | Existencia de información institucional en computadores, servidores, dispositivos biométricos y demás equipos tecnológicos objeto de baja. | Fuga de información institucional y vulneración de políticas de seguridad de la información. | 3 | 3 | 6 | ALTO | Entidad 100% | Realizar borrado seguro o destrucción certificada de medios de almacenamiento antes de la entrega. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Supervisor del contrato | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la Liquidación del Contrato | Verificación de certificados y conceptos emitidos por el área TIC. | Ejecución contractual.
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Economicos | No efectuar oportunamente la baja contable de los bienes una vez se formalice su retiro. | Diferencias entre inventarios físicos y registros financieros de la Entidad. | 3 | 3 | 6 | ALTO | Entidad 100% | Realizar conciliación entre Almacén, Inventarios y Contabilidad previo cierre del proceso. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Supervisor del contrato | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la Liquidación del Contrato | Verificación de registros contables y soportes de baja. | Trimestral
5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos legal | Incumplimiento del procedimiento de ofrecimiento a título gratuito establecido en el Decreto 1082 de 2015. | Posibles observaciones de organismos de control y nulidad de actuaciones administrativas. | 1 | 5 | 6 | ALTO | Entidad 100% | Garantizar publicación y cumplimiento de los términos establecidos para el ofrecimiento a entidades públicas | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Supervisor del contrato | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la Liquidación del Contrato | Revisión documental del expediente administrativo y contractual. | Mensual
6 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Daño o afectación a bienes institucionales o infraestructura durante el retiro de elementos dados de baja. | Costos de reparación y afectación de las instalaciones. | 6 | 4 | 6 | ALTO | Contratista 100% | Establecer procedimientos de retiro y supervisión durante la entrega. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Supervisor del contrato | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la Liquidación del Contrato | Inspección física de las áreas intervenidas antes y después del retiro. | Mensual
7 | Especifico | Externo | Selección | Riesgos Reputacional | Cuestionamientos sobre la transparencia del proceso de baja y entrega de bienes públicos. | Afectación de la imagen institucional ante entes de control y ciudadanía. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Entidad 100% | Garantizar trazabilidad documental de todas las actuaciones derivadas de la resolución. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Area Tecnica | Desde la estructuración del proceso | Hasta la Presentación de Ofertas | Seguimiento al expediente y verificación de soportes de cada actuación. | Durante toda la etapa precontractual y especialmente durante la publicación y cierre del proceso de selección.
8 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Técnico | Existencia de bienes adheridos a la infraestructura cuya extracción sea técnicamente inviable o genere daños estructurales. | Incremento de costos, afectación de la infraestructura o imposibilidad de retiro. | 2 | 3 | 5 | ALTO | Entidad 100% | Mantener las restricciones técnicas definidas en el informe que sustenta la baja y delimitar claramente los bienes susceptibles de entrega. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Entidad estatal / contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Verificación por parte de la supervisión y del Grupo de Inventarios. | Permanente
9 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacional | No retiro de los bienes adjudicados dentro del término establecido. | Ocupación de espacios institucionales y retraso en la gestión de activos dados de baja. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista 100% | Establecer alternativas y/o modificaciones que permitan la adecuada ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista y Entidad | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Seguimiento mediante actas e informes de supervisión. | Permanente
10 | General | Externo | Ejecución | Riegos Financieros | Falta de soporte documental que evidencie la entrega, retiro y disposición definitiva de los bienes. | Debilidad en la trazabilidad y posibles hallazgos de auditoría. | 1 | 6 | 7 | ALTO | Entidad 100% | Elaborar actas detalladas, registros fotográficos e inventarios firmados por las partes. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Revisión permanente del expediente del proceso. | Permanente
| PROBABILIDAD DEL RIESGO | [9 empty] | IMPACTO DEL RIESGO
| CATEGORIA |  |  |  |  | VALORACIÓN |  |  |  |  | CATEGORIA |  | VALORACIÓN
| PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) |  |  |  | 1 |  |  |  |  | IMPACTO DE RIESGO | INSIGNIFICANTE | 1
|  | IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE) |  |  |  | 2 | [5 empty] | MENOR | 2
|  | POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO) |  |  |  | 3 | [5 empty] | MODERADO | 3
|  | PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR) |  |  |  | 4 | [5 empty] | MAYOR | 4
|  | CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS) |  |  |  | 5 | [5 empty] | CATASTRÓFIC O | 5
IMPACTO
| CATEGORIA DEL RIESGO |  |  |  | VALORACION | [5 empty] | CATEGORÍA |  | VALORACIÓN |  |  | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO
| RIESGO EXTREMO |  |  |  | 8, 9 Y 10 | [10 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5
| RIESGO ALTO |  |  |  | 6 Y 7 | [5 empty] | PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
| RIESGO MEDIO |  |  |  | 5 | [6 empty] | IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE) | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
| RIESGO BAJO |  |  |  | 2, 3 Y 4 | [6 empty] | POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO) | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
[12 empty] | PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR) | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
[12 empty] | CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS) | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10
Note on H7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: La matriz evalúa riesgos de daños en los bienes durante el traslado. En un contrato de enajenación, una vez adjudicado el lote y firmado el acta de entrega, la propiedad y el riesgo de los bienes se transfieren inmediatamente al comprador Reply: Siendo este un proceso que se ejecutará por subasta la matriz omitió tipificar el riesgo de Colusión entre Postores Reply: La matriz menciona genéricamente "residuos peligrosos y RAEE" (Riesgo 1), pero omite el riesgo legal específico asociado a la manipulación, pérdida o desvío de los cartuchos de balas, taser y chalecos antibalas incluidos en el inventario de bajas, elementos sometidos a control exclusivo del Estado
Note on A11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ojo esto es de pozos y lodo
Note on G12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: La matriz asigna el control de riesgos de transporte por igual a la sede central de Bogotá que a los Puestos de Control Migratorio de Leticia, Arauca, Puerto Asís o San Andrés. No prever el riesgo técnico de desabastecimiento de transporte multimodal (fluvial, marítimo o aéreo) para el retiro de la chatarra invalida la efectividad del tratamiento propuesto Reply: La matriz omitió tipificar el riesgo técnico de seguridad digital relacionado con la fuga de bases de datos de control migratorio por falta de un protocolo estricto de borrado magnético o destrucción de memorias físicas antes de la entrega al comprador

## Instrucciones
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
|  | PROCESO | Gestión Contractual | CÓDIGO | AGCF.34
|  | FORMATO | Matriz de riesgo | VERSIÓN | 1
NOMBRE DEL FORMATO
MATRIZ DE RIESGOS
Generalidades
1) Este formato tiene por objetivo identificar, evaluar y priorizar los riesgos potenciales (financieros, operativos, legales, etc.) en cada etapa del proceso de selección para diseñar e implementar estrategias de mitigación y control, asegurando así el éxito del negocio jurídico y la satisfacción de las necesidades de la entidad.
2) El formato está asociado al Manual de Contratación (AGCMA.01) y al Manual Supervisión e Interventoría (AGCMA.02), así como a los procedimientos que rigen la gestión contractual de la entidad.
3) Este formato es diligenciado por el área de la neecsidad cada vez que se pretenda adelantar un proceso de selección, independientemente de su modalidad.
4) Este formato no requiere ser impreso. Sin embargo, debe ser cargado en las plataformas administradas por Colombia Compra Eficiente. Una vez diligenciado, el formato deberá archivarse de conformidad con lo establecidos en las tablas de retención documental de la entidad.
5) El contenido incluido en el formato es básico. No obstante, será responsabilidad del área de la necesidad complementar el mismo. Para su complemento se puede tener en cuenta las guías de Colombia Compra Eficiente.
6) El formato puede ser modificado en aquellos apartados en que así se indique. No modifique el formato más allá de lo que se requiera para así mantener la uniformidad e integridad del mismo. Recuerde siempre descargarlo del Sistema Integrado de Gestión para evitar un formato reciclado que pueda contener errores.
7) Una vez se realice la verificación de los criterios respecto de cada proponente se debe validar la redacción y ortografía del documento (presionar "F7"). Posteriormente se debe imprimir en PDF el documento completo para así publicarlo en las diferentes plataformas.
8) El documento no está bloqueado y puede ser editado en su totalidad, excepto la hoja de instrucciones.
9) Elimine esta hoja, previa publicación de la Matriz.
10) Todas las recomendaciones o sugerencias que busquen mejorar el presente documento pueden ser remitidas al correo del GIT Contratos.