## MATRIZ DE RIESGOS PROCE CONTRAT
MATRIZ DE RIESGOS
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | [5 empty] | SOACHA CUNDINAMARCA
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificación de los riesgos, se tiene en cuenta su clasificación, fuente, etapa del proceso contractual y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación”, expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que se puede alterar la ejecución del contrato, c) eventos que puede afectar el equilibrio económico del contrato, y d) Los eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad que motiva la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
|  |  |  | CATEGORIA | [5 empty] | VALORACIÓN
|  |  | PROBABILIDAD | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) | [5 empty] | 2
|  |  |  | Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) | [5 empty] | 3
|  |  |  | Probable ( probablemente pueda ocurrir) | [5 empty] | 4
|  |  |  | Casi cierto ( ocurre en la mayoria de circunstancias) | [5 empty] | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
|  |  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  |  |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  |  | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato |  |  |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
|  |  | CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE |  |  |  | MENOR | MODERADO | MAYOR |  | CATASTROFICO
[8 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
|  |  |  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  |  |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  |  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  |  | CATEGORIA |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE |  |  |  | MENOR | MODERADO | MAYOR |  | CATASTROFICO
[8 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
|  |  | PROBABILIDAD | Raro |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
|  |  |  | Improbable |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7
|  |  |  | Posible |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  | 8
|  |  |  | Probable |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  |  |  | Casi cierto |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
|  |  |  | VALORACIÓN |  | CATEGORIA
|  |  |  | 10, 9 Y 8 |  | Riesgo Extremo
|  |  |  | 6 Y 7 |  | Riesgo Alto
|  |  |  | 5 |  | Riesgo Medio
|  |  |  | 2,3 Y 4 |  | Riesgo Bajo
4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) |  |  |  | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo (No.) | Categoría | ¿a quien se le asigna?
1 | G | I | P | O | El contratista no suscribe el contrato o no cumple oportunamente con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, generando retrasos en el inicio de las obras para la adecuación y puesta en funcionamiento de la primera etapa del Centro de Bienestar Animal del Municipio de Soacha. |  |  |  | Se retrasa el perfeccionamiento e inicio de ejecución del contrato, afectando el cumplimiento oportuno de las metas, cronograma y necesidades que la Entidad pretende satisfacer con la ejecución del proyecto. |  |  |  | 3 | 3 | 6 | Alto | CONTRATISTA
2 | G | I | E | O | El contratista presenta retrasos en la entrega de informes, soportes o documentos requeridos durante la ejecución contractual, o los mismos no cumplen con las condiciones técnicas, financieras, administrativas o de calidad exigidas por la Entidad y la interventoría. |  |  |  | Se afecta el seguimiento, control y verificación oportuna de la ejecución contractual, dificultando la adecuada supervisión e interventoría del contrato. |  |  |  | 3 | 2 | 5 | Medio | CONTRATISTA
3 | G | I | E | O | El contratista no comparece, se abstiene de suscribir o no logra concertar con la Entidad las condiciones necesarias para la liquidación bilateral del contrato dentro de los términos establecidos. |  |  |  | Se genera retraso en el cierre contractual y en el cumplimiento de los términos legalmente establecidos para la liquidación del contrato. |  |  |  | 3 | 2 | 5 | Medio | CONTRATISTA
4 | E | E | E | O | Deficiencias, inconsistencias, omisiones o insuficiencia en los estudios, diagnósticos, diseños o información técnica suministrada para la ejecución del proyecto, que generen dificultades o limitaciones durante la ejecución de las obras. |  |  |  | Se generan retrasos, suspensiones, ajustes técnicos o afectaciones en la ejecución de las obras, comprometiendo el cumplimiento del objeto contractual y la puesta en funcionamiento del Centro de Bienestar Animal. |  |  |  | 3 | 3 | 6 | Alto | CONTRATISTA
5 | G | E | E | N | Presencia de condiciones climáticas, ambientales o meteorológicas adversas, tales como lluvias intensas, alta humedad, inundaciones o variaciones extremas del clima, que afecten el normal desarrollo de las actividades constructivas y generen retrasos, limitaciones operativas o suspensión temporal en la ejecución del contrato. |  |  |  | Se generan retrasos en la ejecución del contrato de obra, afectando el cumplimiento oportuno del cronograma, las metas del proyecto y la satisfacción de la necesidad que la Entidad pretende atender con la puesta en funcionamiento del Centro de Bienestar Animal. |  |  |  | 3 | 2 | 5 | Medio | CONTRATISTA
6 | E | I | E | O | Existencia de condiciones geotécnicas, topográficas, físicas o características particulares del terreno y de la infraestructura existente que afecten el normal desarrollo de las actividades constructivas y la ejecución del proyecto. |  |  |  | Se generan retrasos en el inicio, desarrollo o continuidad de la ejecución del contrato de obra y de interventoría, afectando el cumplimiento del cronograma, la ejecución oportuna del proyecto y el logro de los objetivos previstos por la Entidad. |  |  |  | 3 | 2 | 5 | Medio | CONTRATISTA
7 | G | I | E | O | Retrasos en la ejecución de las actividades contractuales o incumplimiento de las especificaciones técnicas, procedimientos constructivos, requisitos funcionales y estándares de calidad exigidos para la adecuada ejecución de las obras. |  |  |  | Se afecta el cumplimiento del objeto contractual y la puesta en funcionamiento oportuna del Centro de Bienestar Animal, comprometiendo la satisfacción de la necesidad que la Entidad pretende atender con la ejecución del proyecto. |  |  |  | 3 | 2 | 5 | Medio | CONTRATISTA
8 | G | E | E | O | Deficiencias en el seguimiento y control de la ejecución contractual derivadas de retrasos en la entrega de informes, soportes o entregables por parte del contratista, o del incumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas y de calidad exigidas en el contrato. |  |  |  | Se afecta el adecuado seguimiento, control y verificación de la ejecución contractual, generando riesgos de incumplimiento de las obligaciones, actividades y cronogramas establecidos en el contrato. |  |  |  | 3 | 2 | 5 | Medio | CONTRATISTA MUNICIPIO
9 | E | E | E | O | Incumplimiento en la constitución, presentación, actualización o aprobación oportuna de las garantías exigidas por la Entidad, o presentación de pólizas que no cumplan con las condiciones, coberturas, vigencias o valores establecidos en el contrato. |  |  |  | Se genera desprotección de los intereses de la Entidad frente a posibles incumplimientos contractuales, afectando el respaldo económico de las obligaciones a cargo del contratista, pudiendo ocasionar suspensión de pagos, retrasos en la ejecución contractual y riesgos asociados al incumplimiento de las disposiciones legales y contractuales aplicables. |  |  |  | 3 | 3 | 6 | Alto | CONTRATISTA
10 | G | E | E | O | Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción , casos fortuitos |  |  |  | Suspensión parcial o total de las actividades contratadas, retrasos en el cronograma de ejecución, incremento de costos, incumplimiento de metas o plazos contractuales y, en casos extremos, imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato. |  |  |  | 3 | 2 | 5 | Medio | CONTRATISTA
11 | G | E | E | O | Riesgo de interferencias en la movilidad o acceso |  |  |  | Retrasos en el cronograma de obra, aumento de costos operativos, inconformidad comunitaria y posibles conflictos sociales que afecten la continuidad del contrato. |  |  |  | 4 | 3 | 7 | Alto | CONTRATISTA MUNICIPIO
12 | E | I | E | O | Existencia de interferencias, conexiones no identificadas o afectaciones sobre redes de servicios públicos, instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas o infraestructura existente en el área de intervención del Centro de Bienestar Animal, que dificulten o limiten la ejecución normal de las obras. |  |  |  | Se pueden generar suspensiones parciales o temporales de las actividades constructivas, retrasos en el cronograma de ejecución, mayores costos asociados a reparaciones, reubicación o protección de redes existentes, así como afectaciones en la prestación de los servicios públicos y posibles reclamaciones por parte de las empresas operadoras o terceros afectados. |  |  |  | 3 | 4 | 7 | Alto | CONTRATISTA
13 | E | I | S | R | Deficiencias o errores en la evaluación de las ofertas, verificación de requisitos habilitantes o validación de la información presentada por los proponentes durante el proceso de selección |  |  |  | Se puede afectar la transparencia, objetividad y legalidad del proceso de selección, generando riesgos de adjudicación indebida, posibles controversias jurídicas y afectación al cumplimiento adecuado del objeto contractual. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | bajo | MUNICIPIO
14 | E | I | S | R | Respuesta extemporánea, incompleta o insuficiente a las observaciones presentadas por los interesados durante las diferentes etapas del proceso de contratación. |  |  |  | Se puede afectar la transparencia, legalidad y objetividad del proceso de selección, generando riesgos de observaciones, controversias jurídicas, retrasos en el cronograma y posibles afectaciones en la adecuada selección del contratista. |  |  |  | 2 | 3 | 5 | Medio | MUNICIPIO
15 | E | I | S | R | Omisión, publicación extemporánea o publicación incompleta de los documentos y actuaciones del proceso de selección en la plataforma SECOP II. |  |  |  | Se puede afectar la transparencia, publicidad y objetividad del proceso de selección, generando riesgos en la adecuada escogencia del contratista y posibles controversias jurídicas o administrativas. |  |  |  | 2 | 3 | 5 | Medio | MUNICIPIO
16 | G | E | S | R | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |  |  |  | 3 | 5 | 8 | Alto | CONTRATISTA
17 | E | I | S | F | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  | Genera demoras en el proceso de contratación y en posible fecha de acta de inicio |  |  |  | 1 | 3 | 4 | Bajo | MUNICIPIO
18 | G | E | E | O | Defectos en los equipos y/o herramientas de obra |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato, retrasando cronogramas y tiempos estipulados en fase de planeación |  |  |  | 2 | 3 | 5 | Medio | CONTRATISTA MUNICIPIO
19 | G | E | E | F | Imposición de nuevos impuestos tributarios |  |  |  | Genera un impacto negativo sobre el valor del contrato |  |  |  | 1 | 3 | 4 | Bajo | CONTRATISTA MUNICIPIO
20 | G | E | E | O | Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato, retrasando cronogramas y tiempos estipulados en fase de planeación |  |  |  | 2 | 3 | 5 | Medio | CONTRATISTA
21 | G | E | E | O | Que existan actividades no contempladas (Ítems no previstos) y/o aumento Ineludible en las cantidades de obra durante la ejecución del contrato. |  |  |  | Aumento del Presupuesto destinado para la ejecución del contrato, causando una redistribución de recursos económicos en los ítems ejecutados en el contrato. |  |  |  | 4 | 1 | 5 | Medio | CONTRATISTA MUNICIPIO
22 | G | E | E | O | Desabastecimiento de Materiales |  |  |  | No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las actividades de obra, retraso del cronograma de ejecución del contrato |  |  |  | 2 | 4 | 6 | Alto | CONTRATISTA
23 | E | E | E | O | Cambio, retiro o reemplazo del personal profesional, directivo o técnico mínimo exigido y aprobado por la Entidad y/o la interventoría durante la ejecución contractual, sin el cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos. |  |  |  | Se generan retrasos en las actividades de seguimiento, control y supervisión del proyecto, así como en la aprobación de avances de obra, cortes parciales, actividades ejecutadas y trámites de pago o facturación del contrato. |  |  |  | 2 | 2 | 4 | Bajo | MUNICIPIO
24 | G | E | E | O | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  |  |  | Atraso en la aprobación de documentos y afectación del cronograma. |  |  |  | 3 | 2 | 5 | Medio | CONTRATISTA
| Clase: General (G) Específico: (E) | Etapa: Planeación P Selección S Contratación C Ejecución E
| Fuente: Externo (E) Interno (I) | Tipo: Operacional (O) Financiero: (F) Regulatorio (R) Ambiental (A) Economicos € Naturaleza (N) Tecnologicos (T) Sociales o Politicos (SP)
No. | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando | [5 empty] | Impacto Después Del Tratamiento |  |  |  | Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento |  | Fecha (Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo) | Monitoreo Y Revisión
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿como Se Realiza El Monitoreo? |  | Periodicidad ¿cuando?
1 | Requerir a EL MUNICIPIO para que se presente a la suscripción del Contrato | [5 empty] | 1 | 3 | 3 | Alto | Jefe de la dependencia solicitante |  | Etapa precontractual. | Hasta la suscripción del contrato | El Jefe de la dependencia solicitante requiere por diferentes medios al municipio. |  | Etapa precontarctual
2 | Realizar la adecuada supervisión requiriendo al contratista en caso de que no allegue los informes y/o productos requeridos para efectos de realizar el procedimiento de declaratoria de incumplimiento. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | Bajo | Supervisor del contrato |  | Desde la suscripción del contrato | Hasta la liquidación | El supervisor del contrato dejara constancia de los requerimientos con los correspondientes soportes |  | Etapa contarctual y postcontractual
3 | Requerir al CONTRATISTA para que realice las acciones oportunas y pertinentes que conlleven a la liquidación del contrato una vez finalice el mismo | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | Bajo | Supervisor del contrato |  | Desde la terminación del contrato | Hasta la liquidación | Adelantar las actuaciones pertinentes para la liquidación, manteniendo al día la documentación necesaria durante la ejecución del contrato |  | Etapa contarctual y postcontractual
4 | Requerir a EL CONTRATISTA para que realice las acciones oportunas y pertinentes que conlleven a superar la situación de riesgo. | [5 empty] | 1 | 3 | 3 | Alto | Supervisor del contrato |  | Desde la suscripción del contrato | Hasta la liquidación | El supervisor del contrato dejara constancia de los requerimientos con los correspondientes soportes |  | Ante hechos generadores del incumplimiento
5 | Requerir a EL CONTRATISTA para que realice las acciones oportunas y pertinentes que conlleven a superar la situación de riesgo. | [6 empty] | 2 | 3 | Bajo | Supervisor del contrato |  | Desde la suscripción del contrato | Hasta la liquidación | El supervisor del contrato dejara constancia de los requerimientos con los correspondientes soportes |  | Ante hechos generadores del incumplimiento
6 | Requerir a EL MUNICIPIO para que realice las acciones oportunas y pertinentes que conlleven a superar la situación de riesgo. | [6 empty] | 2 | 3 | Bajo | Supervisor del contrato |  | Desde la suscripción del contrato | Hasta la liquidación | El supervisor del contrato dejara constancia de los requerimientos con los correspondientes soportes |  | Ante hechos generadores del incumplimiento
7 | Realizar la adecuada supervisión requiriendo al CONTRATISTA para que cumpla las obligaciones del contrato, en caso que no cumpla con lo requerido iniciar el procedimiento de declaratoria de incumplimiento. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | Bajo | Supervisor del contrato |  | Desde la suscripción del contrato | Hasta la liquidación | El supervisor del contrato dejara constancia de los requerimientos con los correspondientes soportes |  | Etapa contarctual y postcontractual
8 | Seguimiento constante a las regulaciones exigidas por el Gobierno Nacional y la normatividad vigente para el efecto. | [6 empty] | 2 | 3 | Bajo | Supervisor del contrato |  | Desde la suscripción del contrato | Hasta la liquidación | Constancia de la implementación y cumplimiento de las medidas adoptadas |  | Etapa contarctual y postcontractual
9 | Establecer plazos claros para la entrega de garantías, verificar su cumplimiento antes de la suscripción del acta de inicio, y realizar revisión jurídica y técnica de las pólizas para asegurar que cumplen con lo establecido en el contrato y la normatividad vigente. | [6 empty] | 3 | 3 | alto | Supervisor del contrato |  | Desde la suscripción del contrato | Hasta la liquidación | seguimiento constante del contexto externo y reportes oportunos. |  | Etapa contarctual y postcontractual
10 | elaboración y socialización de un plan de contingencia que establezca procedimientos claros para la atención de este tipo de eventos. Asimismo, se deberán mantener canales de comunicación activos con autoridades locales y contratistas para recibir alertas tempranas, ajustar oportunamente el cronograma de ejecución y definir protocolos de reprogramación y priorización de actividades en caso de suspensión temporal | [6 empty] | 2 | 3 | medio | Supervisor del contrato |  | Desde la suscripción del contrato | Hasta la liquidación | Seguimiento permanente a noticias y comunicados oficiales, reportes de contratistas y equipo de trabajo sobre afectaciones, revisión periódica del avance del proyecto y reuniones de control para identificar impactos y activar planes de contingencia. |  | Etapa contarctual y postcontractual
11 | Implementar y cumplir un Plan de Manejo de Tránsito aprobado por la autoridad competente, socializar las intervenciones con la comunidad, coordinar con las autoridades y empresas de servicios públicos, y realizar seguimiento permanente para ajustar el plan y minimizar afectaciones a la movilidad, evitando retrasos y conflictos durante la ejecución de la obra. | [6 empty] | 3 | 7 | alto | Supervisor del contrato |  | Desde la suscripción del contrato | Hasta la finalización de la obra | El monitoreo se realiza mediante seguimiento continuo al PMT en campo, comités de obra, coordinación con la autoridad de tránsito y registro de incidencias en informes de interventoría, verificando señalización, accesos y cumplimiento de medidas correctivas. |  | Etapa contractual
12 | verificación previa y permanente de la localización de las redes antes y durante la ejecución de las obras, mediante coordinación con las empresas de servicios públicos y la revisión de los planos actualizados. El contratista deberá ajustar el diseño o el trazado de la obra cuando se identifiquen interferencias, evitando daños y afectaciones al servicio. Además, debe implementar protocolos de excavación segura, contar con personal técnico especializado y comunicar de inmediato a la interventoría y la entidad cualquier hallazgo o daño para su manejo oportuno, garantizando la continuidad del proyecto y la integridad de las redes existentes. | [6 empty] | 3 | 7 | alto | Supervisor del contrato |  | Etapa precontractual. | Hasta la finalización de la obra | El monitoreo se realiza mediante inspecciones en campo y registros en actas de obra, verificando la ubicación real de las redes frente a los planos y reportando cualquier interferencia detectada. La interventoría supervisa que se cumpla la coordinación con las empresas de servicios públicos, se documenten los ajustes o reparaciones realizadas y se mantenga actualizado el registro fotográfico y técnico en los informes semanales o mensuales de avance. |  | Etapa precontractual y contractual
13 | Definir criterios de evaluación claros y verificables, conformar equipo evaluador idóneo, aplicar listas de chequeo y matrices de verificación, realizar revisión cruzada y documentar todo el proceso para garantizar transparencia y objetividad. | [6 empty] | 1 | 1 | bajo | Equipo de Evaluación y Contratación |  | Etapa precontractual. | Adjudicación del contrato | Observaciones y audiencias al proceso de contratación |  | Diariamente mientras la fase de selección
14 | Respuesta extemporánea a las observaciones formuladas por los interesados durante el proceso de contratación, afectando la oportunidad y continuidad del mismo. | [6 empty] | 1 | 2 | bajo | Equipo de Evaluación y Contratación |  | Etapa precontractual. | Adjudicación del contrato | Revisión periódica de las respuestas a las observaciones recibidas. |  | Diariamente mientras la fase de selección
15 | Falta de publicación oportuna y completa de la documentación del proceso de selección en el SECOP, afectando la transparencia y publicidad del proceso. | [6 empty] | 1 | 2 | bajo | Equipo de Evaluación y Contratación |  | Etapa precontractual. | Adjudicación del contrato | Revisión de la documentación publicada en el SECOP. |  | Semanal
16 | Posible colusión o acuerdos indebidos entre los proponentes para alterar la libre concurrencia y afectar la objetividad del proceso de selección. | [6 empty] | 2 | 4 | Alto | Equipo de Evaluación y Contratación |  | Etapa precontractual. | Adjudicación del contrato | Revisión de los procesos de selección y análisis de posibles irregularidades. |  | En evaluación del proceso
17 | Solicitud inexistente o extemporánea del Registro Presupuestal, afectando el oportuno perfeccionamiento y ejecución del contrato. | [6 empty] | 1 | 3 | bajo | Supervisor del contrato |  | Etapa precontractual. | Adjudicación del contrato | Revisión del estado de la solicitud y del registro presupuestal. |  | Semanal
18 | Fallas o deficiencias en los equipos y herramientas utilizados para la ejecución de la obra que afecten la calidad y continuidad de las actividades contratadas. | [6 empty] | 1 | 1 | bajo | Contratista |  | Etapa precontractual. | Etapa Postcontractual | Revisión del plan de compras y adquisiciones |  | Antes y durante la ejecución del contrato, de manera semanal
19 | Implementación de nuevas cargas o disposiciones tributarias que afecten el presupuesto y la ejecución financiera del contrato. | [6 empty] | 1 | 3 | bajo | Entidad |  | Etapa precontractual. | Etapa Postcontractual | Supervisión de la Entidad, informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión |  | Durante la ejecución del contrato semanalmente,
20 | Implementación o exigencia de nuevos trámites o permisos administrativos que impacten el cronograma y la ejecución del contrato. | [6 empty] | 2 | 2 | bajo | Entidad |  | Etapa precontractual. | Etapa Postcontractual | Supervisión de la Entidad, informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión |  | Durante la ejecución del contrato semanalmente,
21 | Identificación de actividades no previstas o incremento inevitable de cantidades de obra durante la ejecución contractual, afectando costos, alcance y programación de la obra. | [6 empty] | 3 | 1 | bajo | Entidad |  | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Supervisión de la Entidad e informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión |  | De manera mensual durante la ejecución del contrato
22 | Desabastecimiento o disponibilidad limitada de materiales requeridos para la ejecución de la obra, afectando la continuidad y los tiempos del proyecto. | [6 empty] | 1 | 4 | medio | Contratista |  | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Revisión del plan de compras y adquisiciones |  | Antes y durante la ejecución del contrato, de manera semanal
23 | Variaciones o reemplazos en el personal directivo clave de la Entidad o de la Interventoría que afecten la continuidad, supervisión y toma de decisiones durante la ejecución contractual. | [6 empty] | 1 | 2 | bajo | Entidad / Interventoría |  | Inicio Ejecución del contrato | Fecha de terminación del contrato | Mediante comunicaciones escritas y telefónicas dirigidas al representante de Interventoría y Gobernador. |  | Diariamente durante el proceso de ejecución del plan de contingencia
24 | Incumplimientos o retrasos ocasionados por la gestión, obtención o trámite de permisos ambientales, licencias, autorizaciones, paz y salvos u otros requisitos exigidos por la autoridad competente. | [6 empty] | 2 | 2 | Bajo | Contratista / Entidad |  | Inicio Ejecución del contrato | Liquidación del Contrato | A través de actividades de verificación y control |  | Durante la ejecución del contrato; semanalmente vía telefónica y una vez al mes de manera presencial.
NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.