## Hoja1
Objeto: | PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE PAGO POR RESULTADOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO (SDDE), ORIENTADO A LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO EN LA CIUDAD.
Presupuesto: TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($3.996.938.554) M/CTE.
No. del proceso: Por definir en SECOP II
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | Periodicidad
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?
1 | General | Externo/Interno | Ejecución | Regulatorio | Efectos desfavorables por cambios normativos, administrativos o metodológicos del Servicio Público de Empleo, del Mecanismo Distrital de Pago por Resultados, de los criterios de validación de atenciones/colocaciones o de las reglas de protección de datos personales aplicables durante la ejecución. | Ajustes operativos y documentales no previstos, necesidad de modificar formatos, reportes o flujos de validación, incremento de cargas de coordinación y posible afectación temporal del reconocimiento económico de resultados. | 2 | 3 | 5 | Medio | SDDE/Contratista | Seguimiento jurídico y técnico permanente a los lineamientos aplicables; mesa de coordinación SDDE-supervisión-operador para definir transición, ajustes de formatos, criterios de evidencia y cronogramas razonables; trazabilidad escrita de instrucciones y cambios. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | SDDE/Contratista | Desde el inicio de la ejecución contractual | Hasta la liquidación del contrato | Revisión de novedades normativas y actas de comité técnico; verificación de ajustes incorporados al plan de trabajo y a los reportes de operación. | Mensual y cuando se expida una modificación aplicable
2 | Específico | Externo | Ejecución | Comercial | Efectos desfavorables por menor disponibilidad efectiva de vacantes formales compatibles con los perfiles de mujeres, jóvenes, personas migrantes y personas mayores de 50 años, debido a cambios en la demanda laboral, estacionalidad sectorial, restricciones de contratación o menor apetito empresarial por la población priorizada. | Reducción de oportunidades reales de intermediación y colocación, menor número de resultados verificables, presión sobre la bolsa de pago por colocaciones y necesidad de intensificar la gestión empresarial. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Mapeo temprano de sectores y empresas con demanda laboral; diversificación de fuentes de vacantes; acuerdos de gestión con empleadores; actualización periódica de perfiles ocupacionales y priorización de sectores con mayor absorción laboral formal. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | A partir del inicio del contrato | Hasta la terminación de la ejecución contractual | Revisión del embudo de gestión empresarial, vacantes captadas, remisiones, entrevistas y colocaciones verificadas por sector y población. | Semanal
3 | Específico | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Efectos desfavorables por menor respuesta, permanencia o disponibilidad de la población objetivo frente a las convocatorias y rutas de atención, derivada de barreras de movilidad, conectividad, cuidado, desconfianza institucional, informalidad previa o incompatibilidad horaria con actividades de subsistencia. | Menor volumen de participantes elegibles y atendidos, aumento de deserciones durante la ruta, necesidad de reforzar estrategias de convocatoria y posible afectación del cumplimiento de metas mínimas de atención por grupo y población. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Estrategia multicanal de convocatoria; atención presencial, virtual o híbrida; horarios flexibles; alianzas territoriales; seguimiento individual de permanencia; acciones de mitigación de barreras diferenciadas por población y ruta. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista | A partir del alistamiento operativo | Hasta la finalización de las rutas de atención | Seguimiento a inscritos, elegibles, atendidos, deserciones y causas de retiro por grupo poblacional y ruta. | Semanal
4 | Específico | Externo/Interno | Ejecución | Operacional | Efectos desfavorables por variaciones en la composición real de la población elegible frente a los porcentajes poblacionales, rutas A, B y C y supuestos de estructuración económica definidos para cada grupo contractual. | Desbalance en la asignación de participantes por ruta, mayor esfuerzo operativo para cumplir porcentajes mínimos, ajustes al plan de atención y posible reducción de resultados reconocibles si la composición efectiva difiere de los supuestos de estructuración. | 2 | 3 | 5 | Medio | SDDE/Contratista | Monitoreo acumulado de la composición poblacional y de rutas; reglas de priorización de participantes; validación temprana de desviaciones; ajustes operativos autorizados por supervisión sin alterar el objeto ni los mínimos contractuales. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | SDDE/Contratista | Desde el inicio de la operación | Hasta el último corte de pago | Tablero de control por grupo, ruta, población predominante, atenciones aprobadas y colocaciones verificadas. | Semanal
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Efectos desfavorables por dificultades no imputables al operador en la obtención, actualización o validación de documentos de identidad, permisos de trabajo, soportes laborales o demás evidencias exigidas para acreditar elegibilidad, atención o colocación de participantes. | Mayor tiempo de validación documental, glosas o no reconocimiento de atenciones/colocaciones que no cumplan evidencia suficiente, incremento de acompañamiento individual y presión sobre el cronograma de cortes de pago. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Lista de chequeo documental por tipo de participante; orientación temprana sobre requisitos; rutas de subsanación documental; prevalidación antes del reporte a la SDDE; registro de trazabilidad de gestiones con participantes y empleadores. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Desde el registro del participante | Hasta la validación del corte correspondiente | Muestreo de soportes, seguimiento a glosas, tiempos de subsanación y causales de no validación. | Semanal
6 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Efectos desfavorables por indisponibilidad, intermitencia o problemas de interoperabilidad de plataformas externas o institucionales utilizadas para registro, seguimiento, reporte, validación o consulta de información del Servicio Público de Empleo y del programa. | Afectación temporal de la trazabilidad de atenciones, retrasos en conciliación de información, necesidad de reprocesos documentales y eventual desplazamiento de cortes de validación sin que ello corresponda a incumplimiento del operador. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Protocolos de contingencia tecnológica; respaldos periódicos; reportes de indisponibilidad; cargues diferidos autorizados; canales alternos de entrega documental; conciliación posterior con soportes fechados y trazables. | 1 | 3 | 4 | Medio | Sí | SDDE/Contratista | Desde el inicio de la operación | Hasta la finalización de la etapa de validación | Registro de incidentes tecnológicos, tiempos de indisponibilidad, cargues pendientes y conciliaciones aprobadas. | Semanal y por evento
7 | Específico | Externo/Interno | Ejecución | Tecnológico | Efectos desfavorables por incidentes de seguridad de la información o ciberataques que comprometan la disponibilidad, integridad o confidencialidad de datos personales de participantes, empleadores o soportes de gestión, pese a la adopción de controles razonables. | Suspensión temporal de flujos de información, necesidad de activar protocolos de respuesta, afectación reputacional, eventuales reportes a autoridades competentes y mayor carga de verificación documental. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Implementar controles de seguridad de la información, gestión de accesos, copias de respaldo, cifrado o medidas equivalentes, acuerdos de confidencialidad, plan de respuesta a incidentes y cumplimiento de la normativa de protección de datos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Desde el alistamiento tecnológico | Hasta la liquidación del contrato | Revisión de controles de seguridad, bitácoras de incidentes, reportes de tratamiento de datos y evidencias de acciones correctivas. | Mensual y por evento
8 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Efectos desfavorables por descalce de flujo de caja propio del esquema de Pago por Resultados, asociado al tiempo requerido para prestar servicios, consolidar evidencias, superar glosas y obtener la validación de atenciones o colocaciones efectivamente reconocibles. | Mayor necesidad de capital de trabajo, presión financiera sobre la operación, priorización de actividades de mayor costo operativo y posible reducción de capacidad de atención si el operador no estructura adecuadamente su flujo financiero. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Modelo financiero con capital de trabajo suficiente; reserva de liquidez; planeación de costos por ruta; control de glosas; conciliación temprana de soportes; seguimiento de cartera de resultados reportados, validados y pagados. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Desde la etapa de alistamiento | Hasta el último pago y cierre de ejecución | Seguimiento a flujo de caja, resultados reportados, aprobados, glosados y pendientes de pago dentro de los cortes previstos. | Mensual
9 | General | Externo | Ejecución | Económico | Efectos favorables o desfavorables por variaciones en precios de insumos críticos de la operación, tales como talento humano especializado, formación técnica, conectividad, transporte, ayudas de mitigación de barreras, arriendos o servicios tecnológicos. | Incremento o reducción de costos frente a la oferta económica, afectación del margen esperado del operador y necesidad de optimizar proveedores, canales de atención o estructura operativa sin trasladar ineficiencias a la Entidad. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Cotización previa y diversificación de proveedores; contratos marco o acuerdos de precios; control presupuestal por componente; revisión periódica de costos unitarios y rediseño operativo permitido dentro de las condiciones contractuales. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | A partir del perfeccionamiento del contrato | Hasta la terminación de la ejecución contractual | Revisión de costos por ruta, proveedor, componente de formación, mitigación de barreras y soporte tecnológico. | Mensual
10 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Efectos desfavorables por eventos de orden público, movilidad, salud pública, protestas, restricciones de acceso territorial o contingencias climáticas que limiten temporalmente la atención presencial, la asistencia de participantes o la interacción con empleadores. | Disminución temporal de jornadas de atención, reprogramación de actividades, menor asistencia de participantes, ajustes al cronograma operativo y necesidad de activar canales alternativos de prestación del servicio. | 2 | 3 | 5 | Medio | SDDE/Contratista | Plan de continuidad operativa; modalidades virtuales o híbridas; reprogramación documentada de jornadas; comunicación temprana con participantes y empleadores; validación con la supervisión de medidas de contingencia. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | SDDE/Contratista | Desde el inicio de la operación | Hasta el cierre de ejecución | Bitácora de eventos, actividades reprogramadas, atención por canales alternativos y recuperación de metas afectadas. | Por evento y mensual
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Efectos desfavorables por presencia de barreras psicosociales, socioeconómicas o de permanencia más intensas que las previstas en la población priorizada, especialmente en rutas B y C, que exijan mayor acompañamiento, ajustes pedagógicos o mitigación de barreras. | Aumento de intensidad de atención por participante, mayor tasa de abandono o no culminación de ruta, reducción de remisiones efectivas a vacantes y presión sobre los costos de formación, acompañamiento psicosocial y seguimiento. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Perfilamiento temprano mediante VRD; segmentación por riesgo; acompañamiento diferencial; protocolos de retención; seguimiento psicosocial; articulación con oferta complementaria institucional y ajustes pedagógicos por población. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Desde la aplicación del instrumento de valoración | Hasta el cierre de la ruta de atención | Seguimiento a permanencia, culminación, remisión, colocación y causas de abandono por población y ruta. | Semanal
Nota: Cada una de las variables cuenta con una escala de 1-5 donde 1 es el nivel más bajo y 5 el más alto.