## Formato
UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS
MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Objeto: Prestar el servicio de fumigación para el control integral de plagas, vectores, roedores y similares en la infraestructura física con la que actualmente cuenta la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado - UBPD.
IDENTIFICACIÓN | [6 empty] | EVALUACIÓN |  |  |  | ASIGNACIÓN |  | PLAN DE TRATAMIENTO | [5 empty] | EFECTO - TTO. |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable del tratamiento | PLAZO ESTIMADO (Tratamiento) |  | MONITOREO Y REVISIÓN
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento) | Probabilidad | Impacto | Total | Categoría | IDU | Proponente / Contratista | Evitar | Transferir | Aceptar | Reducir Probab. | Reducir Impacto | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Total | Categoría |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad. Cuándo?
1 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que el contratista no realice las actividades de fumigación, desinfección, desinsectación o control de roedores en las fechas, horarios o sedes establecidos en el cronograma acordado con la supervisión. | Retraso o interrupción de las actividades programadas, persistencia de condiciones que requieren control de plagas y afectación de la operación de las sedes de la UBPD. | 1 | 4 | 5 | Medio |  | x |  | x |  |  |  | Establecer cronograma previamente concertado; seguimiento por parte de la supervisión; requerimiento oportuno ante incumplimientos y aplicación de las medidas contractuales correspondientes. | 1 | 2 | 3 | Bajo | si | UBPD | Redaccion de los documentos del proceso de selccion y revision del cumplimiento de los requisitos de la garantia de cumplimiento | Finalización del contrato. | Verificación de las jornadas ejecutadas y de los soportes de prestación del servicio. | durante el proceso de selección y en el momento de la aprobaciones de la garantia y durante la ejecucíon del contrato
2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Que los productos, equipos, métodos o procedimientos utilizados por el contratista no cumplan con las especificaciones técnicas, condiciones de calidad o requerimientos establecidos para la prestación del servicio. | Prestación inadecuada del servicio, necesidad de repetir las actividades, afectación de la eficacia del tratamiento y posibles daños a bienes o instalaciones. | 2 | 3 | 5 | Medio |  | X |  | X |  |  |  | Exigir el cumplimiento de las especificaciones técnicas; utilización de productos autorizados y adecuados para cada tratamiento; verificación de fichas técnicas y soportes cuando corresponda; posibilidad de requerir la repetición de la actividad cuando el servicio no cumpla las condiciones pactadas. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Inicio de ejecución plan de contingencia | Finalización del contrato. | Revisión de los productos, procedimientos y soportes de cada jornada de fumigación. | permanente
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que durante la aplicación de productos químicos se presente exposición accidental del personal del contratista, funcionarios, contratistas o terceros a sustancias utilizadas en las actividades de fumigación. | Afectaciones a la salud, accidentes laborales, suspensión temporal de actividades y eventual responsabilidad del contratista frente a terceros. | 2 | 2 | 4 | Bajo |  | x |  | x |  |  |  | Cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo; utilización de elementos de protección personal; señalización y delimitación de las áreas intervenidas; adopción de medidas de evacuación o restricción de acceso cuando resulte necesario; disponibilidad de hojas de seguridad de los productos utilizados. | 1 | 1 | 3 | Bajo | NO | Contratista | Oferta economica | Finalización del contrato. | Verificación durante las jornadas de las medidas de seguridad, señalización, uso de EPP y condiciones de acceso a las áreas intervenidas. | Permante
4 | General | Externo | Ejecución | Ambiental | Que el uso, almacenamiento, manipulación o disposición de productos químicos utilizados en las actividades de control de plagas se realice de manera inadecuada. | Contaminación ambiental, afectación de personas, animales o bienes, generación de residuos peligrosos y eventuales responsabilidades administrativas, ambientales o contractuales. | 1 | 4 | 5 | Medio | x |  | x |  |  |  |  | Utilización, almacenamiento, transporte y disposición de productos conforme a la normativa aplicable y a las instrucciones del fabricante; manejo adecuado de envases y residuos; prohibición de prácticas que puedan generar contaminación o exposición indebida. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista | Inicio de ejecución plan de contingencia | Finalización del contrato. | Seguimiento a las condiciones de manejo de productos y residuos durante la ejecución del contrato. | permanente
5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Que el tratamiento efectuado no sea efectivo para controlar las plagas, insectos o roedores existentes en las sedes intervenidas. | Persistencia o reaparición de la infestación, necesidad de realizar actividades adicionales y afectación de las condiciones sanitarias y ambientales de las sedes. | 2 | 3 | 5 | Medio | x |  | x |  |  |  |  | Aplicación de los productos y métodos técnicamente adecuados; diagnóstico previo cuando corresponda; ejecución conforme a las condiciones técnicas contratadas; realización de actividades correctivas o repetición del tratamiento cuando se determine que la actividad no fue efectiva por causas atribuibles al contratista. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista - UBPD | inicio de la actividades de fumigacioón | Finalización del contrato. | Verificación de resultados y seguimiento a la presencia de plagas en las sedes intervenidas. | permanente
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que el contratista no disponga oportunamente del personal, equipos, productos o elementos necesarios para ejecutar las actividades programadas. | Retraso en las jornadas, incumplimiento del cronograma y afectación de la continuidad del servicio. | 2 | 3 | 5 | Medio | x |  | x |  |  |  |  | El contratista deberá garantizar durante toda la ejecución la disponibilidad de personal idóneo, equipos, insumos, productos y demás elementos requeridos para prestar el servicio en las condiciones contratadas. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista | inicio de la actividades de fumigacioón | Finalización del contrato. | Verificación previa y durante cada jornada de la disponibilidad de recursos necesarios para la prestación del servicio. | permanente
7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten daños a bienes, mobiliario, equipos, archivos, instalaciones u otros elementos de la UBPD como consecuencia de una aplicación inadecuada de los productos o procedimientos de fumigación. | Daño o pérdida de bienes, interrupción de actividades y generación de costos adicionales para la Entidad. | 1 | 3 | 4 | Bajo | x |  | x |  |  |  |  | Aplicación de productos de acuerdo con las recomendaciones técnicas; protección o aislamiento de bienes sensibles antes de la intervención; adopción de medidas preventivas y atención inmediata de cualquier incidente que se presente. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista | inicio de la actividades de fumigacioón | Finalización del contrato. | Verificación del estado de las áreas y bienes antes y después de cada jornada, cuando resulte necesario. | permanente
8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten restricciones de acceso, situaciones de fuerza mayor, condiciones de las sedes u otras circunstancias que impidan realizar oportunamente una jornada de fumigación. | Reprogramación de actividades y eventual retraso en el cumplimiento del cronograma. | 2 | 3 | 5 | Medio | x |  | x |  |  |  |  | Reprogramar las actividades de común acuerdo con la supervisión cuando la situación se encuentre debidamente justificada; mantener comunicación oportuna y establecer fechas alternativas para garantizar la ejecución del servicio. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista - UBPD | inicio de la actividades de fumigacioón | Finalización del contrato. | Seguimiento al cronograma y registro de novedades que puedan afectar las jornadas. | permanente
9 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Que se presenten variaciones en los costos de los insumos, productos, equipos, transporte o demás componentes requeridos para la prestación del servicio. | Afectación de la estructura de costos del contratista y posibles dificultades para garantizar la prestación del servicio en las condiciones ofertadas. | 2 | 1 | 3 | Bajo | x |  | x |  |  |  |  | El contratista deberá prever en su oferta los costos asociados a la ejecución integral del servicio y asumir las variaciones ordinarias propias de su actividad económica, de conformidad con las condiciones contractuales. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista | inicio de la actividades de fumigacioón | Finalización del contrato. | Seguimiento a la ejecución contractual y a las condiciones económicas pactadas. | permanente
10 | General | Externo | Ejecución | Social/Político | Que durante las actividades de fumigación se genere afectación a funcionarios, contratistas o visitantes por falta de información sobre la intervención, restricciones de acceso o tiempos de reingreso a las áreas tratadas. | Exposición innecesaria de personas, afectación de la operación de la sede y suspensión temporal de actividades. | 2 | 2 | 4 | Bajo | x |  | x |  |  |  |  | Coordinar previamente las jornadas con el supervisor y el responsable de la sede; informar las áreas que serán intervenidas, horarios, restricciones de acceso y condiciones de reingreso; señalizar las zonas intervenidas. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista - UBPD | inicio de la actividades de fumigacioón | Finalización del contrato. | Verificación de la coordinación y comunicación previa a cada jornada. | permanente
11 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Que el contratista no entregue oportunamente los certificados, informes o soportes que acrediten la ejecución de las actividades realizadas en cada sede. | Dificultad para verificar la efectiva prestación del servicio, retrasos en la supervisión y en los trámites asociados al pago. | 2 | 2 | 4 | Bajo | x |  | x |  |  |  |  | Establecer contractualmente la obligación de entregar los certificados y demás soportes dentro del plazo definido; revisión por parte de la supervisión y requerimiento en caso de incumplimiento. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista - UBPD | inicio de la actividades de fumigacioón | Finalización del contrato. | Verificación documental posterior a cada jornada de fumigación. | permanente
12 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Que el contratista incumpla las disposiciones legales, reglamentarias o técnicas aplicables a la manipulación y aplicación de productos destinados al control de plagas y vectores. | Imposición de sanciones, afectaciones a terceros, responsabilidad contractual y/o administrativa y afectación de la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | x |  | x |  |  |  |  | Exigir al contratista el cumplimiento de la normativa aplicable, contar con personal idóneo y adoptar los procedimientos técnicos y de seguridad requeridos para la prestación del servicio. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista | inicio de la actividades de fumigacioón | Finalización del contrato. | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones legales, técnicas y contractuales durante la ejecución. | permanente

## Instructivo
UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS
INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ
Este formato aplica para la construcción de la Matriz de Riesgos en los procesos de Contratación cualquiera que sea éste, se utilizará para los procesos misionales y para los demás procesos de la Entidad.
Para un correcto diligenciamiento del formato deberá aplicarse para cada campo lo indicado en el "Manual de Identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" de Colombia Compra Eficiente (consulte la hoja "Manual"). A continuación se mencionan algunas instrucciones generales para cada variable.
CAMPOS DEL FORMATO |  |  | DESCRIPCIÓN
IDENTIFICACIÓN | N° |  | Consecutivo del Riesgo
| Clase |  | Seleccione de la Lista desplegable
| Fuente |  | Seleccione de la Lista desplegable
| Etapa |  | Seleccione de la Lista desplegable
| Tipo |  | Seleccione de la Lista desplegable
| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) |  | Texto explicativo del riesgo, entendido como el evento que puede ocurrir, junto con la descripción de cómo puede suceder
| CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento) |  | Texto explicativo de los efectos que tiene el riesgo para el cumplimiento adecuado del contrato. Las consecuencias, pueden ser económicas, operativas, legales entre otras.
EVALUACIÓN | Probabilidad |  | Seleccione de la lista el valor de la probabilidad (entre 1 y 5, donde 5 es la mayor probabilidad).
| Impacto |  | Seleccione de la lista el valor del impacto (entre 1 y 5, donde 5 es el mayor impacto)
| Total |  | Campo calculado, que es igual a la sumatoria del Valor de la Probabilidad y del Impacto.
| Categoría |  | Campo calculado, teniendo en cuenta los niveles establecidos para el riesgo.
ASIGNACIÓN | UBPD |  | Marque con una "X", si es la UBPD o el Contratista, quien asume la responsabilidad sobre la gestión del riesgo.
Proponente / Contratista
PLAN DE TRATAMIENTO | Evitar |  | Marque con una "X", cualquiera de las políticas de tratamiento a realizar frente al riesgo. Generalmente el tratamiento contempla la ejecución de más de dos políticas, por lo mismo, se puede marcar más de una opción.
Transferir
Aceptar
Reducir Probabilidad.
Reducir Impacto
| Tratamiento / Controles a ser implementados |  | Describa las actividades o controles que se implementan para la prevención del riesgo, o para poner en práctica la(s) política(s) de tratamiento seleccionada(s).
EFECTO - TTO | Probabilidad |  | Seleccione de la lista el valor de la probabilidad (entre 1 y 5, donde 5 es la mayor probabilidad), teniendo en cuenta el efecto que produce el tratamiento o control sobre el riesgo.
| Impacto |  | Seleccione de la lista el valor del impacto (entre 1 y 5, donde 5 es el mayor impacto)teniendo en cuenta el efecto que produce el tratamiento o control sobre el riesgo.
| Total |  | Campo calculado, que es igual a la sumatoria del Valor de la Probabilidad y del Impacto.
| Categoría |  | Campo calculado, teniendo en cuenta los niveles establecidos para el riesgo.
Afecta el equilibrio económico del contrato? |  |  | Para los riesgos que afecten el equilibrio económico del contrato, marque con una "X" esta casilla.
Persona responsable del tratamiento |  |  | Persona que asume la responsabilidad de la ejecución de la acción de tratamiento (Especifica al contratista, Entidad, supervisor ú otro)
PLAZO ESTIMADO | Fecha de Inicio |  | Registrar la fecha, ó descripción del momento en el que se espera dar inicio a la ejecución de las acciones de tratamiento o controles definidos. (ej: "Fecha de suscripcion del acta de inicio")
| Fecha de Fin |  | Registrar la fecha ó descripción del momento en el que se espera finalizar la ejecución de las acciones de tratamiento o controles definidos.
MONITOREO Y REVISIÓN | Cómo se realiza el monitoreo? |  | Describa la forma, instrumento o medio como se realizará el monitoreo del riesgo y de las acciones de tratamiento.
| Periodicidad. Cuándo? |  | Registre el momemento en que es conveniente realizar el monitoreo. (diaria, semanal, mensual, anual, o por un hito específico).

## Manual
EXTRACTO DEL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN
A. | A. Riesgos en el Proceso de Contratación (Aspectos)
1. | Los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del Proceso de Contratación.
2. | Los eventos que alteren la ejecución del contrato.
3. | El equilibrio económico del contrato.
4. | La eficacia del Proceso de Contratación, es decir, que se pueda satisfacer la necesidad que motivó el Proceso de Contratación.
5. | La reputación y legitimidad de la UBPD de prestar el bien o servicio.
B. | Estructura de la administración de Riesgos (Pasos)
1. | Establecer el contexto en el cual se adelanta el Proceso de Contratación.
2. | Identificar y clasificar los Riesgos del Proceso de Contratación.
3. | Evaluar y calificar los Riesgos.
4. | Asignar y tratar los Riesgos.
5. | Monitorear y revisar la gestión de los Riesgos.
C. | Grafica según Estandar AS/NZS ISO 31000
D. | Metodología para el cumplimiento de lo establecido por el artículo 159 del Decreto 1510 de 2013.
1. | Establecer el contexto
Identificar el contexto para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar:
a. sus propios Riesgos;
b. los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación;
c. los Riesgos del Proceso de Contratación en particular.
Identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
a. El objeto del Proceso de Contratación.
b. Los partícipes del Proceso de Contratación.
c. La ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación.
d. La capacidad de la UBPD entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación.
d. La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación.
e. Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación.
f. El entorno socio ambiental.
g. Las condiciones políticas.
h. Los factores ambientales.
i. El sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
j. La normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
k. Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.
2. | Identificar y clasificar los Riesgos
Identificar e incluir en la matriz propuesta los Riesgos del Proceso de Contratación.
Fuentes: los planes estratégicos, planes de acción, reportes de desempeño, presupuestos, Riesgos identificados por otras Entidades Estatales, lluvia de ideas, paneles de expertos cuando la complejidad del Proceso de Contratación lo exige, análisis DOFA, encuestas y cuestionarios.
2.1. | Clase
2.1.1. | General: es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la UBPD, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
2.1.2. | Específico: es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis.
2.2. | Fuente
2.2.1. | Interno: es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la UBPD(reputacional, tecnológico).
2.2.2. | Externo: es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la UBPD (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
2.3. | Etapa
2.3.1. | Planeación: la etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la UBPD elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la UBPD debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes:
(i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado.
(ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.
(iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado.
(iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro.
(v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.
(vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo.
(vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la UBPD, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
2.3.2. | Selección: la etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la UBPD selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes:
(i) Falta de capacidad de la UBPDpara promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.
(ii) Riesgo de colusión.
(iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
2.3.3. | Contratación: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes:
(i) Riesgo de que no se firme el contrato.
(ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía.
(iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato.
(iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
2.3.4. | Ejecución: la etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
2.4. | Tipo de Riesgo
2.4.1. | Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
2.4.2. | Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
2.4.3. | Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
2.4.4. | Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
2.4.5. | Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
2.4.6. | Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
2.4.7. | Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
2.4.8. | Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
3. | Evaluar y calificar los Riesgos
Evaluar cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de los mismos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar. Para estimar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de un evento que afecte de manera negativa el Proceso de Contratación, se sugiere considerar fuentes de información como:
a. Registros anteriores de la ocurrencia del evento en Proceso de Contratación propios y de otras Entidades Estatales.
b. Experiencia relevante propia y de otras Entidades Estatales.
c. Prácticas y experiencia de la industria o el sector en el manejo del Riesgo identificado.
d. Publicaciones o noticias sobre la ocurrencia del Riesgo identificado.
e. Opiniones y juicios de especialistas y expertos.
f. Estudios técnicos.
Se debe evaluar los Riesgos combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento para:
(a) Asignar una categoría a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia así: raro, improbable, posible, probable y casi cierto y valorarlos de 1 a 5 siendo raro el de valor más bajo y casi cierto el de valor más alto. Se puede utilizar las fuentes de información sugeridas anteriormente, métodos cuantitativos con diferentes metodologías que arrojen otros resultados y complementen los resultados de la matriz de evaluación de riesgos.
Tabla 1 - Probabilidad del Riesgo
(b) Determinar el impacto del Riesgo, utilizando la Tabla 2, analizando los siguientes criterios: (i) la calificación cualitativa del efecto del Riesgo, y (ii) la calificación monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la estimación de los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto del contrato. Se debe escoger la mayor valoración resultante de los criterios (i) y (ii) para determinar el impacto del Riesgo.
Tabla 2 - Impacto de Riesgo
(c) Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la valoración total del Riesgo.
Tabla 3 - Valoración del Riesgo
(d) Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno de ellos para su correcta gestión:
Tabla - Categoría del Riesgo
4. | Asignación y tratamiento de los Riesgos
Una vez realizada la evaluación y calificación de cada uno de los Riesgos asociados al Proceso de Contratación, se debe establecer un orden de prioridades para decidir:
(a) Evitar el Riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación.
(b) Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas en el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación contractual, entre otras.
(c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo.
(d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (vi) establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y garantías del contratista; (viii) administrar la relación entre proveedores y compradores.
(e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.
Se debe seleccionar la opción apropiada teniendo en cuenta el costo y el beneficio de cualquiera de las acciones identificadas para el tratamiento del Riesgo, enumeradas anteriormente. En la mayoría de los casos una combinación de opciones permite el mejor resultado.
Generalmente las medidas para tratar los Riesgos son acciones o actividades específicas para responder a los eventos, para lo cual se sugiere preparar un plan de tratamiento para documentar cómo se enfrenta cada uno de los Riesgos (ver matriz), incluyendo acciones, cronogramas, recursos (personal, información) y presupuesto, responsabilidades, necesidades de informes y reportes y de monitoreo.
La tarea más importante del manejo del Riesgo es la implementación del plan de tratamiento, lo cual requiere atención, asegurar los recursos que requiere y el cumplimiento oportuno de las tareas previstas en este plan. La matriz debe contener la información básica del tratamiento de los Riesgos.
5. | Monitorear los Riesgos
Se debe realizar un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento deben ser revisadas constantemente y revisar si es necesario hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.
Este monitoreo debe:
(a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación.
(b) Obtener información adicional para mejorar la valoración del Riesgo.
(c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos.
(d) Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisión de los tratamientos del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo.
(e) Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir.
Finalmente, se debe monitorear los Riesgos y revisar la efectividad y el desempeño de las herramientas implementadas para su gestión. Para lo cual, debe: (i) asignar responsables; (ii) fijar fechas de inicio y terminación de las actividades requeridas; (iii) señalar la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros); (iv) definir la periodicidad de revisión; y (v) documentar las actividades de monitoreo.
Los Documentos a incluir del Proceso de Contratación y en la audiencia de asignación de Riesgos
Se debe incluir en los Estudios Previos del Proceso de Contratación los Riesgos que afecten la ejecución del contrato y que identificó en la matriz de administración de Riesgos. Esta misma matriz debe incluirse en el proyecto de Pliego de Condiciones o su equivalente y la información contenida en ella debe utilizarse para analizar y tratar los riesgos del proceso de contratación. Aquellos tratamientos que correspondan a garantías, cláusulas penales o multas y sanciones, deben ser incluidos en el Pliego de Condiciones o su equivalente y en la minuta del contrato. En los procesos de licitación pública, se debe adelantar una audiencia de asignación de Riesgos en la cual debe presentar el análisis de Riesgos efectuado y presentar a los interesados la matriz incluida en los pliegos y revisar la asignación de los Riesgos.

## LISTAS
CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO DE RIESGO | PROBABILIDAD DEL RIESGO |  | IMPACTO DEL RIESGO |  | NIVEL DEL RIESGO |  | TRATAMIENTO | AFECTACION | PERIODICIDAD
General | Interno | Planeación | Económico | Categoria | Valoración | Categoria | Valoración | Valoración | Categoria | Evitar | SI | Diario
Específico | Externo | Selección | Social/Político | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 8, 9 y 10 | Extremo | Transferir | NO | Semanal
|  | Contratación | Operacional | Improbable | 2 | Menor | 2 | 6 y 7 | Alto | Aceptar |  | Quincenal
|  | Ejecución | Financiero | Posible | 3 | Moderado | 3 | 5 | Medio | Reducir Probabilidad |  | Mensual
|  |  | Regulatorio | Probable | 4 | Mayor | 4 | 2, 3 y 4 | Bajo | Reducir Impacto |  | Trimestral
|  |  | Natural | Casi cierto | 5 | Catastrófico | 5 |  |  |  |  | Semestral
|  |  | Ambiental | [8 empty] | Anual
Tecnológico

## Control
CONTROL DEL FORMATO.
Participaron en la elaboración:
Sandra Roya - Secretaria General
Control de Versiones
Versión | Fecha | Descripción Modificación | Folios
1 | 2018-07-05 | Elaboración del documento | 1