## Sheet1
MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: “ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE UN GENERADOR ELÉCTRICO PARA LOS SITIOS RADAR DE LA FAC”
No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y, SI ES POSIBLE, COMO PUEDE PASAR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISION
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿CUANDO?
1 | Especifico | Externo | Ejecución | Social | Los efectos desfavorables derivados de conflictos internacionales como guerras, pandemias, escases de materiales… | Demoras en la importación de los bienes | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | El contratista deberá proveer los tiempos de importación y anticiparse a las dificultades de movilidad | 1 | 3 | 3 | Bajo | SI | Contratista y Supervisor | Una vez se envía al contratista la aceptación de la oferta, aceptación de la oferta | Plazo ejecución | Reuniones de seguimiento | Quincenal
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Deficiente Calidad de los Bienes | Entregar los bienes de una Calidad inferior al esperado | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista | Cumplimiento Póliza De Garantía De Calidad De Los Servicios Suministrados | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor | Una vez perfeccionado el contrato | Plazo ejecución | Reuniones de seguimiento | Quincenal
3 | General | Interno | Selección | Jurídico | La No Suscripción Del Contrato. | Una vez adjudicado el Contrato, el Contratista no asuma la ejecución. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Hacer efectiva el amparo de Seriedad de la Oferta | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor- asesor Jurídico DICOP | Una vez se envía al contratista la aceptación de la oferta, aceptación de la oferta | Firma Del Contrato | Verificación De Cumplimientos De Los Tiempos De Suscripción Según Cronograma | En el evento de ocurrencias
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Jurídico | No Aporte Del Adjudicatario De La Garantía Cumplimiento | Imposibilidad De Cumplimiento De Requisitos De Ejecución Del Contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Continua Comunicación Con El Oferente | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Supervisor | Al Perfeccionamiento Del Contrato | Aprobación De La Póliza De Cumplimiento | Con El Cumplimiento De Cronograma Del Procesos | Mensual
5 | General | Externo | Contratación | R. Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato | Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | Contratista | Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Supervisor - asesor Jurídico DICOP | Con la suscripción del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Con los informes de supervisión | Mensual
6 | General | Externo | Contratación | R. Económico | Fluctuación de precios: Los precios de los equipos pueden variar al momento de la presentación de la oferta debido a cambios en el mercado, inflación, cambios en los costos de materias primas y otros factores económicos. | El proveedor presenta oferta por valor superior a la cotización, lo que podría afectar el presupuesto inicial y la viabilidad económica del proceso | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista | Solicitud de cotización actualizada al proveedor con una vigencia amplia, previa a la publicación del proces | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Comité estructurador del proceso | En la presentación de la oferta | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | En la evaluación del proceso | Mensual
7 | General | Externo | Ejecución | R. Social o Político | Cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. | Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega de repuestos a que haya lugar | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | El contratista deberá prever los sobrecostos - Seguimiento continuo por parte de la administración y realización de ajustes al plazo de ejecución del Contrato. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Contratista y Supervisor | Dentro de la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Informe del supervisor | Mensual
8 | Específico | Externo | Ejecución | RIESGO JURIDICO | La no presentación de garantías | Falta de requisitos de ejecución | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Comunicación al contratista de las consecuencias de no allegar pólizas ya que hacen parte de los requisitos de ejecución | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | Supervisor | Desde la suscripción del contrato | Hasta la aprobación de la garantía | Verificación de la comunicación con el contratista. | Diariamente
9 | General | Externo | Ejecucion | RIESGOS OPERACIONALES | Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales | Demora en los procedimientos administrativos para el pago | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Comité Jurídico evaluador - Supervisor | Con la suscripción del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Con la respectiva autorización para el pago - informes de supervisión | Para el pago
10 | Específico | Interno | Selección | RIESGOS ECONÓMICOS | Oferta artificialmente baja con el propósito de obtener la adjudicación del contrato. | Desequilibrio económico del contrato | 4 | 2 | 6 | Alto | Contratista | La entidad requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Revisadas las explicaciones, el comité evaluador recomendará al delegado por la entidad, el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Comité Evaluador | En la Etapa de Selección | No aplica | Comparando precios ofertados con los precios del mercado y verificando si los productos cumplen con las especificaciones técnicas requeridas. | En el momento de la presentación de ofertas.