## MATRIZ DE RIESGO
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA
MÍNIMA CUANTÍA
“CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDA LA MANO DE OBRA, INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE REQUIERAN LAS MOTOS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA.”
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia | Probabilidad_Inicial | Impacto_Inicial | Valoración_Inicial | Categoría_Inicial | Asignación | Tratamiento_Controles | Probabilidad_Final | Impacto_Final | Valoración_Final | Categoría_Final | Afecta_Ejecución | Responsable | Monitoreo | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Errores en estudios previos | Contratación inadecuada | 1 | 2 | 2 | RB | IDEA | Revisión técnica y jurídica | 1 | 1 | 2 | RB | NO | IDEA | Control documental | Permanente
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Deficiente definición necesidad | Objeto mal estructurado | 2 | 3 | 5 | RM | IDEA | Revisión interdisciplinaria | 1 | 2 | 3 | RB | NO | IDEA | Validación previa | Única
3 | Específico | Externo | Selección | Operacional | Errores en documentos oferentes | Problemas evaluación | 3 | 2 | 5 | RM | Contratista | Subsanación | 2 | 1 | 3 | RB | NO | IDEA | Revisión ofertas | Única
4 | General | Interno | Selección | Operacional | Mala evaluación ofertas | Riesgo adjudicación errónea | 2 | 3 | 5 | RM | IDEA | Comité evaluador | 1 | 1 | 2 | RB | NO | IDEA | Actas evaluación | Única
5 | Específico | Externo | Contratación | Regulatorio | No constitución garantías | Retrasos ejecución | 2 | 3 | 5 | RM | Contratista | Verificación pólizas | 1 | 2 | 3 | RB | SI | Supervisor | Revisión contractual | Única
6 | General | Externo | Contratación | Operacional | Reclamos terceros | Retrasos proceso | 2 | 2 | 4 | RB | IDEA | Respuesta jurídica | 1 | 1 | 2 | RB | SI | IDEA | Seguimiento SECOP | Permanente
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos en mantenimiento | Afecta operación | 3 | 3 | 5 | RM | Contratista | Cláusulas cumplimiento | 2 | 2 | 4 | RB | SI | Supervisor | Informes | Semanal
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Uso repuestos no originales | Fallas recurrentes | 2 | 4 | 6 | RA | Contratista | Exigir certificados | 1 | 2 | 3 | RB | SI | Supervisor | Control técnico | Permanente
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Diagnóstico incorrecto | Sobre costos y fallas | 3 | 4 | 7 | RA | Contratista | Validación previa | 2 | 3 | 5 | RM | SI | Supervisor | Aprobación previa | Permanente
10 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Incremento precios repuestos | Afecta presupuesto | 3 | 3 | 5 | RM | Contratista | Precios fijos | 2 | 2 | 4 | RB | SI | IDEA | Seguimiento mercado | Mensual
11 | General | Externo | Ejecución | Ambiental | Manejo incorrecto residuos | Sanciones | 2 | 4 | 6 | RA | Contratista | Certificaciones ambientales | 1 | 2 | 3 | RB | SI | Supervisor | Inspecciones | Mensual
12 | General | Externo | Ejecución | Social | Paros o disturbios | Suspensión servicio | 4 | 4 | 8 | RE | Ambos | Cláusula fuerza mayor | 3 | 3 | 6 | RA | SI | IDEA | Seguimiento contractual | Permanente