## PARÁMETROS
Planeación | Económicos | Externo | General
Selección | Sociales o Politicos | Interno | Especifico
Contratación | Operacional
Ejecución | Financiero
Postentrega | Regulatorio | 1 |  | CONTRATISTA | SI
| De la naturaleza | 2 |  | ENTIDAD | NO
| Ambiental | 3 |  | CONTRATISTA / ENTIDAD
| Tecnológico | 4
| Seguridad y Salud en el Trabajo | 5
6

## RIESGOS CONTRATACIÓN (hidden)
RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE CONTRATACIÓN
|  |  |  | CÓDIGO: 1600-F-01 | [9 empty] | VERSIÓN: 05 | [6 empty] | FECHA DE LA VERSIÓN: 14/052026 | [5 empty] | PÁGINA: 1 DE 2
|  |  | Seguridad y Salud en el Trabajo | N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | ANÁLISIS DEL RIESGO | [5 empty] | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Control a ser implementado | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | [5 empty] | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[11 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | EVALUACIÓN |  | Valoración |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | EVALUACIÓN |  | Valoración |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
PERFIL DEL RIESGO (1-100)
|  |  |  | 1 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Declaración de emergencia sanitaria por parte de las autoridades competentes | Restricciones del objeto contractual | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | ENTIDAD | Seguimiento a los contratos | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ZONA RIESGO BAJA | si | SUPERVISIÓN | Fecha de inicio contrato | Fecha de terminación contrato | Seguimiento informes mensuales | Mensualmente
|  |  |  | 2 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Derivados del comportamiento del mercado, tales como la actuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros | Proceso jurídico por desequilibrio económico | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | ZONA RIESGO BAJA | Entidad / contratista | Establecer forma de pago en el contrato | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | ZONA RIESGO BAJA | si | Entidad estatal | Fecha de inicio contrato | Fecha de terminación contrato | En los pagos parciales | Mensualmente
|  |  |  | 3 | General | Externo | Contratación | Sociales o Politicos | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato | Modificación de las condiciones contractuales | 3 | 3 | 6 | 9 | 36 | ZONA RIESGO ALTA | ENTIDAD | Tener una relatoría actualizada | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ZONA RIESGO BAJA | si | Entidad estatal | Fecha de inicio contrato | Fecha de terminación contrato | Seguimiento a la normatividad nueva | Mensualmente
|  |  |  | 4 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la ausencia del presupuesto o del, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. | Desfinanciación del contratos, retraso en la ejecución | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | ENTIDAD | Avances del contratista | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ZONA RIESGO BAJA | si | Entidad estatal / contratista | Fecha de inicio contrato | Fecha de terminación contrato | Informe de supervisión | Mensualmente
|  |  |  | 5 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Riesgo de las condiciones financieras establecidas al contratista para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. | Incumplimientos del contratista | 2 | 3 | 5 | 6 | 24 | ZONA RIESGO MODERADA | CONTRATISTA | Póliza Calidad del servicio, objeto del contrato Póliza de cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | ZONA RIESGO BAJA | si | CONTRATISTA | Fecha de inicio contrato | Fecha de terminación contrato | Informe de supervisión | Una sola vez por cada contrato
|  |  |  | 6 | General | Externo | Planeación | Regulatorio | derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. | Disminución del alcance del contrato | 3 | 3 | 6 | 9 | 36 | ZONA RIESGO ALTA | ENTIDAD | Estructuración de los contratos | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | si | Entidad estatal | Fecha de inicio contrato | Fecha de terminación contrato | Actualización de normativa | Mensual
|  |  |  | 7 | General | Interno | Planeación | Regulatorio | Deficiente estructuración del proceso contractual por estudios previos incompletos o inadecuados | Acciones judiciales en contra de la entidad, sanciones disciplinarias, fiscales o penales | 2 | 4 | 6 | 8 | 32 | ZONA RIESGO ALTA | ENTIDAD | Formato de estudios previos ajustado, revisión jurídica previa obligatoria y Validación técnica documentada | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | SI | Entidad estatal | Fecha de elbaoración de los estudios previos | Fecha de adjudicación del contrato | En la elaboración de los estudios previos | Una sola vez por cada contrato
|  |  |  | 8 | General | Interno | Planeación | Regulatorio | Deficiente elaboración del analisis o estudios del sector por inobservancia de lo dispuesto en el Decreto 1086 de 2015 y en la Guia de Colombia Compra Eficiente | Acciones judiciales en contra de la entidad, sanciones disciplinarias, fiscales o penales | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | ZONA RIESGO BAJA | ENTIDAD | Formato de estudios previos ajustado, revisión jurídica previa obligatoria y validación técnica documentada | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | SI | Entidad estatal | Fecha de elbaoración del estudio o analisis del sector | Fecha de adjudicación del contrato | En la elaboración del estudio o analisis del sector | Una sola vez por cada contrato
|  |  |  | 9 | General | Interno | Selección | Regulatorio | Vulneración del principio de selección objetiva por requisitos habilitantes restrictivos o direccionados | Acciones judiciales en contra de la entidad, sanciones disciplinarias, fiscales o penales | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | ZONA RIESGO BAJA | ENTIDAD | Validación jurídica de pliegos Publicación de estudios previos completos en SECOP II Observaciones del mercado documentadas | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ZONA RIESGO BAJA | SI | Entidad estatal | Fecha de elbaoración de los estudios previos | Fecha de adjudicación del contrato | En la elboración de los estudios previos | Una sola vez por cada contrato
|  |  |  | 10 | General | Interno | Ejecución | Regulatorio | Suscripción de contratos con cláusulas incompletas o sin adecuada asignación de riesgos. | Controversias contractuales, desequilibrio económico | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | ZONA RIESGO BAJA | ENTIDAD | Uso obligatorio de minutas tipo Revisión jurídica final previa a firma Verificación de garantías | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ZONA RIESGO BAJA | SI | Entidad Estatal | Fecha de suscripción del contrato | Fecha de suscripción del contrato | En la elaboaración de la minita del conrato | Una sola vez por cada contrato
|  |  |  | 11 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del objeto contractual por deficiente supervisión o interventoría. | Daño fiscal, Incumplimiento contractual, Procesos sancionatorios | 2 | 4 | 6 | 8 | 32 | ZONA RIESGO ALTA | ENTIDAD | Informes periódicos obligatorios de supervisión Registro documental en SECOP II Capacitación a supervisores | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ZONA RIESGO BAJA | SI | Entidad estatal | Fecha de suscripción del contrato | suscripción de acta de liquidación del contratto | Informes de supervisión | Mensualmente
|  |  |  | 12 | General | Interno | Ejecución | Regulatorio | No liquidación oportuna del contrato | Pérdida de control financiero, Contingencias jurídicas | 2 | 4 | 6 | 8 | 32 | ZONA RIESGO ALTA | ENTIDAD | Alertas automáticas de vencimiento Cronograma de liquidación | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ZONA RIESGO BAJA | SI | Entidad estatal | Fecha de liquidación del contrato | Fecha de liquidación del contrato | Alerta automática de vencimiento | Una sola vez por cada contrato
|  |  |  | 13 | General | Interno | Planeación | Regulatorio | Pliegos de condiciones mal estructurados o con requisitos restrictivos | Acciones judiciales en contra de la entidad, nulidad del proceso contractual, sanciones disciplinarias | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | ZONA RIESGO BAJA | ENTIDAD | Validación jurídica de pliegos Publicación de estudios previos completos en SECOP II Observaciones del mercado documentadas | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ZONA RIESGO BAJA | SI | Entidad estatal | Fecha de elbaoración de los pliegos | Fecha de publicación de los pliegos en SECOP II | En la elaboración de los pliegos | Una sola vez por cada contrato
|  |  |  | 14 | General | Interno | Planeación | Regulatorio | Inadecuada modalidad de selección | Acciones judiciales en contra de la entidad, nulidad del proceso contractual, sanciones disciplinarias | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | ZONA RIESGO BAJA | ENTIDAD | Adecuada validación jurídica | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ZONA RIESGO BAJA | SI | Entidad estatal | Fecha de estructuración del proceso | Fecha de suscripción del contrato | Al momento de iniciar el proceso contractual | Una sola vez por cada contrato
|  |  |  | 15 | General | Interno | Contratación | Regulatorio | Omisión de publicación en SECOP II | Acciones judiciales en contra de la entidad, nulidad del proceso contractual, sanciones disciplinarias | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | ZONA RIESGO BAJA | ENTIDAD | Alertas automáticas | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ZONA RIESGO BAJA | SI | Entidad estatal | Fecha de inicio del proceso contractual | Fecha de liquidación del contrato | Al momento de iniciar el proceso contractual | Permanente
|  |  |  | 16 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Sobrecostos por mala estimación del presupuesto oficial | Desesquilibrio económico | 2 | 4 | 6 | 8 | 32 | ZONA RIESGO ALTA | ENTIDAD | Elaboración del análisis o estudios del sector observando lo dispuesto en el Decreto 1086 de 2015 y en la Guia de Colombia Compra Eficiente | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ZONA RIESGO BAJA | SI | Entidad estatal | Fecha de elbaoración del estudio o analisis del sector | Fecha de adjudicación del contrato | En la elaboración del estudio o analisis del sector | Una sola vez por cada contrato
|  |  |  | 17 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Anticipos sin adecuada amortización | Pérdida de control financiero, contingencias jurídicas, daño fiscal | 2 | 4 | 6 | 8 | 32 | ZONA RIESGO ALTA | ENTIDAD | Adecuado seguimiento a la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ZONA RIESGO BAJA | SI | Entidad estatal | Fecha de elbaoración de los estudios previos | Fecha del primer informe de supervisión o interventoría | Informes de supervisión/ Interventoría | Una sola vez por cada contrato
|  |  |  | 18 | Especifico | Interno | Planeación | Regulatorio | Estudios y diseños deficientes en contratos de obra | Acciones judiciales en contra de la entidad, sanciones disciplinarias, fiscales o penales | 2 | 4 | 6 | 8 | 32 | ZONA RIESGO ALTA | ENTIDAD | Adeacuada elaboración de los estudios previos, validación técnica. | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ZONA RIESGO BAJA | SI | Entidad estatal | Fecha de elbaoración de los estudios previos | Fecha de publicación del proceso | En la elboración de los estudios previos | Una sola vez por cada contrato
|  |  |  | 19 | General | Interno | Planeación | Regulatorio | Especificaciones técnicas ambiguas | Pérdida de control financiero, contingencias jurídicas, controversias contractuales, mala calidad de la obra, bien o servicio, daño fiscal | 2 | 2 | 6 | 4 | 16 | ZONA RIESGO BAJA | ENTIDAD | Adeacuada elaboración de los estudios previos, validación técnica. | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ZONA RIESGO BAJA | SI | Entidad estatal | Fecha de elbaoración de los estudios previos | Fecha de publicación del proceso | En la elaboración de los estudios previos | Una sola vez por cada contrato
|  |  |  | 20 | General | Interno | Selección | Operacional | Selección de contratistas sin capacidad técnica real | Pérdida de control financiero, contingencias jurídicas, controversias contractuales, mala calidad de la obra , bien o servicio, daño fiscal | 2 | 4 | 6 | 8 | 32 | ZONA RIESGO ALTA | ENTIDAD | Adeacuada elaboración de los estudios previos, validación técnica. | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ZONA RIESGO BAJA | SI | Entidad estatal | Fecha de elbaoración de los estudios previos | Fecha de publicación del proceso | En la elaboración de los estudios previos | Una sola vez por cada contrato
|  |  |  | 21 | General | Interno | Selección | Operacional | Fallas en bienes o servicios entregados | Pérdida de control financiero, contingencias jurídicas, controversias contractuales, mala calidad del bien o servicio, daño fiscal | 2 | 4 | 6 | 8 | 32 | ZONA RIESGO ALTA | ENTIDAD | Póliza Calidad del servicio, objeto del contrato Cumplimiento de las obligaciones surgidas del CONTRATO. | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ZONA RIESGO BAJA | SI | Entidad estatal | Fecha de elbaoración de los estudios previos | Fecha de vencimiento de las pólizas o garantías | En la elaboración de los estudios previos | Una sola vez por cada contrato
|  |  |  | 22 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de cronogramas | Retrasos, controversias contractuales | 2 | 4 | 6 | 8 | 32 | ZONA RIESGO ALTA | Entidad/ Contratista | Informes periodicos | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ZONA RIESGO BAJA | SI | Entidad estatal | Fecha de inicio de ejecición del contrato | fecha de terminación del contrato | Informes de supervisión/ Interventoría | Mensualmente
|  |  |  | 23 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de supervisión o interventoría efectiva | Daño fiscal Incumplimiento contractual Procesos sancionatorios | 2 | 4 | 6 | 8 | 32 | ZONA RIESGO ALTA | ENTIDAD | Informes periódicos obligatorios de supervisión Registro documental en SECOP II Capacitación a supervisores | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ZONA RIESGO BAJA | SI | Entidad estatal | Fecha de suscripción del contrato | Fecha de suscripción del acta de liquidación del contrato | Informes de supervisión/ Interventoría | Mensualmente
|  |  |  | 24 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Mala gestión documental del contrato | Perdida de control tecnico, legal y financiero | 2 | 2 | 6 | 4 | 16 | ZONA RIESGO BAJA | ENTIDAD | Registro documental en SECOP II | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ZONA RIESGO BAJA | SI | Entidad estatal | Fecha de inicio del proceso contractual | Fecha de liquidación del contrato | Auditorias en la plataforma SECOP II | Permanente
|  |  |  | 25 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Rotación o relevo del supervisor sin empalme | Supervisión deficiente | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | ENTIDAD | Aduecuado proceso de empalme | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ZONA RIESGO BAJA | SI | Entidad estatal | Fecha de relevo del supervisor | Finalización proceso de empalme e inducción | Adecuado empalme y proceso de inducción | Una sola vez por cada contrato
|  |  |  | 26 | General | Externo | Contratación | Operacional | Conflictos de interés no declarados | Acciones judiciales en contra de la entidad, nulidad del proceso contractual, daño reutacional. | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | CONTRATISTA | Adopción política de integridad de la entidad | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ZONA RIESGO BAJA | SI | Entidad estatal | Fecha de presentación de la propuesta | fecha de evaluaión de la propuesta | Verificación de la información por parte de la entidad | Una sola vez por cada contrato
|  |  |  | 27 | General | Interno | Contratación | Operacional | Manipulación de evaluaciones | Daño repuracional para la entidad, responsabilidad disciplinaria | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | ENTIDAD | Adopción política de integridad de la entidad | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ZONA RIESGO BAJA | SI | Entidad estatal | Fecha de inicio del proceso contractual | Fecha de adjudicación del contrato | Al momento de iniciar el proceso contractual | Una sola vez por cada contrato
|  |  |  | 28 | General | Interno | Planeación | Regulatorio | Necesidad mal definida | Daño fiscal Incumplimiento contractual Procesos sancionatorios | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | ENTIDAD | Adecuada elaboración de los estudios previos | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ZONA RIESGO BAJA | SI | Entidad estatal | Fecha de elaboración de estudios previos | Fecha de publicación del proceso | En la elaboración de los estudios previos | Una sola vez por cada contrato
|  |  |  | 29 | General | Interno | Planeación | Regulatorio | No inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones | Daño fiscal Incumplimiento contractual Procesos sancionatorios | 2 | 2 | 6 | 4 | 16 | ZONA RIESGO BAJA | ENTIDAD | Adecuada elaboración de los estudios previos | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ZONA RIESGO BAJA | SI | Entidad estatal | Fecha de elaboración de estudios previos | Fecha de publicación del proceso | En la elaboración de los estudios previos | Una sola vez por cada contrato
|  |  |  | 30 | General | Interno | Contratación | Operacional | No firma del Contrato por parte del proponente y/o CONTRATISTA. | Por que el CONTRATISTA se rehusó a firmarlo, no estuvo de acuerdo con el clausulado. En consecuencia se procede a la aplicación de la póliza de seriedad de la oferta. Riesgo que asume el CONTRATISTA. | 1 | 5 | 6 | 5 | 20 | ZONA RIESGO ALTA | CONTRATISTA | Constitución de póliza de seriedad de la oferta, con INFICALDAS como beneficiario | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | ZONA RIESGO MODERADA | SI | ENTIDAD | Fecha de inicio contrato | Fecha de terminación contrato | Se exige en el Pliego de Condiciones | Unica vez
|  |  |  | 31 | General | Interno | Contratación | Operacional | Demora en la iniciación del Contrato por falta de Interventoria. | Esperar a que se adjudique el contrato de Interventoria o el problema que se haya presentado. Riesgo que asume la ENTIDAD. Sin embargo se aclara que el riesgo asumido por la ENTIDAD queda subsanado mediante los ajustes pactados. | 2 | 5 | 7 | 10 | 40 | ZONA RIESGO EXTREMA | ENTIDAD | Planificación de los cronogramas de contratación que aseguren la contratación de la interventoría previo a la adjudicación del contrato de obra o previo a la orden de inicio | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | ZONA RIESGO MODERADA | SI | ENTIDAD | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Se exige en el Pliego de Condiciones | Cada proceso
|  |  |  | 32 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Demora en el pago de las obligaciones de INFICALDAS a los contratistas. | Que INFICALDAS no cancele las obligaciones dinerarias en los plazos previstos en el pliego de condiciones. | 3 | 3 | 6 | 9 | 36 | ZONA RIESGO ALTA | ENTIDAD | Se debe implementar un manual de procedimiento para el trámite de las actas de pago, que involucre la parte técnica como el area financiera, para minimizar los plazos y acelerar el flujo de pagos | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | ZONA RIESGO BAJA | SI | ENTIDAD | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Cumplimiento plazo presentación de cuentas y pago respectivo | Mensualmente
|  |  |  | 33 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del Contrato por parte del CONTRATISTA. | Hace referencia a cualquier clase de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, antes, durante y posterior a la órden de iniciación del Contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA. | 3 | 4 | 7 | 12 | 48 | ZONA RIESGO EXTREMA | CONTRATISTA | Constitución de póliza de cumplimiento con INFICALDAS como beneficiario | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | ZONA RIESGO BAJA | SI | CONTRATISTA | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Se exige en el Pliego de Condiciones | Permanente
|  |  |  | 34 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en la estabilidad de obra por parte del CONTRATISTA. | Deterioro de las obras a medida que transcurre el tiempo, comprometiendo la calidad | 3 | 3 | 6 | 9 | 36 | ZONA RIESGO ALTA | CONTRATISTA | Constitución de póliza de estabilidad y calidad de la obra con INFICALDAS como beneficiario | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | ZONA RIESGO BAJA | NO | CONTRATISTA | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Se exige en el Pliego de Condiciones | Unica vez
|  |  |  | 35 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a los trabajadores y personal de la obra en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho. | Insatisfacción del personal y dificultades en el cubrimiento de la seguridad social del personal cuando lo requiera | 3 | 3 | 6 | 9 | 36 | ZONA RIESGO ALTA | CONTRATISTA | Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista. Igualmente se debe constituir una póliza por salarios y prestaciones sociales con INFICALDAS como beneficiario | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | ZONA RIESGO BAJA | SI | INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Seguimiento y verificación de la documentación del contrato | Mensualmente
|  |  |  | 36 | Específico | Externo | Ejecución | Sociales o Politicos | Paros ocasionados por los trabajadores y personal de la obra por la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho. | Traumatismos en la ejecución del contrato | 3 | 5 | 8 | 15 | 60 | ZONA RIESGO EXTREMA | CONTRATISTA | Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista. Igualmente se debe constituir una póliza por salarios y prestaciones sociales con INFICALDAS como beneficiario | 2 | 3 | 5 | 6 | 24 | ZONA RIESGO MODERADA | SI | INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Seguimiento y verificación de la documentación del contrato | Mensualmente
|  |  |  | 37 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Daños a terceros por responsabilidad civil por parte del CONTRATISTA. | Afectación a la comunidad vecina y/o usuarios de la vía | 3 | 3 | 6 | 9 | 36 | ZONA RIESGO ALTA | CONTRATISTA | Constitución de póliza de responsabilidad civil extracontractual y daños a terceros, con INFICALDAS como beneficiario | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | NO | CONTRATISTA | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Se exige en el Pliego de Condiciones | Unica vez
|  |  |  | 38 | General | Externo | Selección | Operacional | Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, APU, unidades, cantidades de obra, especificaciones, descripción del proyecto, estudios previos, anexos técnicos, operaciones aritméticas, etc. | Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los archivos publicados en la página WEB. Riesgo que asume la ENTIDAD y el CONTRATISTA. | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | ZONA RIESGO BAJA | COMPARTIDO | Implementar Pliego tipo que minimice los cambios necesarios para la formulación de cada proceso y generar una base de datos de Analisis de Precios Unitarios que igualmente minimice la posibilidad de errores | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ZONA RIESGO BAJA | NO | ENTIDAD | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Se revisa el documento tipo antes del inicio de cada proceso | Cada proceso
|  |  |  | 39 | General | Externo | Selección | Operacional | Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las propuestas | Errores en los Sobre 1 y Sobre 2 y/o en los documentos relacionados en el Numeral 5.2 de los Pliegos de Condiciones o errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del Contrato. | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | ZONA RIESGO BAJA | CONTRATISTA | Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado y solicitar la constitución de la garantia de seriedad de la Propuesta | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ZONA RIESGO BAJA | NO | CONTRATISTA | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Se exige en el Pliego de Condiciones | Cada proceso
|  |  |  | 40 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Politicos | Paros y/o problemas que se puedan presentar por transportadores de carga y/o pasajeros. | Riesgo que asume la ENTIDAD si el paro es mayor o igual a 15 días calendario, en caso contrario lo asume el CONTRATISTA. Para este cálculo se debe tener en cuenta el Programa de Obra y de Inversiones vigente del Contrato. | 3 | 3 | 6 | 9 | 36 | ZONA RIESGO ALTA | COMPARTIDO | Designar una partida presupuestal que cubra los posibles sobrecostos en que pueda incurrir el contrato por esta clase de eventos | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | ZONA RIESGO BAJA | SI | ENTIDAD | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Se reserva un porcentaje del presupuesto oficial | Cada proceso
|  |  |  | 41 | General | Externo | Ejecución | Financiero | No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA | Dificultades administrativas y financieras | 3 | 3 | 6 | 9 | 36 | ZONA RIESGO ALTA | CONTRATISTA | Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista. Igualmente se debe constituir una póliza de responsabilidad civil extracontractual con INFICALDAS como beneficiario | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | SI | INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Seguimiento y verificación de la documentación del contrato | Mensualmente
|  |  |  | 42 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Problemas presentados entre socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas que contratan con la ENTIDAD. | Problemas presentados entre socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas que contratan con la ENTIDAD. | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | ZONA RIESGO BAJA | CONTRATISTA | Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | SI | ENTIDAD | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Se exige en el Pliego de Condiciones | Cada proceso
|  |  |  | 43 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Demora en la radicación (en la ENTIDAD) oportuna por parte del CONTRATISTA de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas. | Riesgo que asume el CONTRATISTA, teniendo en cuenta que le corresponde a éste tener planes de contingencia y/o calidad para que las actas se elaboren correctamente y radiquen oportunamente de acuerdo con lo manifestado en el Contrato. | 4 | 2 | 6 | 8 | 32 | ZONA RIESGO ALTA | CONTRATISTA | Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista. Se implementaran sistemas y procedimientos que minimicen los procesos | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | SI | INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Seguimiento y verificación de la documentación del contrato | Mensualmente
|  |  |  | 44 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Errores cometidos por el CONTRATISTA y/o interventor en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación. | Riesgo que asume el CONTRATISTA, teniendo en cuenta que le corresponde a éste coordinar con la interventoría la elaboración de las actas de acuerdo con lo manifestado en el Pliego y en el Contrato. | 4 | 2 | 6 | 8 | 32 | ZONA RIESGO ALTA | CONTRATISTA | Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista. Se implementaran sistemas y procedimientos que minimicen los procesos | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | NO | INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Seguimiento y verificación de la documentación del contrato | Mensualmente
|  |  |  | 45 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | No tener vigentes por parte del CONTRATISTA los documentos necesarios y requeridos para el pago de las cuentas y/o actas de obra. | Hace referencia a todos los documentos tales como los expedidos por la DIAN, PROCURADURIA, CONTRALORIA, FISCALIA, documentos municipales, etc. Riesgo que asume el CONTRATISTA, teniendo en cuenta que es su responsabilidad tener todos los documentos vigentes cuando sean requeridos y/o se necesiten. | 4 | 2 | 6 | 8 | 32 | ZONA RIESGO ALTA | CONTRATISTA | Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista. Se implementaran sistemas y procedimientos que minimicen los procesos | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | SI | INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Seguimiento y verificación de la documentación del contrato | Mensualmente
|  |  |  | 46 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Aplicación de la ley de intervención económica al CONTRATISTA. | Riesgo que asume la ENTIDAD y el CONTRATISTA. | 2 | 5 | 7 | 10 | 40 | ZONA RIESGO EXTREMA | COMPARTIDO | Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | ZONA RIESGO MODERADA | SI | ENTIDAD | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Se exige en el Pliego de Condiciones | Cada proceso
|  |  |  | 47 | General | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Muerte de personal del CONTRATISTA durante la ejecución del Contrato por incumplimiento al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo | Riesgo que asume el CONTRATISTA. | 2 | 4 | 6 | 8 | 32 | ZONA RIESGO ALTA | CONTRATISTA | Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista, que asegure la minimización de los riesgos laborales y la afiliación de los trabajadores al sistema de Riesgos | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | SI | INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Seguimiento y verificación de la documentación del contrato | Mensualmente
|  |  |  | 48 | Específico | Externo | Ejecución | Seguridad y Salud en el Trabajo | Accidentalidad presentada por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta de señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres y demás señalización necesaria. | Riesgos que asume el CONTRATISTA. | 3 | 4 | 7 | 12 | 48 | ZONA RIESGO EXTREMA | CONTRATISTA | Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista, en cuanto a la normativa en la señalización | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | ZONA RIESGO BAJA | SI | INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Seguimiento y verificación de la documentación del contrato | Mensualmente
|  |  |  | 49 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Problemas presentados por colapso de árboles o caída de piedras y/o rocas en la zona de carreteras. | Riesgo que asume el CONTRATISTA, teniendo en cuenta que le corresponde a éste tomar las acciones necesarias para prevenir y evitar estos eventos. | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | ZONA RIESGO BAJA | CONTRATISTA | Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista, en cuanto a la normativa en la señalización | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | SI | INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Seguimiento y verificación de la documentación del contrato | Mensualmente
|  |  |  | 50 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Por cambios de normatividad técnica relacionada con la ejecución del contrato, durante la ejecución del Contrato. | Riesgo que asume la ENTIDAD. | 2 | 3 | 5 | 6 | 24 | ZONA RIESGO MODERADA | ENTIDAD | Designar una partida presupuestal que cubra los posibles sobrecostos en que pueda incurrir el contrato por esta clase de eventos | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | SI | ENTIDAD | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Se exige en el Pliego de Condiciones | Unica vez
|  |  |  | 51 | General | Externo | Contratación | Operacional | Demora en la legalización del Contrato por parte del CONTRATISTA. | Causada por parte del CONTRATISTA, por no radicar completa, correcta y oportunamente la documentación de legalización. Riesgo que asume el CONTRATISTA. | 3 | 3 | 6 | 9 | 36 | ZONA RIESGO ALTA | CONTRATISTA | Constitución de póliza de seriedad de la oferta, con INFICALDAS como beneficiario | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | ZONA RIESGO BAJA | SI | CONTRATISTA | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Se exige en el Pliego de Condiciones | Unica vez
|  |  |  | 52 | General | Externo | Contratación | Operacional | Demora en la radicación en la ENTIDAD, por parte del CONTRATISTA, de los documentos soportes relacionados con precios no previstos. | Hace referencia a la demora en la radicación de documentos en la ENTIDAD, de forma completa, correctamente elaborados y con los respectivos vistos buenos, de conformidad con la manifestado en el MANUAL DE INTERVENTORIA. Riesgo que asume el CONTRATISTA. | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | ZONA RIESGO BAJA | CONTRATISTA | Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista. Se implementaran sistemas y procedimientos que minimicen los procesos | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | SI | INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Seguimiento y verificación de la documentación del contrato | Mensualmente
|  |  |  | 53 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Abandono de la obra por parte del CONTRATISTA. | Suspensión de actividades. Riesgo que asume el CONTRATISTA. | 1 | 5 | 6 | 5 | 20 | ZONA RIESGO ALTA | CONTRATISTA | Constitución de póliza de cumplimiento con INFICALDAS como beneficiario | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | SI | CONTRATISTA | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Se exige en el Pliego de Condiciones | Unica vez
1 | 1 |  |  | 54 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Mal manejo del anticipo del CONTRATISTA. | Hace referencia al no correcto manejo del anticipo, no amortización de su totalidad, a la no inversión del anticipo en el Contrato, o al mal manejo en general del anticipo. Riesgo que asume el CONTRATISTA. | 2 | 3 | 5 | 6 | 24 | ZONA RIESGO MODERADA | CONTRATISTA | Se exigirá la implementación de lo Reglamentado en el Decreto 1082 de 2015 sobre este particular y se hara un seguimiento por parte de la Interventoría y la Supervisión | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | SI | INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Se exige en el Pliego de Condiciones | Mensualmente
2 | 2 |  |  | 55 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Suspensiones del Contrato. | Riesgo que asume el CONTRATISTA. Para este cálculo se debe tener en cuenta el Programa de Obra y de Inversiones vigente del Contrato. | 4 | 1 | 5 | 4 | 16 | ZONA RIESGO MODERADA | CONTRATISTA | Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente | 4 | 1 | 5 | 4 | 16 | ZONA RIESGO MODERADA | SI | ENTIDAD | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Se exige en el Pliego de Condiciones | Cada proceso
3 | 3 |  |  | 56 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Prórrogas del Contrato. | Riesgo que asume el CONTRATISTA. | 4 | 1 | 5 | 4 | 16 | ZONA RIESGO MODERADA | CONTRATISTA | Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente | 4 | 1 | 5 | 4 | 16 | ZONA RIESGO MODERADA | SI | ENTIDAD | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Se exige en el Pliego de Condiciones | Cada proceso
4 | 4 |  |  | 57 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Baja tasa y/o valoración de riesgo estimada por el CONTRATISTA comparada con el valor y tipo de Contrato a ejecutar. | Riesgo que asume el CONTRATISTA. | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | ZONA RIESGO BAJA | CONTRATISTA | Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | NO | ENTIDAD | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Se exige en el Pliego de Condiciones | Cada proceso
5 | 5 |  |  | 58 | General | Interno | Ejecución | Sociales o Politicos | Coordinación Interinstitucional. | Cuando la ENTIDAD y/o CONTRATISTA dependen de decisiones de otras entidades oficiales. Riesgo que asume el CONTRATISTA y la ENTIDAD. | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | ZONA RIESGO BAJA | COMPARTIDO | Designar una partida presupuestal que cubra los posibles sobrecostos en que pueda incurrir el contrato por esta clase de eventos | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ZONA RIESGO BAJA | SI | ENTIDAD | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Se estima en el proceso de contratación | Cada proceso
|  |  |  | 59 | Específico | Externo | Ejecución | Económicos | Reajustes imprevistos en el costo de materiales con precios no regulados por el Gobierno. | Riesgo que asume el CONTRATISTA. | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | CONTRATISTA | Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ZONA RIESGO BAJA | SI | ENTIDAD | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Se exige en el Pliego de Condiciones | Cada proceso
|  |  |  | 60 | Específico | Externo | Ejecución | Económicos | Fluctuación de precios en los materiales cuyos precios están regulados por el Gobierno. | Riesgo que asume la ENTIDAD en caso de que la fluctuación haya sido exorbitante, o de lo contrario, lo asume el CONTRATISTA. | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | ZONA RIESGO BAJA | COMPARTIDO | Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente. Designar una partida presupuestal que cubra los posibles sobrecostos exorbitantes en que pueda incurrir el contrato por esta clase de eventos | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ZONA RIESGO BAJA | SI | ENTIDAD | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Se estima en el proceso de contratación | Cada proceso
|  |  |  | 61 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Insolvencia del CONTRATISTA | Riesgo que asume el CONTRATISTA. | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | ZONA RIESGO MODERADA | CONTRATISTA | Constitución de póliza de cumplimiento con INFICALDAS como beneficiario | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ZONA RIESGO BAJA | SI | CONTRATISTA | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Se exige en el Pliego de Condiciones | Unica vez
|  |  |  | 62 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Posible desequilibrio financiero del Contrato de obra por acarreo de maquinaria para atención de emergencias menores que requieren ser atendidas por el Contrato. | Hace referencia a la atención de emergencias de pequeñas magnitudes y/o emergencias a grandes distancias en donde se requiere transportar el equipo para solucionar la emergencia y le corresponde al CONTRATISTA su atención. En caso de ser necesario se debe presentar la documentación relacionada con precios no previstos a la mayor brevedad. Riesgo que asume la ENTIDAD y el CONTRATISTA. | 2 | 3 | 5 | 6 | 24 | ZONA RIESGO MODERADA | COMPARTIDO | Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente. Designar una partida presupuestal que cubra los posibles sobrecostos en que pueda incurrir el contrato por esta clase de eventos | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | SI | ENTIDAD | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Se exige en el Pliego de Condiciones | Cada proceso
|  |  |  | 63 | Específico | Externo | Ejecución | Económicos | Salida del mercado de insumos o materias primas para la elaboración de las obras objeto del Contrato. | Riesgo que asume la ENTIDAD y el CONTRATISTA. | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | ZONA RIESGO MODERADA | COMPARTIDO | Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente. Designar una partida presupuestal que cubra los posibles sobrecostos en que pueda incurrir el contrato por esta clase de eventos | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | SI | ENTIDAD | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Se estima en el proceso de contratación | Cada proceso
|  |  |  | 64 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | No obtener los Permisos ambientales, en los tiempos requeridos para la obra. | Hace referencia al riesgo AMBIENTAL del Contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA. | 3 | 3 | 6 | 9 | 36 | ZONA RIESGO ALTA | CONTRATISTA | Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista. | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | ZONA RIESGO BAJA | SI | INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Seguimiento y verificación de la documentación del contrato | Mensualmente
|  |  |  | 65 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Cambios en las fuentes de materiales autorizadas. | Hace referencia al riesgo AMBIENTAL del Contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA. | 3 | 2 | 5 | 6 | 24 | ZONA RIESGO MODERADA | CONTRATISTA | Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente. Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista. | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | SI | INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Seguimiento y verificación de la documentación del contrato | Mensualmente
|  |  |  | 66 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Incumplimiento de medidas establecidas por las Corporaciones Autónomas Regionales por otorgamiento de permisos. | Hace referencia al riesgo AMBIENTAL del Contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA. | 3 | 3 | 6 | 9 | 36 | ZONA RIESGO ALTA | CONTRATISTA | Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente. Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista. | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | ZONA RIESGO BAJA | SI | INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Seguimiento y verificación de la documentación del contrato | Mensualmente
|  |  |  | 67 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Multas por incumplimientos en manejo ambiental y/o permisos. | Hace referencia al riesgo AMBIENTAL del Contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA. | 3 | 3 | 6 | 9 | 36 | ZONA RIESGO ALTA | CONTRATISTA | Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente. Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista. | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | ZONA RIESGO BAJA | SI | INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Seguimiento y verificación de la documentación del contrato | Mensualmente
|  |  |  | 68 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | No realizar los pagos de regalías por uso y explotación de materiales. | Hace referencia al riesgo AMBIENTAL del Contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA. | 3 | 3 | 6 | 9 | 36 | ZONA RIESGO ALTA | CONTRATISTA | Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente. Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista. | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | ZONA RIESGO BAJA | SI | INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Seguimiento y verificación de la documentación del contrato | Mensualmente
|  |  |  | 69 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo. | Hace referencia al riesgo AMBIENTAL del Contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA. | 3 | 3 | 6 | 9 | 36 | ZONA RIESGO ALTA | CONTRATISTA | Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente. Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista. | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | ZONA RIESGO BAJA | SI | INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Seguimiento y verificación de la documentación del contrato | Mensualmente
|  |  |  | 70 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Politicos | Paros sociales ocasionados por comunidades. | Hace referencia al riesgo AMBIENTAL del Contrato. Riesgo que asume la ENTIDAD y el CONTRATISTA. | 2 | 4 | 6 | 8 | 32 | ZONA RIESGO ALTA | COMPARTIDO | Designar una partida presupuestal que cubra los posibles sobrecostos en que pueda incurrir el contrato por esta clase de eventos, en el caso que supere determinados periodos de tiempo | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | SI | ENTIDAD | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Se estima en el proceso de contratación | Cada proceso
|  |  |  | 71 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Demora en la obtención de permisos ambientales por inadecuada presentación de soportes y estudios. | Hace referencia al riesgo AMBIENTAL del Contrato. En el caso de que el CONTRATISTA sea quien tenga a cargo la obtención de la licencia. Riesgo que asume el CONTRATISTA. | 3 | 3 | 6 | 9 | 36 | ZONA RIESGO ALTA | CONTRATISTA | Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente. Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista. | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | ZONA RIESGO BAJA | SI | INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Seguimiento y verificación de la documentación del contrato | Mensualmente
|  |  |  | 72 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Incumplimiento de los planes de manejo ambiental | Hace referencia al riesgo AMBIENTAL del Contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA. | 3 | 3 | 6 | 9 | 36 | ZONA RIESGO ALTA | CONTRATISTA | Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente. Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista. | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | ZONA RIESGO BAJA | SI | INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Seguimiento y verificación de la documentación del contrato | Mensualmente
|  |  |  | 73 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Daños a terceros por inadecuadas prácticas en el proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental. | Hace referencia al riesgo AMBIENTAL del Contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA. | 3 | 2 | 5 | 6 | 24 | ZONA RIESGO MODERADA | CONTRATISTA | Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente. Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista. | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | SI | INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Seguimiento y verificación de la documentación del contrato | Mensualmente
|  |  |  | 74 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Requerimientos adicionales impuestos por la autoridad ambiental. | Hace referencia al riesgo AMBIENTAL del Contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA. | 3 | 2 | 5 | 6 | 24 | ZONA RIESGO MODERADA | CONTRATISTA | Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente. | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | SI | ENTIDAD | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Se exige en el Pliego de Condiciones | Cada proceso
|  |  |  | 75 | General | Externo | Ejecución | Ambiental | Requerimientos adicionales impuestos por Ministerios o Instituciones relacionadas con aspectos ambientales. | Hace referencia al riesgo AMBIENTAL del Contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA. | 3 | 2 | 5 | 6 | 24 | ZONA RIESGO MODERADA | CONTRATISTA | Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente. | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | SI | ENTIDAD | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Se exige en el Pliego de Condiciones | Cada proceso
|  |  |  | 76 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Por diseños y/o estudios (generales y/o específicos) deficientes y/o incompletos ejecutados por el CONTRATISTA. | Riesgo que asume el CONTRATISTA. | 2 | 3 | 5 | 6 | 24 | ZONA RIESGO MODERADA | CONTRATISTA | Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente. | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | SI | CONTRATISTA | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Se exige en el Pliego de Condiciones | Cada proceso
|  |  |  | 77 | Especifico | Interno | Selección | Operacional | Por diseños y/o estudios (generales y/o específicos) deficientes y/o incompletos ejecutados por la ENTIDAD. | Riesgo que asume la ENTIDAD. | 2 | 3 | 5 | 6 | 24 | ZONA RIESGO MODERADA | ENTIDAD | Constitución de póliza de calidad con INFICALDAS y/o GOBERNACIÓN como beneficiario, con el Consultor responsable de los diseños | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | SI | ENTIDAD | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Se exige en el momento de contratar la Consultoría | Cada proceso
|  |  |  | 78 | Específico | Externo | Selección | Operacional | Por diseños y/o estudios (generales y/o específicos) deficientes y/o incompletos ejecutados por otro consultor. En este caso se requerirá al consultor respectivo. | Riesgo que asume la ENTIDAD. | 2 | 3 | 5 | 6 | 24 | ZONA RIESGO MODERADA | ENTIDAD | Constitución de póliza de calidad con INFICALDAS y/o GOBERNACIÓN como beneficiario, con el Consultor responsable de los diseños | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | SI | CONTRATISTA | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Se exige en el Pliego de Condiciones | Cada proceso
|  |  |  | 79 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Por modificación y ajustes de los diseños y/o estudios (generales y/o específicos) los cuales fueron ejecutados por otro consultor, sin la autorización del consultor por parte del INTERVENTOR y/o CONTRATISTA. | Riesgo que asume el CONTRATISTA. | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | ZONA RIESGO BAJA | CONTRATISTA | Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente. Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista. | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ZONA RIESGO BAJA | SI | INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Seguimiento y verificación de la documentación del contrato | Mensualmente
|  |  |  | 80 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales. | Riesgo que asume el CONTRATISTA. | 3 | 2 | 5 | 6 | 24 | ZONA RIESGO MODERADA | CONTRATISTA | Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente. | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | SI | ENTIDAD | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Se exige en el Pliego de Condiciones | Cada proceso
|  |  |  | 81 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Mantenimiento de las vías de acceso a las fuentes de materiales. | Riesgo que asume el CONTRATISTA. | 3 | 2 | 5 | 6 | 24 | ZONA RIESGO MODERADA | CONTRATISTA | Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente. | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | SI | ENTIDAD | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Se exige en el Pliego de Condiciones | Cada proceso
|  |  |  | 82 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Pluviometría fuera de lo normal | Análisis estadístico de los registros pluviométricos de las estaciones de la zona donde se ejecutará el Contrato. Riesgo que asume la ENTIDAD y el CONTRATISTA. | 3 | 2 | 5 | 6 | 24 | ZONA RIESGO MODERADA | COMPARTIDO | Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente. Designar una partida presupuestal que cubra los posibles sobrecostos en que pueda incurrir el contrato por esta clase de eventos | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | SI | ENTIDAD | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Se estima en el proceso de contratación | Cada proceso
|  |  |  | 83 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Transporte y utilización de explosivos. | Hace referencia a todo el proceso de adquisición, transporte, colocación, uso y manejo de los explosivos. Riesgo que asume el CONTRATISTA. | 3 | 2 | 5 | 6 | 24 | ZONA RIESGO MODERADA | CONTRATISTA | Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente. | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | SI | ENTIDAD | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Se exige en el Pliego de Condiciones | Cada proceso
|  |  |  | 84 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Saturación de los materiales de construcción por deficiencias en su acopio. | Riesgo que asume el CONTRATISTA. | 3 | 2 | 5 | 6 | 24 | ZONA RIESGO MODERADA | CONTRATISTA | Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente. Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista. | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | SI | INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Seguimiento y verificación de la documentación del contrato | Mensualmente
|  |  |  | 85 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras ocasionadas por el óptimo funcionamiento y puesta a punto de la maquinaria y/o equipos en la obra por parte del CONTRATISTA. | Riesgo que asume el CONTRATISTA. | 3 | 3 | 6 | 9 | 36 | ZONA RIESGO ALTA | CONTRATISTA | Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente. Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista. | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | ZONA RIESGO BAJA | SI | INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Seguimiento y verificación de la documentación del contrato | Mensualmente
|  |  |  | 86 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Daños en el funcionamiento de la maquinaria y/o equipos. | Riesgo que asume el CONTRATISTA. | 3 | 3 | 6 | 9 | 36 | ZONA RIESGO ALTA | CONTRATISTA | Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente. Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista. | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | ZONA RIESGO BAJA | SI | INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Seguimiento y verificación de la documentación del contrato | Mensualmente
|  |  |  | 87 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Cambio en la ubicación de las obras menores solicitadas por Alcaldes, usuarios o vecinos de la carretera invocando derechos de petición u otras herramientas legales, no autorizados por la ENTIDAD | Hace referencia a obras que son concertadas con las mencionadas personalidades. Riesgo que asume el CONTRATISTA. | 3 | 2 | 5 | 6 | 24 | ZONA RIESGO MODERADA | CONTRATISTA | Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente. | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | SI | ENTIDAD | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Se exige en el Pliego de Condiciones | Mensualmente
|  |  |  | 88 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Discrepancias entre CONTRATISTA e Interventor. | Riesgo que asume el CONTRATISTA. | 3 | 2 | 5 | 6 | 24 | ZONA RIESGO MODERADA | CONTRATISTA | En estos casos la Supervisión dimidiará las diferencias con el fin de obtener el mejor resultado para la ejecución de las obras | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | SI | SUPERVISIÓN | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Seguimiento y verificación de la documentación del contrato | Mensualmente
|  |  |  | 89 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Modificaciones de algunas de las obras a ejecutar en el Contrato y/o modificaciones de algunas de las cantidades de obra del Contrato. | Hace referencia a las modificaciones que se puedan presentar mediante las actas de modificación de cantidades de obra. Riesgo que asume el CONTRATISTA. | 3 | 3 | 6 | 9 | 36 | ZONA RIESGO ALTA | CONTRATISTA | Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente. | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | ZONA RIESGO BAJA | SI | ENTIDAD | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Se exige en el Pliego de Condiciones | Cada proceso
|  |  |  | 90 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Reconstrucción y reparación de obra cuando no se le hubiese permitido adelantar a la interventoría los correspondientes controles y mediciones de dichas obras. | Riesgo que asume el CONTRATISTA. | 3 | 2 | 5 | 6 | 24 | ZONA RIESGO MODERADA | CONTRATISTA | Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente. Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista. | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | SI | INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Seguimiento y verificación de la documentación del contrato | Mensualmente
|  |  |  | 91 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Demoler todos los productos y elementos defectuosos construidos o materiales producidos que no cumplan con las especificaciones y normas. | Hace referencia a las órdenes de la Interventora y/o supervisores de la ENTIDAD para demoler obras construidas por el CONTRATISTA que no cumplan con especificaciones del Pliego y del Contrato y/o normatividad vigente. Riesgo que asume el CONTRATISTA. | 3 | 2 | 5 | 6 | 24 | ZONA RIESGO MODERADA | CONTRATISTA | Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente. Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista. | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | SI | INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Seguimiento y verificación de la documentación del contrato | Mensualmente
|  |  |  | 92 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Problemas presentados durante la producción de los insumos por parte de los proveedores. | Riesgo que asume el CONTRATISTA. | 3 | 2 | 5 | 6 | 24 | ZONA RIESGO MODERADA | CONTRATISTA | Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista. | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | SI | INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Seguimiento y verificación de la documentación del contrato | Mensualmente
|  |  |  | 93 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Parálisis de la ejecución de los trabajos por desbordamiento de los ríos, que afecten la movilidad en el proyecto y/o explotación de materiales. | Riesgo que asume la ENTIDAD y el CONTRATISTA. | 2 | 3 | 5 | 6 | 24 | ZONA RIESGO MODERADA | COMPARTIDO | Designar una partida presupuestal que cubra los posibles sobrecostos en que pueda incurrir el contrato por esta clase de eventos | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | SI | ENTIDAD | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Se estima en el proceso de contratación | Cada proceso
|  |  |  | 94 | Específico | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Terremotos, huracanes, tornados, volcanes, inundaciones marinas, inundaciones fluviales, deslizamientos exorbitantes, tsunamis, vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza. | Riesgo que asume la ENTIDAD. | 1 | 5 | 6 | 5 | 20 | ZONA RIESGO ALTA | ENTIDAD | Designar una partida presupuestal que cubra los posibles sobrecostos en que pueda incurrir el contrato por esta clase de eventos | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | ZONA RIESGO MODERADA | SI | ENTIDAD | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Se estima en el proceso de contratación | Cada proceso
|  |  |  | 95 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes del transportador que lleve insumos y/o materiales y/o maquinaria y/o equipos y/o personal del CONTRATISTA. | Riesgo que asume el CONTRATISTA. | 4 | 5 | 9 | 20 | 80 | ZONA RIESGO EXTREMA | CONTRATISTA | Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente. | 3 | 3 | 6 | 9 | 36 | ZONA RIESGO ALTA | SI | ENTIDAD | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Se exige en el Pliego de Condiciones | Cada proceso
|  | Tecnologíco |  | 96 | Específico | Externo | Ejecución | Seguridad y Salud en el Trabajo | Accidentalidad de los trabajadores presentada por Incumplimiento de los procedimientos y protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo en los frentes de obra. | Riesgos que asume el CONTRATISTA. | 3 | 4 | 7 | 12 | 48 | ZONA RIESGO EXTREMA | CONTRATISTA | Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista, en cuanto a la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | ZONA RIESGO BAJA | SI | INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Seguimiento y verificación de la documentación del contrato | Mensualmente
|  |  |  | 97 | Específico | Externo | Ejecución | Seguridad y Salud en el Trabajo | Incumplimiento en la entrega de dotación de Ley a los trabajadores | Riesgos que asume el CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA | 3 | 2 | 5 | 6 | 24 | ZONA RIESGO MODERADA | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente. Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista y la Interventoría en esta materia. | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | SI | INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Seguimiento y verificación de la documentación del contrato | Mensualmente
|  |  |  | 98 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de los requisitos de confidencialidad debido a la divulgación de activos de la información crítica para beneficio propio o de un tercero | Demandas por parte de los clientes o partes afectadas | 3 | 5 | 8 | 15 | 60 | ZONA RIESGO EXTREMA | COMPARTIDO | Implementar clausulas de confidencialidad con alcance disciplinario que respalde el incumplimiento. | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | ZONA RIESGO MODERADA | SI | ENTIDAD | Fecha de inicio | Condiciones dadas en la contratación | Seguimiento a logs de auditoría de correos electrónicos | Mensualmente
|  |  |  | 99 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Divulgación de información confidencial o manipulación indebida de datos debido al exceso de privilegios asignados en las cuentas de usuarios de los sistemas de información. | Perdida de confiabiliidad o reputacional de la entodad | 3 | 3 | 6 | 9 | 36 | ZONA RIESGO ALTA | CONTRATISTA Y FUNCCIONARIOS | Implementar medidas que permitan asegurdad que a los usuarios solo se le asignen permisos estrictamente necesarios para cumplir sus funciones laborales. | 2 | 3 | 5 | 6 | 24 | ZONA RIESGO MODERADA | SI | ENTIDAD | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Seguimiento y verificación de los permisis asignados | Trimestralmente

## MATRIZ DE RIESGOS
RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE CONTRATACIÓN
CODIGO: 1600-F-01 | [5 empty] | VERSIÓN:05 | [6 empty] | FECHA DE LA VERSIÓN: 14/05/2026 | [8 empty] | PÁGINA: 3 DE 3
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | ANÁLISIS DEL RIESGO | [5 empty] | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Control a ser implementado | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | [5 empty] | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[7 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | EVALUACIÓN |  | Valoración |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | EVALUACIÓN |  | Valoración |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
PERFIL DEL RIESGO (1-100)
1 | General | Externo | Selección | Financiero | Estimación inadecuada de los costos por el contratista | Incumplimiento del objeto, plazo y alcance del contrato, además de los perjuicios subsecuentes para los fines de la Entidad. Reclamaciones y solicitudes de presupuestos adicionales por parte del contratista. | 3 | 3 | 6 | 9 | 36 | ZONA RIESGO ALTA | CONTRATISTA | La Entidad transfiere este riesgo al contratista al considerarlo experto en la materia objeto de contratación y al brindarle las especificaciones técnicas claras y completas para que estructure una oferta con suficiencia económica. La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo, indicando en los documentos de contratación que los proponentes y/o interesados deben realizar su propia evaluación de costos de manera independiente e idónea según su experticia. Así mismo, el interesado u oferente tiene la posibilidad de blindar económicamente el precio del contrato y/o servicio, a través de la presentación de observaciones con base en su experticia e idoneidad, solicitando las aclaraciones respectivas para proyectar una oferta con suficiencia económica. (Fase que se lleva a cabo antes de la adjudicación) Para reducir el impacto y mitigar los efectos económicos sobre la Entidad en caso de materialización de este riesgo, se establece la obligatoriedad por parte del contratista de presentar las garantías correspondientes. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del supervisor designado al contrato. | 2 | 3 | 5 | 6 | 24 | ZONA RIESGO MODERADA | SI | CONTRATISTA / ENTIDAD | Desde el inicio del contrato | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | Revisión del cumplimiento del control por parte del supervisor definido en el contrato | PERMANENTE
2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Prestación del servicio sin cumplir con las especificaciones técnicas requeridas | Incumplimiento en las especificaciones técnicas exigidas. | 2 | 3 | 5 | 6 | 24 | ZONA RIESGO MODERADA | CONTRATISTA | Verificar las especificaciones técnicas de los servicios realizados vs los adquiridos. Solicitarle al contratista el cambio de los elementos y/o servicios contratados en caso de que estos no cumplan con las especificaciones técnicas del proceso No recibir a satisfacción los elementos y/o servicios contratados hasta tanto el contratista entregue conforme a lo requerido en el contrato | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | ZONA RIESGO BAJA | SI | CONTRATISTA | Suscripción Acta de inicio | Hasta la finalización de las garantías de calidad | Verificación documental del cumplimiento de los mantenimientos prevnetivos y/o correctivos | Etapa contractual
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Eventos o situaciones que puedan afectar la entrega de los elementos y/o prestación del servicio en las condiciones pactadas en el contrato, Como por ejemplo: desabastecimiento de materiales, fallas en logistica de transporte, problemas de Importación, nacionalización y/o legalización de materiales o bienes, eventos de fuerza mayor, etc | Que se deriven mayores costos para el contratista en ejecución del contrato ó que no se cumpla con los tiempos de entrega y recibo de los elementos y/o prestación de los servicios | 3 | 3 | 6 | 9 | 36 | ZONA RIESGO ALTA | CONTRATISTA | Realizar permanente seguimiento al cronograma de actividades proyectado para la ejecución del contrato. El contratista deberá documentar el hecho fortuito que justifique la ampliación de la ejecución. | 2 | 3 | 5 | 6 | 24 | ZONA RIESGO MODERADA | SI | CONTRATISTA | Suscripción Acta de inicio | Hasta la suscripción del acta de recibo a satisfacción final. | Seguimiento al cronograma durante la ejecución del contrato. | Semanal
4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Eventos o situaciones que puedan afectar la vida util o calidad de los bienes adquiridos y/o servicios prestados | Que se pueda afectar la prestación de los servicios a cargo de la entidad por la falta o deficiencia en la calidad de los bienes o elementos suministrados y/o servicios prestados | 4 | 2 | 6 | 8 | 32 | ZONA RIESGO ALTA | CONTRATISTA | Verificar el cumplimiento de las normas exigidas en el pliego de condiciones mediante certificación expedida por el laboratorio o fabricante del bien adquirido y/o servicio prestado | 2 | 3 | 5 | 6 | 24 | ZONA RIESGO MODERADA | NO | CONTRATISTA | Suscripción Acta de inicio | Hasta la suscripción del acta de recibo a satisfacción final. | Verificación de las certificaciones presentadas por el contratista, asi como la verificación por parte del supervisor de las actas de recepción de los bienes y/o servicio prestado | Etapa contractual
5 | General | Interno | Ejecución | Tecnológico | Defectos de fabricación, mal estado de entrega y/o deterioro antes del recibido de los elementos y útiles objeto de adquisición y/o servicio prestado | Trámite y tiempos adicionales por causa de devoluciones. Demoras en la ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | 9 | 36 | ZONA RIESGO ALTA | CONTRATISTA | La Entidad transfiere este riesgo al contratista al establecer dentro de las obligaciones contractuales un término mínimo de garantía de calidad de los bienes recibidos por defectos de fabricación y/o indebida entrega de los mismos, así como la obligación de efectuar las devoluciones y cambios necesarios según instrucciones del supervisor del contrato. La Entidad reduce la probabilidad de este riego al fijar claramente en los estudios previos la necesidad de un cronograma de fechas y cantidades de entrega y/o servicio prestado, con el cual el contratista puede planificar la ejecución del contrato, con lo cual mitiga deterioro de los bienes por inadecuado embalaje o entrega y/o servicio prestado | 2 | 3 | 5 | 6 | 24 | ZONA RIESGO MODERADA | SI | CONTRATISTA | Suscripción Acta de inicio | Hasta la finalización de las garantías de calidad y correcto funcionamiento | Verificación de las certificaciones presentadas por el contratista, así como la verificación por parte del supervisor de las actas de recepción de los bienes y/o servicio prestado | Etapa contractual
6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Cuando el contrato se ejecute más allá de los plazos contractualmente previstos. | Que se pueda afectar la prestación de los servicios a cargo de la entidad por la demora en la disponibilidad de los bienes contratados y/o servicio prestado | 3 | 3 | 6 | 9 | 36 | ZONA RIESGO ALTA | CONTRATISTA | Adoptar y observar de manera estricta un plan de trabajo y cronograma de actividades del fabricante. | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | SI | CONTRATISTA | Suscripción Acta de inicio | Hasta la suscripción del acta de recibo a satisfacción final | Seguimiento al cronograma durante la ejecución del contrato. | Semanal
7 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Politicos | Cambios en las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, como cambio de la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. | Demoras en entrega y/o servicio o plazos de ejecución por fuerza mayor o caso fortuito | 3 | 3 | 6 | 9 | 36 | ZONA RIESGO ALTA | CONTRATISTA / ENTIDAD | Estrategias en busca de alternativas para dar cumplimiento con los tiempos de ejecución y entrega del objeto y/o servicio prestado | 2 | 3 | 5 | 6 | 24 | ZONA RIESGO MODERADA | SI | CONTRATISTA / ENTIDAD | Suscripción Acta de inicio | Hasta la suscripción del acta de recibo a satisfacción final | Seguimiento al cronograma durante la ejecución del contrato. | Semanal
8 | General | Externo | Ejecución | Financiero | No consecución de financiación o riesgo de liquidez e inadecuadas condiciones financieras | Limitaciones del contratista para garantizar las actividades propias de la fabricación y confección de los bienes, exponiéndose a posibles incumplimientos contractuales, sanciones o multas. | 2 | 3 | 5 | 6 | 24 | ZONA RIESGO MODERADA | CONTRATISTA | Garantizar la liquidez y buenas condiciones financieras para ejecutar el contrato, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales. | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | ZONA RIESGO BAJA | SI | CONTRATISTA | Apertura del proceso | Hasta la suscripción del acta de recibo a satisfacción final | Evaluación detallada y minuciosa de las ofertas presentadas y documentos aportados | Evaluación de ofertas.
9 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Entrada en vigencia de nuevas normas de la entidad u otras autoridades en materias relacionadas con el objeto contractual | Retrasos en la ejecución del objeto contractual | 2 | 3 | 5 | 6 | 24 | ZONA RIESGO MODERADA | CONTRATISTA / ENTIDAD | Estudio de mercado acorde con la regulación vigente. | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | ZONA RIESGO BAJA | SI | CONTRATISTA / ENTIDAD | Estudios previos. | Hasta pliegos definitivos. | Análisis de mercado y regulación técnica vigente. | Semanal.