## MATRIZ
Matriz de análisis del riesgo
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripcion (que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificacion total | Priorodad | A quien se le asigna | Tratamiento / controles a ser implementados | Impacto despues del trataramiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecucion del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revision
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Calificacion | Calificacion total |  |  |  |  | Como se reliza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externas | selección | Financiero | Financiacion y liquidez del contratista | Falta de Capacidad Financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato/ Riesgo de Incapacidad de altos costos | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Acreditar unos buenos indices financieros como requisitos habilitante | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Comité evaluador | Desde la verificacion de los requisitos habilitantes | fecha fijada en cronograma para la verificacion de requisitos habilitantes | En la evaluacion que cumpla con la con los indices financieros requeridos | Desde la Estructuración hasta la ejecucion
2 | General | Externas | Ejecucion | Operacional | se podria presentar incumplimientos en el desarrollo cronologico de Las actividades, este asociado a factores externos o ineadecuadapor parte del contratista | atraso en las actividades, por lo tanto insatisfaccion de la comunidad. | 3 | 5 | 8 | Alto | Contratista | realización de tramites con la suficiente antelación para solucionar las causas que generan los incumplimientos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista y contratante | En la ejecución del contrato | terminacion del plazo | en las reuniones que debe tener el contratista y contratante sobre avence del proyecto | Desde la Estructuración hasta la ejecucion
3 | General | Externas | Ejecucion | Operacional | ineficacia y falta de calidad del contratista en la ejecuccion del contrato,por falta de personal, la falta de competencia, por adopccion de procesos deficientes u otros factores similares | no permita la ejecucion de objeto contractual. Mala calidad del servicio e insatisfaccion de la comunidad. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista/Contratante | en la etapa de selección, ser exigentes con la idoneidad , profesionalismo del personal que ejecutara el contrato | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | Contratista | En la ejecución del contrato | fecha fijada en cronograma para la verificacion de requisitos habilitantes | llevar control del cumplimineto de las actividades, en forma periodica, | desde el momento de selección del personal
4 | General | Externas | Ejecucion | operacional | accidentes del personal que apoya la ejecuccion del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algun miembro del equipo de humanodel contratista | incumplimiento del contrato, responsabilidad por los efectos que pueda ocasionar el accidente laboral en la salud del trabajador, sobrecostos en la ejecuccion contractual, demandas y reclmaciones laborales | 2 | 2 | 4 | bajo | Contratista | el contratista es responsable del personal a su cargo, por lo tanto asume la materializacion del riesgo (ARL) debe obrar conforme a su reglamento interno o instrucciones de manejoy utlizacion de equipos en el lugar de trabajo . Politicas de salud ocupacional y Bienestar del Trabajador | 2 | 1 | 3 | Bajo | si | Contratista | En la ejecución del contrato | Finalización del contrato | aser seguimineto de las condciones del sus empledos en cumplimineto de sus labores, tarea del contratista | Desde la Estructuración hasta la ejecucion
5 | General | Externas | Ejecucion | social | hurtos o daños perpetuados por externos, cusacion de daños materiales o deterioro durante la prestacion del servicio a terceros | mitigar esta falencia con un adecuado control de personal a su cargo, esto altera la imagen del programa insatisfaccion de la comunidad , daños o secuelas permanetes en los usuarios del programa | 2 | 2 | 4 | bajo | Contratista | manteniendo las medidas de seguridad necesarias para el cabal desarrollo del proyecto | 2 | 1 | 3 | Bajo | si | Contratista | En la ejecución del contrato | Finalización del contrato | en las reuniones que debe tener el contratista y contratante sobre avances del proyecto | Desde la Estructuración hasta la ejecucion
6 | General | Externas | Ejecucion | operacional | que el personal humano no se el idoneo, aun cuando cumple con los requisitos tecnicos exigidos en el contrato, estudios previos y pliego de condiciones | falla en el servicio. Malestar general de la comunidad | 3 | 2 | 5 | medio | Contratista y contratante | una adecuda selección del personal, reforzar con la induccion del pesonal a su cargo, implementar periodos de prueba por parte del contratista | 2 | 1 | 3 | Bajo | si | Contratista | En la ejecución del contrato | Finalización del contrato | seguimiento periodico al personal, seguimiento a la calidad de la ejecuccion de las actiivades e implementar y/o socializar planes de mejora. Todo esto con un buen sentido humano. | Desde la Estructuración hasta la ejecucion