## Hoja1
CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA
ANEXO MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA – PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES – VIGENCIA 2026
OBJETO: REALIZAR AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015, DENTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA
No | Tipo de Riesgo | Clase | Fuente | Etapa | Tipificación | Descripción | Consecuencia | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto o severidad | Calificación total | Proponente y/o Contratista | ENTIDAD | % Sobre el valor del siniestro - Contratista | % Sobre el valor del siniestro - Entidad | Mitigación | CONTROLES y MONITOREO
1 | Riesgos Operacionales | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | Errores u omisiones en los documentos de la etapa precontractual (estudios previos, CDP, entre otros). | Cuando en la elaboración de los documentos de la etapa precontractual se consignan errores u omisiones que pueden afectar la obtención del resultado esperado del proceso o la suscripción del contrato. | Retrasos en la etapa precontractual o no suscripción del contrato. | 1 | 3 | 4 |  | X |  | 1 | Planeación, revisión, validación y seguimiento de los documentos por la Oficina Asesora de Planeación. | Oficina Asesora de Planeación | Julio a agosto de 2026 | Revisión documental y control de calidad | En el momento del evento
2 | Riesgos Operacionales | ESPECIFICO | INTERNO | CONTRATACION | Demora en el perfeccionamiento del contrato o en el registro presupuestal frente a la ventana anual del ciclo de certificación. | Cuando los trámites de suscripción, registro presupuestal o designación de supervisión se surten con lentitud y desplazan la auditoría de seguimiento hacia el límite del plazo reglamentario del ciclo. | Estrechamiento de la ventana para ejecutar la auditoría; riesgo consecuente de suspensión del certificado. | 2 | 4 | 6 |  | X |  | 1 | Cronograma controlado del trámite contractual; priorización interna; coordinación anticipada de la agenda de auditoría con el ICONTEC. | Oficina Asesora de Planeación | Agosto a septiembre de 2026 | Seguimiento al cronograma del proceso | Semanal, hasta el acta de inicio
3 | Riesgos Operacionales | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | No realización oportuna de la auditoría de seguimiento dentro del plazo del ciclo de certificación. | Cuando por causas atribuibles a cualquiera de las partes la auditoría de seguimiento del año 2 no se realiza dentro del plazo previsto en el reglamento R-PS-0007 y en la norma ISO/IEC 17021-1. | Suspensión de la vigencia del certificado y, de persistir, retiro del mismo; pérdida de la inversión institucional. | 1 | 5 | 6 | X | X | 0.5 | 0.5 | Concertación anticipada del plan de auditoría; fijación del plazo contractual dentro de la vigencia; supervisión estricta del cumplimiento de fechas. | Supervisor / Contratista | Desde el acta de inicio y durante todo el plazo | Seguimiento, revisión y control del plan de auditoría | Permanente
4 | Riesgos Operacionales | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | Incumplimiento del plan de auditoría por el contratista. | Cuando el equipo auditor no asiste, se modifica la agenda o se cambian los auditores designados sin concertación previa con la Entidad. | Retrasos en la ejecución del contrato y reprogramaciones. | 1 | 2 | 3 | X |  | 1 |  | Aprobación previa del plan de auditoría; comunicación formal de cambios; ejercicio permanente de supervisión. | Supervisor | Desde la aprobación del plan de auditoría | Supervisión permanente a la ejecución | Constante
5 | Riesgos Operacionales | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | Baja calidad del servicio o entrega extemporánea del informe de auditoría. | Cuando el ejercicio auditor no se realiza con el rigor exigido por la norma ISO/IEC 17021-1 o el informe no se entrega en los plazos del plan de trabajo. | Incumplimiento total o parcial de las especificaciones técnicas; afectación de la mejora continua. | 1 | 2 | 3 | X |  | 1 |  | Verificación de la competencia del equipo auditor; revisión del informe por la Oficina Asesora de Planeación; supervisión permanente. | Supervisor | Desde el acta de inicio hasta el recibo a satisfacción | Supervisión del proceso contractual | Constante
6 | Riesgos Operacionales | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | Indisponibilidad de procesos o servidores de la Entidad en las fechas programadas. | Cuando por agenda institucional los líderes de proceso o servidores citados no se encuentran disponibles en las fechas del plan de auditoría. | Reprogramación de la auditoría con posibles costos y desplazamiento de fechas. | 2 | 2 | 4 |  | X |  | 1 | Concertación previa de la agenda con los líderes de proceso; delegaciones formales; comunicación institucional oportuna. | Oficina Asesora de Planeación | Desde la aprobación del plan de auditoría | Verificación de agenda y asistencia | En las fechas de auditoría
7 | Riesgos Operacionales | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | Detección de no conformidades mayores en la auditoría de seguimiento. | Cuando el ejercicio auditor evidencia incumplimientos mayores de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 que exigen verificación complementaria. | Verificación complementaria con costos adicionales a la tarifa vigente; riesgo de suspensión del certificado. | 2 | 3 | 5 |  | X |  | 1 | Mantenimiento permanente del SGI; auditorías internas previas; revisión por la dirección; planes de mejoramiento oportunos. | Oficina Asesora de Planeación / líderes de proceso | Durante toda la vigencia 2026 | Auditorías internas y seguimiento a planes de mejora | Trimestral
8 | Riesgos Financieros | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | Demora en el trámite interno del pago al contratista. | Cuando los trámites de certificación del supervisor, facturación o tesorería superan el plazo de pago previsto (10 días desde la factura). | Reclamaciones del contratista; eventual reconocimiento de intereses moratorios. | 1 | 2 | 3 |  | X |  | 1 | Trámite prioritario del pago único; verificación anticipada de requisitos (factura, paz y salvo de seguridad social, recibo a satisfacción). | Supervisor / Subdirección Operativa / Subdirección Financiera | A la presentación de la factura | Seguimiento al trámite del pago | En el momento del evento
9 | Riesgos Regulatorios | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | Cambios normativos, tributarios o del esquema de acreditación. | Cuando con posterioridad a la celebración del contrato se expiden normas (tributarias, de contratación o de acreditación) que modifican las condiciones de ejecución o la ecuación económica. | Alteración de las condiciones o del equilibrio económico del contrato. | 1 | 2 | 3 | X | X | 0.5 | 0.5 | Analizar, evaluar y aplicar la normativa vigente; revisión conjunta de los efectos y ajustes a que haya lugar conforme a la ley. | Supervisor / Contratista | En el momento en que se presente | Seguimiento normativo | En el momento del evento
10 | Riesgos Tecnológicos | ESPECIFICO | INTERNO | TODAS LAS ETAPAS | Fallas tecnológicas o pérdida de información documentada. | Cuando fallas en los sistemas de información, comunicaciones o soportes documentales afectan la preparación o ejecución del ejercicio auditor. | Retrasos, reprocesos y dificultades probatorias del cumplimiento de requisitos. | 1 | 2 | 3 | X | X | 0.5 | 0.5 | Copias de seguridad; disponibilidad de información documentada en medios alternos; soporte de TI durante la auditoría. | Oficina Asesora de Planeación / Contratista | Durante todo el proceso | Verificación de disponibilidad de información | Previo y durante la auditoría
11 | Riesgos Sociales o Políticos / de la Naturaleza | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | Eventos de orden público o de la naturaleza que impidan la auditoría presencial. | Cuando disturbios, paros, restricciones de movilidad o eventos naturales previsibles impiden la realización presencial de la auditoría en las fechas programadas. | Demoras en el cumplimiento del objeto contractual; reprogramación. | 2 | 2 | 4 | X | X | 0.5 | 0.5 | Reprogramación concertada o realización de la auditoría por técnicas de auditoría remota, conforme a los documentos IAF aplicables. | Supervisor / Contratista | En la ejecución | Seguimiento a condiciones de entorno | En el momento del evento
12 | Riesgos Operacionales | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | Divulgación no autorizada de información institucional por el equipo auditor. | Cuando la información conocida por el organismo certificador con ocasión de la auditoría es divulgada o utilizada sin autorización. | Afectación reputacional y jurídica de la Entidad; responsabilidad contractual. | 1 | 3 | 4 | X |  | 1 |  | Cláusula de confidencialidad de la oferta mercantil; deber de secreto profesional; acciones contractuales y legales. | Supervisor | Desde el acta de inicio y con posterioridad al contrato | Verificación del deber de confidencialidad | Permanente
Tabla de valoración del riesgo
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja; aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) |  |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| CATEGORÍA |  | Valoración |  | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR |  |  | CATASTRÓFICO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |  | CATEGORÍA DEL RIESGO | CATEGORÍA |  | CATEGORÍA DE PRIORIDAD | CATEGORÍA
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo |  | 8, 9 y 10 | Extrema
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto |  | 6 y 7 | Alta
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 5 | Riesgo medio |  | 5 | Media
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo |  | 2, 3 y 4 | Baja
Matriz elaborada conforme al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (M-ICR-01) de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, en el cual la probabilidad se califica de 1 (raro) a 5 (casi cierto) y el impacto de 1 (insignificante) a 5 (catastrófico); la calificación total resulta de sumar probabilidad e impacto, y la categoría será baja (2 a 4), media (5), alta (6 y 7) o extrema (8 a 10). El análisis de riesgos y su tratamiento se describen en el numeral 7 de los Estudios Previos, a los cuales se adjunta la presente matriz.