## MATRIZ
MATRIZ DE RIESGOS
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN DEPARTAMENTO DE ARAUCA
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Probabilidad | Impacto | Impacto | Valoración del riesgo | Valoración del riesgo | Categoría | Riesgo Extremo | Alto Riesgo | Riesgo Medio | Riesgo Bajo | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | [10 empty] | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[20 empty] | Probabilidad | Probabilidad | Impacto | Impacto | Valoración del riesgo | Valoración del riesgo | Categoría | Riesgo Extremo | Alto Riesgo | Riesgo Medio | Riesgo Bajo | ¿Afecta la ejecución del contrato? | ¿Afecta la ejecución del contrato? | ¿Afecta la ejecución del contrato? | ¿Afecta la ejecución del contrato? | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuando?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | La modalidad de contratación no es adecuada para el bien, servicio u obra necesitado | Celebración Indebida de Contratos | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | Contratante | Establecer un Comité Evaluador con personal idóneo | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | NO | Oficina Jurídica - Comité Evaluador | Elaboración del Estudio Previo | Publicación de Proyecto de Pliego de Condiciones | Verificación y Aprobación por parte del Comité Evaluador y Evaluaciones | Una vez se verifiquen los documentos a publicar en el SECOP
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes | Celebración Indebida de Contratos | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | Contratante | Establecer un Comité Evaluador con personal idóneo | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | NO | Oficina Jurídica - Comité Evaluador | Elaboración del Estudio Previo | Publicación de Proyecto de Pliego de Condiciones | Verificación y Aprobación por parte del Comité Evaluador y Evaluaciones | Una vez se verifiquen los documentos a publicar en el SECOP
3 | Especifico | Interno | Planeación | Económico | El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado | Podría darse: 1) Peculado y/o 2) una posterior restructuración de la ecuación contractual por sobre costos o por costos insuficientes | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | Riesgo Medio | 0 | 0 | 3 | 0 | Contratante | Mejorar los estándares de Calidad de los Proyectos presentados por la Unidad Ejecutora que Aprueba y Viabiliza el Proyecto | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | SI | Unidades Ejecutoras | Presentación del Proyecto al BPIM | Publicación de Proyecto de Pliego de Condiciones | Ficha de Viabilización del Proyecto | Una vez en el BPIM y otra en la Publicación del SECOP
4 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | La descripción del bien o servicio requerido no es clara | Declaratoria de Desierto de un Proceso de Selección | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | Contratante | Mejorar los estándares de Calidad de los Proyectos presentados por la Unidad Ejecutora que Aprueba y Viabiliza el Proyecto | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | NO | Unidades Ejecutoras | Presentación del Proyecto al BPIM | Publicación de Proyecto de Pliego de Condiciones | Ficha de Viabilización del Proyecto | Una vez en el BPIM y otra en la Publicación del SECOP
5 | General | Interno | Planeación | Operacional | El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes | Celebración Indebida de Contratos | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | Contratante | Establecer un Comité Evaluador con personal idóneo | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | NO | Oficina Jurídica - Comité Evaluador | Elaboración del Proyecto de Pliego de Condiciones | Publicación de Proyecto de Pliego de Condiciones | Verificación y Aprobación por parte del Comité Evaluador y Evaluaciones | Una vez se verifiquen los documentos a publicar en el SECOP
6 | Especifico | Interno | Planeación | Económico | El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo | Falta al Principio de Economía | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | Contratante | Mejorar los estándares de Calidad de los Proyectos presentados por la Unidad Ejecutora que Aprueba y Viabiliza el Proyecto | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | NO | Unidades Ejecutoras | Presentación del Proyecto al BPIM | Publicación de Proyecto de Pliego de Condiciones | Ficha de Viabilización del Proyecto | Una vez en el BPIM y otra en la Publicación del SECOP
7 | General | Interno | Planeación | Operacional | El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas | Falta al Principio de la Responsabilidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | Contratante | Establecer un Comité Evaluador con personal idóneo | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | NO | Oficina Jurídica - Comité Evaluador | Elaboración del Proyecto de Pliego de Condiciones | Publicación de Proyecto de Pliego de Condiciones | Verificación y Aprobación por parte del Comité Evaluador y Evaluaciones | Una vez se verifiquen los documentos a publicar en el SECOP
8 | General | Interno | Planeación | Operacional | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Falta al Principio de Selección Objetiva | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | Contratante | Establecer un Comité Evaluador con personal idóneo | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | NO | Oficina Jurídica - Comité Evaluador | Elaboración del Proyecto de Pliego de Condiciones | Publicación de Proyecto de Pliego de Condiciones | Verificación y Aprobación por parte del Comité Evaluador y Evaluaciones | Una vez se verifiquen los documentos a publicar en el SECOP - Publicación de los Pliegos Definitivos - Publicación del Informe de Evaluación de Propuestas
9 | General | Interno | Planeación | Operacional | Riesgo de colusión | Falta al Principio de Selección Objetiva | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | Contratante y Oferentes | Establecer un Comité Evaluador con personal idóneo - A través de Control Interno desarrollar seguimiento a los proceso de contratación - Adicionalmente convocar a las veedurías ciudadanas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | NO | Oficina Jurídica - Control Interno | Elaboración del Proyecto de Pliego de Condiciones | Publicación de Proyecto de Pliego de Condiciones | Verificación y Aprobación por parte del Comité Evaluador y Evaluaciones | Una vez se verifiquen los documentos a publicar en el SECOP - Publicación de los Pliegos Definitivos - Publicación del Informe de Evaluación de Propuestas
10 | Especifico | Interno | Planeación | Regulatorio | Riesgo de ofertas artificialmente bajas | Falta al Principio de Economía | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | Contratante y Oferentes | Establecer un Comité Evaluador con personal idóneo | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | NO | Oficina Jurídica - Comité Evaluador | Elaboración del Proyecto de Pliego de Condiciones | Publicación de Proyecto de Pliego de Condiciones | Verificación y Aprobación por parte del Comité Evaluador y Evaluaciones | Una vez se verifiquen los documentos a publicar en el SECOP - Informe de Evaluación de Propuestas
11 | Especifico | Externo | Contratación | Operacional | Riesgo de que no se firme el contrato | Falta al Principio de Responsabilidad | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | Contratante y Oferentes | Hacer efectivas las Pólizas de Seriedad de la Oferta | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | SI | Oficina Jurídica - Comité Evaluador | Perfeccionamiento del Contrato | Perfeccionamiento del Contrato | Se establece en el Pliego de Condiciones un tiempo máximo para perfeccionar el Contrato | Perfeccionamiento del Contrato
12 | Especifico | Externo | Contratación | Operacional | Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía | Falta al Principio de Responsabilidad | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | Contratista | Hacer efectivas las Pólizas de Seriedad de la Oferta | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | SI | Oficina Jurídica - Supervisor | Acto de Administrativo de Aprobación de Pólizas | Acto de Administrativo de Aprobación de Pólizas | Solicitud de Aprobación de Pólizas para dar inicio a las actividades contractuales | Perfeccionamiento del Contrato - Contratos Adicionales (Valor y Plazo) - Suspensión y Reinicio - Acta de Recibo Final
13 | General | Interno | Contratación | Operacional | Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato | Falta al Principio de Responsabilidad y de Economía | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | Contratante | Elaboración del Registro Presupuestal y Publicación del Contrato | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | SI | Oficina Jurídica - Colombia Compra Eficiente - Secretaria de Hacienda Municipal | Registro Presupuestal | Registro Presupuestal | Elaboración del Registro Presupuestal y Publicación en www.contratos.gov.co | Elaboración del Registro Presupuestal - Publicación en www.contratos.gov.co
14 | Especifico | Externo | Contratación | Operacional | Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato | Falta al Principio de Transparencia y de la Selección Objetiva | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | Riesgo Medio | 0 | 0 | 3 | 0 | Contratante | Establecer un Comité Evaluador con personal idóneo | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | SI | Oficina Jurídica - Comité Evaluador | Elaboración del Proyecto de Pliego de Condiciones | Publicación de Proyecto de Pliego de Condiciones | Verificación y Aprobación por parte del Comité Evaluador y Evaluaciones | Una vez se verifiquen los documentos a publicar en el SECOP - Informe de Evaluación de Propuestas
15 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | En las actividades contratadas y de acuerdo a la necesidad se pueden presentar variaciones en las cantidades | Incumplimiento del Objeto Contractual - Carencia de Estándares de Calidad del Objeto, Bien o Servicios | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | Alto Riesgo | 0 | 2 | 0 | 0 | Contratante - Contratista | Mejorar los estándares de Calidad de los Proyectos presentados por la Unidad Ejecutora que Aprueba y Viabiliza el Proyecto - Desarrollar las respectivas Acta de Justificación, Actas Actividades y Precios no Previstos y Acta Modificatoria - Programación de Obra | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | SI | Oficina Jurídica - Unidad Ejecutora - Contratista - Supervisor | Acta de Inicio - Comités de Técnicos | Contrato Modificatorio | Comités de Técnicos | Comités de Técnicos
16 | Especifico | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos - Operacionales - De la Naturaleza | Se supere el tiempo establecido y su vigencia, puede presentar variaciones en sus valores unitarios | Incumplimiento del Objeto Contractual | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | Alto Riesgo | 0 | 2 | 0 | 0 | Contratante - Contratista | Programación de la Actividades - Comités de Técnicos | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | SI | Contratista - Supervisor | Verificación de la Programación de la Actividades y de los Comités Técnicos | Contrato Adicional de Plazo - Actas de Suspensión y Reinicio | Verificación de la Programación de la Actividades y de los Comités Técnicos | Comités de Técnicos Semanal o Quincenal
17 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Las condiciones de mercado varia, lo que hace que el producto se incremente o reduzca | Reduce la utilidad del contratista | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | Riesgo Medio | 0 | 0 | 3 | 0 | Contratista | Mejorar los estándares de Calidad de los Proyectos presentados por la Unidad Ejecutora que Aprueba y Viabiliza el Proyecto | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | NO | Contratista | Perfeccionamiento del Contrato | Acta de Recibo Final | Ejecución oportuna, eficaz y eficiente de las actividades contractuales | Comités de Técnicos
18 | Especifico | Externo | Ejecución | Económica - Operacionales - Tecnológicos | Los materiales no posean la calidad exigida | Incumplimiento del Objeto Contractual - Carencia de Estándares de Calidad del Objeto, Bien o Servicios | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | Alto Riesgo | 0 | 2 | 0 | 0 | Contratista - Supervisor | Verificación del cumplimiento de las NTC, por parte de los materiales adquiridos | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | SI | Contratista - Supervisor | Verificación de Materiales en el Almacen del Contratista y de los proovedores del mismo | Acta de Recibo Final | Verificación de Materiales en el Almacen del Contratista y de los proovedores del mismo | Visitas de Almacen y Verificación periodica de los materiales
19 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de Idoneidad de la mano de obra | Incumplimiento del Objeto Contractual - Carencia de Estándares de Calidad del Objeto, Bien o Servicios | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | Alto Riesgo | 0 | 2 | 0 | 0 | Contratista - Supervisor | Verificación del personal ofrecido por parte del contratista | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | SI | Contratista - Supervisor | Verificación del Personal en el Acta de Inicio | Acta de Recibo Final | Verificación del Personal en el Acta de Inicio | Comités de Técnicos Semanal o Quincenal
20 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Equipo y maquinaria de trabajo que no corresponda a la necesidad del proyecto o se encuentre en mal estado | Incumplimiento de los Analisis de Precios Unitarios - Carencia de Estandares de Calidad del Objeto, Bien o Servicios | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | Contratista - Supervisor | Verificación de la Maquinaria y Equipo ofrecido por parte del Contratista | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | NO | Contratista - Supervisor | Verificación de la Maquinaria y Equipo de acuerdo a la actividad a desarrollar | Acta de Recibo Final | Verificación de la Maquinaria y Equipo de acuerdo a la actividad a desarrollar | Diligenciamiento de la orden de operación de la Maquina o el Equipo
21 | Especifico | Externo | Ejecución | Sociales o Politicos - Operacional | No aplicación de las normas técnicas establecidas para el país para la prestación del Servicio de Internet | Incumplimiento del Objeto Contractual - Carencia de Estándares de Calidad del Objeto, Bien o Servicios | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | Contratista - Supervisor | Verificación de las Normas y Especificaciones Tecnicas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | SI | Contratista - Supervisor | Acta de Inicio - Comités de Técnicos - Socialización del Proyecto | Acta de Recibo Final | Verificación de las Normas y Especificaciones Tecnicas | Comités de Técnicos Semanal o Quincenal
22 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de la programación inicial | Demora en la Ejecución de las Actividades | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | Alto Riesgo | 0 | 2 | 0 | 0 | Contratista - Supervisor | Programación de las Actividades - Comités de Técnicos | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | SI | Contratista - Supervisor | Verificación de la Programación de las Actividades y de los Comités Técnicos | Contrato Adicional de Plazo - Actas de Suspensión y Reinicio | Verificación de la Programación de las Actividades y de los Comités Técnicos | Comités de Técnicos Semanal o Quincenal
23 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Daños a terceros que pueden ser imputables al contratista durante la ejecución del contrato | Costos y Gastos no previstos - Daños a Bienes, Servicios y Personas | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | Riesgo Medio | 0 | 0 | 3 | 0 | Contratista - Supervisor | Tener Planes de Contingencia y Politicas y Reglamentos de HQSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | SI | Contratista - Supervisor | Acta de Inicio - Comités de Técnicos - Socialización del Proyecto | Acta de Recibo Final | Verificación de los riesgos asociados a las Actividades | Comités de Técnicos Semanal o Quincenal
24 | Especifico | Externo | Ejecución | Sociales o Politicos - Operacional | Incumplimiento de las obligaciones laborales | Demandas Laborales | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | Contratista - Supervisor | Exigencia de los Pagos de Seguridad Social y Aportes Paraficales y Cumplimientos de las respectivas normas. Mantener un Plan de HQSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | NO | Contratista - Supervisor | Acta de Inicio - Comités de Técnicos | Acta de Recibo Final | Exigencia de los Pagos de Seguridad Social y Aportes Paraficales y Cumplimientos de las respectivas normas. Mantener un Plan de HQSE | Comités de Técnicos Quincenal y Mensual
25 | Especifico | Externo | Ejecución | Naturaleza | Cortes del Servicio de Energia | Demora en la Ejecución de las Actividades y/o suspensión de las mismas | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | Riesgo Medio | 0 | 0 | 3 | 0 | Contratista - Supervisor | Comités de Técnicos - Planes de Contingencia | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | SI | Contratista - Supervisor | Acta de Inicio - Comités de Técnicos | Acta de Recibo Final | Control de los informes | Diario
26 | Especifico | Externo | Ejecución | Sociales o Politicos - Operacional | Ocurrencia de Accidentes de trabajo | Demandas Laborales | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | Contratista - Supervisor | Establecer un Reglamento de Trabajo, Reglamento de Higiene, medicina y Salud Ocupacional - Crear Protocolos de HQSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | NO | Contratista - Supervisor | Acta de Inicio - Comités de Técnicos | Acta de Recibo Final | Exigencia de los Pagos de Seguridad Social y Aportes Paraficales y Cumplimientos de las respectivas normas. Mantener un Plan de HQSE | Comités de Técnicos Quincenal y Mensual
25 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Contagios y/o Propagación Covid 19 | Demora en la Ejecución de las Actividades y/o suspensión de las mismas | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | Riesgo Medio | 0 | 0 | 3 | 0 | Contratista - Supervisor | Planes de Contingencia / Protocolo de Bioseguridad | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | 0 | 0 | 0 | 4 | SI | Contratista - Supervisor | Acta de Inicio - Comités de Técnicos | Acta de Recibo Final | Control de los informes | Mensual
Elaboro
CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
Secretario de Planeación e Infraestructura.
Note on B3: GENERAL: Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual ESPECÍFICO: Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis
Note on C3: INTERNO: Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (Reputacional, tecnológico) EXTERNO: Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales)
Note on D3: PLANEACIÓN: la etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. 1) Modalidad de Selección, 2) Requisitos Habilitantes, 3) Precios del Mercado, 4) Descripción del objeto Contractual, 5) Garantías de Principios de Selección, 6) Oferta y Demanda y 7) Cumplimiento de Metas y/o Objetivos SELECCIÓN: La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. 1) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, 2) Riesgo de colusión y 3) Riesgo de ofertas artificialmente bajas CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. 1) Riesgo de que no se firme el contrato, 2) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía, 3) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato, y 4) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato EJECUCIÓN: la etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo
Note on E3: Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica

## PROBABILIDAD
| CATEGORÍA | VALORACIÓN | %
Probabilidad | RARO (Puede ocurrir Excepcionalmente) | 1 | 20%
| IMPROBABLE (Puede ocurrir Ocasionalmente) | 2 | 40%
| POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 60%
| PROBABLE (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 80%
| CASI CIERTO (Ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 100%

## IMPACTO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA | Obstruye la ejecución del Contrato de manera intranscendente | Dificulta la ejecución del Contrato de manera baja, aplicando medidas minimas se pueden logra el objeto contractual | Afecta la ejecución del Contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del Contrato Sustancialmente pero aun asi permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del Contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA | Los sobrecostos no representan mas del Uno por ciento (1%) del Valor del Contrato | Los sobrecostos no representan mas del Cinco por ciento (5%) del Valor del Contrato | Genera un impacto sobre el valor del Contrato entre el Cinco (5%) y el Quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del Contrato entre el Quince (15%) y el Treinta (30%) | Impacto sobre el valor del Contrato en mas del Treinta (30%)
CATEGORIA | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO
VALORACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## VALORACION
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  | Obstruye la ejecución del Contrato de manera intranscendente | Dificulta la ejecución del Contrato de manera baja, aplicando medidas minimas se pueden logra el objeto contractual | Afecta la ejecución del Contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del Contrato Sustancialmente pero aun asi permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del Contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  | Los sobrecostos no representan mas del Uno por ciento (1%) del Valor del Contrato | Los sobrecostos no representan mas del Cinco por ciento (5%) del Valor del Contrato | Genera un impacto sobre el valor del Contrato entre el Cinco (5%) y el Quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del Contrato entre el Quince (15%) y el Treinta (30%) | Impacto sobre el valor del Contrato en mas del Treinta (30%)
| CATEGORIA | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | RARO (Puede ocurrir Excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| IMPROBABLE (Puede ocurrir Ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| PROBABLE (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| CASI CIERTO (Ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## CATEGORIA
VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA
8, 9 Y 10 | Riesgo Extremo
6 y 7 | Alto Riesgo
5 | Riesgo Medio
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo