## Hoja1 (hidden)
CONTROL DE AVANCE |  | CONDICIONES ORIGINALES | CORTE 1
|  | VALOR | VALOR | PORCENTAJE
PROYECTO TOTAL |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 | EXPLANACIONES
1.01 | EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM | 10879501.06 | 5784599.64 | 53.17%
1.02 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 5" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**) | 254907.42 | 0 | 0%
2 | AFIRMADO, SUBBASES Y BASES
2.01 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**) | 12304646.52 | 4657340.63 | 37.85%
2.02 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**) | 19493280.44 | 8086508.62 | 41.48%
3 | PAVIMENTACION TIPO PLACA HUELLA
3.01 | CONCRETO PARA PLACA HUELLA DE 21 MPa - (3000 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS). | 90227160.73 | 21010190.36 | 23.29%
3.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 21 MPA (3000 PSI) , 60% RAJON PARA PLACA HUELLAS INCLUYE SELLO DE JUNTAS | 48277460.71 | 8073654 | 16.72%
3.03 | CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR | 25363350.48 | 4449710.61 | 17.54%
3.04 | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) | 98341054.49 | 35556785.88 | 36.16%
4 | OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS
4.01 | CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA ( 3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS) | 55030602.86 | 9199644.85 | 16.72%
5 | TRANSPORTE
5.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM. | 8436146.67 | 4289331.59 | 50.84%

## AJUS (hidden)
ALCALDIA BRICEÑO - BOYACÁ
DEL CONTRATO DE OBRA N° / AÑO
VALOR TOTAL MODIFICACIONES PRESENTE ACTA
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA
[9 empty] | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE ACTA DE MODIFICACIÓN |  | ACUMULADO ANTERIOR
|  |  | FORMATO | [6 empty] | VERSIÓN: 6
PRESUPUESTO GENERAL AJUSTADO Construcción y adquisición de bienes y/o servicios | [9 empty] | FECHA: 12/08/2025
PROY.: |  | PROYECTO: "CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS BUENAVISTA Y MORAY DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, VIGENCIA 2026" | [7 empty] | AÑO BASE DE LOS PRECIOS | 2025
[10 empty] | 1er AÑO DE LOS RECURSOS | 2025
PRESUPUESTO GENERAL
Nº | REF GOBER. | DESCRIPCION | FUENTE | UNIDAD | CANTIDAD | DIST | VR UNITARIO | VR TOTAL | VR UNITARIO CON AIU | VR TOTAL CON AIU | %
1 | LOCALIZACION | [5 empty] | TIPO | OBRA PÚBLICA
1.01 | 3.01.08 | LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL | Precios Gober. | Kilometro | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 1368562.1149 | #REF!
[7 empty] | SUBTOTAL GRUPO | #REF! |  | 1368562.1149
2 | EXPLANACIONES | [5 empty] | TIPO | OBRA PÚBLICA
2.01 | 3.02.03 | EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM | Precios Gober. | Metro Cúbico | 484.42 | 0% | 20252.01 | 9810478.6842 | 26327.613 | 13995232.5185 | #REF! | 26322.35
[7 empty] | SUBTOTAL GRUPO | 9810478.6842 |  | 13995232.5185 | #REF! | SUBTOTAL
3 | AFIRMADO, SUBBASES Y BASES | [5 empty] | TIPO | OBRA PÚBLICA
3.01 | 3.04.05 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 5" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**) | Precios Gober. | Metro Cúbico | 83.9 | 0% | 106587.96 | 8942729.844 | 138564.348 | 120550.9828 | #REF! | 138536.64
3.02 | 3.04.07 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**) | Precios Gober. | Metro Cúbico | 190.69 | 0% | 144296.14 | 27515830.9366 | 187584.982 | 38605454.4691 | #REF! | 182426.19
[7 empty] | SUBTOTAL GRUPO | 36458560.7806 |  | 38726005.4519 | #REF!
4 | PAVIMENTACION TIPO PLACA HUELLA | [5 empty] | TIPO | OBRA PÚBLICA
4.01 | 3.05.11 | CONCRETO PARA PLACA HUELLA DE 21 MPa - (3000 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS). | Precios Gober. | Metro Cúbico | 76.14 | 6% | 855295.73 | 69029549.8951 | 1111884.449 | 91385780.7264 | #REF! | 1178361.77
4.02 | 3.03.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 21 MPA (3000 PSI) , 60% RAJON PARA PLACA HUELLAS INCLUYE SELLO DE JUNTAS | Precios Gober. | Metro Cúbico | 59.45 | 6% | 603051.53 | 38002498.266 | 783966.989 | 51336489.6655 | #REF! | 830622.84
4.03 | 2.02.13 | CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR | Precios Gober. | Metro Cúbico | 28.76 | 6% | 887643.35 | 27060340.1108 | 1153936.355 | 36530822.445 | #REF! | 1222447.97
4.04 | 2.02.35 | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) | Precios Gober. | Kilogramo | 12539.16 | 6% | 7675.05 | 102013000.7555 | 9977.565 | 136862059.5537 | #REF! | 10574.1
[7 empty] | SUBTOTAL GRUPO | 236105389.0274 |  | 316115152.3906 | #REF!
5 | OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS | [5 empty] | TIPO | OBRA PÚBLICA
5.01 | 3.03.05 | CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA ( 3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS) | Precios Gober. | Metro Cúbico | 70.78 | 6% | 778309.86 | 58394098.2042 | 1011802.818 | 78935201.3609 | #REF! | 1072219.68
[7 empty] | SUBTOTAL GRUPO | 58394098.2042 |  | 78935201.3609 | #REF!
6 | TRANSPORTE | [5 empty] | TIPO | OBRA PÚBLICA
6.01 | 3.12.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM. | Precios Gober. | M3-Km | 4106.61 | 0% | 2765.1 | 11355187.311 | 3594.63 | 9840119.8935 | #REF! | 3593.91
[7 empty] | SUBTOTAL GRUPO | 11355187.311 |  | 9840119.8935 | #REF!
7 | SEÑALIZACION (PMT) | [5 empty] | TIPO | OBRA PÚBLICA
SERVICIOS
7.01 |  | AUXILIAR DE TRANSITO 1 | Precios Gober. | MES | 2 | 0% | 1623500 | 3247000 | 1623500 | 3247000 | #REF!
|  | BIENES |  |  |  |  | TIPO | OBRA PÚBLICA
7.02 |  | BARRICADA DE LISTONES | Precios Gober. | Unidad | 2 | 0% | 490000 | 980000 | 490000 | 980000 | #REF!
7.03 |  | DELINEADOR COMPUESTO | Precios Gober. | Unidad | 4 | 0% | 35000 | 140000 | 35000 | 140000 | #REF!
7.04 |  | BARRICADA PLASTICA | Precios Gober. | Unidad | 2 | 0% | 413000 | 826000 | 413000 | 826000 | #REF!
7.05 |  | CONO DE SEÑALIZACION H=0.70m CON FRANJAS DE CINTA REFLECTIVA SEGÚN NORMA INVIAS | Precios Gober. | Unidad | 4 | 0% | 42000 | 168000 | 42000 | 168000 | #REF!
7.06 |  | PALETA PLASTICA PARE-SIGA | Precios Gober. | Unidad | 2 | 0% | 35000 | 70000 | 35000 | 70000 | #REF!
7.07 |  | SEÑAL VIAL REGLAMENTARIA DE OBRA, TAMAÑO 75X75 SEGÚN NORMA INVIAS | Precios Gober. | Unidad | 2 | 0% | 462327.6 | 924655.2 | 462327.6 | 924655.2 | #REF!
7.08 |  | SEÑAL VIAL PREVENTIVA DE OBRA, TAMAÑO 75X75 SEGÚN NORMA INVIAS | Precios Gober. | Unidad | 2 | 0% | 329057.4 | 658114.8 | 329057.4 | 658114.8 | #REF!
7.09 |  | SEÑAL INFORMATIVA INICIO Y FIN DE OBRA | Precios Gober. | Unidad | 2 | 0% | 683172 | 1366344 | 683172 | 1366344 | #REF!
[7 empty] | SUBTOTAL GRUPO | 8380114 |  | 8380114 | #REF!
8 | PMA | [5 empty] | TIPO | OBRA PÚBLICA
8.01 | 9.01.12 | ESPECIALISTA AMBIENTAL (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%) | Precios Gober. | MES | 0.5 | 0% | 7795717.82 | 3897858.91 | 7795717.82 | 3897858.91 | #REF!
8.02 | 9.01.21 | OPERADOR AUXILIAR DE EQUIPO (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%) | Precios Gober. | MES | 2 | 0% | 2279507.49 | 4559014.98 | 2279507.49 | 4559014.98 | #REF!
|  | BASURA COLOR ROJO, VERDE Y GRIS | Precios Gober. | Unidad | 1 | 0% | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | #REF!
[7 empty] | SUBTOTAL GRUPO | 8701873.89 |  | 8701874 | #REF!
INFORMACIÓN CONSOLIDADA FORMULACIÓN INICIAL
|  |  | COSTO DIRECTO |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  |  | Bienes |  | 5378114
|  |  | Servicios |  | 11703873.89
|  |  | Obra Pública |  | #REF!
|  |  | COSTO INDIRECTO |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  |  | Bienes |  | 0 |  | IVA | 2223736.0391 |  |  | #REF!
|  |  | Servicios |  | 2223736.0391
|  |  | Administración | 22% | #REF! |  | AIU | #REF!
|  |  | Imprevistos | 3% | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  |  | Utilidad | 5% | #REF!
|  |  | Otros Costos | Administración General |  |  | 0 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  |  | Interventoría |  | 7% |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
________________________________________
Realizó: OMAR JHON BYRON ORTIZ MARIÑO
________________________________________
Aprobó
Note on C13: Dirección de Evaluación y Calidad: Escriba el nombre completo del proyecto, tal como aparecerá en la MGA y la carta de presentación del proyecto
Note on H17: Carlos Eduardo: Escriba el valor unitario que le dio en el Análisis de Precios Unitarios, el promedio de las cotizaciones o los valores de referencia tomados como unitario
Note on I17: Carlos Eduardo: Este valor es la multiplicación del valor unitario por la cantidad. Este valor se calcula automáticamente.
Note on J17: Carlos Eduardo: Escriba el valor unitario que le dio en el Análisis de Precios Unitarios, el promedio de las cotizaciones o los valores de referencia tomados como unitario
Note on K17: Carlos Eduardo: Este valor es la multiplicación del valor unitario por la cantidad. Este valor se calcula automáticamente.
Note on L17: Carlos Eduardo: Este valor es la multiplicación del valor unitario por la cantidad. Este valor se calcula automáticamente.
Note on I18: Dirección de Evaluación y Calidad: Seleccione una de las tres opciones. Si no selecciona una opción, le saldrá #¡DIV/0! en el porcentaje, porque el ítem no se cargará a ningun tipo de actividad, Y SE PODRIA NO REFLEJAR ESTE GRUPO DE ITEMS EN EL VALOR TOTAL DEL PROYECTO
Note on I21: Dirección de Evaluación y Calidad: Seleccione una de las tres opciones. Si no selecciona una opción, le saldrá #¡DIV/0! en el porcentaje, porque el ítem no se cargará a ningun tipo de actividad, Y SE PODRIA NO REFLEJAR ESTE GRUPO DE ITEMS EN EL VALOR TOTAL DEL PROYECTO
Note on I24: Dirección de Evaluación y Calidad: Seleccione una de las tres opciones. Si no selecciona una opción, le saldrá #¡DIV/0! en el porcentaje, porque el ítem no se cargará a ningun tipo de actividad, Y SE PODRIA NO REFLEJAR ESTE GRUPO DE ITEMS EN EL VALOR TOTAL DEL PROYECTO
Note on I28: Dirección de Evaluación y Calidad: Seleccione una de las tres opciones. Si no selecciona una opción, le saldrá #¡DIV/0! en el porcentaje, porque el ítem no se cargará a ningun tipo de actividad, Y SE PODRIA NO REFLEJAR ESTE GRUPO DE ITEMS EN EL VALOR TOTAL DEL PROYECTO
Note on I34: Dirección de Evaluación y Calidad: Seleccione una de las tres opciones. Si no selecciona una opción, le saldrá #¡DIV/0! en el porcentaje, porque el ítem no se cargará a ningun tipo de actividad, Y SE PODRIA NO REFLEJAR ESTE GRUPO DE ITEMS EN EL VALOR TOTAL DEL PROYECTO
Note on I37: Dirección de Evaluación y Calidad: Seleccione una de las tres opciones. Si no selecciona una opción, le saldrá #¡DIV/0! en el porcentaje, porque el ítem no se cargará a ningun tipo de actividad, Y SE PODRIA NO REFLEJAR ESTE GRUPO DE ITEMS EN EL VALOR TOTAL DEL PROYECTO
Note on I40: Dirección de Evaluación y Calidad: Seleccione una de las tres opciones. Si no selecciona una opción, le saldrá #NUM en el porcentaje, porque el ítem no se cargará a ningun tipo de actividad, Y SE PODRIA NO REFLEJAR ESTE GRUPO DE ITEMS EN EL VALOR TOTAL DEL PROYECTO
Note on I41: Dirección de Evaluación y Calidad: Seleccione una de las tres opciones. Si no selecciona una opción, le saldrá #NUM en el porcentaje, porque el ítem no se cargará a ningun tipo de actividad, Y SE PODRIA NO REFLEJAR ESTE GRUPO DE ITEMS EN EL VALOR TOTAL DEL PROYECTO
Note on I43: Dirección de Evaluación y Calidad: Seleccione una de las tres opciones. Si no selecciona una opción, le saldrá #NUM en el porcentaje, porque el ítem no se cargará a ningun tipo de actividad, Y SE PODRIA NO REFLEJAR ESTE GRUPO DE ITEMS EN EL VALOR TOTAL DEL PROYECTO
Note on I53: Dirección de Evaluación y Calidad: Seleccione una de las tres opciones. Si no selecciona una opción, le saldrá #NUM en el porcentaje, porque el ítem no se cargará a ningun tipo de actividad, Y SE PODRIA NO REFLEJAR ESTE GRUPO DE ITEMS EN EL VALOR TOTAL DEL PROYECTO
Note on D61: Dirección de Evaluación y Calidad: NO SE DEBE MODIFICAR NINGUNA DE LAS FORMULAS NI LA INFORMACIÓN DE ESTE RESUMEN CONSOLIDADO.¦
Note on E74: Dirección de Evaluación y Calidad: Escriba el PORCENTAJE que corresponde a Administración. (Aplica solo sobre el subtotal de OBRA PUBLICA)
Note on E75: Dirección de Evaluación y Calidad: Escriba el PORCENTAJE correspondiente a los imprevistos (esta valor se calcula solo sobre el subtotal de OBRA PUBLICA)
Note on E76: Dirección de Evaluación y Calidad: Escriba el PORCENTAJE correspondiente a la UTILIDAD (debe incluir el IVA sobre al utilidad). El valor final se calcula sobre el subtotal de OBRA PUBLICA
Note on E77: Dirección de Evaluación y Calidad: Seleccione si hay otros costos adicionales al proyecto. La administración que se calcula en este ítem, (cuando esa es la selección), hacd referencia a los costos que cobra el adminsitador de los recursos del proyecto. NO es la administración del contratista que se incluye en el AIU.
Note on H77: Carlos Eduardo: Escriba el porcentaje de otros costos indirectos (aplicable a proyectos especiales como Ciencia y Tecnología). Cuando se calcule un valor, se deberá adjuntar al presupuesto un anexo donde se detallen y especifiquen esos otros costos indirectos
Note on F79: Carlos Eduardo: Escriba el porcentaje de interventoría. El valor total se calculará automáticamente. Recuerde que si el proyecto contempla interventoría, es necesario reflejar exactamente este valor (el que aparece en la celda H62) en un presupuesto de Consultoría (formato pe-p30-f13)

## Apus
|  | FORMATO |  | VERSIÓN: 1
CÓDIGO: M-PD-ID-F-001
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA |  |  |  | FECHA: 27/abril/2026
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
No. CAPÍTULO | C A P Í T U L O
3 | I N F R A E S T R U C T U R A V I A L
No. SUB-CAPÍTULO | S U B - C A P Í T U L O |  |  |  |  | ITEM
3.02 | E X P L A N A C I O N E S |  |  |  |  | 1.01
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | Unidad
3.02.03
No. ÍTEM PRESUPUESTO | EXCAVACIÓN DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA.(INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) |  |  |  |  | Metro Cúbico
3.02.03
2. EQUIPO
Descripción |  |  | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Valor parcial
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS (CAPACIDAD 220 HP) |  |  | HORA | 0.03 | 221627 | 6648.81
|  |  | SUBTOTAL EQUIPO |  |  | 6648.81
4. TRANSPORTE
Descripción |  |  | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Valor parcial
VOLQUETA |  |  | M3-5KM | 1.3 | 10464 | 13603.2
|  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  | 13603.2
COSTO DIRECTO | [5 empty] | 20252.01
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.) |  |  |  | 0% |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA | [5 empty] | 20252.01
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 0% |  | 0
IMPREVISTOS |  |  |  | 0% |  | 0
UTILIDAD |  |  |  | 0% |  | 0
TOTAL COSTOS INDIRECTOS | [5 empty] | 0
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA) | [5 empty] | 20252.01 | 1.01
OBSERVACIONES:
________________________________________
Realizó: OMAR JHON BYRON ORTIZ MARIÑO
________________________________________
Aprobó
|  | FORMATO |  |  | VERSIÓN: 1
CÓDIGO: M-PD-ID-F-001
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA |  |  |  |  | FECHA: 27/abril/2026
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
No. CAPÍTULO | C A P Í T U L O
3 | I N F R A E S T R U C T U R A V I A L
No. SUB-CAPÍTULO | S U B - C A P Í T U L O |  |  |  |  | ITEM
3.04 | A F I R M A D O , S U B B A S E S Y B A S E S |  |  |  |  | 2.01
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | Unidad
3.04.05
No. ÍTEM PRESUPUESTO | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM (**) |  |  |  |  | Metro Cúbico
3.04.05
1. MATERIAL
Descripción |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Valor parcial
MATERIAL DE AFIRMADO NORMA INVIAS |  |  | M3 | 48790 | 1.3 | 63427
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  | 63427
2. EQUIPO
Descripción |  |  | Unidad | Vr. Unitario | Cantidad | Valor parcial
CARROTANQUE DE AGUA (CAPACIDAD 1000 GL) |  |  | HORA | 132939 | 0.05 | 6646.95
MOTONIVELADORA POTENCIA MINIMA 120 HP Y MAX 215 HP |  |  | HORA | 198419 | 0.06 | 11905.14
VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO LISO (CAPACIDAD MÍNIMA DE 15 TON.) |  |  | HORA | 169318 | 0.065 | 11005.67
|  |  | SUBTOTAL EQUIPO |  |  | 29557.76
4. TRANSPORTE
Descripción |  |  | Unidad | Vr. Unitario | Cantidad | Valor parcial
VOLQUETA |  |  | M3-5KM | 10464 | 1.3 | 13603.2
|  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  | 13603.2
COSTO DIRECTO | [5 empty] | 106587.96
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.) |  |  |  |  | 0% | 0
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA | [5 empty] | 106587.96
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 0% | 0
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 0% | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 0% | 0
TOTAL COSTOS INDIRECTOS | [5 empty] | 0
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA) | [5 empty] | 106587.96 | 2.01
OBSERVACIONES:
________________________________________
Realizó: OMAR JHON BYRON ORTIZ MARIÑO
________________________________________
Aprobó
|  | FORMATO |  |  | VERSIÓN: 1
CÓDIGO: M-PD-ID-F-001
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA |  |  |  |  | FECHA: 27/abril/2026
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
No. CAPÍTULO | C A P Í T U L O
3 | I N F R A E S T R U C T U R A V I A L
No. SUB-CAPÍTULO | S U B - C A P Í T U L O |  |  |  |  | ITEM
3.04 | A F I R M A D O , S U B B A S E S Y B A S E S |  |  |  |  | 2.02
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | Unidad
3.04.07
No. ÍTEM PRESUPUESTO | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**) |  |  |  |  | Metro Cúbico
3.04.07
1. MATERIAL
Descripción |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Valor parcial
MATERIAL DE SUB-BASE GRANULAR No. 4 SBG-4 |  |  | M3 | 68425 | 1.3 | 88952.5
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  | 88952.5
2. EQUIPO
Descripción |  |  | Unidad | Vr. Unitario | Cantidad | Valor parcial
CARROTANQUE DE AGUA (CAPACIDAD 1000 GL) |  |  | HORA | 132939 | 0.05 | 6646.95
MOTONIVELADORA POTENCIA MINIMA 120 HP Y MAX 215 HP |  |  | HORA | 198419 | 0.07 | 13889.33
VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO LISO (CAPACIDAD MÍNIMA DE 15 TON.) |  |  | HORA | 169318 | 0.07 | 11852.26
|  |  | SUBTOTAL EQUIPO |  |  | 32388.54
3. MANO DE OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Vr. Unitario | Cantidad | Valor parcial
AYUDANTE (AA) |  |  | HH | 11689.88 | 0.8 | 9351.904
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  | 9351.9
4. TRANSPORTE
Descripción |  |  | Unidad | Vr. Unitario | Cantidad | Valor parcial
VOLQUETA |  |  | M3-5KM | 10464 | 1.3 | 13603.2
|  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  | 13603.2
COSTO DIRECTO | [5 empty] | 144296.14
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.) |  |  |  |  | 0% | 0
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA | [5 empty] | 144296.14
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 0% | 0
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 0% | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 0% | 0
TOTAL COSTOS INDIRECTOS | [5 empty] | 0
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA) | [5 empty] | 144296.14 | 2.02 | 144296.14
OBSERVACIONES:
________________________________________
Realizó: OMAR JHON BYRON ORTIZ MARIÑO
________________________________________
Aprobó
|  | FORMATO |  |  | VERSIÓN: 1
CÓDIGO: M-PD-ID-F-001
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA |  |  |  |  | FECHA: 27/abril/2026
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
No. CAPÍTULO | C A P Í T U L O
3 | I N F R A E S T R U C T U R A V I A L
No. SUB-CAPÍTULO | S U B - C A P Í T U L O |  |  |  |  | ITEM
3.05 | P A V I M E N T O R Í G I D O |  |  |  |  | 3.01
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | Unidad
3.05.11
No. ÍTEM PRESUPUESTO | CONCRETO PARA PLACA HUELLA DE 21 MPa - (3000 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS). |  |  |  |  | Metro Cúbico
3.05.11
1. MATERIAL
Descripción |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Valor parcial
CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI) |  |  | M3 | 556652.92 | 1.03 | 573352.51
VULKEM 45 SSL, SELLANTE MOCOCOMPONENTE DE POLIURETANO, AUTO- NIVELANTE O SIMILAR |  |  | GL | 186239.35 | 0.2 | 37247.87
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  | 610600.38
2. EQUIPO
Descripción |  |  | Unidad | Vr. Unitario | Cantidad | Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.) |  |  | % | 184115.56 | 5% | 9205.778
FORMALETA PARA LOSAS PAVIMENTO RÍGIDO |  |  | ML | 3936 | 4 | 15744
VIBRADOR PORTÁTIL PARA CONCRETO |  |  | DIA | 89075 | 0.4 | 35630
|  |  | SUBTOTAL EQUIPO |  |  | 60579.78
3. MANO DE OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Vr. Unitario | Cantidad | Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA1) |  |  | HC | 40914.57 | 4.5 | 184115.565
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  | 184115.57
COSTO DIRECTO | [5 empty] | 855295.73
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.) |  |  |  |  | 0% | 0
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA | [5 empty] | 855295.73
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 0% | 0
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 0% | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 0% | 0
TOTAL COSTOS INDIRECTOS | [5 empty] | 0
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA) | [5 empty] | 855295.73 | 3.01 | 855295.73
OBSERVACIONES:
________________________________________
Realizó: OMAR JHON BYRON ORTIZ MARIÑO
________________________________________
Aprobó
|  | FORMATO |  | VERSIÓN: 1
CÓDIGO: M-PD-ID-F-001
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA |  |  |  | FECHA: 27/abril/2026
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
No. CAPÍTULO | C A P Í T U L O
3 | I N F R A E S T R U C T U R A V I A L
No. SUB-CAPÍTULO | S U B - C A P Í T U L O |  |  |  |  | ITEM
3.03 | O B R A S D E D R E N A J E , P R O T E C C I Ó N Y E S T R U C T U R A S |  |  |  |  | 3.02
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | Unidad
3.03.21
No. ÍTEM PRESUPUESTO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 21 MPA (3000 PSI) , 60% RAJON PARA PLACA HUELLAS INCLUYE SELLO DE JUNTAS |  |  |  |  | Metro Cúbico
3.03.21
1. MATERIAL
Descripción |  |  | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor parcial
CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI) |  |  | M3 | 0.45 | 556652.92 | 250493.81
TABLERO DE MADERA (CAMILLA) DE 1.4 m. X 0.7 m. |  |  | DD | 5 | 1000 | 5000
VULKEM 45 SSL, SELLANTE MOCOCOMPONENTE DE POLIURETANO, AUTO- NIVELANTE O SIMILAR |  |  | GL | 0.2 | 186239.35 | 37247.87
REPISA ORDINARIO 3m. |  |  | ML | 0.42 | 5950 | 2499
TABLA BURRA ORDINARIO X 3m. |  |  | ML | 0.93 | 11503.33 | 10698.0969
MADERA VARA DE CLAVO |  |  | ML | 0.55 | 7000 | 3850
PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 |  |  | LB | 0.45 | 5443 | 2449.35
PIEDRA RAJÓN |  |  | M3 | 0.65 | 83895 | 54531.75
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  | 366769.88
2. EQUIPO
Descripción |  |  | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.) |  |  | % | 5% | 225030.13 | 11251.5065
|  |  | SUBTOTAL EQUIPO |  |  | 11251.51
3. MANO DE OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA1) |  |  | HC | 5.5 | 40914.57 | 225030.135
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  | 225030.14
COSTO DIRECTO | [5 empty] | 603051.53
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.) |  |  |  | 0% |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA | [5 empty] | 603051.53
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 0% |  | 0
IMPREVISTOS |  |  |  | 0% |  | 0
UTILIDAD |  |  |  | 0% |  | 0
TOTAL COSTOS INDIRECTOS | [5 empty] | 0
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA) | [5 empty] | 603051.53 | 3.02 | 603051.53
OBSERVACIONES:
________________________________________
Realizó: OMAR JHON BYRON ORTIZ MARIÑO
________________________________________
Aprobó
|  | FORMATO |  | VERSIÓN: 1
CÓDIGO: M-PD-ID-F-001
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA |  |  |  | FECHA: 27/abril/2026
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
No. CAPÍTULO | C A P Í T U L O
2 | E D I F I C A C I O N E S
No. SUB-CAPÍTULO | S U B - C A P Í T U L O |  |  |  |  | ITEM
2.02 | C I M E N T A C I O N E S Y D E S A G Ü E S |  |  |  |  | 3.03
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | Unidad
2.02.13
No. ÍTEM PRESUPUESTO | CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR |  |  |  |  | Metro Cúbico
2.02.13
1. MATERIAL
Descripción |  |  | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor parcial
TABLA CHAPA DE 25 cm. X 2 cm. (ORDINARIO) |  |  | ML | 3.5 | 7933.33 | 27766.66
VARILLÓN DE 4 cm. X 4 cm. X 3m. |  |  | UND | 1.3 | 7250 | 9425
CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI) |  |  | M3 | 1.05 | 556652.92 | 584485.566
PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 |  |  | LB | 1 | 5443 | 5443
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  | 627120.23 |  | 624011.13 | 3109.1 | 0.4958%
2. EQUIPO
Descripción |  |  | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.) |  |  | % | 5% | 245487.41 | 12274.3705
VIBRADOR PORTÁTIL PARA CONCRETO |  |  | DIA | 0.031 | 89075 | 2761.325
|  |  | SUBTOTAL EQUIPO |  |  | 15035.7 |  | 12265.19 | 2770.51 | 18.43%
3. MANO DE OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA1) |  |  | HC | 6 | 40914.57 | 245487.42
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  | 245487.42 |  | 191455 | 54032.42 | 22.01%
COSTO DIRECTO | [5 empty] | 887643.35
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.) |  |  |  | 0% |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA | [5 empty] | 887643.35
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 0% |  | 0
IMPREVISTOS |  |  |  | 0% |  | 0
UTILIDAD |  |  |  | 0% |  | 0
TOTAL COSTOS INDIRECTOS | [5 empty] | 0
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA) | [5 empty] | 887643.35 | 3.03 | 829581.32 | 58062.03 | 6.541% | 887643.35
OBSERVACIONES:
________________________________________
Realizó: OMAR JHON BYRON ORTIZ MARIÑO
________________________________________
Aprobó
|  | FORMATO |  | VERSIÓN: 1
CÓDIGO: M-PD-ID-F-001
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA |  |  |  | FECHA: 27/abril/2026
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
No. CAPÍTULO | C A P Í T U L O
2 | E D I F I C A C I O N E S
No. SUB-CAPÍTULO | S U B - C A P Í T U L O |  |  |  |  | ITEM
2.02 | C I M E N T A C I O N E S Y D E S A G Ü E S |  |  |  |  | 3.04
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | Unidad
2.02.35
No. ÍTEM PRESUPUESTO | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) |  |  |  |  | Kilogramo
2.02.35
1. MATERIAL
Descripción |  |  | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor parcial
ACERO DE REFUERZO F`y = 60000 PSI |  |  | KG | 1.05 | 4558.67 | 4786.6
ALAMBRE NEGRO NO.18 (RECOCIDO) |  |  | KG | 0.03 | 6328 | 189.84
SEGUETA |  |  | UND | 0.03 | 4033.33 | 121
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  | 5097.44 |  | 5579.2 | -481.76 | -9.451%
2. EQUIPO
Descripción |  |  | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.) |  |  | % | 5% | 2454.87 | 122.7435
|  |  | SUBTOTAL EQUIPO |  |  | 122.74 |  | 95.57 | 27.17 | 22.14%
3. MANO DE OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA1) |  |  | HC | 0.06 | 40914.569 | 2454.8741
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  | 2454.87 |  | 1327.35 | 1127.52 | 45.93%
COSTO DIRECTO | [5 empty] | 7675.05
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.) |  |  |  | 0% |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA | [5 empty] | 7675.05 | 7675.05
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 0% |  | 0
IMPREVISTOS |  |  |  | 0% |  | 0
UTILIDAD |  |  |  | 0% |  | 0
TOTAL COSTOS INDIRECTOS | [5 empty] | 0
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA) | [5 empty] | 7675.05 | 3.04 | 7002.12 | 672.93 | 8.768%
OBSERVACIONES:
________________________________________
Realizó: OMAR JHON BYRON ORTIZ MARIÑO
________________________________________
Aprobó
|  | FORMATO |  | VERSIÓN: 1
CÓDIGO: M-PD-ID-F-001
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA |  |  |  | FECHA: 27/abril/2026
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
No. CAPÍTULO | C A P Í T U L O
3 | I N F R A E S T R U C T U R A V I A L
No. SUB-CAPÍTULO | S U B - C A P Í T U L O |  |  |  |  | ITEM
3.03 | O B R A S D E D R E N A J E , P R O T E C C I Ó N Y E S T R U C T U R A S |  |  |  |  | 4.01
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | Unidad
3.03.05
No. ÍTEM PRESUPUESTO | CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA ( 3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS) |  |  |  |  | Metro Cúbico
3.03.05
1. MATERIAL
Descripción |  |  | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor parcial
ALAMBRE NEGRO NO.18 (RECOCIDO) |  |  | KG | 0.1 | 6328 | 632.8
CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI) |  |  | M3 | 1.05 | 556652.92 | 584485.566
TABLA BURRA ORDINARIO X 3m. |  |  | ML | 3 | 11503.33 | 34509.99
VULKEM 45 SSL, SELLANTE MOCOCOMPONENTE DE POLIURETANO, AUTO- NIVELANTE O SIMILAR |  |  | GL | 0.04 | 186239.35 | 7449.574
PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 |  |  | LB | 0.16 | 5443 | 870.88
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  | 627948.81
2. EQUIPO
Descripción |  |  | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.) |  |  | % | 5% | 143200.99 | 7160.0495
|  |  | SUBTOTAL EQUIPO |  |  | 7160.05
3. MANO DE OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA1) |  |  | HC | 3.5 | 40914.57 | 143200.995
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  | 143201
COSTO DIRECTO | [5 empty] | 778309.86
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.) |  |  |  | 0% |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA | [5 empty] | 778309.86
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 0% |  | 0
IMPREVISTOS |  |  |  | 0% |  | 0
UTILIDAD |  |  |  | 0% |  | 0
TOTAL COSTOS INDIRECTOS | [5 empty] | 0
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA) | [5 empty] | 778309.86 | 4.01 | 778309.86
OBSERVACIONES:
________________________________________
Realizó: OMAR JHON BYRON ORTIZ MARIÑO
________________________________________
Aprobó
|  | FORMATO |  | VERSIÓN: 1
CÓDIGO: M-PD-ID-F-001
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA |  |  |  | FECHA: 27/abril/2026
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
3 | I N F R A E S T R U C T U R A V I A L
No. SUB-CAPÍTULO | S U B - C A P Í T U L O |  |  |  |  | ITEM
3.12 | T R A N S P O R T E |  |  |  |  | 5.01
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | Unidad
3.12.03
No. ÍTEM PRESUPUESTO | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM. |  |  |  |  | M3-Km
3.12.03
4. TRANSPORTE
Descripción |  |  | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Valor parcial
TRANSPORTE M3/KM |  |  | M3-KM | 1.3 | 2127 | 2765.1
|  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  | 2765.1
COSTO DIRECTO | [5 empty] | 2765.1
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.) |  |  |  | 0% |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA | [5 empty] | 2765.1
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 0% |  | 0
IMPREVISTOS |  |  |  | 0% |  | 0
UTILIDAD |  |  |  | 0% |  | 0
TOTAL COSTOS INDIRECTOS | [5 empty] | 0
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA) | [5 empty] | 2765.1 | 5.01
OBSERVACIONES:
EL FACTOR DE EXPANSIÓN DE LOS MATERIALES PÉTREOS Y AGREGADOS
DEBEN SER CONSIDERADOS EN LAS MEMORIAS DE MEDIDA DE CANTIDADES |  |  | ________________________________________
SEGÚN ENSAYOS DE LABORATORIO DEL MATERIAL. |  |  | Realizó: OMAR JHON BYRON ORTIZ MARIÑO
________________________________________
Aprobó

## F.mult. Inter.
FACTOR MULTIPLICADOR DEL PERSONAL PROFESIONAL
ITEM | CONCEPTO | PORCENTAJE
1 | Salarios y Prestaciones sociales de Personal | 185.7%
1.01 | Salarios | 100%
1.02 | Prima anual (legal) | 8.33%
1.03 | Cesantias | 9.86%
1.04 | Vacasiones | 4.17%
1.05 | Seguridad Social (Pensión) | 12%
1.06 | Seguridad Social (Salud) | 8.5%
1.07 | Caja de compensación familiar | 4%
1.08 | Riesgos Profesionales | 6.96%
1.09 | Sena | 2%
1.1 | ICBF | 3%
1.11 | FIC | 3.8%
1.12 | Otros (auxilios varios, prestaciones extralegales, incapacidades no cubiertas) | 3.34%
1.13 | Auxilio de transporte | 11.71%
1.14 | Dotación | 8.04%
2 | Gastos de funcionamiento | 2%
3 | Gastos generales | 5.5%
3.01 | Preparacion de Propuesta | 0.05%
3.02 | Asesoria Contable tributaria y juridica | 2.5%
3.03 | Equipos y mantenimiento de oficina | 0.35%
3.04 | Seguros de robo e incendio | 0.2%
3.05 | Depreciación de muebles y equipos | 0.2%
3.06 | Correo y otros | 0.2%
3.07 | Gastos de representación | 2%
4 | Costos Directos no Reembolsables | 0.5%
4.01 | Poliza de Calidad | 0.18%
4.02 | Poliza de cumplimiento | 0.18%
4.03 | Poliza Salarios y Prestaciones Sociales | 0.14%
5 | Honorarios (utilidad Interventoria y costos no previstos) | 16%
| TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR | 210%
ING OMAR ORTIZ MARIÑO
M.P. 25202-385894 CND

## INTER
ANEXO 8
CÁLCULO DEL INTERVENTORIA
CÁLCULO DE PERSONAL
| ITEM. | DESCRIPCCIÓN. | Cantidad | DEDICACIÒN MENSUAL | Salario (incluido auxilio de transporte si aplica) | Factor Prestacional | SALARIO MÁS PRESTACIONES E=A*B*C*D | PORCENTAJE
| 1 | COSTOS MENSUALES DE PERSONAL | A | B | C | D | E | %
| 1 | Director de Interventoria Porcentaje de dedicación (10%) PROFESIONAL CATEGORIA 1 (EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMO 12 AÑOS - EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMO 10 AÑOS) (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%) | 1 | 10% | 7958476.3585 | 2.1 | 1671280.0353 | 3.427%
| 2 | Residente de Interventoria Porcentaje de dedicación (100%) INGENIERO RESIDENTE (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%) | 1 | 100% | 3500000 | 2.1 | 7350000 | 15.07%
|  | F= TOTAL COSTOS MENSUALES DE PERSONAL |  |  |  |  | 9021280.0353 | 18.5%
|  | NUMERO DE MESES |  |  |  |  | 4
|  | F= TOTAL COSTOS |  |  |  |  | 36085120.1411 | 73.98%
COSTOS INDIRECTOS MENSUALES (DETALLAR)
|  | Estampilla pro adulto mayor | 4% |  |  |  | 1950958.1368 | 4%
|  | Estampilla pro cultura | 2% |  |  |  | 975479.0684 | 2%
|  | Tapa pro deporte | 2% |  |  |  | 975479.0684 | 2%
|  | Estampilla para la justicia familiar | 2% |  |  |  | 975479.0684 | 2%
|  | Otros (papeleria) |  |  |  |  | 24000 | 0.04921%
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS | [5 empty] | 4901395.342 | 10.05%
| TOTAL COSTOS ANTES DE LEGALIZACIÓN | [5 empty] | 40986515.48 | 84.03% | 40986515.4789 |  |  | 41022469.87
| IVA 19% | [5 empty] | 7787437.9412 | 15.97% | 7787437.94 | iva 19% |  | 7794236.28
| VALOR TOTAL | [5 empty] | 48773953.42 | 100% | 48773953.4199 | presupeusto interventoria | 10% | 48816706.15
8.9996e-05
| item | Observaciones
| 1 | Se pueden adicionar las filas que se requieran para calcular los costos indirectos
| 2 | Las cifras a utilizar deberán ser redondeadas a dos (2) decimales
48773953.4199
Responsable: | [8 empty] | 8.9996e-05
ING OMAR ORTIZ MARIÑO
M.P. 25202-385894 CND

## F.Prest. Obra
FACROR PRESTACIONAL DEL PERSONAL PROFESIONAL
ITEM | CONCEPTO | PORCENTAJE
1 | Salarios y Prestaciones sociales de Personal | 185.7%
1.01 | Salarios | 100%
1.02 | Prima anual (legal) | 8.33%
1.03 | Cesantias | 9.86%
1.04 | Vacasiones | 4.17%
1.05 | Seguridad Social (Pensión) | 12%
1.06 | Seguridad Social (Salud) | 8.5%
1.07 | Caja de compensación familiar | 4%
1.08 | Riesgos Profesionales | 6.96%
1.09 | Sena | 2%
1.1 | ICBF | 3%
1.11 | FIC | 3.8%
1.12 | Otros (auxilios varios, prestaciones extralegales, incapacidades no cubiertas) | 3.34%
1.13 | Auxilio de transporte | 11.71%
1.14 | Dotación | 8.04%
| TOTAL FACTOR PRESTACIONAL | 185.7%
ING OMAR ORTIZ MARIÑO
M.P. 25202-385894 CND

## AIU
ANEXO 4
CÁLCULO DEL A.I.U
CÁLCULO DE PERSONAL
| ITEM. | DESCRIPCCIÓN. | Cantidad | DEDICACIÒN MENSUAL | Salario (incluido auxilio de transporte si aplica) | Factor Prestacional | SALARIO MÁS PRESTACIONES E=A*B*C*D | PORCENTAJE
| 1 | COSTOS MENSUALES DE PERSONAL | A | B | C | D | E | %
| 1 | Director de obra Porcentaje de dedicación (20%) PROFESIONAL CATEGORIA 1 (EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMO 12 AÑOS - EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMO 10 AÑOS) (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL | 1 | 10% | 7958476.3585 | 1.8571 | 1477968.64 | 1.379%
| 2 | Residente de obra Porcentaje de dedicación (100%) INGENIERO RESIDENTE (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL | 1 | 100% | 3500000 | 1.8571 | 6499850 | 6.063%
| 3 | Topografo Porcentaje de dedicación (100%) TOPÓGRAFO INSPECTOR (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL | 1 | 80% | 3113550.2398 | 1.8571 | 4625739.3203 | 4.315%
|  | F= TOTAL COSTOS MENSUALES DE PERSONAL |  |  |  |  | 12603557.9603 | 11.76%
|  | NUMERO DE MESES |  |  |  |  | 4
|  | TOTAL COSTOS |  |  |  |  | 50414231.84 | 47.02%
DESCUENTOS E IMPUESTOS MUNICIPALES
|  | Estampilla pro adulto mayor | 4% |  |  |  | 4288337.36 | 4%
|  | Estampilla pro cultura | 2% |  |  |  | 2144168.68 | 2%
|  | Tapa pro deporte | 2% |  |  |  | 2144168.68 | 2%
|  | Otros (papeleria) |  |  |  |  | 24000 | 0.02239%
| TOTAL DESCUENTOS E IMPUESTOS MUNICIPALES | [5 empty] | 8600674.72 | 8.022%
COSTOS FUNCIONAMIENTO
|  | ITEM |  | UNITARIO | MES/CANTIDAD
|  | Auxilio para Papeleria |  | 90000 | 4 |  | 360000 | 0.3358%
|  | Arriendo oficina y bodega |  | 600000 | 4 |  | 2400000 | 2.239%
|  | Alquiler camioneta |  | 3500000 | 4 |  | 14000000 | 13.06%
|  | Ensayos laboratorio (compresion concreto) |  | 100000 | 16 |  | 1600000 | 1.492%
|  | Auxilio para gastos de comunicación |  | 100000 | 4 |  | 400000 | 0.3731%
|  | Auxilio para gastos de software y equipos |  | 211152.9106 | 4 |  | 844611.6426 | 0.7878%
| TOTAL COSTOS FUNCIONAMIENTO | [5 empty] | 19604611.64 | 18.29%
| COSTOS TOTALES | [5 empty] | 78619518.2 | 73.33%
| I=(H/PRESUPUESTO OFICIAL MENSUAL)=ADMINISTRACIÓN [ A ] % |  |  |  |  | 22% | 78619518.2 | 73.33% | 78619518.2
| J =IMPREVISTOS [ I ] % |  |  |  |  | 3% | 10720843.39 | 10% | 10720843.39
| K= UTILIDAD ESPERADA [ U ]% |  |  |  |  | 5% | 17868072.32 | 16.67% | 17868072.32
| L= (I+J+K) =PORCENTAJE TOTAL AIU | [5 empty] | 107208433.91 | 100% | 107208433.91 | 107208433.91 | 0
0
| item | Observaciones
| 1 | Se pueden adicionar las filas que se requieran para calcular los costos indirectos
| 2 | Las cifras a utilizar deberán ser redondeadas a dos (2) decimales
Responsable:
ING OMAR ORTIZ MARIÑO
M.P. 25202-385894 CND

## PRESUPUESTO
ALCALDIA BRICEÑO - BOYACÁ
DEL CONTRATO DE OBRA N° / AÑO
VALOR TOTAL MODIFICACIONES PRESENTE ACTA
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA
[9 empty] | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE ACTA DE MODIFICACIÓN |  | ACUMULADO ANTERIOR
|  |  | FORMATO | [6 empty] | VERSIÓN: 2
PRESUPUESTO GENERAL AJUSTADO Construcción y adquisición de bienes y/o servicios | [9 empty] | FECHA: 10/03/2026
PROY.: |  | CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS BUENAVISTA Y MORAY DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, VIGENCIA 2026. | [7 empty] | AÑO BASE DE LOS PRECIOS | 2026
[10 empty] | 1er AÑO DE LOS RECURSOS | 2026
PRESUPUESTO GENERAL
Nº | REF GOBER. | DESCRIPCION | FUENTE | UNIDAD | CANTIDAD | DIST | VR UNITARIO | VR TOTAL | VR UNITARIO CON AIU | VR TOTAL CON AIU | % |  | UNITARIO*DIST | UNITARIO + DIST | VR TOTAL | CEROS | UNITARIO + DIST *AIU | CEROS | VR TOTAL AIU | CEROS
1 | EXPLANACIONES | [5 empty] | TIPO | OBRA PÚBLICA
1.01 | 3.02.03 | EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM | Precios Gober. | Metro Cúbico | 484.42 | 0% | 20252.01 | 9810478.6842 | 26327.613 | 12753622.29 | 1.829% |  | 0 | 20252.01 | 9810478.6842 | 0 | 26327.613 | 0 | 12753622.2895 | -0.00054
[7 empty] | SUBTOTAL GRUPO | 9810478.6842 |  | 12753622.29 | 1.829%
2 | AFIRMADO, SUBBASES Y BASES | [5 empty] | TIPO | OBRA PÚBLICA
2.01 | 3.04.05 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 5" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**) | Precios Gober. | Metro Cúbico | 133.04 | 0% | 106587.96 | 14180462.1984 | 138564.348 | 18434600.86 | 2.643% |  | 0 | 106587.96 | 14180462.1984 | 0 | 138564.348 | 0 | 18434600.8579 | -0.00208
2.02 | 3.04.07 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**) | Precios Gober. | Metro Cúbico | 190.69 | 0% | 144296.14 | 27515830.9366 | 187584.982 | 35770580.22 | 5.129% |  | 0 | 144296.14 | 27515830.9366 | 0 | 187584.982 | 0 | 35770580.2176 | -0.00242
[7 empty] | SUBTOTAL GRUPO | 41696293.135 |  | 54205181.08 | 7.772%
3 | PAVIMENTACION TIPO PLACA HUELLA | [5 empty] | TIPO | OBRA PÚBLICA
3.01 | 3.05.11 | CONCRETO PARA PLACA HUELLA DE 21 MPa - (3000 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS). | Precios Gober. | Metro Cúbico | 76.14 | 6% | 855295.73 | 69029549.8951 | 1178597.5159 | 89738414.86 | 12.87% |  | 51317.7438 | 906613.4738 | 69029549.8951 | 0 | 1178597.5159 | 0 | 89738414.8637 | 0.0036716
3.02 | 3.03.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 21 MPA (3000 PSI) , 60% RAJON PARA PLACA HUELLAS INCLUYE SELLO DE JUNTAS | Precios Gober. | Metro Cúbico | 59.45 | 6% | 603051.53 | 38002498.266 | 831005.0083 | 49403247.75 | 7.083% | 5.3371e+13 | 36183.0918 | 639234.6218 | 38002498.266 | 0 | 831005.0083 | 0 | 49403247.7458 | -0.004187
3.03 | 2.02.13 | CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR | Precios Gober. | Metro Cúbico | 28.76 | 6% | 887643.35 | 27060340.1108 | 1223172.5363 | 35178442.14 | 5.044% |  | 53258.601 | 940901.951 | 27060340.1108 | 0 | 1223172.5363 | 0 | 35178442.144 | 0.003988
3.04 | 2.02.35 | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) | Precios Gober. | Kilogramo | 12539.16 | 6% | 7675.05 | 102013000.7555 | 10576.2189 | 132616900.98 | 19.01% |  | 460.503 | 8135.553 | 102013000.7555 | 0 | 10576.2189 | 0 | 132616900.9821 | 0.002124
[7 empty] | SUBTOTAL GRUPO | 236105389.0274 |  | 306937005.73 | 44.01%
4 | OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS | [5 empty] | TIPO | OBRA PÚBLICA
4.01 | 3.03.05 | CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA ( 3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS) | Precios Gober. | Metro Cúbico | 70.78 | 6% | 778309.86 | 58394098.2042 | 1072510.9871 | 75912327.67 | 10.88% |  | 46698.5916 | 825008.4516 | 58394098.2042 | 0 | 1072510.9871 | 0 | 75912327.6655 | -0.0044776
[7 empty] | SUBTOTAL GRUPO | 58394098.2042 |  | 75912327.67 | 10.88%
5 | TRANSPORTE | [5 empty] | TIPO | OBRA PÚBLICA
5.01 | 3.12.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM. | Precios Gober. | M3-Km | 4106.61 | 0% | 2765.1 | 11355187.311 | 3594.63 | 14761743.5 | 2.116% |  | 0 | 2765.1 | 11355187.311 | 0 | 3594.63 | 0 | 14761743.5043 | 0.0043
[7 empty] | SUBTOTAL GRUPO | 11355187.311 |  | 14761743.5 | 2.116% |  |  |  | 357361446.3618 |  |  |  | 464569880.2704
6 | SEÑALIZACION (PMT) | [5 empty] | TIPO | SERVICIOS
SERVICIOS
6.01 |  | AUXILIAR DE TRANSITO 1 | Precios Gober. | MES | 4 | 0% | 1623500 | 6494000 | 1623500 | 6494000 | 1.21%
|  | BIENES |  |  |  |  | TIPO | BIENES
6.02 |  | BARRICADA DE LISTONES | Precios Gober. | Unidad | 2 | 0% | 490000 | 980000 | 490000 | 980000 | 0.1827% |  | 357361446.3618 | 464569880.27 | 464569880.2704
6.03 |  | DELINEADOR COMPUESTO | Precios Gober. | Unidad | 4 | 0% | 35000 | 140000 | 35000 | 140000 | 0.02609%
6.04 |  | BARRICADA PLASTICA | Precios Gober. | Unidad | 2 | 0% | 413000 | 826000 | 413000 | 826000 | 0.154% |  | 357361446.3618 |  | 464569880.27
6.05 |  | CONO DE SEÑALIZACION H=0.70m CON FRANJAS DE CINTA REFLECTIVA SEGÚN NORMA INVIAS | Precios Gober. | Unidad | 4 | 0% | 42000 | 168000 | 42000 | 168000 | 0.03131% |  |  | 464569880.2718
6.06 |  | PALETA PLASTICA PARE-SIGA | Precios Gober. | Unidad | 2 | 0% | 35000 | 70000 | 35000 | 70000 | 0.01305% |  |  | 0.0018299
6.07 |  | SEÑAL VIAL REGLAMENTARIA DE OBRA, TAMAÑO 75X75 SEGÚN NORMA INVIAS | Precios Gober. | Unidad | 2 | 0% | 462327.6 | 924655.2 | 462327.6 | 924655.2 | 0.1723%
6.08 |  | SEÑAL VIAL PREVENTIVA DE OBRA, TAMAÑO 75X75 SEGÚN NORMA INVIAS | Precios Gober. | Unidad | 2 | 0% | 329057.4 | 658114.8 | 329057.4 | 658114.8 | 0.1227%
6.09 |  | SEÑAL INFORMATIVA INICIO Y FIN DE OBRA | Precios Gober. | Unidad | 2 | 0% | 683172 | 1366344 | 683172 | 1366344 | 0.2547%
[7 empty] | SUBTOTAL GRUPO | 11627114 |  | 11627114 | 2.167%
7 | PMA | [5 empty] | TIPO | SERVICIOS
7.01 | 9.01.12 | ESPECIALISTA AMBIENTAL (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%) | Precios Gober. | MES | 0.5 | 0% | 7795717.82 | 3897858.91 | 7795717.82 | 3897858.91 | 0.7265%
7.02 | 9.01.21 | OPERADOR AUXILIAR DE EQUIPO (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%) | Precios Gober. | MES | 2 | 0% | 2279507.49 | 4559014.98 | 2279507.49 | 4559014.98 | 0.8497%
7.03 |  | BASURA COLOR ROJO, VERDE Y GRIS | Precios Gober. | Unidad | 1 | 0% | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 0.04567%
[7 empty] | SUBTOTAL GRUPO | 8701873.89 |  | 8701873.89 | 1.622%
487739534.1991
536513487.619
INFORMACIÓN CONSOLIDADA FORMULACIÓN INICIAL
|  |  | COSTO DIRECTO |  |  |  | 377690434.25 |  |  |  | 70.4%
|  |  | Bienes |  | 5378114
|  |  | Servicios |  | 14950873.89
|  |  | Obra Pública |  | 357361446.36
|  |  | COSTO INDIRECTO |  |  |  | 110049099.9491 |  |  |  | 20.51%
487739534.1991
|  |  | Bienes |  | 0 |  | IVA | 2840666.0391 |  |  | 0.5295%
|  |  | Servicios |  | 2840666.0391
|  |  | Administración | 22% | 78619518.2 |  | AIU | 107208433.91
|  |  | Imprevistos | 3% | 10720843.39 | [5 empty] | 19.98%
|  |  | Utilidad | 5% | 17868072.32
|  |  | Otros Costos | Administración General |  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 487739534.1991 |  |  |  | 90.91%
|  |  | Interventoría |  | 10% |  | 48773953.4199 |  |  |  | 9.091%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 536513487.62 |  |  |  | 100%
________________________________________
Realizó: OMAR JHON BYRON ORTIZ MARIÑO
________________________________________
Aprobó
[6 empty] | verif | 488167391.3991
1950958.1368
490000000
-2260465.8009
-1.1586
Note on C13: Dirección de Evaluación y Calidad: Escriba el nombre completo del proyecto, tal como aparecerá en la MGA y la carta de presentación del proyecto
Note on H17: Carlos Eduardo: Escriba el valor unitario que le dio en el Análisis de Precios Unitarios, el promedio de las cotizaciones o los valores de referencia tomados como unitario
Note on I17: Carlos Eduardo: Este valor es la multiplicación del valor unitario por la cantidad. Este valor se calcula automáticamente.
Note on J17: Carlos Eduardo: Escriba el valor unitario que le dio en el Análisis de Precios Unitarios, el promedio de las cotizaciones o los valores de referencia tomados como unitario
Note on K17: Carlos Eduardo: Este valor es la multiplicación del valor unitario por la cantidad. Este valor se calcula automáticamente.
Note on L17: Carlos Eduardo: Este valor es la multiplicación del valor unitario por la cantidad. Este valor se calcula automáticamente.
Note on Q17: Carlos Eduardo: Este valor es la multiplicación del valor unitario por la cantidad. Este valor se calcula automáticamente.
Note on U17: Carlos Eduardo: Este valor es la multiplicación del valor unitario por la cantidad. Este valor se calcula automáticamente.
Note on I18: Dirección de Evaluación y Calidad: Seleccione una de las tres opciones. Si no selecciona una opción, le saldrá #¡DIV/0! en el porcentaje, porque el ítem no se cargará a ningun tipo de actividad, Y SE PODRIA NO REFLEJAR ESTE GRUPO DE ITEMS EN EL VALOR TOTAL DEL PROYECTO
Note on I21: Dirección de Evaluación y Calidad: Seleccione una de las tres opciones. Si no selecciona una opción, le saldrá #¡DIV/0! en el porcentaje, porque el ítem no se cargará a ningun tipo de actividad, Y SE PODRIA NO REFLEJAR ESTE GRUPO DE ITEMS EN EL VALOR TOTAL DEL PROYECTO
Note on I25: Dirección de Evaluación y Calidad: Seleccione una de las tres opciones. Si no selecciona una opción, le saldrá #¡DIV/0! en el porcentaje, porque el ítem no se cargará a ningun tipo de actividad, Y SE PODRIA NO REFLEJAR ESTE GRUPO DE ITEMS EN EL VALOR TOTAL DEL PROYECTO
Note on I31: Dirección de Evaluación y Calidad: Seleccione una de las tres opciones. Si no selecciona una opción, le saldrá #¡DIV/0! en el porcentaje, porque el ítem no se cargará a ningun tipo de actividad, Y SE PODRIA NO REFLEJAR ESTE GRUPO DE ITEMS EN EL VALOR TOTAL DEL PROYECTO
Note on I34: Dirección de Evaluación y Calidad: Seleccione una de las tres opciones. Si no selecciona una opción, le saldrá #¡DIV/0! en el porcentaje, porque el ítem no se cargará a ningun tipo de actividad, Y SE PODRIA NO REFLEJAR ESTE GRUPO DE ITEMS EN EL VALOR TOTAL DEL PROYECTO
Note on I38: Dirección de Evaluación y Calidad: Seleccione una de las tres opciones. Si no selecciona una opción, le saldrá #NUM en el porcentaje, porque el ítem no se cargará a ningun tipo de actividad, Y SE PODRIA NO REFLEJAR ESTE GRUPO DE ITEMS EN EL VALOR TOTAL DEL PROYECTO
Note on D58: Dirección de Evaluación y Calidad: NO SE DEBE MODIFICAR NINGUNA DE LAS FORMULAS NI LA INFORMACIÓN DE ESTE RESUMEN CONSOLIDADO.¦
Note on E71: Dirección de Evaluación y Calidad: Escriba el PORCENTAJE que corresponde a Administración. (Aplica solo sobre el subtotal de OBRA PUBLICA)
Note on E72: Dirección de Evaluación y Calidad: Escriba el PORCENTAJE correspondiente a los imprevistos (esta valor se calcula solo sobre el subtotal de OBRA PUBLICA)
Note on E73: Dirección de Evaluación y Calidad: Escriba el PORCENTAJE correspondiente a la UTILIDAD (debe incluir el IVA sobre al utilidad). El valor final se calcula sobre el subtotal de OBRA PUBLICA
Note on E74: Dirección de Evaluación y Calidad: Seleccione si hay otros costos adicionales al proyecto. La administración que se calcula en este ítem, (cuando esa es la selección), hacd referencia a los costos que cobra el adminsitador de los recursos del proyecto. NO es la administración del contratista que se incluye en el AIU.
Note on H74: Carlos Eduardo: Escriba el porcentaje de otros costos indirectos (aplicable a proyectos especiales como Ciencia y Tecnología). Cuando se calcule un valor, se deberá adjuntar al presupuesto un anexo donde se detallen y especifiquen esos otros costos indirectos
Note on F76: Carlos Eduardo: Escriba el porcentaje de interventoría. El valor total se calculará automáticamente. Recuerde que si el proyecto contempla interventoría, es necesario reflejar exactamente este valor (el que aparece en la celda H62) en un presupuesto de Consultoría (formato pe-p30-f13)

## 1,01
ALCALDIA DE BRICEÑO
ALCALDIA |  |  |  | BRICEÑO |  | FORMATO | MEMORIAS DE CALCULO
OBJETO DEL PROYECTO |  |  |  | "CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS BUENAVISTA Y MORAY DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, VIGENCIA 2026"
DESCRIPCION |  |  | EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM |  |  | ITEM | 1.01 |  | UNID. | Precios Gober. | UBICACIÓN | BUENAVISTA
[8 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
Volumen Acu
[8 empty] | 0+000.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+010.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+020.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+030.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+040.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+050.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+060.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+070.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+080,000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+090,000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+100,000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+110,000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+120,000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+130,000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+140,000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+146,000 | PLACA HUELLA |  | 253.64 | 1 | 253.64
[8 empty] | excavacion vigas intermedias | 5.2 | 0.2 | 0.15 | 49 | 7.644
[8 empty] | excavacion vigas iniciales | 5.2 | 0.35 | 0.25 | 2 | 0.91
OBSERVACIONES: VOLUMENES EXTRAIDOS DEL CALCULO DEL DISEÑO GEOMETRICO | [7 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 262.194
[8 empty] | Vienen |  |  |  |  | 0
[8 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 262.19
Responsable Presupuesto:
|  | OMAR JHON BYRON ORTIZ MARIÑO |  |  | SECRETARIO DE PLANEACIÓN, OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ALCALDIA DE BRICEÑO
ALCALDIA |  |  |  | BRICEÑO |  | FORMATO | MEMORIAS DE CALCULO
OBJETO DEL PROYECTO |  |  |  | "CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS BUENAVISTA Y MORAY DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, VIGENCIA 2026"
DESCRIPCION |  |  | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 5" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**) |  |  | ITEM | 2.01 |  | UNID. | Precios Gober. | UBICACIÓN | MORAY
[8 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
Volumen Acu
[8 empty] | 0+000.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+010.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+020.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+030.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+040.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+050.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+060.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+070.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+080,000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+090,000 | PLACA HUELLA |  | 216.64 | 1 | 216.64
[8 empty] | excavacion vigas intermedias | 5.2 | 0.2 | 0.15 | 30 | 4.68
[8 empty] | excavacion vigas iniciales | 5.2 | 0.35 | 0.25 | 2 | 0.91
OBSERVACIONES: VOLUMENES EXTRAIDOS DEL CALCULO DEL DISEÑO GEOMETRICO | [7 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 222.23
[8 empty] | Vienen |  |  |  |  | 262.19
[8 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 484.42
Responsable Presupuesto:
|  | OMAR JHON BYRON ORTIZ MARIÑO |  |  | SECRETARIO DE PLANEACIÓN, OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Note on AI35: ING.JULIAN: demostrar vigas en planos
Note on AI79: ING.JULIAN: demostrar vigas en planos

## 2,01
ALCALDIA DE BRICEÑO
ALCALDIA |  |  |  | BRICEÑO |  | FORMATO | MEMORIAS DE CALCULO
OBJETO DEL PROYECTO |  |  |  | "CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS BUENAVISTA Y MORAY DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, VIGENCIA 2026"
DESCRIPCION |  |  | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 5" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**) |  |  | ITEM | 2.01 |  | UNID. | Precios Gober. | UBICACIÓN | BUENAVISTA
[8 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
Volumen Acu
[8 empty] | 0+000.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+010.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+020.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+030.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+040.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+050.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+060.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+070.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+080,000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+090,000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+100,000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+110,000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+120,000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+130,000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+140,000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+146,000 | PLACA HUELLA |  | 83.9 | 1 | 83.9
OBSERVACIONES: VOLUMENES EXTRAIDOS DEL CALCULO DEL DISEÑO GEOMETRICO | [7 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 83.9
[8 empty] | Vienen |  |  |  |  | 0
[8 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 83.9
Responsable Presupuesto:
|  | OMAR JHON BYRON ORTIZ MARIÑO |  |  | SECRETARIO DE PLANEACIÓN, OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ALCALDIA DE BRICEÑO
ALCALDIA |  |  |  | BRICEÑO |  | FORMATO | MEMORIAS DE CALCULO
OBJETO DEL PROYECTO |  |  |  | "CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS BUENAVISTA Y MORAY DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, VIGENCIA 2026"
DESCRIPCION |  |  | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 5" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**) |  |  | ITEM | 2.01 |  | UNID. | Precios Gober. | UBICACIÓN | MORAY
[8 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
Volumen Acu
[8 empty] | 0+000.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+010.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+020.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+030.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+040.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+050.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+060.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+070.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+080,000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+090,000 | PLACA HUELLA |  | 49.14 | 1 | 49.14
OBSERVACIONES: VOLUMENES EXTRAIDOS DEL CALCULO DEL DISEÑO GEOMETRICO | [7 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 49.14
[8 empty] | Vienen |  |  |  |  | 83.9
[8 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 133.04
Responsable Presupuesto:
|  | OMAR JHON BYRON ORTIZ MARIÑO |  |  | SECRETARIO DE PLANEACIÓN, OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

## 2,02
ALCALDIA DE BRICEÑO
ALCALDIA |  |  |  | BRICEÑO |  | FORMATO | MEMORIAS DE CALCULO
OBJETO DEL PROYECTO |  |  |  | "CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS BUENAVISTA Y MORAY DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, VIGENCIA 2026"
DESCRIPCION |  |  | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**) |  |  | ITEM | 2.02 |  | UNID. | Precios Gober. | UBICACIÓN | BUENAVISTA
[8 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
VOLUMEN ACU.
[8 empty] | 0+000.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+010.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+020.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+030.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+040.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+050.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+060.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+070.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+080,000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+090,000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+100,000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+110,000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+120,000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+130,000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+140,000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+146,000 | PLACA HUELLA |  | 120.63 | 1 | 120.63
OBSERVACIONES: | [7 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 120.63
[8 empty] | Vienen |  |  |  |  | 0
[8 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 120.63
Responsable Presupuesto:
|  | OMAR JHON BYRON ORTIZ MARIÑO |  |  | SECRETARIO DE PLANEACIÓN, OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ALCALDIA DE BRICEÑO
ALCALDIA |  |  |  | BRICEÑO |  | FORMATO | MEMORIAS DE CALCULO
OBJETO DEL PROYECTO |  |  |  | "CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS BUENAVISTA Y MORAY DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, VIGENCIA 2026"
DESCRIPCION |  |  | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**) |  |  | ITEM | 2.02 |  | UNID. | Precios Gober. | UBICACIÓN | MORAY
[8 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
VOLUMEN ACU.
[8 empty] | 0+000.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+010.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+020.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+030.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+040.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+050.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+060.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+070.000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+080,000 | PLACA HUELLA
[8 empty] | 0+090,000 | PLACA HUELLA |  | 70.06 | 1 | 70.06
OBSERVACIONES: | [7 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 70.06
[8 empty] | Vienen |  |  |  |  | 120.63
[8 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 190.69 | 201.58
Responsable Presupuesto:
|  | OMAR JHON BYRON ORTIZ MARIÑO |  |  | SECRETARIO DE PLANEACIÓN, OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ALCALDIA DE LA VICTORIA
ALCALDIA |  |  |  | LA VICTORIA |  | FORMATO | MEMORIAS DE CALCULO
OBJETO DEL PROYECTO |  |  |  | Mejoramiento y adecuación de la red vial terciaria mediante la construcción de placa huellas en las veredas tarpeya y minachal del municipio de Briceño Boyacá.
DESCRIPCION |  |  | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**) |  |  | ITEM | 2.02 |  | UNID. | Precios Gober. | UBICACIÓN
201.58
Responsable Presupuesto:
ALCALDIA DE LA VICTORIA
ALCALDIA |  |  |  | LA VICTORIA |  | FORMATO | MEMORIAS DE CALCULO
OBJETO DEL PROYECTO |  |  |  | Mejoramiento y adecuación de la red vial terciaria mediante la construcción de placa huellas en las veredas tarpeya y minachal del municipio de Briceño Boyacá.
DESCRIPCION |  |  | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**) |  |  | ITEM | 2.02 |  | UNID. | Precios Gober. | UBICACIÓN
201.58
Responsable Presupuesto:
ALCALDIA DE LA VICTORIA
ALCALDIA |  |  |  | LA VICTORIA |  | FORMATO | MEMORIAS DE CALCULO
OBJETO DEL PROYECTO |  |  |  | Mejoramiento y adecuación de la red vial terciaria mediante la construcción de placa huellas en las veredas tarpeya y minachal del municipio de Briceño Boyacá.
DESCRIPCION |  |  | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**) |  |  | ITEM | 2.02 |  | UNID. | Precios Gober. | UBICACIÓN
201.58
Responsable Presupuesto:

## 3,0 (hidden)
ALCALDIA DE BRICEÑO
ALCALDIA |  |  | BRICEÑO |  | FORMATO | MEMORIAS DE CALCULO
OBJETO DEL PROYECTO |  |  | "CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS BUENAVISTA Y MORAY DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, VIGENCIA 2026"
DESCRIPCION |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 21 MPA (3000 PSI) , 60% RAJON PARA PLACA HUELLAS INCLUYE SELLO DE JUNTAS |  |  | ITEM | 3.02 |  | UNID. | Precios Gober. | UBICACIÓN | BUENAVISTA
[7 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
VOLUMEN ACU.
[7 empty] | 0+000.000 | PLACA HUELLA
[7 empty] | 0+010.000 | PLACA HUELLA
[7 empty] | 0+020.000 | PLACA HUELLA
[7 empty] | 0+030.000 | PLACA HUELLA
[7 empty] | 0+040.000 | PLACA HUELLA
[7 empty] | 0+050.000 | PLACA HUELLA
[7 empty] | 0+060.000 | PLACA HUELLA
[7 empty] | 0+070.000 | PLACA HUELLA
[7 empty] | 0+080,000 | PLACA HUELLA
[7 empty] | 0+090,000 | PLACA HUELLA
[7 empty] | 0+100,000 | PLACA HUELLA
[7 empty] | 0+110,000 | PLACA HUELLA
[7 empty] | 0+120,000 | PLACA HUELLA
[7 empty] | 0+130,000 | PLACA HUELLA
[7 empty] | 0+140,000 | PLACA HUELLA
[7 empty] | 0+150,000 | PLACA HUELLA
[7 empty] | 0+160,000 | PLACA HUELLA
[7 empty] | 0+170,000 | PLACA HUELLA
OBSERVACIONES: | [6 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Vienen |  |  |  |  | 0
[7 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 0 | 201.58
Responsable Presupuesto:
| Residente de obra: |  |  | Director de obra: |  |  |  | Interventoria:
| Mat. Profesional |  |  | Mat. Profesional |  |  |  | Mat. Profesional
ALCALDIA DE BRICEÑO
ALCALDIA |  |  | BRICEÑO |  | FORMATO | MEMORIAS DE CALCULO
OBJETO DEL PROYECTO |  |  | "CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS BUENAVISTA Y MORAY DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, VIGENCIA 2026"
DESCRIPCION |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 21 MPA (3000 PSI) , 60% RAJON PARA PLACA HUELLAS INCLUYE SELLO DE JUNTAS |  |  | ITEM | 3.02 |  | UNID. | Precios Gober. | UBICACIÓN | MORAY
[7 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
VOLUMEN ACU.
[7 empty] | 0+000.000 | PLACA HUELLA
[7 empty] | 0+010.000 | PLACA HUELLA
[7 empty] | 0+020.000 | PLACA HUELLA
[7 empty] | 0+030.000 | PLACA HUELLA
[7 empty] | 0+040.000 | PLACA HUELLA
[7 empty] | 0+050.000 | PLACA HUELLA
[7 empty] | 0+060.000 | PLACA HUELLA
[7 empty] | 0+070.000 | PLACA HUELLA
[7 empty] | 0+080,000 | PLACA HUELLA
[7 empty] | 0+090,000 | PLACA HUELLA
OBSERVACIONES: | [6 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Vienen |  |  |  |  | 0
[7 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 0 | 201.58
Responsable Presupuesto:
| Residente de obra: |  |  | Director de obra: |  |  |  | Interventoria:
| Mat. Profesional |  |  | Mat. Profesional |  |  |  | Mat. Profesional
ALCALDIA DE BRICEÑO
ALCALDIA |  |  | BRICEÑO |  | FORMATO | MEMORIAS DE CALCULO
OBJETO DEL PROYECTO |  |  | Mejoramiento y adecuación de la red vial terciaria mediante la construcción de placa huellas en las veredas tarpeya y minachal del municipio de Briceño Boyacá.
DESCRIPCION |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 21 MPA (3000 PSI) , 60% RAJON PARA PLACA HUELLAS INCLUYE SELLO DE JUNTAS |  |  | ITEM | 3.02 |  | UNID. | Precios Gober. | UBICACIÓN
201.58
Responsable Presupuesto:
ALCALDIA DE BRICEÑO
ALCALDIA |  |  | BRICEÑO |  | FORMATO | MEMORIAS DE CALCULO
OBJETO DEL PROYECTO |  |  | Mejoramiento y adecuación de la red vial terciaria mediante la construcción de placa huellas en las veredas tarpeya y minachal del municipio de Briceño Boyacá.
DESCRIPCION |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 21 MPA (3000 PSI) , 60% RAJON PARA PLACA HUELLAS INCLUYE SELLO DE JUNTAS |  |  | ITEM | 3.02 |  | UNID. | Precios Gober. | UBICACIÓN
201.58
Responsable Presupuesto:
ALCALDIA DE BRICEÑO
ALCALDIA |  |  | BRICEÑO |  | FORMATO | MEMORIAS DE CALCULO
OBJETO DEL PROYECTO |  |  | Mejoramiento y adecuación de la red vial terciaria mediante la construcción de placa huellas en las veredas tarpeya y minachal del municipio de Briceño Boyacá.
DESCRIPCION |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 21 MPA (3000 PSI) , 60% RAJON PARA PLACA HUELLAS INCLUYE SELLO DE JUNTAS |  |  | ITEM | 3.02 |  | UNID. | Precios Gober. | UBICACIÓN
201.58
Responsable Presupuesto:

## 3,01
ALCALDIA DE BRICEÑO
ALCALDIA |  |  |  | BRICEÑO |  | FORMATO | MEMORIAS DE CALCULO
OBJETO DEL PROYECTO |  |  |  | "CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS BUENAVISTA Y MORAY DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, VIGENCIA 2026"
DESCRIPCION |  |  | CONCRETO PARA PLACA HUELLA DE 21 MPa - (3000 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS). |  |  | ITEM | 3.01 |  | UNID. | Precios Gober. | UBICACIÓN | BUENAVISTA
[8 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[9 empty] | LONG. | ALTURA | ANCHO
0+000.000
[8 empty] | 0+146 | 146 | 0.15 | 0.9 | 2 | 39.42
AREA
[8 empty] | SOBREANCHO1 | 18.56 | 0.15 |  | 1 | 2.784
[8 empty] | SOBREANCHO2 | 41.96 | 0.15 |  | 1 | 6.294
[8 empty] | (-) RIOSTRA | 0.9 | 0.15 | 0.2 | 98 | -2.646
152
104
OBSERVACIONES: | [7 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 45.852
[8 empty] | Vienen |  |  |  |  | 0
[8 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 45.85
Responsable Presupuesto:
|  | OMAR JHON BYRON ORTIZ MARIÑO |  |  | SECRETARIO DE PLANEACIÓN, OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ALCALDIA DE BRICEÑO
ALCALDIA |  |  |  | BRICEÑO |  | FORMATO | MEMORIAS DE CALCULO
OBJETO DEL PROYECTO |  |  |  | "CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS BUENAVISTA Y MORAY DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, VIGENCIA 2026"
DESCRIPCION |  |  | CONCRETO PARA PLACA HUELLA DE 21 MPa - (3000 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS). |  |  | ITEM | 3.01 |  | UNID. | Precios Gober. | UBICACIÓN | MORAY
[8 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[9 empty] | LONG. | ALTURA | ANCHO
0+000.000
[8 empty] | 0+090 | 90 | 0.15 | 0.9 | 2 | 24.3
AREA
[8 empty] | SOBREANCHO1 | 50.71 | 0.15 |  | 1 | 7.6065
[8 empty] | (-) RIOSTRA | 0.9 | 0.15 | 0.2 | 60 | -1.62
152
104
OBSERVACIONES: | [7 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 30.2865
[8 empty] | Vienen |  |  |  |  | 45.85
[8 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 76.14
Responsable Presupuesto:
|  | OMAR JHON BYRON ORTIZ MARIÑO |  |  | SECRETARIO DE PLANEACIÓN, OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
[8 empty] | 234.47 | 1.8 | 0.2 | 84.4092

## 3,02
ALCALDIA DE BRICEÑO
ALCALDIA |  |  |  | BRICEÑO |  | FORMATO | MEMORIAS DE CALCULO
OBJETO DEL PROYECTO |  |  |  | "CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS BUENAVISTA Y MORAY DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, VIGENCIA 2026"
DESCRIPCION |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 21 MPA (3000 PSI) , 60% RAJON PARA PLACA HUELLAS INCLUYE SELLO DE JUNTAS |  |  | ITEM | 3.02 |  | UNID. | Precios Gober. | UBICACIÓN | BUENAVISTA
[8 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[9 empty] | LONG. | ALTURA | ANCHO
0+000.000
[8 empty] | 0+146 | 146 | 0.15 | 0.9 | 1 | 19.71
[8 empty] | 0+146 | 146 | 0.15 | 0.45 | 2 | 19.71
[8 empty] | (-) RIOSTRA | 0.9 | 0.15 | 0.2 | 49 | -1.323
[8 empty] | (-) RIOSTRA | 0.45 | 0.15 | 0.2 | 98 | -1.323
OBSERVACIONES: | [7 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 36.774
[8 empty] | Vienen |  |  |  |  | 0
[8 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 36.77
Responsable Presupuesto:
|  | OMAR JHON BYRON ORTIZ MARIÑO |  |  | SECRETARIO DE PLANEACIÓN, OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ALCALDIA DE BRICEÑO
ALCALDIA |  |  |  | BRICEÑO |  | FORMATO | MEMORIAS DE CALCULO
OBJETO DEL PROYECTO |  |  |  | "CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS BUENAVISTA Y MORAY DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, VIGENCIA 2026"
DESCRIPCION |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 21 MPA (3000 PSI) , 60% RAJON PARA PLACA HUELLAS INCLUYE SELLO DE JUNTAS |  |  | ITEM | 3.02 |  | UNID. | Precios Gober. | UBICACIÓN | MORAY
[8 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[9 empty] | LONG. | ALTURA | ANCHO
0+000.000
[8 empty] | 0+090 | 90 | 0.15 | 0.9 | 1 | 12.15
[8 empty] | 0+090 | 90 | 0.15 | 0.45 | 2 | 12.15
[8 empty] | (-) RIOSTRA | 0.9 | 0.15 | 0.2 | 30 | -0.81
[8 empty] | (-) RIOSTRA | 0.45 | 0.15 | 0.2 | 60 | -0.81
OBSERVACIONES: | [7 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 22.68
[8 empty] | Vienen |  |  |  |  | 36.77
[8 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 59.45
Responsable Presupuesto:
|  | OMAR JHON BYRON ORTIZ MARIÑO |  |  | SECRETARIO DE PLANEACIÓN, OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

## 3,03
ALCALDIA DE BRICEÑO
ALCALDIA |  |  |  | BRICEÑO |  | FORMATO | MEMORIAS DE CALCULO
OBJETO DEL PROYECTO |  |  |  | "CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS BUENAVISTA Y MORAY DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, VIGENCIA 2026"
DESCRIPCION |  |  | CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR |  |  | ITEM | 3.03 |  | UNID. | Precios Gober. | UBICACIÓN | BUENAVISTA
[8 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[9 empty] | LONG. | ALTURA | ANCHO
[8 empty] | RIOSTRA | 5.2 | 0.35 | 0.2 | 49 | 17.836
OBSERVACIONES: | [7 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 17.836
[8 empty] | Vienen |  |  |  |  | 0
[8 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 17.84
Responsable Presupuesto:
|  | OMAR JHON BYRON ORTIZ MARIÑO |  |  | SECRETARIO DE PLANEACIÓN, OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ALCALDIA DE BRICEÑO
ALCALDIA |  |  |  | BRICEÑO |  | FORMATO | MEMORIAS DE CALCULO
OBJETO DEL PROYECTO |  |  |  | "CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS BUENAVISTA Y MORAY DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, VIGENCIA 2026"
DESCRIPCION |  |  | CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR |  |  | ITEM | 3.03 |  | UNID. | Precios Gober. | UBICACIÓN | MORAY
[8 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[9 empty] | LONG. | ALTURA | ANCHO
[8 empty] | RIOSTRA | 5.2 | 0.35 | 0.2 | 30 | 10.92
OBSERVACIONES: | [7 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 10.92
[8 empty] | Vienen |  |  |  |  | 17.84
[8 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 28.76
Responsable Presupuesto:
|  | OMAR JHON BYRON ORTIZ MARIÑO |  |  | SECRETARIO DE PLANEACIÓN, OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

## 3,04
ALCALDIA DE BRICEÑO
ALCALDIA |  |  |  | BRICEÑO |  | FORMATO |  |  |  | MEMORIAS DE CALCULO
OBJETO DEL PROYECTO |  |  |  | "CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS BUENAVISTA Y MORAY DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, VIGENCIA 2026"
DESCRIPCION |  |  | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) |  |  | ITEM |  |  |  | 3.04 |  |  | UNID. | Precios Gober. | UBICACIÓN | BUENAVISTA
[7 empty] | Localización | [5 empty] | Dimensiones |  |  | cant | Peso Total
[13 empty] | Longitud | f | Peso x m
[7 empty] | LONG. HUELLA | [5 empty] | 6 | 4 | 0.996 | 384 | 2294.784 | 4 | #REF! | #REF!
6
f
[7 empty] | LONG. HUELLA traslapo | [5 empty] | 0.7 | 4 | 0.996 | 184 | 128.2848
0.7
[7 empty] | TRANSVERSAL. HUELLA | [5 empty] | 0.8 | 3 | 0.56 | 1946 | 871.808
0.8
[7 empty] | LONG. CUNETA | [5 empty] | 6 | 4 | 0.996 | 192 | 1147.392
6
[7 empty] | LONG. HUELLA traslapo | [5 empty] | 0.7 | 4 | 0.996 | 184 | 128.2848
0.7
[7 empty] | LONG. CUNETA BORDILLO | [5 empty] | 6 | 4 | 0.996 | 72 | 430.272
[18 empty] | 14 | 25.9 | 362.6
[9 empty] | 6 | [8 empty] | 8 | 25.9 | 207.2
[18 empty] | 8 | 25.9 | 207.2
[7 empty] | LONG. HUELLA traslapo BORDILLO | [5 empty] | 0.7 | 4 | 0.996 | 92 | 64.1424 | 31 | 25.9 | 798.9
0.7
[7 empty] | FLEJE BORDILLO | [5 empty] | 0.55 | 3 | 0.557 | 1946 | 596.1571
0.6
[7 empty] | TRANSVERSAL. CUNETA | [5 empty] | 0.7 | 3 | 0.56 | 1946 | 762.832
0.44
[7 empty] | LONG RIOSTRA | [5 empty] | 5.34 | 3 | 0.557 | 196 | 582.9785
[8 empty] | 0.15 |  |  | 0.15
5.04
[7 empty] | LONG RIOSTRA |  | 0.19 |  |  |  | 0.82 | 3 | 0.557 | 197 | 89.9778
[8 empty] | 0.12 |  | 0.1 | 0.12
0.19
[7 empty] | LONG. HUELLA SOBREANCHO | [5 empty] | 6 | 4 | 0.996 | 40 | 239.04 | 28.5 | M DE SOBREANCHO SON 2
6
[7 empty] | LONG. HUELLA traslapo SOBREANCHO | [5 empty] | 0.7 | 4 | 0.996 | 32 | 22.3104
0.7
[7 empty] | TRANSVERSAL. HUELLA SOBREANCHO | [5 empty] | 0.8 | 3 | 0.56 | 380 | 170.24
0.8
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 7528.5038
[12 empty] | Vienen |  |  |  |  | 0
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 7528.5
Responsable Presupuesto:
|  | OMAR JHON BYRON ORTIZ MARIÑO |  |  | SECRETARIO DE PLANEACIÓN, OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ALCALDIA DE BRICEÑO
ALCALDIA |  |  |  | BRICEÑO |  | FORMATO |  |  |  | MEMORIAS DE CALCULO
OBJETO DEL PROYECTO |  |  |  | "CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS BUENAVISTA Y MORAY DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, VIGENCIA 2026"
DESCRIPCION |  |  | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) |  |  | ITEM |  |  |  | 3.04 |  |  | UNID. | Precios Gober. | UBICACIÓN | MORAY
[7 empty] | Localización | [5 empty] | Dimensiones |  |  | cant | Peso Total
[13 empty] | Longitud | f | Peso x m
[7 empty] | LONG. HUELLA | [5 empty] | 6 | 4 | 0.996 | 240 | 1434.24 | 4 | 0 | -4
16
6
f
[7 empty] | LONG. HUELLA traslapo | [5 empty] | 0.7 | 4 | 0.996 | 112 | 78.0864
0.7
[7 empty] | TRANSVERSAL. HUELLA | [5 empty] | 0.8 | 3 | 0.56 | 1200 | 537.6
0.8
[7 empty] | LONG. CUNETA | [5 empty] | 6 | 4 | 0.996 | 120 | 717.12
6
[7 empty] | LONG. HUELLA traslapo | [5 empty] | 0.7 | 4 | 0.996 | 112 | 78.0864
0.7
[7 empty] | LONG. CUNETA BORDILLO | [5 empty] | 6 | 4 | 0.996 | 45 | 268.92 | 3
[18 empty] | 14 | 25.9 | 362.6
[9 empty] | 6 | [8 empty] | 8 | 25.9 | 207.2
[18 empty] | 8 | 25.9 | 207.2
[7 empty] | LONG. HUELLA traslapo BORDILLO | [5 empty] | 0.7 | 4 | 0.996 | 56 | 39.0432 | 31 | 25.9 | 798.9
0.7
[7 empty] | FLEJE BORDILLO | [5 empty] | 0.55 | 3 | 0.557 | 1200 | 367.62
0.6
[7 empty] | TRANSVERSAL. CUNETA | [5 empty] | 0.7 | 3 | 0.56 | 1200 | 470.4
0.44
[7 empty] | LONG RIOSTRA | [5 empty] | 5.34 | 3 | 0.557 | 120 | 356.9256
[8 empty] | 0.15 |  |  | 0.15
5.04
[7 empty] | LONG RIOSTRA |  | 0.19 |  |  |  | 0.82 | 3 | 0.557 | 121 | 55.2655
[8 empty] | 0.12 |  | 0.1 | 0.12
0.19
[7 empty] | LONG. HUELLA SOBREANCHO | [5 empty] | 6 | 4 | 0.996 | 56 | 334.656 | 40 | M DE SOBREANCHO SON 2
6
[7 empty] | LONG. HUELLA traslapo SOBREANCHO | [5 empty] | 0.7 | 4 | 0.996 | 48 | 33.4656
0.7
[7 empty] | TRANSVERSAL. HUELLA SOBREANCHO | [5 empty] | 0.8 | 3 | 0.56 | 534 | 239.232
0.8
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 5010.6607
[12 empty] | Vienen |  |  |  |  | 7528.5
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 12539.16
Responsable Presupuesto:
|  | OMAR JHON BYRON ORTIZ MARIÑO |  |  | SECRETARIO DE PLANEACIÓN, OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

## 4,01
ALCALDIA DE BRICEÑO
ALCALDIA |  |  |  | BRICEÑO |  | FORMATO | MEMORIAS DE CALCULO
OBJETO DEL PROYECTO |  |  |  | "CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS BUENAVISTA Y MORAY DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, VIGENCIA 2026"
DESCRIPCION |  |  | CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA ( 3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS) |  |  | ITEM | 4.01 |  | UNID. | Precios Gober. | UBICACIÓN | BUENAVISTA
[8 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[9 empty] | Area | Alto | Longitud
[8 empty] | CUNETA | 0.159 |  | 146 | 2 | 46.428
[8 empty] | (-) RIOSTRA | 0.8 | 0.15 | 0.2 | 98 | -2.352
OBSERVACIONES: | [7 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 44.076
[8 empty] | Vienen |  |  |  |  | 0
[8 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 44.08
Responsable Presupuesto:
|  | OMAR JHON BYRON ORTIZ MARIÑO |  |  | SECRETARIO DE PLANEACIÓN, OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ALCALDIA DE BRICEÑO
ALCALDIA |  |  |  | BRICEÑO |  | FORMATO | MEMORIAS DE CALCULO
OBJETO DEL PROYECTO |  |  |  | "CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS BUENAVISTA Y MORAY DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, VIGENCIA 2026"
DESCRIPCION |  |  | CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA ( 3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS) |  |  | ITEM | 4.01 |  | UNID. | Precios Gober. | UBICACIÓN | MORAY
[8 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[9 empty] | Area | Alto | Longitud
[8 empty] | CUNETA | 0.159 |  | 90 | 2 | 28.62
[8 empty] | (-) RIOSTRA | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 60 | -1.92
OBSERVACIONES: | [7 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 26.7
[8 empty] | Vienen |  |  |  |  | 44.08
[8 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 70.78
Responsable Presupuesto:
|  | OMAR JHON BYRON ORTIZ MARIÑO |  |  | SECRETARIO DE PLANEACIÓN, OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

## 6.ALC (hidden)
ALCALDIA DE BRICEÑO
ALCALDIA | [6 empty] | BRICEÑO | [5 empty] | FORMATO |  |  | MEMORIAS DE CALCULO
OBJETO DEL PROYECTO | [6 empty] | "CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS BUENAVISTA Y MORAY DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, VIGENCIA 2026"
CAPÍTULO | [5 empty] | ALCANTARILLA 36in | [12 empty] | UBICACIÓN |  | BUENAVISTA
[17 empty] | Localizacion | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total | UNIDAD
[18 empty] | Ancho | Longitud | Altura
[17 empty] | #REF! |  |  |  |  | 57.336 | m3
[17 empty] | Excavacion sobre la calzada para tuberia | 1.7 | 6 | 1.65 | 2 | 33.66 | m3
[17 empty] | Excavacion Caja | 1.77 | 2.1 | 2 | 2 | 14.868 | m3
[17 empty] | Excavacion aletas | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 4 | 2.28 | m3
[17 empty] | Excavacion placa de fondo salida con aletas | 1.7 | 6 | 0.3 | 2 | 6.12 | m3
[17 empty] | Excavacion dentellon placas de contrapiso entrada y salida | 0.2 | 2.1 | 0.2 | 2 | 0.168 | m3
[17 empty] | Excavacion dentellon placas de contrapiso entrada y salida | 0.2 | 3 | 0.2 | 2 | 0.24 | m3
[17 empty] | #REF! |  |  |  |  | 9.6 | m3
[17 empty] | Mejoramiento de piso sobre calzada | 2 | 6 | 0.4 | 2 | 9.6
[17 empty] | #REF! |  |  |  |  | 10.2 | m3
[17 empty] | Excavacion sobre la calzada para tuberia | 1.7 | 6 | 0.5 | 2 | 10.2 | m3
[17 empty] | #REF! |  |  |  |  | 20.12 | m3
[17 empty] | Relleno calzada sobre tuberia instalada | 1.7 | 6 | 1.65 | 2 | 33.66
[17 empty] | (-) Volumen tuberia 36in = 0,95m3 |  | 6 | -1.1283 | 2 | -13.54
[17 empty] | #REF! |  |  |  |  | 12 | ml
[17 empty] | Tubos en concreto reforzado de 36in instalados |  |  |  | 12 | 12
[18 empty] | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total | UNIDAD
[18 empty] | Ancho | Longitud | Altura
[17 empty] | #REF! |  |  |  |  | 7.5336 | m3
[17 empty] | Solado placa de fondo | 1.5 | 6 | 0.15 | 2 | 2.7 | m3
[17 empty] | Atraque tuberia |  |  | area
[17 empty] | Atraque tuberia area =0,4028m2 |  | 6 | 0.4028 | 2 | 4.8336
OBSERVACIONES:
Responsable Presupuesto:
ALCALDIA DE BRICEÑO
ALCALDIA | [6 empty] | BRICEÑO | [5 empty] | FORMATO |  |  | MEMORIAS DE CALCULO
CAPÍTULO | [5 empty] | ALCANTARILLA 36in | [12 empty] | UBICACIÓN |  | 0
[17 empty] | Localizacion | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total | UNIDAD
|  | PERFIL MURO CAJA | [6 empty] | PERFIL MURO ALETA | [8 empty] | Ancho | Longitud | Espesor
|  | 1.95 | [6 empty] | 1.7 | [7 empty] | #REF! |  |  |  | Total= | 10.575 | m3
| 2.5 | [6 empty] | 2.08 | [8 empty] | Placa de fondo caja | 1.75 | 2.05 |  | 2 | 7.175 | m3
[17 empty] | Placa de fondo salida con aletas | 1.7 | 1 |  | 2 | 3.4 | m3
[17 empty] | #REF! |  |  |  |  | 0.136 | m3
[17 empty] | Dentellon placa aletas | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 2 | 0.136 | m3
[17 empty] | #REF! |  |  |  |  | 5.34 | m3
[17 empty] | Muro Aleta | 1.7 | 2.08 | 0.2 | 2 | 1.4144 | m3
[17 empty] | Muro Caja | 1.95 | 2.5 | 0.2 | 2 | 1.95 | m3
[17 empty] | Localizacion | Dimensiones |  |  | No Elem. |  | UNIDAD
[18 empty] | Area | Longitud | Espesor
[17 empty] | (-) Vacio Tuberia | 0.9503 |  | 0.2 | 4 | -0.76024 | m3
[17 empty] | Localizacion | Dimensiones |  |  | No Elem. |  | UNIDAD
|  |  | PLANTA CAJA | [9 empty] | PLANTA SALIDA CON ALETAS |  |  |  |  | Ancho | Longitud | Espesor
|  |  | 2.05 | [13 empty] | Muro Longitudinal Caja | 1.31 | 2.05 | 0.2 | 4 | 2.1484 | m3
|  | 1.75 | [9 empty] | 1 |  | 1.7 |  |  | Muro Transversal Caja | 1.31 | 1.35 | 0.2 | 2 | 0.7074 | m3
|  |  |  | 1.35 | 1.65 | [11 empty] | Aletas | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 0 | m3
[17 empty] | (-) Vacio Cuneta | 0.2 | 0.7 | -0.15 | 4 | -0.12 | m3
[17 empty] | #REF! |  |  |  |  | 407.68 | Kg
[17 empty] | Localizacion | f | Cantidad | Longitud | Peso Unitario | Peso Total | Und
[17 empty] | Acero de refuerzo No. 1 - 15 | 3 | 56 | 2.17 | 0.56 | 68.0512 | Kg
[17 empty] | Acero de refuerzo No. 16-31 | 4 | 116 | 1.9774 | 0.99 | 227.0834 | Kg
[13 empty] | 1.7 |  |  |  | Acero de refuerzo No. 32-38 | 3 | 96 | 2.0935 | 0.56 | 112.5454 | Kg
| PERFIL LONGITUDINAL CAJA | [9 empty] | PERFIL TRANSVERSAL CAJA |  |  |  | PERFIL ALETA
| 1.31 | [8 empty] | 1.31
|  | 2.05 | [8 empty] | 1.75
0
OBSERVACIONES:
Responsable Presupuesto:

## 5,01
ALCALDIA DE BRICEÑO
ALCALDIA |  |  |  | BRICEÑO |  | FORMATO | MEMORIAS DE CALCULO
OBJETO DEL PROYECTO |  |  |  | "CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS BUENAVISTA Y MORAY DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, VIGENCIA 2026"
DESCRIPCION |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM. |  |  | ITEM | 5.01 |  | UNID. | Precios Gober. | UBICACIÓN | BUENAVISTA
[8 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[9 empty] | Volumen | Alto | Longitud
[8 empty] | AFIRMADO | 83.9 |  | 14.6 | 1 | 1224.94
[8 empty] | SUBBASE | 120.63 |  | 14.6 | 1 | 1761.198
OBSERVACIONES: | [7 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 2986.138
[8 empty] | Vienen |  |  |  |  | 0
[8 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 2986.13
Responsable Presupuesto:
|  | OMAR JHON BYRON ORTIZ MARIÑO |  |  | SECRETARIO DE PLANEACIÓN, OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ALCALDIA DE BRICEÑO
ALCALDIA |  |  |  | BRICEÑO |  | FORMATO | MEMORIAS DE CALCULO
OBJETO DEL PROYECTO |  |  |  | "CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS BUENAVISTA Y MORAY DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, VIGENCIA 2026"
DESCRIPCION |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM. |  |  | ITEM | 5.01 |  | UNID. | Precios Gober. | UBICACIÓN | MORAY
[8 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[9 empty] | Volumen | Alto | Longitud
[8 empty] | AFIRMADO | 49.14 |  | 9.4 | 1 | 461.916
[8 empty] | SUBBASE | 70.06 |  | 9.4 | 1 | 658.564
OBSERVACIONES: | [7 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 1120.48
[8 empty] | Vienen |  |  |  |  | 2986.13
[8 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 4106.61
Responsable Presupuesto:
|  | OMAR JHON BYRON ORTIZ MARIÑO |  |  | SECRETARIO DE PLANEACIÓN, OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO