## MATRIZ RIESGOS
ANEXO No. 1 - MATRIZ DE RIESGOS
CONTRATACIÓN DIRECTA MEDIANTE CONTRATO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON LA FUNDACIÓN JARDÍN BOTÁNICO “JOAQUÍN ANTONIO URIBE” DE MEDELLÍN SIGLA "JARDÍN BOTÁNICO DE MEDELLÍN"
CON EL OBJETO DE: “CONTRATO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL FORTALECIMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL APLICATIVO SISTEMA DE ÁRBOL URBANO (SAU), PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN EL VALLE DE ABURRÁ”.
ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROCESO
| Tipo de Riesgo | Clase |  |  | Tipificación | Descripción | [5 empty] | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |  | ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUALITATIVA |  |  | ESTIMACIÓN CUANTITATIVA
No. | Tipo de Riesgo | Clase | Fuente | Etapa | Tipificación | Riesgo | Consecuencia | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto o severidad | Calificación total | Prioridad | Contratista | AMVA | % SOBRE EL VALOR DELSINIESTRO contratista | % SOBRE EL VALOR DELSINISESTRO AMVA | Mitigación | CONTROLES y MONITOREO
1 | Riesgos Operacionales | general | Interno | Planeación | Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual. | Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes. | *La no suscripción del convenio. | 2 | 4 | 6 | 8 |  | X |  | 100% | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual | Comité asesor -evaluador, comité de contratación. | Junio de 2026 | seguimiento y revisión | en el momento del evento
2 |  | general | externo | planeación | Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos | Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignan errores que afectan obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes. | *Afectación negativa en el cumplimiento del objeto contractual y reprocesos en el proyecto. | 2 | 4 | 6 | 6 | X |  | 100% |  | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. Presentación documentación a tiempo. | Contratista | Junio de 2026 | seguimiento y revisión | en el momento del evento
3 |  | especifico | interno | contratacion ejecucion | Extensión del plazo | Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. | *Alcances no cumplidos en las fechas programadas por parte del conveniante. *Retrasos en el cronograma por parte del contratista. *Postergación de pagos por parte de la entidad contratante. | 3 | 4 | 7 | 8 | X | X | 60% | 40% | Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas especificas de retrasos durante la ejecución del contrato. | Supervisión y contratista | Julio a Diciembre de 2026 | seguimiento, revisión y control | permanentemente
4 |  | especifico | interno | ejecución | No obtención del objeto del contrato | Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes. | *Incumplimiento del objeto contractual por: la utilización de especificaciones tecnicas, metodología, protocolos y recurso humano inapropado. | 2 | 4 | 6 | 7 | X | X | 50% | 50% | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada | Supervisión y contratista | Julio a Diciembre de 2026 | seguimiento y revisión | permanentemente
5 |  | especifico | externo | Planeación ejecucion | Coordinación Interinstitucional | Cuando el AMVA y/o Contratista dependen de decisiones de otras entidades o empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual. | * Retraso en los diferentes alcances y en el objeto contractual. | 3 | 4 | 7 | 8 | X | X | 50% | 50% | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada, articulación y comunicación con otros actores claves. | Supervisión y contratista | Julio a Diciembre de 2026 | seguimiento y revisión | permanentemente
6 |  | especifico | interno | ejecución | Demora en el cumplimiento de las actividades | Se presenta cuando por causas externas a las partes se demora la entrega de los productos o actividades del objeto contractual, de acuerdo al plazo contractual pactado. | * Retraso en los diferentes alcances y en el objeto contractual. | 3 | 4 | 7 | 7 | X | X | 60% | 40% | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada, | Supervisión y contratista | Julio a Diciembre de 2026 | seguimiento y revisión | permanentemente
7 |  | especifico | interno | ejecución | Modificación de especificaciones técnicas | Cambios originados en la necesidad del contratante y el AMVA de hacer ajustes a las especificaciones técnicas dentro del proyecto, sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación. | *Penalidades | 2 | 3 | 5 | 5 | X | X | 60% | 40% | Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada | Supervisión y contratista | Julio a Diciembre de 2026 | seguimiento y revisión | permanentemente
8 | Riesgos Regulatorios | general | interno | Planeación Selección contratacion | Expedición de nuevas normas. | Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas. | *Rompimiento del equilibro económico del contrato | 1 | 3 | 4 | 4 | X | X | 40% | 60% | Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada | Supervisión y contratista | Julio a Diciembre de 2026 | seguimiento y revisión | en el momento del evento
9 | Riesgos Financieros | especifico | externo | ejecución | Iliquidez | Problemas de iliquidez del CONTRATISTA por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del contrato. | * Incurrir en sobrecostos y retrasos * Se da inicio a un proceso juridico, para aplicación de polizas y multas hacia el contratista. | 1 | 5 | 6 | 7 | X |  | 100% |  | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. En la etapa precontractual , incluir obligaciones que se puedan adaptar a posibles cambios en la norma técnica | Contratista | Julio a Diciembre de 2026 | seguimiento y revisión | permanentemente
10 | Riesgo Económico | especifico | externo | ejecución | Disminución de utilidades previstas para el contratista | Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado , frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar perdida. | *Disminución de utilidades | 2 | 4 | 6 | 5 | X |  | 100% |  | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. | Contratista | Julio a Diciembre de 2026 | seguimiento y revisión | permanentemente
11 | Riesgos de la Naturaleza | especifico | externo | ejecución | ACTOS DE LA NATURALEZA (PREVISIBLES) | Fenomenos geologicos, hidrologicos, climaticos dentro de los parametros previsibles (fenomenos del niño y la niña, incendios, inundaciones), frente a la fuerza mayor la entidad no procederá a sancionar pero sera de cuenta y riesgo del contratista los mayores o menores ingresos que de este tipo de fenomenos se deriven. | *Demora en el cumplimiento del objeto contractual- reprocesos en el cumplimiento. Menor cantidades ade actividades realizadas. | 2 | 5 | 7 | 7 | X |  | 100% |  | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual, preveer la compra de pólizas. Programación de actividades acorde con los comportamientos del tiempo (Fuente SIATA) | Supervisión y contratista | Julio a Diciembre de 2026 | seguimiento y gestión | en el momento del evento
12 | Riesgos Sociales o Políticos | especifico | externo | ejecución | Orden Público | Se refiere a los perjuicios por la no realización de actividades a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual. | *Demoras en el cumplimiento del objeto contractual y afectacion negativa del mismo | 3 | 5 | 8 | 6 | X |  | 100% |  | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual, preveer la compra de pólizas. | Supervisión y contratista | Julio a Diciembre de 2026 | seguimiento y gestión | en el momento del evento
13 | Riesgos Tecnológicos | especifico | externo | contratacion ejecucion | Fallas en las telecomunicaciones, o en los soportes de información. | Cuando en el manejo de la información recopilada se presentan perdidas parciales o totales de ella. | *Retrasos, reprocesos | 2 | 3 | 5 | 5 | X |  | 100% |  | Realizar copias de respaldo. | Supervisión y contratista | Julio a Diciembre de 2026 | seguimiento y revisión | permanentemente
Tabla de valoración del riesgo
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contratoi sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobre costos no represetan más del cinco (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco ( 5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta (30%) por ciento | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta (30%) por ciento
| CATEGORÍA | Valoración | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | CATEGORIA DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  | CATEGORIA DE PRIORIDAD | CATEGORÍA
PROBABILIDAD | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo |  |  |  | 8, 9 y 10 | Extrema
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 6 y 7 | Riesgo Alto |  |  |  | 6 y 7 | Alta
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 5 | Riesgo Medio |  |  |  | 5 | Media
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo |  |  |  | 2, 3 y 4 | Baja
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10