## Matriz Riesgos - MTTO. CCTV.
MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATAR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL | [6 empty] | CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |  |  | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | [5 empty] | MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACION - CATEGORIA |  | ASIGNACION |  | TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS) | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACION - CATEGORIA |  | MANEJO DEL RIESGO |  |  |  | MONITOREO
[7 empty] | Calif. (1- 5) | Nivel de Probab. | Calif. (1- 5) | Nivel Impacto | Calif. | Nivel Riesgo | Contratista | Entidad |  | Calif. (1- 5) | Nivel de Probab. | Calif. (1- 5) | Nivel Impacto | Calif. | Nivel Riesgo | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable del tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada terminación tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad - ¿Cuándo?
1 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | FALLAS EN EL SUMINISTRO OPORTUNO DE REPUESTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA | INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA POR CCTV EN ALMACENES DE EVIDENCIAS | 4 | PROBABLE | 5 | CATASTRÓFICO | 9 | EXTREMO | 70% | 30% | EXIGIR CRONOGRAMA DE SUMINISTRO Y CLAUSULAS CONTRACTUALES DE PENALIZACIÓN POR DEMORA EN ENTREGA | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN | PERMANENTE | VERIFICACIÓN DE ENTREGAS Y FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS | MENSUAL
2 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | REGULATORIO | CAMBIOS EN LA NORMATIVA DE VIGILANCIA ELECTRONICA O CONTRATACIÓN PÚBLICA | NECESIDAD DE AJUSTES CONTRACTUALES O ADICIONES PRESUPUESTALES | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | 7 | ALTO |  | 100% | REVISIÓN LEGAL PERIODICA DE NORMATIVA APLICABLE Y AJUSTES EN LOS TDR SI SE IDENTIFICAN CAMBIOS REGULATORIOS | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | SI | ASESOR JURÍDICO | ANTES DE PUBLICACIÓN | HASTA ADJUDICACIÓN | INFORME LEGAL PREVIO A SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | ANTES DE CONTRATACIÓN
3 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | TECNOLOGICOS | FALLOS RECURRENTES EN LOS EQUIPOS POR MAL MANTENIMIENTO O MALA INSTALACIÓN | PÉRDIDA DE TRAZABILIDAD EN LA CADENA DE CUSTODIA, AUSENCIA DE REGISTROS AUDIOVISUALES, AFECTACIÓN DE PROCESOS INVESTIGATIVOS, RESPONSABILIDADES DISCIPLINARIAS Y POSIBLES ACCIONES JUDICIALES CONTRA LA ENTIDAD. | 3 | POSIBLE | 5 | CATASTRÓFICO | 8 | EXTREMO | 80% | 20% | SUPERVISIÓN TÉCNICA RIGUROSA, BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO, PROTOCOLOS DE PRUEBAS POST -SERVICIO | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO | SI | SUPERVISOR TÉCNICO DEL CONTRATO | DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN | PERMANENTE | REVSIÓN TÉCNICA MENSUAL Y ALEATORIA | MENSUAL
4 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | AUSENCIA DE PERSONAL CAPACITADO DEL CONTRATISTA EN LOS MOMENTOS PROGRAMADOS PARA MANTENIMIENTO | RETRASOS, AFECTACIÓN EN CRONOGRAMA, INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | 3 | POSIBLE | 3 | MODERADO | 6 | ALTO | 60% | 40% | VERIFICACIÓN DE HOJAS DE VIDA PLAN PERSONAL CON RESPALDO, EVALUACIÓN CONTINUA DEL RECURSO HUMANO | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN | PERMANENTE | EVALUACIÓN Y REPORTE MENSUAL DEL EQUIPO ASIGNADO | MENSUAL
5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | R. SOCIALES | ROBO O SABOTAJE A LOS EQUIPOS DURANTE EL PROCESO DE MANTENIMIENTO | PERDIDA DE EQUIPOS, AFECTACIÓN A LA CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS | 2 | IMPROBABLE | 5 | CATASTRÓFICO | 7 | ALTO | 50% | 50% | PROTOCOLOS DE SEGURIDAD, ACOMPAÑAMIENTO DE FUNCIONARIOS FGN DURANTE INTERVENCIONES, IDENTIFICACIÓN PERMANENTE | 1 | RARO | 3 | MODERADO | 4 | BAJO | NO | SUPERVISOR DE SEGURIDAD | DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN | PERMANENTE | REPORTE DE SEGURIDAD E INCIDENTES | MENSUAL
6 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | DAÑO ACCIDENTAL A CÁMARAS, NVR, SWITCHES, CABLEADO O DEMÁS COMPONENTES DEL SISTEMA CCTV DURANTE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO | INDISPONIBILIDAD PARCIAL O TOTAL DEL SISTEMA CCTV, NECESIDAD DE REPOSICIÓN DE EQUIPOS, RETRASOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POSIBLES AFECTACIONES A LA SEGURIDAD Y CONTROL DE LOS ALMACENES DE EVIDENCIAS | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO | 90% | 10% | PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO, APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN SEGURA, PRUEBAS PREVIAS Y POSTERIORES A LA INTERVENCIÓN, PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS AFECTADOS POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA | 1 | RARO | 3 | MODERADO | 4 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN | PERMANENTE | VERIFICACIÓN DE EQUIPOS INTERVENIDOS Y REGISTRO DE INCIDENTES TÉCNICOS | MENSUAL
7 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | TECNOLOGICOS | INTERRUPCIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO DE GRABACIÓN O MONITOREO DEL SISTEMA CCTV DURANTE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO O CONFIGURACIÓN | AUSENCIA DE REGISTROS AUDIOVISUALES, AFECTACIÓN DE LA CADENA DE CUSTODIA, PÉRDIDA DE TRAZABILIDAD Y DISMINUCIÓN DE LOS CONTROLES DE SEGURIDAD EN LOS ALMACENES DE EVIDENCIAS | 3 | POSIBLE | 5 | CATASTRÓFICO | 8 | EXTREMO | 80% | 20% | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EN HORARIOS AUTORIZADOS, GENERACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD DE CONFIGURACIONES, EJECUCIÓN POR FASES, VALIDACIÓN DE FUNCIONAMIENTO INMEDIATA Y AUTORIZACIÓN PREVIA DEL SUPERVISOR PARA SUSPENSIONES TEMPORALES DEL SERVICIO | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN | PERMANENTE | VALIDACIÓN DE LA CONTINUIDAD DE GRABACIÓN Y REGISTRO DE EVENTOS DE INDISPONIBILIDAD | MENSUAL
8 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | SUMINISTRO O INSTALACIÓN DE REPUESTOS NO ORIGINALES, REACONDICIONADOS O INCOMPATIBLES CON LOS EQUIPOS CCTV EXISTENTES | FALLAS RECURRENTES DEL SISTEMA, REDUCCIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LOS EQUIPOS, PÉRDIDA DE GARANTÍAS DEL FABRICANTE Y MAYORES COSTOS DE MANTENIMIENTO | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | 7 | ALTO | 100% |  | EXIGENCIA DE FICHAS TÉCNICAS, CERTIFICADOS DE GARANTÍA, VALIDACIÓN TÉCNICA PREVIA DEL SUPERVISOR, PRESENTACIÓN DE SOPORTES DE PROCEDENCIA Y ACEPTACIÓN FORMAL DE LOS REPUESTOS ANTES DE SU INSTALACIÓN | 1 | RARO | 3 | MODERADO | 4 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN | PERMANENTE | REVISIÓN DOCUMENTAL Y VERIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS REPUESTOS INSTALADOS | CADA VEZ QUE SE SOLICITE O INSTALE UN REPUESTO

## TABLAS VALORACIÓN
TABLAS PARA VALORACIÓN DE RIESGO SEGÚN METODOLOGÍA CCE
Clase del Riesgo | Descripción |  | Etapa del proceso | Desde | Hasta | Descrición |  |  |  | Tipo de riesgo | Descripción
General | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. |  | Planeación | Plan anual de adquisición | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Durante esta estapa, la Entidad elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. |  |  |  | Riesgos Económicos: | son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Específico | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis. | [8 empty] | Riesgos Sociales o Políticos | son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
[10 empty] | Riesgos Operacionales | son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Fuente del Riesgo | Descripción |  | Selección | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación | En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. (ii) Riesgo de colusión. (iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas. |  |  |  | Riesgos Financieros: | son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
Interno | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico). |  | Contratación | Adjudicación del contrato objeto del proceso de contratación | Perfeccionamiento | En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Riesgo de que no se firme el contrato. (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Riesgos Regulatorios | Son los derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
Externo | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales). |  | Ejecución | Perfeccionamiento | Vencimiento del plazo o acta de liquidación | Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo. |  |  |  | Riesgos de la Naturaleza: | son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
[10 empty] | Riesgos Ambientales: | son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
[10 empty] | Riesgos Tecnológicos: | son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
| Probabilidad del Riesgo |  | Impacto del riesgo | [7 empty] | Impacto | [6 empty] | Categoría del riesgo
| Categoría | Valoración | Impacto | [7 empty] | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | Valoración del riesgo | Categoría
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |  | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). | 8,9,10 | Riesgo Extremo
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | 6 Y 7 | Riesgo Alto
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Riesgo Medio
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | [8 empty] | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[11 empty] | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento
Fuente: Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016. | [10 empty] | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Si | ICBF
[11 empty] | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | No | Contratista
ICBF y Contratista
| CLASE | FUENTE | PROBABILIDAD | IMPACTO | ¿A quién se le asigna?
| General | Interno | 1=Raro | 1= Insignificante | ICBF
| Específico | Externo | 2=Improbable | 2= Menor | Contratista
|  |  | 3=Posible | 3= Moderado
|  |  | 4=Probable | 4= Mayor
|  |  | 5=Casi cierto | 5= Catastrófico