## MATRIZ RIESGOS
FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS
SUMINISTRO DE LOS INSUMOS Y DISPOSITIVOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRÚRGICO DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR QUE COMPONE LA UNIDAD CLÍNICO QUIRÚRGICA DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL. MC 11.
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [7 empty] | TRATAMIENTO
1. Clase | 2. Fuente | 3. Etapa | 4. Tipo | 5. Descripción | 6. Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | 7. Probabilidad |  | 8. Impacto |  | 9. Valoración | 10. Categoría | 11. ¿A quién se le asigna? | 12. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 17. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 18. Responsable implementar el tratamiento | 19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | 13. Probabilidad |  | 14. Impacto |  | 15. Valoración | 16. Categoría |  |  |  |  | 21. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 22. Periodicidad
ESPECÍFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Inconsistencia o insuficiencia en el objeto, estructuración por lotes, códigos UNSPSC, especificaciones técnicas, requisitos habilitantes o metodología económica. | Observaciones, baja pluralidad, proceso desierto o retraso en la contratación, con afectación de la continuidad de los procedimientos de Neurocirugía y Cirugía Vascular. |  | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | RIESGO ALTO | HOSPITAL MILITAR CENTRAL | Revisión conjunta técnica, jurídica y económica del Documento Rector; validación de objeto, lotes, códigos, requisitos sanitarios, experiencia, CDP, presupuesto y reglas de adjudicación antes de publicar. | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SÍ | COMITÉS TÉCNICO, JURÍDICO Y ECONÓMICO | ESTRUCTURACIÓN | ANTES DE PUBLICAR | Lista de chequeo y validación integral de coherencia entre Estudio Previo, anexo técnico y documentos del proceso. | En cada hito de estructuración
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Entrega tardía de los insumos o desabastecimiento frente a los requerimientos efectuados por la Farmacia de Tecnologías en Salud. | Retraso o suspensión de procedimientos neuroquirúrgicos y vasculares, afectación de la continuidad asistencial y aumento del riesgo clínico para los pacientes. |  | PROBABLE | 4 | MAYOR | 4 | 8 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Mantener disponibilidad de existencias y capacidad logística; atender los requerimientos en máximo cuarenta y ocho (48) horas; seguimiento a stock, consumo y rotación; reposición prioritaria ante faltantes. | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SÍ | CONTRATISTA / SUPERVISOR | INICIO DEL CONTRATO | FIN DEL CONTRATO | Control de requerimientos, tiempos de entrega, existencias, novedades y planes de contingencia. | Por cada requerimiento y mensual
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICO | Suministro de dispositivos que no cumplan las especificaciones técnicas mínimas, la compatibilidad exigida, la condición de esterilidad o los requisitos sanitarios aplicables. | Rechazo de los bienes, imposibilidad de utilización clínica, retraso del procedimiento y riesgo de afectación a la seguridad del paciente. |  | POSIBLE | 3 | CATASTRÓFICO | 5 | 8 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Recepción técnica con verificación de ficha técnica, registro sanitario o exclusión, autorización de distribución, empaque, esterilidad, trazabilidad y compatibilidad; rechazo y reposición sin costo de bienes no conformes. | IMPROBABLE | 2 | MAYOR | 4 | 6 | RIESGO ALTO | SÍ | CONTRATISTA / SUPERVISOR | INICIO DEL CONTRATO | FIN DEL CONTRATO | Verificación documental y física en cada entrega; registro de no conformidades y seguimiento a reposiciones. | En cada entrega
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICO | Falla de calidad o funcionamiento del perforador craneal, sistema de aterectomía orbital, accesorios o componentes asociados durante su utilización. | Interrupción del procedimiento, necesidad de sustitución inmediata, eventos adversos, riesgo clínico y posibles reclamaciones por incumplimiento. |  | POSIBLE | 3 | CATASTRÓFICO | 5 | 8 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Garantía de calidad y correcto funcionamiento; trazabilidad por referencia y lote; reposición inmediata de productos defectuosos; reporte de eventos e implementación de acciones correctivas. | IMPROBABLE | 2 | MAYOR | 4 | 6 | RIESGO ALTO | SÍ | CONTRATISTA / SUPERVISOR | INICIO DEL CONTRATO | FIN DEL CONTRATO | Seguimiento a fallas, quejas técnicas, eventos adversos, garantías y reposiciones. | Mensual y ante cada evento
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Falta o insuficiencia de soporte posventa, capacitación, asesoría o acompañamiento técnico requerido para el uso seguro de los dispositivos suministrados. | Uso inadecuado de la tecnología, demoras en sala, disminución de la eficiencia del procedimiento y aumento del riesgo operativo. |  | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Designar asesor técnico; prestar capacitación y soporte en salas cuando se solicite; acompañar control de existencias, rotación, consumo, vencimientos y semaforización. | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SÍ | CONTRATISTA / SUPERVISOR | INICIO DEL CONTRATO | FIN DEL CONTRATO | Registro de solicitudes de soporte, capacitaciones, tiempos de respuesta y novedades presentadas. | Mensual y por solicitud
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICO | Falla, indisponibilidad o mantenimiento insuficiente de los equipos o instrumental entregados como apoyo tecnológico para la utilización de los insumos adjudicados. | Imposibilidad o interrupción del procedimiento quirúrgico, retrasos asistenciales y riesgo de no utilización oportuna de los insumos. |  | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Mantener los equipos o instrumental disponibles durante la vigencia contractual y hasta el agotamiento de existencias; cumplir requisitos de ingreso y aprobación de Equipo Biomédico; realizar mantenimientos preventivos y correctivos a cargo del contratista. | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SÍ | CONTRATISTA / SUPERVISOR | INICIO DEL CONTRATO | FIN DEL CONTRATO | Verificación de disponibilidad, hojas de vida, mantenimientos, reportes de falla y tiempos de solución. | Mensual y ante cada falla
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Alerta sanitaria, recall, vencimiento, pérdida de trazabilidad o novedad del registro sanitario de los dispositivos suministrados. | Retiro del producto, imposibilidad de uso clínico, afectación del inventario, riesgo para el paciente y retraso de los procedimientos programados. |  | POSIBLE | 3 | CATASTRÓFICO | 5 | 8 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Programa de Tecnovigilancia; seguimiento a alertas INVIMA y fabricante; trazabilidad por lote y referencia; vida útil mínima exigida; cambio de productos por recall, vencimiento, baja rotación, defectos o alteraciones de calidad dentro del término contractual. | IMPROBABLE | 2 | MAYOR | 4 | 6 | RIESGO ALTO | SÍ | CONTRATISTA / SUPERVISOR | INICIO DEL CONTRATO | FIN DEL CONTRATO | Control de vencimientos, alertas sanitarias, reportes de tecnovigilancia y verificación de cambios o retiros. | Mensual y ante cada alerta