## GENERALIDADES
ALCALDÍA MUNICIPAL - GACHALÁ CUNDINAMARCA PROCESO DE CONTRATACIÓN Anexo 1. Matriz de Riesgos
[5 empty] | CÓDIGO: PA-C-FT-ANEXO 1 MR |  | VERSIÓN: V-02 |  |  |  | FECHA: ABRIL-2024
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
OBJETO: | [5 empty] | COMPRA DE DOTACIÓN PARA LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE GACHALÁ CUNDINAMARCA.
PRESUPUESTO OFICIAL: | [5 empty] | 121077177.42
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | [5 empty] | Municipio de Gachalá Cundinamarca
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificación de Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
|  |  |  | CATEGORIA |  |  |  |  | VALORACIÓN
|  |  | PROBABILIDAD | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  |  |  |  | 2
|  |  |  | Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) |  |  |  |  | 3
|  |  |  | Probable ( probablemente pueda ocurrir) |  |  |  |  | 4
|  |  |  | Casi cierto ( ocurre en la mayoria de circunstancias) |  |  |  |  | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
|  |  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  |  | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
|  |  | CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR |  | CATASTROFICO
[8 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
|  |  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  |  | 1210772 |  | 6053859 | 18161577 | 36323153 |  | 37533925
|  |  | CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR |  | CATASTROFICO
[8 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
|  |  | PROBABILIDAD | Raro |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
|  |  |  | Improbable |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7
|  |  |  | Posible |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8
|  |  |  | Probable |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  |  |  | Casi cierto |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
|  |  |  | VALORACIÓN |  | CATEGORIA
|  |  |  | 10, 9 Y 8 |  | Riesgo Extremo
|  |  |  | 6 Y 7 |  | Riesgo Alto
|  |  |  | 5 |  | Riesgo Medio
|  |  |  | 2,3 Y 4 |  | Riesgo Bajo
3.5 ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción |  |  |  |  | Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría
1 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Baja participación de asistentes en los eventos. |  |  |  |  | Disminución del impacto institucional. |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio
2 | Específica | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en la prestación de servicios logísticos. |  |  |  |  | Retrasos o suspensión parcial del evento. |  | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto
3 | General | Externo | Ejecución | Ambiental | Condiciones climáticas adversas. |  |  |  |  | Suspensión o reprogramación del evento. |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio
4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiente coordinación logística entre proveedores. |  |  |  |  | Retrasos y desorganización del evento. |  | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto
5 | Específica | Interno | Ejecución | Seguridad | Accidentes o emergencias durante los eventos. |  |  |  |  | Lesiones y suspensión temporal de actividades. |  | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto
6 | Específica | Externo | Selección | Operacional | Contratista sin capacidad técnica y operativa. |  |  |  |  | Incumplimiento del objeto contractual. |  | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio
7 | Específica | Externo | Ejecución | Operacional | Retraso en informes y soportes para pago. |  |  |  |  | Retrasos en pagos y supervisión. |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio
8 | Específica | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de presentaciones artísticas, culturales o recreativas. |  |  |  |  | Cancelación o modificación de la programación. |  | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto
9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Fallas en transporte, alimentación, sonido, iluminación, plantas eléctricas, tarimas o mobiliario. |  |  |  |  | Interrupción o disminución de la calidad del evento. |  | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto
10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en el suministro de bienes requeridos para los eventos. |  |  |  |  | Retrasos en el desarrollo de las actividades. |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio
11 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Cancelación o modificación de eventos por fuerza mayor, orden público o decisiones administrativas. |  |  |  |  | Reprogramación del cronograma contractual. |  | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto
12 | Específica | Externo | Ejecución | Operacional | Incremento de requerimientos que supere la capacidad operativa del contratista bajo la modalidad de monto agotable. |  |  |  |  | Demoras en la atención de órdenes de servicio. |  | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto
13 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Variación significativa en los precios de bienes y servicios logísticos. |  |  |  |  | Dificultad para atender oportunamente las solicitudes dentro del presupuesto. |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio
NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

## RIESGOS CONTRACTUALES
ALCALDÍA MUNICIPAL - GACHALÁ CUNDINAMARCA PROCESO DE CONTRATACIÓN Anexo 1. Matriz de Riesgos
ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Baja participación de asistentes en los eventos. | Disminución del impacto institucional. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Entidad y Contratista | Convocatorias oportunas y confirmación de asistentes. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista y Supervisor | Inicio ejecución cotractual | Fin de ejecución | Revisión de cronograma y listas de asistencia | En cada evento
2 | Específica | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en la prestación de servicios logísticos. | Retrasos o suspensión parcial del evento. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Cronograma, verificación de proveedores y plan de contingencia. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista y Supervisor | Inicio ejecución cotractual | Fin de ejecución | Informes y listas de chequeo | Permanente
3 | General | Externo | Ejecución | Ambiental | Condiciones climáticas adversas. | Suspensión o reprogramación del evento. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Entidad y Contratista | Verificar pronóstico, definir sitio alterno y plan de contingencia. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista y Supervisor | Inicio etapa precontractual | Fin etapa precontractual | Seguimiento al plan de contingencia | Cuando se requiera
4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiente coordinación logística entre proveedores. | Retrasos y desorganización del evento. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Coordinación previa, reuniones técnicas y listas de chequeo. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista y Supervisor | Inicio ejecución cotractual | Fin de ejecución | Verificación del montaje | Antes de cada evento
5 | Específica | Interno | Ejecución | Seguridad | Accidentes o emergencias durante los eventos. | Lesiones y suspensión temporal de actividades. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Protocolos de seguridad, botiquín, brigadistas y coordinación con organismos de socorro. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Inicio ejecución cotractual | Fin de ejecución | Informes de supervisión | Durante cada evento
6 | Específica | Externo | Selección | Operacional | Contratista sin capacidad técnica y operativa. | Incumplimiento del objeto contractual. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Verificar experiencia, capacidad financiera y requisitos habilitantes. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Comité Evaluador / Supervisor | Inicio ejecución cotractual | Fin de ejecución | Evaluación documental | Etapa precontractual
7 | Específica | Externo | Ejecución | Operacional | Retraso en informes y soportes para pago. | Retrasos en pagos y supervisión. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Entrega oportuna de informes y soportes. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista y Supervisor | Inicio ejecución cotractual | Fin de ejecución | Revisión documental | En cada cuenta de cobro
8 | Específica | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de presentaciones artísticas, culturales o recreativas. | Cancelación o modificación de la programación. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Confirmar artistas, suscribir compromisos y disponer de reemplazos. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Inicio ejecución cotractual | Fin de ejecución | Confirmación de agenda artística | Antes de cada evento
9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Fallas en transporte, alimentación, sonido, iluminación, plantas eléctricas, tarimas o mobiliario. | Interrupción o disminución de la calidad del evento. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Mantenimiento preventivo, pruebas técnicas y equipos de respaldo. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Inicio ejecución cotractual | Fin de ejecución | Inspección técnica | Antes y durante cada evento
10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en el suministro de bienes requeridos para los eventos. | Retrasos en el desarrollo de las actividades. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Compras anticipadas, inventario mínimo y proveedores alternos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Inicio ejecución cotractual | Fin de ejecución | Verificación de entregas | Antes de cada evento
11 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Cancelación o modificación de eventos por fuerza mayor, orden público o decisiones administrativas. | Reprogramación del cronograma contractual. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Entidad y Contratista | Planes de contingencia, comunicación inmediata y reprogramación concertada. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Entidad y Contratista | Inicio ejecución cotractual | Fin de ejecución | Seguimiento a la agenda institucional | Cuando ocurra
12 | Específica | Externo | Ejecución | Operacional | Incremento de requerimientos que supere la capacidad operativa del contratista bajo la modalidad de monto agotable. | Demoras en la atención de órdenes de servicio. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Mantener disponibilidad de personal, equipos y red de proveedores. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista y Supervisor | Inicio ejecución cotractual | Fin de ejecución | Seguimiento a órdenes de servicio | Permanente
13 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Variación significativa en los precios de bienes y servicios logísticos. | Dificultad para atender oportunamente las solicitudes dentro del presupuesto. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Seguimiento permanente al mercado, acuerdos con proveedores y planificación de compras. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Inicio ejecución cotractual | Fin de ejecución | Revisión periódica de cotizaciones | Mensual
NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.