## Tipos de Riesgo
TIPOS DE RIESGO
Económicos | Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Sociales | Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y decambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
Operacionales | Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Financieros | Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
Regulatorio | Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
De la Naturaleza | Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Ambientales | Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de la control, entre otras.s licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y
Tecnológicos | Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
PROBABILIDAD DEL RIESGO | VALORACIÓN
1 | Raro
2 | Improbable
3 | Posible
4 | Probable
5 | Casi cierto
IMPACTO DEL RIESGO | VALORACIÓN
1 | Insignificante
2 | Menor
3 | Moderado
4 | Mayor
5 | Catastrófico
CATEGORÍA DEL RIESGO | VALORACIÓN
2 | Riesgo Bajo
3 | Riesgo Bajo
4 | Riesgo Bajo
5 | Riesgo Medio
6 | Riesgo Alto
7 | Riesgo Alto
8 | Riesgo Extremo
9 | Riesgo Extremo
10 | Riesgo Extremo
ETAPAS
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución

## Matriz de Riesgos (2)
[5 empty] | MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS | [16 empty] | Codigo: GC-FT-90
Versión: 1
Página: 1 de 1
Vigente desde: 22/03/2023
COMPRAVENTA
OBJETO: |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE TORRE DE ILUMINACIÓN, PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS, CON EL FIN DE FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DE LAS ENTIDADES DEL SDGR-CC.
Identificacion | [6 empty] | Probabilidad |  | Impacto | [5 empty] | Impacto después de tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada completa tratamiento | Monitoreo y Revisión
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración | Valoración del Riesgo | Categoría del Riesgo | ¿A quién se asigna? | Tratamiento/Controles | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuando?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | La definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable. | No se puede adelantar el proceso contractual por no ajustarse a la modalidad de selección. Retrasos en la satisfacción de la necesidad | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección, de conformidad a los lienamientos legales establecidos. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Eventualmente | Subdirección de Emergencias Oficina Asesora Juridica | Inicio etapa precontractual | Finalización etapa precontractual | Viabilidad Jurídica | Finalizada la etapa de planeación
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | El presupuesto planificado no corresponde al valor real del equipo solicitado | Imposibilidad para la suscripcción del contrato. Declaratoria de desierta del proceso. Alegación de un desequilibrio contractual. | Improbable | 2 | Mayor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | Se debe efectuar un Analisis del Sector, incluyendo estudio del mercado, conforme al objeto a contratar, aplicando las variables que correspondan, que permita establecer de manera real el valor de los elementos a suministrar. (# 4 art 2,2,1,1,2,1,1 D. 1082/15) Tener en cuenta los lienamientos que para el efecto establezca Colombia Compra Eficiente | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Eventualmente | Subdirección de Emergencias | Inicio etapa precontractual | Hasta la ejecución | Estudios de Mercado y Estudios del Sector. Seguimiento de observaciones por parte de los oferentes antes de la adjudicación del contrato | Hasta la liquidación del contrato
3 | General | Interno | Planeación | Operacionales | Errores involuntarios que hayan quedado en los estudios previos, pliegos de condiciones, frente a unidades, cantidades, especificaciones, productos, servicios, descripción del proyecto, operaciones aritméticas, etc. | Afectación en la ejecución del contrato, pudiéndose generar prorrogas y/o adiciones. | Posible | 3 | Moderado | 2 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Verificar desde los Estudios Previos que se determinen de manera clara las unidades, cantidades, especificaciones, productos, servicios, operaciones aritmeticas y estas coincidan en todos los documentos suscritos en el presente proceso. Es importante señalar que en caso de requerirse de una prorroga o adición o modificación al contrato, deberá solicitarse debidamente justificada, a la Oficina Asesora Jurídica, con mínimo cinco (5) días hábiles de antelación al vencimiento del contrato, para su revisión, elaboración y firma | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Eventualmente | Subdirección de Emergencias Oficina Asesora Juridica | Inicio etapa precontractual | Finalización etapa de ejecución | Verificación del contenido de los estudios previos y las clausulas del contrato. | Finalizada la etapa de ejecución
4 | General | Externo | Contratación | Operacional | El contratista seleccionado no firma el contrato y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato, incluyendo adiciones y prorrogas | Retraso en el inicio y ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. La Entidad quedaría desamparada si las garantizas no cumplen con la vigencia requerida por la norma. | Probable | 2 | Moderado | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Se establecen plazos para la ejecución del contrato, para allegar garantías por parte del contratista (5 días hábiles siguientes a la firma del contrato, prorrogas y/o adiciones), en caso de no allegarse dentro del término se contactará al contratista. Las garantías deberán estar vigentes y aprobadas por el área jurídica de acuerdo con lo dispuesto en el presente proceso, con el fin de que la Entidad pueda efectuar los respectivos pagos. Para esto, el supervisor del contrato deberá verificar que las garantías se encuentren al día. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Genera retrasos | Subdirección de Emergencias Oficina Asesora Juridica | Inicio etapa de ejecución | Hasta liquidación del contrato | Realizar el control en la página del SECOP II y realizar los requerimientos vía mail al contratista. | Hasta la liquidación del contrato
5 | General | Interno | Contratación | Operacionales | La imposibilidad de dar inicio a la ejecución del contrato por falta de supervisión. | Retraso en el inicio y ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. | Posible | 2 | Mayor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | Una vez establecidad la necesidad se debe planear y establecer que los términos para la selección e inicio de los contratos coincidan. (Interventoria) (art. 2.2.1.1.1.4.1 D. 1082/15) Realizar la designación y comunicación del Supervisor una vez adjudicado el contrato y aprobación de garantías (Art. 83 Ley 1474/11) | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Genera retrasos | Subdirección de Emergencias Oficina Asesora Juridica | Inicio etapa precontractual | Finalización etapa contractual | Realizar el seguimiento de los tiempos de ejecución del contrato, el cual deber ser en conjunto con la Oficina Jurídica para que la designación del supervisor del contrato se realice de manera inmediata y no afecte el cronograma de ejecución. | Finalizada la etapa de contratación
6 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Estimación inadecuada de los costos por el oferente | Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | El proponente debe estudiar detalladamente los pliegos y utilizar el plazo para aclaración de dudas técnicas, económicas, jurídicas, entre otras que resulten en el proceso de elaboración de la propuesta. Dentro del estudio del sector la Entidad incluye el estudio del mercado para la verificación de los proponentes. El contratista podrá hacer analisis de las variables Macroeconomicas usando proyecciones de IPC, TRM y otros. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Eventualmente | Contratista | Desde Publicación del Acto de Apertura (Pliego de condiciones definitivo) | Hasta Acta de Adjudicación o declaracion de "Desierto" | Estudios de Mercado y Estudios del Sector. Proveer información detallada y lo mas especifica posible a los oferentes en el proceso, asi como respuestas claras y concisas a las observaciones realizadas al pliego de condiciones. | Hasta la etapa de liquidación
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Eventos adversos de la naturaleza que provoquen fallas en la logística del contratista y organización que afecten la ejecución del contrato. | Incumplimiento en la entrega de los elementos en los tiempos que los necesite la Entidad | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | El contratista suministrará a la entidad la documentacion soportando las condiciones por las cuales se está dando el inumplimiento y la entidad verificará con los organismos nacionales o internacionales la ocurrencia del mismo | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Eventualmente | Contratista | Ejecución contractual | Hasta entrega a satisfacción de los elementos objetos del presente contrato | Verificacion de cumplimiento de actividades de acuerdo al cronograma establecido | Por ocurrencía
8 | General | Externo | Ejecución | Social o Político | Acciones politicas como: Guerra, Motin, Asonada, incursiones de grupos armados al margen de la Ley, Paros Publicos de labores de distinta indole que impidan la entrega oportuna de los bienes | Retraso o Demora en el cumplimiento de los plazos establecidos en el contrato | probable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista y Entidad | Agilización de tramites o entregas cuando se detecte amenaza de las acciones politicas mencionadas, realizar planes de contingencia que permitan continuar el desarrollo del contrato sin contratiempos | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Eventualmente | Contratista Entidad | Ejecución contractual | Hasta entrega a satisfacción de los elementos objetos del presente contrato | Revisión de medios y noticieros que permitan identificar cualquier amenaza/riesgo de acción política. | Por ocurrencía
9 | Específico | Externo | Ejecución | Social o Político | Accidentes y/o pérdida del equipos durante el transporte para su entrega en el lugar establecido por la Entidad | Incumplimiento en la entrega de los elementos en los tiempos establecidos. Afectaciones ante el cumplimiento adecuado en la atención de emerngencias | Posible | 2 | Moderado | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | ETAPA DE EJECUCIÓN: El contratista deberá garantizar la respuesta oportuna cuando se presenten causas externas a través de planes de contingencia previamente establecidos. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Eventualmente | Contratista | Ejecución contractual | Hasta entrega a satisfacción de los elementos objetos del presente contrato | Seguimiento a de los tiempos de entrega estimados una vez se solicita la entrega de elementos por parte del supervisor | Por ocurrencía
10 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato. | Raro | 1 | Moderado | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad y contratista | Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la Entidad. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Medio | Eventualmente | Contratista y Entidad | Ejecución contractual | Finalización etapa ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Aumento de precios por fluctuaciones de la TRM representativa del mercado y/o aumento de costos relacionadas con el contrato | variación en los costos del contratista | Posible | 2 | Moderado | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | ETAPA DE PLANEACIÓN: Especificar en el contrato un precio base y fijo que no cambiara independientemente de los trámites de importación. El contratista debera incluir los costos adicionales por tiempos largos de importación. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Eventualmente | Contratista | Ejecución contractual | Finalización etapa ejecución | Revisión de medios y noticieros que permitan identificar la situación económica y las variaciones del mercado | Finalizada la etapa de ejecución
NOTA: Las áreas solicitantes deberán asignar la valoración de los riesgos para establecer la categoría y el impacto de los mismos, según el análisis de la consecuencia de cada riesgo y el objeto a ejecutar. Así mismo, si lo consideran pertinente, complementen el tratamiento o incluyan los riesgos que estimen necesarios. Lo anterior, teniendo en cuenta que la presente matriz es un documento sugerido por la Oficina Jurídica, por lo que es susceptible de ajustes por parte de las dependencias que lo requieran de conformidad con los riesgos especificos de cada bien o servicio a contratar.
Fecha de elaboración: 22/07/2025
|  | Elaborado por: | [13 empty] | Aprobado:
|  | Firma: |  |  | _______________________________________________________ | [10 empty] | Firma: |  | _____________________________________________________________
|  | Nombre: |  |  | JOHN PENAGOS CÁRDENAS | [10 empty] | Nombre: |  | DARWIN JAVIER ORTIZ GONZALEZ
[5 empty] | Profesional estructurador de estudio previo | [12 empty] | Responsable de Área
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.