## PRESUPUESTO OFICIAL
PRESUPUESTO OFICIAL
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS MUNICIPIO DE NATAGAIMA - TOLIMA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDADES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL PARCIAL
1 | SEDE PRINCIPAL
1.1 | Mantenimiento a puerta de ingreso principal | UND | 1 | 65000 | 65000
1.2 | Mantenimiento a puerta de sala multiple (incluye instalacion de chapa y porta candado) | UND | 2 | 88000 | 176000
1.3 | Mantenimiento a puerta metalica baño de niñas cambio de lamina de arrastre | UND | 1 | 80000 | 80000
1.4 | Suministro e instalacion de marco metalica C18 para puerta sala multiple | UND | 1 | 195000 | 195000
1.5 | Suministro e instalacion de canal metalica | ML | 6.7 | 86000 | 576200
1.6 | Suministro e instalacion de cable No. 12 para instalacion de ventiladores sala multiple | ML | 40 | 8700 | 348000
1.7 | Pintura vinilo tipo 1 a tres manos y estuco | M2 | 75.765 | 26400 | 2000196
1.8 | Pintura en aceite para ornamentacion | M2 | 27.83 | 19100 | 531553
1.9 | Suministro e instalacion de malla metalica antisectos | M2 | 11.275 | 6300 | 71033
1.1 | Suministro e instalacion de inodoro de tanque | UND | 1 | 315000 | 315000
1.11 | Adeacuacion sondeo, mejoramiento y dejar en funcionamiento a baños de docentes, niño y niñas del planten educativo | UND | 14 | 38700 | 541800
1.12 | Suministro e instalacion de cubierta aquitectonica a color C=28 | M2 | 25 | 71000 | 1775000
1.13 | Instalacion de pasamanos | ML | 4 | 32600 | 130400
1.14 | Suministro e instalacion de cercha metalica de 8cm x 4 cm C=18 | ML | 15 | 23500 | 352500
1.15 | Suministro e instalacion de tubo estructura metalico de 10cm x 10 cm | ML | 12.6 | 76700 | 966420
SEDE PRINCIPAL MEJORAMIENTO SALA DE SISTEMA
1.16 | Mantenimiento a cubierta area salon sistemas con la instalacion de cinta asfaltica para sellar filtracion de aguas lluvias | M2 | 12 | 26500 | 318000
1.17 | Retiro de cubierta existente | M2 | 29.595 | 9500 | 281153
1.18 | Retiro de cielo raso en icopor | M2 | 118.23 | 8500 | 1004955
1.19 | Suministro e instalacion de cielo raso PVC (incluye estructura metalica) | M2 | 118.23 | 91700 | 10841691
|  |  |  | SUB TOTAL | 20569901
2 | SEDE MARIA AUXILIADORA
2.1 | Suministro e instalacion ventana de seguridad con reja tipo bano y hojas en lamina metalica | M2 | 2.24 | 320000 | 716800
2.2 | Suministro e instalacion de puerta metalica | M2 | 2.232 | 340400 | 759773
2.3 | Retiro de puerta e instalacion de bloque H4 (incluye pañete y pintura) | M2 | 2.232 | 96700 | 215834
2.4 | Concreto de 3000psi para piso | M2 | 1.8 | 95000 | 171000
2.5 | Retiro de bloque clara hoya e instalacion de bloque H4 (incluye pañete) | M2 | 1.8 | 76700 | 138060
2.6 | Reposicion de teja eternit | UND | 2 | 113000 | 226000
2.7 | Pintura vinilo tipo 1 a tres manos | M2 | 130.43 | 19300 | 2517299
2.8 | Pintura en aceite para ornamentacion | M3 | 34.24 | 19100 | 653984
2.9 | Mantenimiento a tuberia hidraulica | ML | 3 | 15500 | 46500
2.1 | Suministro e instalacion de malla eslabonada y tubo metalico de 2" para cerramiento de tanque de almacenamiento | ML | 7.1 | 89700 | 636870
2.11 | Suministro e instalacion de pasamanos metalico en tubo metalico redondo de 1 1/2" | ML | 3.2 | 112000 | 358400
2.12 | Construccion de grada en concreto de 3000psi | ML | 1.2 | 73500 | 88200
|  |  |  | SUB TOTAL | 6528720
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 27098621
ADMINISTRACION |  |  |  | 19.13% | 5182853
IMPREVISTO |  |  |  | 1% | 270986
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 1354931
COSTO TOTAL DE LA OBRA |  |  |  |  | 33907391
JONATHAN ORLANDO RINCON ACEVEDO
C.C. No.: 14.013.541 de Chaparral (Tol.)
Ingeniero Civil
T.P. No.: 161037-0648622 TLM

## MEMORIA CALCULO
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS MUNICIPIO DE NATAGAIMA - TOLIMA
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDADES | [8 empty] | TOTALES
1 | SEDE PRINCIPAL
1.1 | Mantenimiento a puerta de ingreso principal | UND | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 1
| Puerta de ingreso |  |  | 1 | [5 empty] | 1
1.2 | Mantenimiento a puerta de sala multiple (incluye instalacion de chapa y porta candado) | UND | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 2
| Puerta sala multiple |  |  | 2 | [5 empty] | 2
1.3 | Mantenimiento a puerta metalica baño de niñas cambio de lamina de arrastre | UND | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 1
| Puerta de baño niñas |  |  | 1 | [5 empty] | 1
1.4 | Suministro e instalacion de marco metalica C18 para puerta sala multiple | UND | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 1
| Marco sala multiple |  |  | 1 | [5 empty] | 1
1.5 | Suministro e instalacion de canal metalica | ML | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 6.7
| Canal metalica sala multiple |  |  |  | 6.7 |  |  |  |  | 6.7
1.6 | Suministro e instalacion de cable No. 12 para instalacion de ventiladores sala multiple | ML | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 40
| Cable No. 12 para ventiladores |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40
1.7 | Pintura vinilo tipo 1 a tres manos y estuco | M2 | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 75.765
| Muro interior salon Pae |  |  |  | 6.5 |  | 3.4 |  |  | 22.1
| Muro interior salon Pae |  |  |  | 6.3 |  | 3.4 |  |  | 21.42
| Muro interior salon Pae |  |  |  | 6.5 |  | 3.4 |  |  | 22.1 | 87.04
| Muro interior salon Pae |  |  |  | 6.3 |  | 3.4 |  |  | 21.42
| Ventana 1 |  |  |  | 2.4 |  | -1.35 |  |  | -3.24
| Ventana 2 |  |  |  | 2.4 |  | -1.35 |  |  | -3.24 | -11.275
| Ventana 3 |  |  |  | 1.4 |  | -1.5 |  |  | -2.1
| Puerta |  |  |  | 1.1 |  | -2.45 |  |  | -2.695
1.8 | Pintura en aceite para ornamentacion | M2 | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 27.83
| Ventana 1 |  |  | 2 | 2.4 |  | 1.35 |  | 3.24 | 6.48
| Ventana 2 |  |  | 2 | 2.4 |  | 1.35 |  | 3.24 | 6.48
| Ventana 3 |  |  | 2 | 1.4 |  | 1.5 |  | 2.1 | 4.2
| Puerta |  |  | 2 | 1.1 |  | 2.45 |  | 2.695 | 5.39
| Puerta |  |  | 2 | 1.2 |  | 2.2 |  | 2.64 | 5.28
1.9 | Suministro e instalacion de malla metalica antisectos | M2 | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 11.275
| Ventana 1 |  |  |  | 2.4 |  | 1.35 |  |  | 3.24
| Ventana 2 |  |  |  | 2.4 |  | 1.35 |  |  | 3.24
| Ventana 3 |  |  |  | 1.4 |  | 1.5 |  |  | 2.1
| Puerta |  |  |  | 1.1 |  | 2.45 |  |  | 2.695
1.1 | Suministro e instalacion de inodoro de tanque | UND | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 1
| Baño de niños |  |  | 1 | [5 empty] | 1
1.11 | Adeacuacion sondeo, mejoramiento y dejar en funcionamiento a baños de docentes, niño y niñas del planten educativo | UND | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 14
| Baño de niños |  |  | 6 | [5 empty] | 6
| Baño docente |  |  | 4 | [5 empty] | 4
| Baño de niñas |  |  | 4 | [5 empty] | 4
1.12 | Suministro e instalacion de cubierta aquitectonica a color C=28 | M2 | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 25
| Area para cubrir compresor aire acondicionado |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 25
1.13 | Instalacion de pasamanos | UND | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 4
| Pasamanos escalera bloque terece piso |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
1.14 | Suministro e instalacion de cercha metalica de 8cm x 4 cm C=18 | M2 | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 15
| Area 1 sala de sistema |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15
1.15 | Suministro e instalacion de tubo estructura metalico de 10cm x 10 cm | M2 | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 12.6
| Cubierta compresor aire acondicionado |  |  | 3 | 1.7 |  |  |  |  | 5.1
| Columna cubierta baños de niños |  |  | 3 | 1.5 |  |  |  |  | 4.5
|  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
| Columna cubierta baños de niños |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
1.16 | Mantenimiento a cubierta area salon sistemas con la instalacion de cinta asfaltica para sellar filtracion de aguas lluvias | M2 | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 12
| Cubierta compresor aire acondicionado |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 12
1.17 | Retiro de cubierta existente | UND | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 29.595
| Area baño de niños |  |  |  | 10.2 | 2.4 |  |  |  | 24.48
| Area baño de niños |  |  |  | 3.3 | 1.55 |  |  |  | 5.115
1.18 | Retiro de cielo raso en icopor | M2 | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 118.23
| Area 1 sala de sistema |  |  |  | 12.6 | 8.2 |  |  |  | 103.32
| Area 2 sala de sistema |  |  |  | 3.55 | 4.2 |  |  |  | 14.91
1.19 | Suministro e instalacion de cielo raso PVC (incluye estructura metalica) | M2 | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 118.23
| Area 1 sala de sistema |  |  |  | 12.6 | 8.2 |  |  |  | 103.32
| Area 2 sala de sistema |  |  |  | 3.55 | 4.2 |  |  |  | 14.91
2 | SEDE MARIA AUXILIADORA
2.1 | Suministro e instalacion ventana de seguridad con reja tipo bano y hojas en lamina metalica | M2 | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 2.24
| Area cocina |  |  |  | 1.6 | 1.4 |  |  |  | 2.24
2.2 | Suministro e instalacion de puerta metalica | M2 | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 2.232
| Salon bodega |  |  |  | 0.93 | 2.4 |  |  |  | 2.232
2.3 | Retiro de puerta e instalacion de bloque H4 (incluye pañete y pintura) | M2 | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 2.232
| Puerta salo de bodega |  |  |  | 0.93 | 2.4 |  |  |  | 2.232
2.4 | Concreto de 3000psi para piso | M2 | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 1.8
| Area piso frente salon |  |  |  | 2 | 0.9 |  |  |  | 1.8
2.5 | Retiro de bloque clara hoya e instalacion de bloque H4 (incluye pañete) | M2 | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 1.8
| Salon |  |  | 4 | 1.5 | 0.3 |  |  | 0.45 | 1.8
2.6 | Reposicion de teja eternit | M2 | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 2
| Cubierta salon |  |  | 2 | [5 empty] | 2
2.7 | Pintura vinilo tipo 1 a tres manos | M2 | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 130.43
| Pintura interna salon |  |  | 2 | 8.1 | 3.3 |  |  | 26.73 | 53.46
| Pintura interna salon |  |  | 2 | 6.4 | 3.3 |  |  | 21.12 | 42.24 | 164.67
| Pintura interna salon |  |  | 1 | 8.1 | 3.3 |  |  | 26.73 | 26.73
| Pintura interna salon |  |  | 2 | 6.4 | 3.3 |  |  | 21.12 | 42.24
| ventana 1 |  |  | 2 | 2.5 | -1.4 |  |  | -3.5 | -7
| ventana 2 |  |  | 2 | 2 | -1.4 |  |  | -2.8 | -5.6
| ventana 3 |  |  | 2 | 1.7 | -1.2 |  |  | -2.04 | -4.08 | -34.24
| ventana 4 |  |  | 2 | 1.7 | -1.2 |  |  | -2.04 | -4.08
| ventana 5 |  |  | 2 | 1.7 | -1.2 |  |  | -2.04 | -4.08
| ventana 6 |  |  | 2 | 2 | -1.2 |  |  | -2.4 | -4.8
| puerta |  |  | 2 | 1 | -2.3 |  |  | -2.3 | -4.6
2.8 | Pintura en aceite para ornamentacion | M3 | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 34.24
| ventana 1 |  |  | 2 | 2.5 | 1.4 |  |  | 3.5 | 7
| ventana 2 |  |  | 2 | 2 | 1.4 |  |  | 2.8 | 5.6
| ventana 3 |  |  | 2 | 1.7 | 1.2 |  |  | 2.04 | 4.08
| ventana 4 |  |  | 2 | 1.7 | 1.2 |  |  | 2.04 | 4.08
| ventana 5 |  |  | 2 | 1.7 | 1.2 |  |  | 2.04 | 4.08
| ventana 6 |  |  | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 2.4 | 4.8
| puerta |  |  | 2 | 1 | 2.3 |  |  | 2.3 | 4.6
2.9 | Mantenimiento a tuberia hidraulica | UND | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 3
| Tuberia hidrualica |  |  | 3 | [5 empty] | 3
2.1 | Suministro e instalacion de malla eslabonada y tubo metalico de 2" para cerramiento de tanque de almacenamiento | UND | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 7.1
| Pedestal en concreto de 3000psi |  |  |  | 7.1 |  |  |  |  | 7.1
2.11 | Suministro e instalacion de pasamanos metalico en tubo metalico redondo de 1 1/2" | KG | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 3.2
| Pasamanos para suvir a plazoleta |  |  |  | 3.2 |  |  |  |  | 3.2
2.12 | Construccion de grada en concreto de 3000psi | ML | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 1.2
| Grada en concreto |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 1.2

## (APU) PRESUPUESTO
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS MUNICIPIO DE NATAGAIMA - TOLIMA
[7 empty] | SALARIO OFICAL | 2700230 | 90007.6667 | 11250.9583
[7 empty] | SALARIO OFIUCAL ALBAÑIL | 2610000 | 87000 | 10875
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [6 empty] | SAARIO AYUDANTE | 1500000 | 50000 | 6250
Mantenimiento a puerta de ingreso principal |  |  |  |  | ITEM: | 1.1
[5 empty] | UNIDAD: | UND | CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  |  | CUADRILLA B-B UN OFICIAL Y TRES AYUDANTES | 30000.9583
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 2532.381
Equipo de soldadura |  | Dia | 45000 | 0.3 | 13500
[5 empty] | Sub-Total | 16032.381
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 2.0617 |  | 48967.619
[5 empty] | Sub-Total | 48967.619
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 65000
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Mantenimiento a puerta de sala multiple (incluye instalacion de chapa y porta candado) |  |  |  |  | ITEM: | 1.2
[5 empty] | UNIDAD: | UND
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 3627.619
Equipo de soldadura |  | Dia | 45000 | 0.3 | 13500
[5 empty] | Sub-Total | 17127.619
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Chapa para puerta |  | Und | 45000 | 1 | 45000
Argolla porta candado |  | Und | 10000 | 1 | 10000
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 55000
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA B-B UN OFICIAL Y TRES AYUDANTES | 30000.9583 |  | 0.52906 |  | 15872.381
[5 empty] | Sub-Total | 15872.381
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 88000
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
#REF! |  |  |  |  | ITEM: | #REF!
[5 empty] | UNIDAD: | #REF!
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 785.0096
HIDRO LAVADORA |  | HORA | 17500 | 0.05 | 5666.9011
875
[5 empty] | Sub-Total | 7326.9107
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
DETERGENTE |  | KG | 25600 | 0.15 | 3840
ACIDO LIMPIADPOR |  | GL | 35800 | 0.1 | 3580
ESTOPA |  | KG | 18500 | 0.1 | 1850
[5 empty] | Sub-Total | 9270
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 0.2 |  | 4750.1917
[5 empty] | Sub-Total | 4750.1917
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 21347.1024
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Mantenimiento a puerta metalica baño de niñas cambio de lamina de arrastre |  |  |  |  | ITEM: | 1.3
[5 empty] | UNIDAD: | UND
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 3246.6667
Equipo de soldadura |  | Dia | 45000 | 0.3 | 13500
[5 empty] | Sub-Total | 16746.6667
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Cercha rectangular |  | Ml | 15000 | 1 | 15000
[5 empty] | Sub-Total | 15000
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 2.0316 |  | 48253.3333
[5 empty] | Sub-Total | 48253.3333
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 80000
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e instalacion de marco metalica C18 para puerta sala multiple |  |  |  |  | ITEM: | 1.4
[5 empty] | UNIDAD: | UND
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 8642.8571
Equipo de soldadura |  | Dia | 45000 | 0.3 | 13500
[5 empty] | Sub-Total | 22142.8571
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Marco metalico para puerta |  | Und | 130000 | 1 | 130000
Pintura de aceite |  | Galon | 80000 | 0.1 | 8000
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 138000
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 30000.9583 |  | 1.1619 |  | 34857.1429
0
[5 empty] | Sub-Total | 34857.1429
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 195000
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e instalacion de canal metalica |  |  |  |  | ITEM: | 1.5
[5 empty] | UNIDAD: | ML
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Equipo de soldadura |  | Dia | 45000 | 0.3 | 13500
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 1096.0539
[5 empty] | Sub-Total | 1096.0539
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Canal Metalica C22 |  | Ml | 55000 | 1 | 55000
Angulo metalico de 1" 1/4" |  | Ml | 6000 | 0.3 | 1800
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 56800
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 1.1833 |  | 28103.9461
[5 empty] | Sub-Total | 28103.9461
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 86000
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e instalacion de cable No. 12 para instalacion de ventiladores sala multiple |  |  |  |  | ITEM: | 1.6
[5 empty] | UNIDAD: | ML
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 99.846
[5 empty] | Sub-Total | 99.846
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Cable No.12 |  | Ml | 3700 | 1 | 3700
Cinta negra 3m |  | Rollo | 4200 | 0.2 | 840
Clavija electrica |  | Und | 1500 | 1 | 1500
0
[5 empty] | Sub-Total | 6040
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 0.10779 |  | 2560.154
[5 empty] | Sub-Total | 2560.154
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 8700
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Pintura vinilo tipo 1 a tres manos y estuco |  |  |  |  | ITEM: | 1.7
[5 empty] | UNIDAD: | M2
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Seccion andamio |  | Dia | 800 | 0.5 | 400
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 606.3956
[5 empty] | Sub-Total | 1006.3956
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Pintura |  | Galon | 26500 | 0.09 | 2385
Brocha |  | Und | 6500 | 1 | 6500
Lija |  | Pliego | 1800 | 0.2 | 360
Rodillo felpa |  | und | 12000 | 0.03 | 360
Estuco |  | Kg | 1200 | 0.2 | 240
[5 empty] | Sub-Total | 9845
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 0.65465 |  | 15548.6044
[5 empty] | Sub-Total | 15548.6044
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 26400
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Pintura en aceite para ornamentacion |  |  |  |  | ITEM: | 1.8
[5 empty] | UNIDAD: | M2
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Seccion andamio |  | Dia | 800 | 0.5 | 400
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 431.102
[5 empty] | Sub-Total | 831.102
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Pintura en aceite |  | gl | 60000 | 0.1 | 6000
Pliego lija |  | pliego | 1500 | 0.01 | 15
Tiner |  | botella | 4000 | 0.1 | 400
Cinta |  | rollo | 3500 | 0.09 | 315
brocha |  | und | 5500 | 0.05 | 275
rodillo felpa |  | und | 10500 | 0.02 | 210
[5 empty] | Sub-Total | 7215
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
0
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 0.46541 |  | 11053.898
[5 empty] | Sub-Total | 11053.898
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 19100
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e instalacion de malla metalica antisectos |  |  |  |  | ITEM: | 1.9
[5 empty] | UNIDAD: | M2
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 48.7969
[5 empty] | Sub-Total | 48.7969
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Malla metalica antisectos |  | ML | 8500 | 0.5 | 4250
Alambre dulce |  | Kg | 7500 | 0.1 | 750
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 5000
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
0
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 0.05268 |  | 1251.2031
,
[5 empty] | Sub-Total | 1251.2031
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 6300
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e instalacion de inodoro de tanque |  |  |  |  | ITEM: | 1.1
[5 empty] | UNIDAD: | UND
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 3397.0164
0
[5 empty] | Sub-Total | 3397.0164
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Inodoro de tanque |  | Und | 220000 | 1 | 220000
Cemento blanco |  | kg | 900 | 5 | 4500
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 224500
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 3.6673 |  | 87102.9836
[5 empty] | Sub-Total | 87102.9836
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 315000
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Adeacuacion sondeo, mejoramiento y dejar en funcionamiento a baños de docentes, niño y niñas del planten educativo |  |  |  |  | ITEM: | 1.11
[5 empty] | UNIDAD: | UND
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 833.6586
Motor roto sonda |  | Dia | 120000 | 0.1 | 12000
[5 empty] | Sub-Total | 12833.6586
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 1.0891 |  | 25866.3414
[5 empty] | Sub-Total | 25866.3414
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 38700
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e instalacion de cubierta aquitectonica a color C=28 |  |  |  |  | ITEM: | 1.12
[5 empty] | UNIDAD: | M2
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Seccion andamio |  | Dia | 800 | 0.5 | 400
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 1584.0231
[5 empty] | Sub-Total | 1584.0231
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Cubierta arquitectonica C=28" |  | M2 | 27000 | 1 | 27000
Tornillos |  | Und | 200 | 9 | 1800
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 28800
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 1.7101 |  | 40615.9769
[5 empty] | Sub-Total | 40615.9769
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 71000
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Instalacion de pasamanos |  |  |  |  | ITEM: | 1.13
[5 empty] | UNIDAD: | ML
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 716.9394
Equipo de soldadura |  | Dia | 45000 | 0.3 | 13500
[5 empty] | Sub-Total | 14216.9394
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 0.77399 |  | 18383.0606
[5 empty] | Sub-Total | 18383.0606
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 32600
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e instalacion de cercha metalica de 8cm x 4 cm C=18 |  |  |  |  | ITEM: | 1.14
[5 empty] | UNIDAD: | ML
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 904.7619
Equipo de soldadura |  | Dia | 45000 | 0.1 | 4500
[5 empty] | Sub-Total | 5404.7619
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Correa metalica |  | Ml | 9500 | 1 | 9500
Pintura anticorrosiva |  | Galon | 75000 | 0.05 | 3750
Brocha |  | Und | 6500 | 0.1 | 650
Tiner |  | Botella | 8000 | 0.1 | 800
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 14700
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
0
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 0.14295 |  | 3395.2381
[5 empty] | Sub-Total | 3395.2381
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 23500
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e instalacion de tubo estructura metalico de 10cm x 10 cm |  |  |  |  | ITEM: | 1.15
[5 empty] | UNIDAD: | ML
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 714.2857
Equipo de soldadura |  | Dia | 45000 | 0.3 | 13500
0
[5 empty] | Sub-Total | 14214.2857
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Perfil estructural 10,cm x 10,cm |  | ML | 43000 | 1 | 43000
Pintura anticorrosiva |  | Galon | 75000 | 0.05 | 3750
Brocha |  | Und | 6500 | 0.1 | 650
Tiner |  | Botella | 8000 | 0.1 | 800
0
[5 empty] | Sub-Total | 48200
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 0.60148 |  | 14285.7143
[5 empty] | Sub-Total | 14285.7143
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 76700
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Mantenimiento a cubierta area salon sistemas con la instalacion de cinta asfaltica para sellar filtracion de aguas lluvias |  |  |  |  | ITEM: | 1.16
[5 empty] | UNIDAD: | M2
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 1242.8571
Seccion andamio |  | Dia | 800 | 0.5 | 400
[5 empty] | Sub-Total | 1642.8571
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Cinta asfaltica sika o similar de ancho 10cm |  | Ml | 105000 | 0.1 | 10500
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 10500
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 0.60449 |  | 14357.1429
[5 empty] | Sub-Total | 14357.1429
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 26500
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Retiro de cubierta existente |  |  |  |  | ITEM: | 1.17
[5 empty] | UNIDAD: | M2
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 341.5784
Seccion andamio |  | Dia | 800 | 0.5 | 400
[5 empty] | Sub-Total | 741.5784
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 0.36876 |  | 8758.4216
[5 empty] | Sub-Total | 8758.4216
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 9500
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Retiro de cielo raso en icopor |  |  |  |  | ITEM: | 1.18
[5 empty] | UNIDAD: | M2
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 304.0423
Seccion andamio |  | Dia | 800 | 0.5 | 400
[5 empty] | Sub-Total | 704.0423
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 0.32824 |  | 7795.9577
[5 empty] | Sub-Total | 7795.9577
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 8500
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e instalacion de cielo raso PVC (incluye estructura metalica) |  |  |  |  | ITEM: | 1.19
[5 empty] | UNIDAD: | M2
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 2014.2857
Seccion andamio |  | Dia | 800 | 0.5 | 400
[5 empty] | Sub-Total | 2414.2857
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Lamina cielo raso PVC Incluye estructura |  | m2 | 27000 | 1 | 27000
Lapara en lec |  | Und | 22000 | 1 | 22000
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 49000
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
Volqueta |  | 5 | 0.1 | 20000 | 2000
[5 empty] | Sub-Total | 2000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 1.612 |  | 38285.7143
[5 empty] | Sub-Total | 38285.7143
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 91700
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e instalacion ventana de seguridad con reja tipo bano y hojas en lamina metalica |  |  |  |  | ITEM: | 2.1
[5 empty] | UNIDAD: | M2
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 1814.2857
Seccion andamio |  | Dia | 800 | 0.5 | 400
[5 empty] | Sub-Total | 2214.2857
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Ventana metalica con hoja en lamina |  | Und | 260000 | 1 | 260000
Brocha |  | Und | 6500 | 1 | 6500
Pintura de aceite |  | Galon | 75000 | 0.2 | 15000
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 281500
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 1.5278 |  | 36285.7143
[5 empty] | Sub-Total | 36285.7143
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 320000
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e instalacion de puerta metalica |  |  |  |  | ITEM: | 2.2
[5 empty] | UNIDAD: | M2
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 2309.5238
Seccion andamio |  | Dia | 800 | 0.5 | 400
[5 empty] | Sub-Total | 2709.5238
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Puerta metalica con marco C=18 |  | Und | 270000 | 1 | 270000
Brocha |  | Und | 6500 | 1 | 6500
Pintura de aceite |  | Galon | 75000 | 0.2 | 15000
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 291500
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 1.9448 |  | 46190.4762
[5 empty] | Sub-Total | 46190.4762
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 340400
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Retiro de puerta e instalacion de bloque H4 (incluye pañete y pintura) |  |  |  |  | ITEM: | 2.3
[5 empty] | UNIDAD: | M2
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 2194.5238
Seccion andamio |  | Dia | 800 | 0.5 | 400
[5 empty] | Sub-Total | 2594.5238
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Cemento |  | KG | 700 | 5 | 3500
Arena |  | m3 | 60000 | 0.05 | 3000
Agua |  | Litros | 150 | 0.1 | 15
Bloque H4 |  | Und | 2100 | 12 | 25200
Pintura vinilo |  | Galon | 60000 | 0.2 | 12000
Brocha |  | Und | 6500 | 1 | 6500
[5 empty] | Sub-Total | 50215
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 1.8479 |  | 43890.4762
[5 empty] | Sub-Total | 43890.4762
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 96700
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Concreto de 3000psi para piso |  |  |  |  | ITEM: | 2.4
[5 empty] | UNIDAD: | M2
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 2719.0476
0
[5 empty] | Sub-Total | 2719.0476
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Cemento gris |  | kg | 700 | 40 | 28000
Alambre negro |  | kg | 7500 | 0.5 | 3750
Triturado |  | m3 | 110000 | 0.04 | 4400
Arena |  | m3 | 35000 | 0.05 | 1750
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 37900
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
Volqueta |  | 5 | 0.1 | 20000 | 2000
[5 empty] | Sub-Total | 2000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 2.2054 |  | 52380.9524
[5 empty] | Sub-Total | 52380.9524
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 95000
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Retiro de bloque clara hoya e instalacion de bloque H4 (incluye pañete) |  |  |  |  | ITEM: | 2.5
[5 empty] | UNIDAD: | M2
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 1261.1905
0
[5 empty] | Sub-Total | 1261.1905
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Cemento |  | KG | 700 | 5 | 3500
Arena |  | m3 | 60000 | 0.05 | 3000
Agua |  | Litros | 150 | 0.1 | 15
Bloque H4 |  | Und | 2100 | 12 | 25200
Pintura vinilo |  | Galon | 60000 | 0.2 | 12000
Brocha |  | Und | 6500 | 1 | 6500
[5 empty] | Sub-Total | 50215
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 1.062 |  | 25223.8095
[5 empty] | Sub-Total | 25223.8095
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 76700
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Reposicion de teja eternit |  |  |  |  | ITEM: | 2.6
[5 empty] | UNIDAD: | UND
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 5441.9048
Seccion andamio |  | Dia | 800 | 0.5 | 400
[5 empty] | Sub-Total | 5841.9048
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Teja eternit |  | Und | 82500 | 1 | 82500
Gancho metalico |  | Und | 1200 | 3 | 3600
Alambre negro galvanizado No. 18 |  | kg | 7500 | 0.05 | 375
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 86475
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 0.87083 |  | 20683.0952
[5 empty] | Sub-Total | 20683.0952
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 113000
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Pintura vinilo tipo 1 a tres manos |  |  |  |  | ITEM: | 2.7
[5 empty] | UNIDAD: | M2
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 980
Seccion andamio |  | Dia | 800 | 0.5 | 400
[5 empty] | Sub-Total | 1380
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Pintura |  | Galon | 26500 | 0.09 | 2385
Brocha |  | Und | 6500 | 1 | 6500
Lija |  | Pliego | 1800 | 0.2 | 360
Rodillo felpa |  | und | 12000 | 0.03 | 360
0
[5 empty] | Sub-Total | 9605
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 0.35009 |  | 8315
[5 empty] | Sub-Total | 8315
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 19300
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Pintura en aceite para ornamentacion |  |  |  |  | ITEM: | 2.8
[5 empty] | UNIDAD: | M3
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 970.4762
Seccion andamio |  | Dia | 800 | 0.5 | 400
[5 empty] | Sub-Total | 1370.4762
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Pintura en aceite |  | gl | 60000 | 0.1 | 6000
Pliego lija |  | pliego | 1500 | 0.01 | 15
Tiner |  | botella | 4000 | 0.1 | 400
Cinta |  | rollo | 3500 | 0.09 | 315
brocha |  | und | 5500 | 0.05 | 275
rodillo felpa |  | und | 10500 | 0.02 | 210
[5 empty] | Sub-Total | 7215
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 0.4427 |  | 10514.5238
[5 empty] | Sub-Total | 10514.5238
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 19100
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Mantenimiento a tuberia hidraulica |  |  |  |  | ITEM: | 2.9
[5 empty] | UNIDAD: | ML
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 738.0952
0
[5 empty] | Sub-Total | 738.0952
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Tubo de precion de 1/2" |  | Ml | 3200 | 1 | 3200
Pegante PVC |  | 1.125 | 12500 | 0.045 | 562.5
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 3762.5
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 0.46311 |  | 10999.4048
0
[5 empty] | Sub-Total | 10999.4048
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 15500
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e instalacion de malla eslabonada y tubo metalico de 2" para cerramiento de tanque de almacenamiento |  |  |  |  | ITEM: | 2.1
[5 empty] | UNIDAD: | ML
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 1114.8219
[5 empty] | Sub-Total | 1114.8219
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Malla eslabonada |  | M2 | 35000 | 1 | 35000
Tubo metalico de 2" |  | Ml | 25000 | 1 | 25000
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 60000
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 1.2035 |  | 28585.1781
[5 empty] | Sub-Total | 28585.1781
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 89700
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e instalacion de pasamanos metalico en tubo metalico redondo de 1 1/2" |  |  |  |  | ITEM: | 2.11
[5 empty] | UNIDAD: | ML
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Equipo de soldadura |  | Dia | 45000 | 0.3 | 13500
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 3896.2464
[5 empty] | Sub-Total | 3896.2464
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Tubo redondo metalico de 1 1/2" |  | Ml | 2200 | 1 | 2200
Pintura en aceite |  | gl | 60000 | 0.1 | 6000
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 8200
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 4.2063 |  | 99903.7536
[5 empty] | Sub-Total | 99903.7536
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 112000
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construccion de grada en concreto de 3000psi |  |  |  |  | ITEM: | 2.12
[5 empty] | UNIDAD: | ML
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
0
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 1336.2849
[5 empty] | Sub-Total | 1336.2849
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Cemento gris |  | kg | 700 | 40 | 28000
Alambre negro |  | kg | 7500 | 0.5 | 3750
Triturado |  | m3 | 110000 | 0.04 | 4400
Arena |  | m3 | 35000 | 0.05 | 1750
[5 empty] | Sub-Total | 37900
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 1.4426 |  | 34263.7151
[5 empty] | Sub-Total | 34263.7151
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 73500

## SALARIO RESIDENTE
Fuente: | https://co.computrabajo.com/salarios/residente-de-obra

## DESGLOSE AIU
CALCULO DE LA ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES
CONCEPTO |  | V.M./CON PRESTACIONES | Dedicación | Duración de la obra (Meses) | V.PARCIAL | %
COSTO DIRECTO | [5 empty] | 27098621
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION
SALARIOS PERSONAL DE OBRA |  |  |  |  | 1443243.096 | 5.326%
1 | RESIDENTE DE OBRA | 2969636 | 0.486 | 1 | 1443243.096
GASTOS DE LEGALIZACION E IMPUESTOS |  | Valor |  | % | 3739609.698 | 13.8%
Contribución Especial (Art. 6 Ley 1106 de 2006) |  | 27098621 |  | 5% | 1354931.05
Estampillas Departamental |  | 27098621 |  | 5% | 1354931.05
Poliza Cumplimiento |  | 27098621 |  | 0.5% | 135493.105
Retefuente |  | 27098621 |  | 2% | 541972.42
Rete ICA |  | 27098621 |  | 1% | 270986.21
Tasa bomberil |  | 270986.21 |  | 5% | 13549.3105
Tasa FIC - SENA |  | 27098621 |  | 0.25% | 67746.5525
A | ADMINISTRACION |  |  |  |  | 19.13%
I | IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1%
U | UTILIDAD |  |  |  |  | 5%
A.I.U. | [5 empty] | 25.13%

## CRONOGRAMA DE OBRA
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS MUNICIPIO DE NATAGAIMA - TOLIMA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDADES | CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS)
1 | SEDE PRINCIPAL |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1.1 | Mantenimiento a puerta de ingreso principal | UND | 1 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 1
1.2 | Mantenimiento a puerta de sala multiple (incluye instalacion de chapa y porta candado) | UND | 2 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 1
1.3 | Mantenimiento a puerta metalica baño de niñas cambio de lamina de arrastre | UND | 1 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 2
1.4 | Suministro e instalacion de marco metalica C18 para puerta sala multiple | UND | 1 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 3
1.5 | Suministro e instalacion de canal metalica | ML | 6.7 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 4
1.6 | Suministro e instalacion de cable No. 12 para instalacion de ventiladores sala multiple | ML | 40 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 4
1.7 | Pintura vinilo tipo 1 a tres manos y estuco | M2 | 75.765 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 5 to CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 6
1.8 | Pintura en aceite para ornamentacion | M2 | 27.83 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 7
1.9 | Suministro e instalacion de malla metalica antisectos | M2 | 11.275 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 8
1.1 | Suministro e instalacion de inodoro de tanque | UND | 1 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 9
1.11 | Adeacuacion sondeo, mejoramiento y dejar en funcionamiento a baños de docentes, niño y niñas del planten educativo | UND | 14 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 10
1.12 | Suministro e instalacion de cubierta aquitectonica a color C=28 | M2 | 25 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 11
1.13 | Instalacion de pasamanos | ML | 4 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 11
1.14 | Suministro e instalacion de cercha metalica de 8cm x 4 cm C=18 | ML | 15 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 12
1.15 | Suministro e instalacion de tubo estructura metalico de 10cm x 10 cm | ML | 12.6 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 12
SEDE PRINCIPAL MEJORAMIENTO SALA DE SISTEMA
1.16 | Mantenimiento a cubierta area salon sistemas con la instalacion de cinta asfaltica para sellar filtracion de aguas lluvias | M2 | 12 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 13
1.17 | Retiro de cubierta existente | M2 | 29.595 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 14
1.18 | Retiro de cielo raso en icopor | M2 | 118.23 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 15 to CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 16
1.19 | Suministro e instalacion de cielo raso PVC (incluye estructura metalica) | M2 | 118.23 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 17 to CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 20
2 | SEDE MARIA AUXILIADORA
2.1 | Suministro e instalacion ventana de seguridad con reja tipo bano y hojas en lamina metalica | M2 | 2.24 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 21
2.2 | Suministro e instalacion de puerta metalica | M2 | 2.232 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 22
2.3 | Retiro de puerta e instalacion de bloque H4 (incluye pañete y pintura) | M2 | 2.232 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 22
2.4 | Concreto de 3000psi para piso | M2 | 1.8 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 23
2.5 | Retiro de bloque clara hoya e instalacion de bloque H4 (incluye pañete) | M2 | 1.8 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 24
2.6 | Reposicion de teja eternit | UND | 2 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 24
2.7 | Pintura vinilo tipo 1 a tres manos | M2 | 130.43 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 25 to CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 26
2.8 | Pintura en aceite para ornamentacion | M3 | 34.24 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 27
2.9 | Mantenimiento a tuberia hidraulica | ML | 3 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 27
2.1 | Suministro e instalacion de malla eslabonada y tubo metalico de 2" para cerramiento de tanque de almacenamiento | ML | 7.1 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 28
2.11 | Suministro e instalacion de pasamanos metalico en tubo metalico redondo de 1 1/2" | ML | 3.2 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 29
2.12 | Construccion de grada en concreto de 3000psi | ML | 1.2 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 30

## ANEXO 5 - OFERTA ECONÓMICA
ANEXO 5 - OFERTA ECONÓMICA
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS MUNICIPIO DE NATAGAIMA - TOLIMA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDADES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL PARCIAL
1 | SEDE PRINCIPAL
1.1 | Mantenimiento a puerta de ingreso principal | UND | 1
1.2 | Mantenimiento a puerta de sala multiple (incluye instalacion de chapa y porta candado) | UND | 2
1.3 | Mantenimiento a puerta metalica baño de niñas cambio de lamina de arrastre | UND | 1
1.4 | Suministro e instalacion de marco metalica C18 para puerta sala multiple | UND | 1
1.5 | Suministro e instalacion de canal metalica | ML | 6.7
1.6 | Suministro e instalacion de cable No. 12 para instalacion de ventiladores sala multiple | ML | 40
1.7 | Pintura vinilo tipo 1 a tres manos y estuco | M2 | 75.765
1.8 | Pintura en aceite para ornamentacion | M2 | 27.83
1.9 | Suministro e instalacion de malla metalica antisectos | M2 | 11.275
1.1 | Suministro e instalacion de inodoro de tanque | UND | 1
1.11 | Adeacuacion sondeo, mejoramiento y dejar en funcionamiento a baños de docentes, niño y niñas del planten educativo | UND | 14
1.12 | Suministro e instalacion de cubierta aquitectonica a color C=28 | M2 | 25
1.13 | Instalacion de pasamanos | ML | 4
1.14 | Suministro e instalacion de cercha metalica de 8cm x 4 cm C=18 | ML | 15
1.15 | Suministro e instalacion de tubo estructura metalico de 10cm x 10 cm | ML | 12.6
SEDE PRINCIPAL MEJORAMIENTO SALA DE SISTEMA
1.16 | Mantenimiento a cubierta area salon sistemas con la instalacion de cinta asfaltica para sellar filtracion de aguas lluvias | M2 | 12
1.17 | Retiro de cubierta existente | M2 | 29.595
1.18 | Retiro de cielo raso en icopor | M2 | 118.23
1.19 | Suministro e instalacion de cielo raso PVC (incluye estructura metalica) | M2 | 118.23
SUB TOTAL
2 | SEDE MARIA AUXILIADORA
2.1 | Suministro e instalacion ventana de seguridad con reja tipo bano y hojas en lamina metalica | M2 | 2.24
2.2 | Suministro e instalacion de puerta metalica | M2 | 2.232
2.3 | Retiro de puerta e instalacion de bloque H4 (incluye pañete y pintura) | M2 | 2.232
2.4 | Concreto de 3000psi para piso | M2 | 1.8
2.5 | Retiro de bloque clara hoya e instalacion de bloque H4 (incluye pañete) | M2 | 1.8
2.6 | Reposicion de teja eternit | UND | 2
2.7 | Pintura vinilo tipo 1 a tres manos | M2 | 130.43
2.8 | Pintura en aceite para ornamentacion | M3 | 34.24
2.9 | Mantenimiento a tuberia hidraulica | ML | 3
2.1 | Suministro e instalacion de malla eslabonada y tubo metalico de 2" para cerramiento de tanque de almacenamiento | ML | 7.1
2.11 | Suministro e instalacion de pasamanos metalico en tubo metalico redondo de 1 1/2" | ML | 3.2
2.12 | Construccion de grada en concreto de 3000psi | ML | 1.2
SUB TOTAL
COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION |  |  |  | 19.13%
IMPREVISTO |  |  |  | 1%
UTILIDAD |  |  |  | 5%
COSTO TOTAL DE LA OBRA