## MATRIZ RIESGOS
FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA RED EXTERNA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EXTRAHOSPITALARIOS DE OSTEODENSITOMETRÍA POR ABSORCIÓN DUAL Y OSTEODENSITOMETRÍA Y COMPOSICIÓN CORPORAL (TEJIDOS BLANDOS), ENTRE OTROS.
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [7 empty] | TRATAMIENTO
1. Clase | 2. Fuente | 3. Etapa | 4. Tipo | 5. Descripción | 6. Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | 7. Probabilidad |  | 8. Impacto |  | 9. Valoración | 10. Categoría | 11. ¿A quién se le asigna? | 12. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 17. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 18. Responsable implementar el tratamiento | 19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | 13. Probabilidad |  | 14. Impacto |  | 15. Valoración | 16. Categoría |  |  |  |  | 21. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 22. Periodicidad
ESPECÍFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Inconsistencia o insuficiencia en el objeto, CUPS, UNSPSC, modalidad, requisitos habilitantes o metodología económica. | Observaciones, baja pluralidad, proceso desierto o retraso en la contratación y en la continuidad diagnóstica. |  | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | RIESGO ALTO | HOSPITAL MILITAR CENTRAL | Revisión conjunta técnica, jurídica y económica; validación de CUPS/UNSPSC, modalidad, CDP, precios unitarios y requisitos proporcionales antes de publicar. | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SÍ | COMITÉS TÉCNICO, JURÍDICO Y ECONÓMICO | ESTRUCTURACIÓN | ANTES DE PUBLICAR | Lista de chequeo y acta de validación integral. | En cada hito de estructuración
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Pérdida, suspensión, vencimiento o modificación de la habilitación REPS, licencia de radiación ionizante o registros sanitarios aplicables. | Imposibilidad legal de prestar el servicio, suspensión de atenciones y afectación de pacientes. |  | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Mantener documentos vigentes; verificar su validez; informar novedades de inmediato y disponer de sede habilitada de respaldo previamente aceptada. | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SÍ | CONTRATISTA / SUPERVISOR | INICIO DEL CONTRATO | FIN DEL CONTRATO | Verificación documental y reporte de novedades. | Mensual y antes de cada pago
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICO | Falla, indisponibilidad, descalibración o desviación del densitómetro o del software, sin equipo de respaldo operativo. | Resultados no confiables, repetición de estudios, retrasos, interrupción del servicio y riesgo clínico. |  | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Mantenimiento y calibración vigentes; control de calidad; equipo de respaldo independiente; repetición sin costo y plan de continuidad. | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SÍ | CONTRATISTA / SUPERVISOR | INICIO DEL CONTRATO | FIN DEL CONTRATO | Revisión de soportes, indisponibilidades, repeticiones e indicadores. | Mensual y ante cada falla
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Incumplimiento de los tiempos para asignar citas o entregar informes, incluidos los casos prioritarios. | Retraso diagnóstico y terapéutico, PQR, tutelas, afectación de indicadores y continuidad asistencial. |  | PROBABLE | 4 | MAYOR | 4 | 8 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Canal preferencial; citas ordinarias en 4 días e informes en 3 días; prioritarias en 12 horas e informes en 6 horas; alertas y escalamiento. | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SÍ | CONTRATISTA / SUPERVISOR | INICIO DEL CONTRATO | FIN DEL CONTRATO | Indicadores de oportunidad, trazabilidad de remisiones y plan de mejora. | Mensual y por caso prioritario
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Evento adverso o incidente de seguridad del paciente por práctica inadecuada, talento humano no idóneo o fallas del protocolo. | Daño al paciente, responsabilidad contractual o extracontractual, sanciones y afectación reputacional. |  | POSIBLE | 3 | CATASTRÓFICO | 5 | 8 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Personal habilitado; protocolos de identificación, seguridad y bioseguridad; reporte, análisis y gestión inmediata de eventos adversos. | IMPROBABLE | 2 | MAYOR | 4 | 6 | RIESGO ALTO | SÍ | CONTRATISTA / SUPERVISOR | INICIO DEL CONTRATO | FIN DEL CONTRATO | Reporte de eventos, auditoría de casos y seguimiento a acciones correctivas. | Mensual y ante cada evento
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICO | Acceso no autorizado, pérdida, alteración o divulgación de datos clínicos, imágenes o resultados a través de canales físicos o digitales. | Vulneración de la confidencialidad, afectación del paciente, sanciones, reclamaciones y pérdida de confianza. |  | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Enlace seguro; control de accesos; confidencialidad; trazabilidad de usuarios; copias de respaldo; protocolo y notificación de incidentes. | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SÍ | CONTRATISTA / SUPERVISOR | INICIO DEL CONTRATO | FIN DEL CONTRATO | Revisión de accesos, incidentes y medidas correctivas. | Mensual y ante cada incidente
GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Comportamiento de la demanda superior o inferior a la proyectada, con agotamiento anticipado o baja ejecución del presupuesto. | Interrupción del servicio antes del plazo o inmovilización de recursos y metas de ejecución no alcanzadas. |  | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | RIESGO ALTO | HOSPITAL MILITAR CENTRAL | Seguimiento mensual a demanda, órdenes, precios unitarios y saldo; proyección de agotamiento; priorización y ajustes contractuales legalmente procedentes. | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SÍ | SUPERVISOR / COMITÉ ECONÓMICO | INICIO DEL CONTRATO | FIN DEL CONTRATO | Tablero de ejecución física y financiera con proyección de saldo. | Mensual