## MATRIZ DE RIESGOS
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Posibles causas de la ocurrencia del evento | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
2 | Específico | Externo | Ejecución | Economico | Aumento del precio de los servicios | Fluctuacion de los precio de los bienes | Fluctuación del precio de los bienes | 3 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Reducir la probalidad de ocurrencia | 3 | 1 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Cuando se presente en la ejeucion | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor del contrato | Permanente
3 | Específico | Externo | Ejecución | Economico | Oferta economica desequilibrada | Análisis insuficiente en los precios unitarios por parte del proponete en atención con el requerimiento | Error cometidos por el oferente en la elaboración de su propuesta económica. | 3 | 3 | 5 | Medio | Contratista | 1-Realizar la correcta verificación de la oferta economica con la inclusión de las variables explícitas en el pliego de condiciones, relativas a la logistica y caracterización de entrega. 2- Hacer uso de los canales oficiales para formular observaciones y solicitar aclaraciones antes del cierre del proceso. | 3 | 1 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Desde la presentación de las ofertas por parte de los proponentes | Hasta la adjudicación del contrato | Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual, supervisor | Permanente
4 | General | Interno | Ejecución | Ambiental | Falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos | Ausencia de mecanismos de seguimiento y control periódico. Desconocimiento o incumplimiento de los requisitos normativos por parte del contratista. | Incumplimiento de la normatividad vigente en materia ambiental, SST y energética. Posibles sanciones o llamados de atención por parte de entidades de control. Afectaciones a la salud y seguridad de los trabajadores. Impactos negativos al medio ambiente y/o desperdicio de recursos. Riesgo reputacional y contractual para la Entidad. | 3 | 4 | 4 | Bajo | SENA | Reasignar la supervisión | 3 | 2 | 4 | Bajo | Sí | SENA | Durante la ejecucion del contrato | Hasta la finalización del contrato | Revisando información suministrada por el SENA y contratista. | Permanente
5 | General | Externo | Ejecución | Financieros | Mora en el pago por parte del SENA | (i) Falta de planeación por parte de la SENA | (i) El Contratista no recibe a tiempo los pagos previstos | 3 | 4 | 6 | Alto | SENA | (i) Reporte a organos de control (ii) Estipulación contractual que inste a la SENA a pagar oportunamente | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | SENA | Desde los 30 dias siguientes a la presentación y aprobación de la factura | Con el pago de la factura por parte del SENA | Mediante comunicación del Contratista | Permanente
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Entrega de bienes que no cumplen con la necesidad | Falta de planeacion y coordinacion en la entrega de los bienes | Fallas en la logísitca el desarrollo de las actividades | 3 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Transferir el riego a un tercero -garantias | 2 | 4 | 6 | Alto | Sí | SENA | Durante la ejecucion del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor del contrato | Permanente
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Cambios regulatorios que efecten la actividad economica del contratista | Aumento en los costos asociados a la entrega de bienes | Afectan el equilibrio economico del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Reducir las consecuencias del riesgo | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | SENA | En la redacción de los Documentos del Proceso | Hasta el vencimiento del proceso de contratación | Revisando información suministrada por los Contratistaes | Permanente durante la etapa de ejecución
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | El Contratista no guarda la confidencialidad sobre la información entregada por la SENA | Fallas en el tratamiento y manejo de la información. | La información confidencial de la SENA es revelada a terceros | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Estipulación contractual que obligue al Contratista a establecer un protocolo para el manejo de la información y protección de datos. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | SENA/ Contratista | Desde el inicio de la operación secundaria y ejecución de las órdenes de compra | Hasta el Vencimiento del proceso de contratación | Realizando seguimiento al informe de supervisión de las Órdenes de Compra emitido por las Entidades Compradoras. | Permanente