## Acta Parcial No. 1 (hidden)
|  | CONTRATO No. | CONTRATO No CD-O-009-2025 |  |  |  |  | FECHA CONTRATO: |  | 2025-10-24
|  | OBJETO: | OBRAS DE MITIGACIÓN DE AFECTACIONES CAUSADAS POR EL ARROYO SAN BLAS EN EL BARRIO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE MALAMBO DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.
[8 empty] | FECHA DE INICIO: |  | 2025-10-29
EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANO SOSTENIBLE DE MALAMBO |  | CONTRATISTA: | INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ROPP SAS Rep Legal NEYIS SOFIA BALLESTA CASTRO NIT. 900.854.160-1 |  |  |  |  | Vr. CONTRATO: |  | 421466717
[8 empty] | PLAZO DE EJECUCIÓN: |  | DOS (2) MESES
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 |  | SUPERVISOR: | RICHARD SARMIENTO ROJAS
[8 empty] | AVANCE DE OBRA % |  | 73.86%
CONDICIONES CONTRACTUALES | [5 empty] | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATIVA No. 1 |  | ACTA 1 |  | ACUMULADO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL
1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO DE TERRENO | M2 | 927.5935 | 5000 | 4637967.2809 | 927.5935 | 4637967.2809 | 695.6951 | 3478475.4607 | 695.6951 | 3478475.4607
2 | LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL
2.1 | LIMPIEZA DE ARROYO Y DESCAPOTE DE CAPA VEGETAL DEL TRAYECTO A INTERVENIR | M3 | 320 | 117500 | 37600000 | 320 | 37600000 | 240 | 28200000 | 240 | 28200000 | 120*8
2.2 | DISPOSICION FINAL DE MATERIAL RETIRADO | M3 | 410 | 64500 | 26445000 | 410 | 26445000 | 307.5 | 19833750 | 307.5 | 19833750
3 | SUMINISTRO
3.1 | SUMINISTRO Y COMPACTACION A CADA 20CM CON MATERIAL SELECCIONADO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTO RIGIDO INFERIOR Y TALUDES LATERALES | M3 | 640 | 117500 | 75200000 | 640 | 75200000 | 480 | 56400000 | 480 | 56400000
3.2 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PLACA DE CONCRETO RIGIDO DE 4000 PSI PARA PARTE INFERIOR DE ARROYO DANDOLE CONTINUIDAD A LA PLACA EXISTENTE, ESPESOR 15CM POR 3 METROS DE ANCHO. | M3 | 51 | 1335000 | 68085000 | 51 | 68085000 | 38.25 | 51063750 | 38.25 | 51063750
3.3 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CONCRETO CICLOPEO O PIEDRA NATURAL EN TALUDES LATERALES EN AMBOS LADOS DE LA CANALIZACION | M2 | 450 | 238500 | 107325000 | 450 | 107325000 | 337.5 | 80493750 | 337.5 | 80493750 | 51.03
|  | VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  | 319292967.2809 |  | 319292967 |  | 239469725.4607 |  | 239469725.4607
|  | ADMINISTRACIÓN (26%) |  |  | 83016171.493 |  | 83016171 |  | 55078037 |  | 55078037
|  | IMPREVISTOS (1%) |  |  | 3192929.6728 |  | 3192930 |  | 4789395 |  | 4789395
|  | UTILIDAD (5%) |  |  | 15964648.364 |  | 15964648 |  | 11973486 |  | 11973486
|  | VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 102173749.5299 |  | 102173749 |  | 71840918 |  | 71840918
|  | VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |  | 421466716.8108 |  | 421466716 |  | 311310643.4607 |  | 311310643.4607
RESUMEN ACTA PARCIAL No1 DEL CONTRATO No CD-O-009-2025
| VALOR DE OBRA CONTRACTUALES | 100% | 421466716.8108
| VALOR ADICIONAL No1 | 0% | 0
| VALOR ACTUALIZADO | 100% | 421466716.8108
| VALOR DE OBRAS EJECUTADAS EN EL ACTA PARCIAL No1 | 73.86% | 311310643.4607
| VALOR ANTICIPADO | 50% | 210733358.4054
| SALDO A CANCELAR |  | 100577285.0553
| VALOR POR EJECUCTAR |  | 110156073.3501
| INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ROPP SAS | [5 empty] | RICHARD SARMIENTO ROJAS
| Rep Legal NEYIS SOFIA BALLESTA CASTRO | [5 empty] | SUPERVISOR DEL CONTRATO EDUM
CONTRATISTA

## OBRA
|  | OBJETO: | EJECUCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACION DE LAS ESCORRENTÍAS DEL ARROYO SAN BLAS EN EL BARRIO SAN ANTONIO Y CONTROL DE AFECTACIONES ARBOREAS EN LOS DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
CONDICIONES CONTRACTUALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO DE TERRENO | M2 | 2250 | 5238 | 11785500
2 | LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL
2.1 | LIMPIEZA DE ARROYO Y DESCAPOTE DE CAPA VEGETAL DEL TRAYECTO A INTERVENIR | M3 | 1350 | 17149 | 23151150
2.2 | TRANSPORTE, DESALOJO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL RETIRADO FUERA DEL SITIO | M3/KM | 675 | 1875 | 1265625
3 | SUMINISTRO
3.1 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CONCRETO SOBRE TALUDES LATERALES DE LA CANALIZACION | M2 | 464 | 383873 | 178117072
3.2 | GAVIONES DE PROTECCIÓN EN MALLA DE TRIPLE TORSIÓN HEXAGONAL 80 X 100 MM EN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO DE 2 MM DE DIAMETRO | M3 | 280 | 577694 | 161754320
3.3 | MANTEMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PUENTE METALICO EXISTENTE, INCLUYE: PUNTOS DE REFORZAMIENTO DE SOLDADURA, IMPERMEABILIZACION DE ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ACABADO DE PROTECCION EN PINTURA METALICA | GL | 1 | 8806457 | 8806457
4 | ESTRUCTURAS
4.1 | CONCRETO DE 14 MPA PARA SOLADO | M3 | 9 | 753411 | 6780699
4.2 | CONCRETO DE 28 MPA PARA ESTRUCTURA DE CONTECIÓN | M3 | 40.018 | 1356853 | 54298543.354
4.3 | ACERO DE REFUERZO PDR 60 | KG | 3743.072 | 15443 | 57804260.897
4.4 | CONSTRUCCION DE PUENTE METALICO CON ESTRUCTURA EN PERFIL IP, INCLUYE, ACCESORIOS DE FIJACION, ACABADOS DE PINTURA | GL | 1 | 15578079 | 15578079
5 | OBRAS DE PODA Y LIMPIEZA
5.1 | TRABAJOS DE ROCERIA, PODA DE ARBOLES Y DESALOJO DE MATERIAL DE LA ZONA COLMATADA. (INCLUYE: RECOLECION CON SACOS Y RETIRO CON TRANSPORTE) | UND | 36 | 322665.4436 | 11615955.9712
|  | VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  | 530957662.2222
|  | ADMINISTRACIÓN (28%) |  |  | 148668145.4222
|  | IMPREVISTOS (2%) |  |  | 10619153.2444
|  | UTILIDAD (5%) |  |  | 26547883.1111
|  | VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 185835181.7778
|  | VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |  | 716792844
[6 empty] | 716792844 | 409.3842

## cant 1.1
#REF!
CANTIDADES DE OBRA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | LONGITUD (m) | ANCHO (m) | ESPESOR (m) | CANTIDAD | TOTAL (m2)
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! | M2 |  |  |  |  | 2250
| Tramo 1 | ML | 125 | 12 |  |  | 1500
| Tramo 2 | ML | 50 | 15 |  |  | 750

## cant 2.1
#REF!
CANTIDADES DE OBRA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | LONGITUD (m) | ANCHO (m) | ESPESOR (m) | CANTIDAD | TOTAL (m3)
2 | #REF!
#REF! | #REF! | M3 |  |  |  |  | 1350
| Tramo 1 |  | 125 | 12 | 0.6 |  | 900
| Tramo 2 |  | 50 | 15 | 0.6 |  | 450

## cant 2.2
#REF!
CANTIDADES DE OBRA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD (m3) | DISTANCIA (km) | TOTAL (m3/km)
2 | #REF!
#REF! | #REF! | M3/KM |  |  | 675
| Tramo 1 |  | 900 | 0.5 | 450
| Tramo 2 |  | 450 | 0.5 | 225

## cant 3.1
#REF!
CANTIDADES DE OBRA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | LONGITUD (m) | ANCHO/ALTURA (m) | ESPESOR (m) | CANTIDAD | TOTAL (m2)
3 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 464
| Muros laterales sobre Muro de Contencion Existente |  | 157 | 2 |  | 1 | 314
| Muro de Contencion Nuevo |  | 20 | 2.5 |  | 1 | 50
| Tramo 2 |  | 20 | 2.5 |  | 2 | 100

## cant 3.2
#REF!
CANTIDADES DE OBRA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | LONGITUD (m) | ANCHO (m) | ALTURA (m) | CANTIDAD | TOTAL (m3)
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! | M3 |  |  |  |  | 280
| Tramo 1 |  | 50 | 2 | 1 | 2 | 200
| Tramo 2 |  | 20 | 2 | 1 | 2 | 80

## cant 4.1
#REF!
CANTIDADES DE OBRA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | LONGITUD (m) | ANCHO (m) | ALTURA (m) | CANTIDAD | TOTAL (m3)
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! | M3 |  |  |  |  | 9
| Tramo Muro de Contencion |  | 20 | 2 | 0.05 | 1 | 2
| Tramo 1 |  | 50 | 2 | 0.05 | 1 | 5
| Tramo 2 |  | 20 | 2 | 0.05 | 1 | 2

## cant Muro 4,2 y 4,3
h: Muro Altura | Longitud (m) | Concreto (m3) | Solado m3 | Acero kg
2,50 mts | 20 | 40.018 | 2 | 3743.072

## APU 1,1
#REF!
ITEM: 1,1 | #REF! |  |  |  | UNIDAD: M2
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUIPO TOPOGRAFICO |  |  | glb | 300000 | 0.00099984 | 299.952
[5 empty] | Sub-Total | 299.952
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Puntillas, nailon, pintura |  |  | ML | 1000 | 1 | 1000
[5 empty] | Sub-Total | 1000
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | PRESTACIONES (%) | JR. TOTAL | Rendimiento | Valor-Unit.
Topografo |  | 99172 | 1.931 | 191501.132 | 100 | 1915.0113
Cadenero |  | 99172 | 2.0392 | 202231.5424 | 100 | 2022.3154
[5 empty] | Sub-Total | 3937.3267
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 5238

## APU 2,1
#REF!
ITEM: 2,1 | #REF! |  |  |  | UNIDAD: M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramientas menores |  |  | dia | 10000 | 6 | 1666.6667
Retroexcavadora sobre orugas de profundidad de excavación mínima de 6,0 m, de 80 kw de potencia |  |  | hr | 240000 | 20 | 12000
[5 empty] | Sub-Total | 13666.6667
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | PRESTACIONES (%) | JR. TOTAL | Rendimiento | Valor-Unit.
obrero 2 |  | 198344 | 1.931 | 383002.264 | 110 | 3481.8388
15750
[5 empty] | Sub-Total | 3481.8388
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 17149

## APU 2,2
#REF!
ITEM: 2,2 | #REF! |  |  |  | UNIDAD: M3/km
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Volqueta 6 m3 |  |  |  | 75000 | 0.025 | 1875
[5 empty] | Sub-Total | 1875
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | PRESTACIONES (%) | JR. TOTAL | Rendimiento | Valor-Unit.
15750
[5 empty] | Sub-Total | 0
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 1875

## APU 3,1
#REF!
ITEM: 3,1 | #REF! |  |  |  | UNIDAD: M2
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramientas menores |  |  | dia | 10000 | 1 | 10000
[5 empty] | Sub-Total | 10000
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Concreto ciclopeo |  |  | M3 | 415000 | 0.83179 | 345192.2394
Empedrado |  |  | M2 | 65000 | 0.30769 | 20000
desperdicio |  |  | % | 18259.612 | 0.05 | 912.9806
[5 empty] | Sub-Total | 366105.22
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | PRESTACIONES (%) | JR. TOTAL | Rendimiento | Valor-Unit.
obreros 3 |  | 297516 | 1.931 | 574503.396 | 100 | 5745.034
oficial |  | 99172 | 2.0392 | 202231.5424 | 100 | 2022.3154
15750
[5 empty] | Sub-Total | 7767.3494
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 383873

## APU 3.2
#REF!
ITEM: 3.2 | #REF! |  |  |  | UNIDAD: M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Retroexcavadora sobre orugas de profundidad de excavación mínima de 6,0 m, de 80 kw de potencia |  |  | h | 290000 | 3 | 96666.6667
[5 empty] | Sub-Total | 96666.6667
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Caja de 2x1x1 m de malla de triple torsión, hexagonal, de 80x100 mm |  |  | und | 190000 | 0.5 | 95000
Alambre Galvanizado No. 12 |  |  | kg | 11560 | 0.2 | 2312
Alambre Galvanizado No. 14 |  |  | kg | 11560 | 0.2 | 2312
Piedra ciclopea |  |  | m3 | 98000 | 1.3 | 127400
[5 empty] | Sub-Total | 227024
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Transporte de piedra ciclopea |  | 1.3 | 61.4 | 79.82 | 1750 | 139685
[5 empty] | Sub-Total | 139685
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Oficial |  | 99172 | 1.931 | 191501.132 | 10 | 19150.1132
Obrero (8) |  | 466692 | 2.0392 | 951678.3264 | 10 | 95167.8326
[5 empty] | Sub-Total | 114317.9458
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 577694

## APU 3.3
#REF!
ITEM: 3.3 | #REF! |  |  |  | UNIDAD: GLOBLA
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
MAQUINA DE SOLDADURA |  |  | DIA | 35000 | 10 | 350000
COMPRESOR |  |  | DIA | 15000 | 10 | 150000
PULIDORA |  |  | DIA | 15000 | 10 | 150000
MAQUINA GENERADORA DE ENERGIA |  |  | DIA | 35000 | 10 | 350000
[5 empty] | Sub-Total | 1000000
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
SOLDAURA 6011 |  |  | KILOS | 20000 | 30 | 600000
DISCO DE CORTE METALICO |  |  | Unidad | 15000 | 15 | 225000
PINTURA ANTOCORROSIVA |  |  | GALON | 115000 | 7 | 805000
PINTURA DE ACABADOS |  |  | GALON | 135000 | 7 | 945000
THINER ADITIVO |  |  | GALON | 75000 | 14 | 1050000
BROCHA |  |  | Unidad | 13000 | 8 | 104000
TUBERIA GALVANIZADA DE 1-1/2 |  |  | ML | 37500 | 12 | 450000
[5 empty] | Sub-Total | 4179000
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Transporte |  | 1 | 5 | 5 | 1750 | 8750
[5 empty] | Sub-Total | 8750
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Oficial |  | 99172 | 1.931 | 191501.132 | 0.5 | 383002.264
Obrero (8) |  | 793376 | 2.0392 | 1617852.3392 | 0.5 | 3235704.6784
[5 empty] | Sub-Total | 3618706.9424
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 8806457

## APU 4.1
#REF!
ITEM: 4.1 | #REF! |  |  |  | UNIDAD: M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Concreto de 14 Mpa |  |  | m3 | 560000 | 1.05 | 588000
[5 empty] | Sub-Total | 588000
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA | [6 empty] | 659090
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Oficial |  | 99172 | 1.931 | 191501.132 | 10.9386 | 17506.9324
Obrero (8) |  | 793376 | 2.0392 | 1617852.3392 | 10.9386 | 147903.2071
191501.132
[5 empty] | Sub-Total | 165410.1395
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 753411

## APU 4.2
#REF!
ITEM: 4.2 | #REF! |  |  |  | UNIDAD: M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Concreto de 28 Mpa |  |  | m3 | 629000 | 1.05 | 660450
Emulsion acuosa de parafina para curado de concreto, que evite la pérdida prematura de humedad de concretos y morteros |  |  | kg | 13000 | 1.5 | 19500
[5 empty] | Sub-Total | 679950
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Concreto de 28 Mpa |  | 1.05 | 40.1551 | 42.1629 | 1750 | 73785
[5 empty] | Sub-Total | 73785
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Oficial |  | 99172 | 1.931 | 191501.132 | 3 | 63833.7107
Obrero (8) |  | 793376 | 2.0392 | 1617852.3392 | 3 | 539284.1131
[5 empty] | Sub-Total | 603117.8237
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 1356853

## APU 4.3
#REF!
ITEM: 4.3 | #REF! |  |  |  | UNIDAD: KG
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Acero de refuerzo corrugado Grado 60. Fy = 420 MPa según NTC 2289 (ASTM706) |  |  | kg | 9560 | 1.05 | 10038
Alambre negro para amarre calibre 18 |  |  | kg | 9000 | 0.35 | 3150
[5 empty] | Sub-Total | 13188
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Oficial |  | 73666.6667 | 185% | 136283.3333 | 344.8411 | 395.2062
Obrero (8) |  | 346666.6667 | 185% | 641333.3333 | 344.8411 | 1859.7938
[5 empty] | Sub-Total | 2255
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 15443

## APU 4.4
#REF!
ITEM: 4.4 | #REF! |  |  |  | UNIDAD: GLOBLA
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
MAQUINA DE SOLDADURA |  |  | DIA | 35000 | 10 | 350000
COMPRESOR |  |  | DIA | 15000 | 10 | 150000
PULIDORA |  |  | DIA | 15000 | 10 | 150000
MAQUINA GENERADORA DE ENERGIA |  |  | DIA | 35000 | 10 | 350000
[5 empty] | Sub-Total | 1000000
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
SOLDAURA 6011 |  |  | KILOS | 20000 | 30 | 600000
DISCO DE CORTE METALICO |  |  | Unidad | 15000 | 15 | 225000
PINTURA ANTOCORROSIVA |  |  | GALON | 115000 | 7 | 805000
PINTURA DE ACABADOS |  |  | GALON | 135000 | 7 | 945000
THINER ADITIVO |  |  | GALON | 75000 | 14 | 1050000
BROCHA |  |  | Unidad | 13000 | 8 | 104000
PERFIL IP |  |  | ML | 56800 | 11 | 624800
LAMINA GALVANIZADA PARA PISO |  |  | ML | 142000 | 11 | 1562000
TUBERIA GALVANIZADA DE 2" |  |  | ML | 42600 | 11 | 468600
TUBERIA GALVANIZADA DE 1-1/2 |  |  | ML | 37500 | 11 | 412500
[5 empty] | Sub-Total | 6796900
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | KILOS-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Transporte |  | 4.5 | 5 | 1000 | 1750 | 1750000
[5 empty] | Sub-Total | 1750000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Oficial |  | 99172 | 1.931 | 191501.132 | 0.3 | 638337.1067
Obrero (8) |  | 793376 | 2.0392 | 1617852.3392 | 0.3 | 5392841.1307
[5 empty] | Sub-Total | 6031178.2373
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 15578079

## APU 5.1
#REF!
ITEM: 5,1 | #REF! |  |  |  | UNIDAD: und
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Motosierra, 4.5 HP - 7.1 HP, longitud de espada 45-90 cm |  |  | hr | 7500 | 1 | 7500
Herramienta menor |  |  | Gl | 247471.5873 | 10 | 24747.1587
[5 empty] | Sub-Total | 32247.1587
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Transporte |  | 30 | 5 | 30 | 1750 | 52500
[5 empty] | Sub-Total | 52500
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Obrero (2) |  | 116673 | 2.0392 | 237918.2849 | 1 | 237918.2849
[5 empty] | Sub-Total | 237918.2849
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 322665.4436