## MATRIZ DE RIESGOS
[6 empty] | MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA | [12 empty] | VERSIÓN |  |  | 1
[6 empty] | MODALIDAD DE SELECCIÓN: MÍNIMA CUANTÍA |  |  |  |  | OBJETO: REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PROYECTO “RUTA DEL CAPITO” DEL MUNICIPIO DE NORCASIA, CALDAS, ASÍ COMO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DETALLADO DEL ÁREA DESTINADA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN EL COMPLEJO DEPORTIVO ALBERTO ORDUY CASTELLANOS, CON EL PROPÓSITO DE OBTENER Y CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN TÉCNICA, PLANIMÉTRICA, ALTIMÉTRICA Y GEOREFERENCIADA NECESARIA PARA LA ADECUADA PLANIFICACIÓN, FORMULACIÓN, DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROYECTOS. | [7 empty] | FECHA |  |  | 2024-12-20
[19 empty] | CÓDIGO |  |  | 101.11.4
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Deficiencias en la planeación de las actividades de campo, debido a una inadecuada programación de las visitas, falta de coordinación con el supervisor o desconocimiento de las condiciones de acceso a las áreas objeto del levantamiento. | Retrasos en la ejecución de las actividades, reprocesos, incumplimiento del cronograma y posible afectación en la entrega de los productos contratados. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista y Supervisor | Elaborar una programación detallada de las actividades de campo; coordinar previamente con el supervisor las visitas; verificar condiciones de acceso, disponibilidad de personal y requerimientos técnicos antes de cada jornada de trabajo. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Seguimiento por parte del supervisor al cronograma de actividades, revisión de informes de avance y verificación de las actividades efectivamente realizadas en campo. | Permanente
2 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Obtención de información topográfica con errores o inconsistencias, derivadas de procedimientos técnicos inadecuados, errores humanos, deficiente calibración de equipos o aplicación incorrecta de metodologías de levantamiento. | Información técnica imprecisa que puede afectar la planificación, formulación, diseño y estructuración de los proyectos, generando reprocesos, mayores costos o decisiones técnicas equivocadas. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Utilizar metodologías topográficas apropiadas; emplear equipos adecuados y en correcto estado de funcionamiento; realizar verificaciones y controles de calidad en campo; efectuar cierres, comprobaciones y validaciones de los datos obtenidos. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Revisión técnica de los productos entregados por parte del supervisor; verificación de coordenadas, cotas, áreas, niveles, perfiles y demás información obtenida. | Permanente
3 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Errores en la georreferenciación o utilización de sistemas de referencia inadecuados, ocasionados por una configuración incorrecta de los equipos o procesamiento deficiente de la información. | Desplazamiento o ubicación incorrecta de los elementos levantados, incompatibilidad con información cartográfica existente y dificultades para utilizar los productos en posteriores diseños o sistemas de información geográfica. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Supervisor | Utilizar el sistema de referencia oficial aplicable; verificar la configuración de los equipos; establecer puntos de control y realizar comprobaciones de coordenadas; documentar los parámetros utilizados durante el levantamiento y procesamiento. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista y supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Revisión de las coordenadas y sistema de referencia consignados en los productos; validación de puntos de control y comparación con información oficial disponible. | Permanente
4 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Fallas, daños o pérdida de equipos topográficos, herramientas o elementos tecnológicos durante el desarrollo de las actividades de campo. | Suspensión o retraso de las actividades, necesidad de reemplazo de equipos y afectación del cronograma contractual. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Realizar mantenimiento preventivo; verificar el estado de los equipos antes de cada jornada; disponer de baterías, accesorios y elementos de respaldo; garantizar la custodia y adecuado transporte de los equipos. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Verificación durante las jornadas de campo; revisión de la disponibilidad y estado de los equipos necesarios para desarrollar las actividades programadas. | Permanente
5 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Pérdida, alteración o corrupción de la información recolectada en campo, por fallas de almacenamiento, errores de transferencia, daños en dispositivos o ausencia de copias de seguridad. | Pérdida de información, necesidad de repetir jornadas de campo, retrasos en la entrega de productos y generación de costos adicionales. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Realizar copias de seguridad periódicas de la información; conservar respaldos en diferentes medios; organizar adecuadamente archivos de campo y procesamiento; implementar mecanismos de control de versiones y custodia de la información. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Verificación de respaldos y archivos entregados; revisión de la integridad y trazabilidad de la información durante el desarrollo del contrato. | Permanente
6 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Condiciones climáticas adversas que impidan o dificulten la realización de las actividades de campo, tales como lluvias intensas, tormentas eléctricas, vientos fuertes o condiciones que comprometan la seguridad del personal y el funcionamiento de los equipos. | Suspensión temporal de actividades, retrasos en el cronograma y necesidad de reprogramar jornadas de campo. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista y Supervisor | Consultar previamente las condiciones climáticas; programar las actividades considerando las condiciones del territorio; suspender las labores cuando existan condiciones que representen riesgo para el personal o los equipos y reprogramar las actividades afectadas. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Contratista y Supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Seguimiento al cronograma y registro de las jornadas efectivamente realizadas; verificación de las causas de cualquier reprogramación. | Permanente
7 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Dificultades de acceso a las áreas objeto del levantamiento, debido a condiciones del terreno, restricciones de ingreso, vías de acceso deficientes o situaciones no previstas durante la planeación. | Imposibilidad o retraso para realizar determinadas actividades de campo y afectación en la entrega de los productos. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista y Supervisor | Realizar reconocimiento previo de las áreas; coordinar los accesos con el Municipio; identificar rutas alternativas cuando sea posible y adoptar las medidas logísticas necesarias para el desplazamiento del personal y equipos. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Contratista y Supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Registro de visitas y actividades de campo; seguimiento a las áreas levantadas y a las pendientes de intervención. | Permanente
8 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Inconsistencias entre la información obtenida en campo y los productos gráficos o digitales entregados, derivadas de errores durante el procesamiento, edición o transformación de los datos. | Planos o archivos digitales que no representan adecuadamente las condiciones reales del terreno, afectando su utilización para diseños y procesos posteriores. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista y Supervisor | Implementar controles de calidad durante el procesamiento; verificar correspondencia entre datos crudos, bases procesadas, planos y demás productos; realizar revisión final antes de la entrega. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista y Supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Comparación de la información de campo con planos y archivos digitales; revisión técnica y aprobación por parte del supervisor. | Permanente
9 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento de las especificaciones técnicas o de los productos requeridos, debido a omisiones, deficiencias en el procesamiento de datos o falta de revisión antes de la entrega. | Rechazo de los productos, necesidad de correcciones y reprocesos, retraso en la utilización de la información y posible afectación del desarrollo del proyecto. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista y Supervisor | Definir previamente los productos y especificaciones técnicas; realizar revisión interna antes de cada entrega; corregir oportunamente las inconsistencias identificadas por el supervisor y garantizar que la información entregada sea completa y técnicamente consistente. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Revisión y aprobación de cada producto por parte del supervisor; elaboración de observaciones y seguimiento hasta su respectiva subsanación. | Permanente
* En todo caso, las dependencias donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo con su contexto.
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

## Hoja4 (hidden)
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  | Periodicidad
General | Interno | Planeación | Riesgos Económicos | 1 | 1 | 2. Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Si | Semanal
Específico | Externo | Selección | Riesgos Sociales o políticos | 2 | 2 | 3. Riesgo Bajo | Riesgo Medio | No | Mensual
|  | Contratación | Riesgos Operacionales | 3 | 3 | 4. Riesgo Bajo | Riesgo Alto |  | Semestral
|  | Ejecución | Riesgos Financieros | 4 | 4 | 5. Riesgo Medio | Riesgo Extremo |  | Anual
|  |  | Riesgos Regulatorios | 5 | 5 | 6. Riesgo Alto |  |  | Permanente
|  |  | Riesgos de la Naturaleza |  |  | 7. Riesgo Alto
|  |  | Riesgos Ambientales |  |  | 8. Riesgo Extremo
|  |  | Riesgos Tecnológicos |  |  | 9. Riesgo Extremo
10. Riesgo Extremo
Categoría del Riesgo
Valoración del Riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo |  | Mayor o igual que 8
6 y 7 | Riesgo Alto |  | igual a 6 y menor que 8
5 | Riesgo Medio |  | igual a 5
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo |  | Menor o igual que 4