## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
PALACIO DE JUSTICIA "ALEJANDRO BECERRA FRANCO" RIO SUCIO, CALDAS
| Nº | ITEM DE PAGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| 1 | DESMONTES
|  | 1.1 | Desmonte Lámparas | UN | 144 | 9102.75 | 1310796
|  | 1.2 | Desmonte Cielo Raso | M2 | 500 | 16599.3738 | 8299687
| Subtotal | [5 empty] | 9610483
| 2 | CIELO RASOS
|  | 2.1 | Suministro, transporte e instalación a todo costo de cielo raso en superboard 6 mm junta perdida, una mano de vinilo y dos manos de acriltex. incluye perfilería, anclajes, dilatacion z en perimetro, y todo lo necesario para su correcta instalación. | M2 | 500 | 89343 | 44671500
|  | 2.2 | Suministro E Instalación Marco Para Tapa Registro De 60x60 En Cielo Raso De Sistema Liviano, Incluye Apertura De La Perforación | UN | 25 | 41216 | 1030400
| Subtotal | [5 empty] | 45701900
| 3 | PINTURA
|  | 3.1 | Suministro, Transporte E Instalacion Estuco Y Vinilo 3 Manos Sobre Muro Interior (Incluye Estuco, 1 Mano En Pintura Tipo 2 Y Dos Manos En Pintura Tipo 1, Filos Y Dilataciones). Color Según Diseño Por M2. | M2 | 100 | 30043.146 | 3004315
| Subtotal | [5 empty] | 3004315
| 4 | INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS
| 4.1 | NIVEL 1
|  | 4.1.1 | Suministro e Instalación de Tablero Trifásico de 12 Circuítos con Espacio para Totalizador | UN | 1 | 366976.1849 | 366976
|  | 4.1.2 | Suministro e Instalación de Totalizador Principal 3x40A 25kA | UN | 1 | 126290.8582 | 126291
|  | 4.1.3 | Suministro e Instalación de Breaker 1x15A 10kA | UN | 5 | 19030.8582 | 95154
|  | 4.1.4 | Suministro e Instalación de Breaker 1x20A 10kA | UN | 5 | 21290.8582 | 106454
|  | 4.1.5 | Suministro e Instalación de Salida de Punto de Iluminación Sobreponer | UN | 67 | 166888.317 | 11181517
|  | 4.1.6 | Suministro e instalación de luminaria 600x 600 mm 32 w dimerizable 0-10 v Philips o similar 2DSRT3050LCS_2_UNV_DIM | UN | 30 | 394208.4342 | 11826253
|  | 4.1.7 | Suministro e instalación de luminaria hermética 33w o similar WT065C LED45S/840 1-10V L1200 LA | UN | 6 | 264208.4342 | 1585251
|  | 4.1.8 | Suministro e Instalación de Luminaria Rectangular Sobreponer No Dimerisable 34W RC048B LED42S/840 100-277 W30L121 LA | UN | 12 | 498708.4342 | 5984501
|  | 4.1.9 | Suministro e instalación de luminaria lineal dimerizable 1200 x 150 mm sobreponer 45w Philips o similar SP280X LED48/8CST PSR W45L120 OD WH | UN | 6 | 485208.4342 | 2911251
|  | 4.1.10 | Suministro e instalación de luminaria panel led redondo de sobreponer 13w o similar DN058B LED9/840 110-240V D150 RD | UN | 5 | 101708.4342 | 508542
|  | 4.1.11 | Suministro e Instalación de Salida de Punto de Iluminación de Emergencia | UN | 9 | 199208.4342 | 1792876
|  | 4.1.12 | Suministro e Instalación de Luminaria de Emergencia Led LEDR1W5 | UN | 9 | 173208.4342 | 1558876
|  | 4.1.13 | Suministro e Instalación de Interruptor Sencillo | UN | 5 | 146950.882 | 734754
|  | 4.1.14 | Suministro e Instalación de Interruptor Doble | UN | 2 | 169798.882 | 339598
|  | 4.1.15 | Suministro e Instalación de Sensor ON/OFF | UN | 2 | 265022.412 | 530045
|  | 4.1.16 | Bridge (puente) de control de iluminación, marca Philips Advance o similar, línea Xitanium SR , modelos SRB-BS | UN | 11 | 692321.022 | 7615531
|  | 4.1.17 | Sensor SC200B/02 SR WH/BL para montaje en techo , marca Philips o similar, | UN | 11 | 267928.872 | 2947218
|  | 4.1.18 | Botonera inalámbrica de 2 botones, marca Philips o similar, modelo UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B , compatible con el sistema Interact Ready | UN | 6 | 910501.462 | 5463009
|  | 4.1.19 | Suministro e instalación Marco de sobreponer de 60x60 altura 7cm Cal 22, doble soporte y pintura electrostática blanca | UND | 30 | 55380.5576 | 1661417
|  | 4.1.20 | Suministro e instalación Marco de sobreponer de 120x30 altura 7cm Cal 22, doble soporte y pintura electrostática blanca | UND | 12 | 62403.511 | 748842
|  | 4.1.21 | Suministro e instalación de gateway inalámbrico (Wireless Gateway) para sistema Interact Pro de Signify o similar, modelo LCN1840/05 , diseñado para conectar el sistema de iluminación a la nube (cloud) a través de internet. Debe incluir un puerto Ethernet 10/100BaseT y comunicación inalámbrica ZigBee PRO (IEEE 802.15.4) operando a 2.4 GHz en una red tipo malla (mesh). El dispositivo debe poder conectarse a un promedio de 150 puntos finales (endpoints) , soportar encriptación de red AES 128-bits , y permitir el control de los comportamientos de iluminación incluso sin conexión a la nube. La alimentación debe ser mediante un adaptador de 5 Vdc Clase 2/SELV (entrada 100-240 Vac) con un consumo máximo de 2.5 W. Debe operar en un rango de temperatura ambiente de -20 a 45 °C , contar con 3 indicadores LED de estado. | UND | 1 | 1106220.0335 | 1106220
|  | 4.1.22 | Salida Datos para Gateway inalámbrico (Wireless Gateway) para sistema Interact Pro | UND | 1 | 372974.1976 | 372974
|  | 4.1.23 | Salida Eléctrica para Gateway inalámbrico (Wireless Gateway) para sistema Interact Pro | UND | 1 | 130208.475 | 130208
|  | 4.1.24 | Suministro e Instalación de Tomacorriente Normal Sobreponer | UN | 22 | 169311.372 | 3724850
|  | 4.1.25 | Suministro e Instalación de Tomacorriente 220V (A.A) | UN | 6 | 181536.372 | 1089218
|  | 4.1.26 | Suministro e Instalación de Tomacorriente Normal en Canaleta Metálica | UN | 13 | 99247.122 | 1290213
|  | 4.1.27 | Suministro e Instalación Tomacorriente Regulado Sobreponer | UN | 6 | 142692.122 | 856153
|  | 4.1.28 | Suministro e Instalación de Tomacorriente Regulado en Canaleta Metálica | UN | 18 | 110347.122 | 1986248
|  | 4.1.29 | Suministro e Instalación de Tomacorriente Doble GFCI Sobreponer | UN | 2 | 199845.622 | 399691
|  | 4.1.30 | Suministro e Instalación de Tubería EMT 3/4" | ML | 200 | 23000.609 | 4600122
|  | 4.1.31 | Suministro e Instalación Bandeja Cablofil 54x400mm | ML | 30 | 75074.739 | 2252242
|  | 4.1.32 | Suministro e Instalación de Canaleta Metálica 12x5cm | ML | 100 | 28245.9582 | 2824596
|  | 4.1.33 | Suministro e Instalación de Cable Parcial 3x12 AWG, HFFR LS, Cu | ML | 990 | 18233.8561 | 18051518
| Subtotal | [5 empty] | 96768609
| 4.2 | NIVEL 2
|  | 4.2.1 | Suministro e Instalación de Tablero Trifásico de 18 Circuítos con Espacio para Totalizador | UN | 1 | 447596.1849 | 447596
|  | 4.2.2 | Suministro e Instalación de Totalizador Principal 3x50A 25kA | UN | 1 | 138215.8582 | 138216
|  | 4.2.3 | Suministro e Instalación de Breaker 1x15A 10kA | UN | 5 | 19030.8582 | 95154
|  | 4.2.4 | Suministro e Instalación de Breaker 1x20A 10kA | UN | 11 | 21290.8582 | 234199
|  | 4.2.5 | Suministro e Instalación de Salida de Punto de Iluminación Sobreponer | UN | 77 | 166888.317 | 12850400
|  | 4.2.6 | Suministro e instalación de luminaria 600x 600 mm 32 w dimerizable 0-10 v Philips o similar 2DSRT3050LCS_2_UNV_DIM | UN | 46 | 394208.4342 | 18133588
|  | 4.2.7 | Suministro e instalación de luminaria hermética 33w o similar WT065C LED45S/840 1-10V L1200 LA | UN | 1 | 264208.4342 | 264208
|  | 4.2.8 | Suministro e Instalación de Luminaria Rectangular Sobreponer No Dimerisable 34W RC048B LED42S/840 100-277 W30L121 LA | UN | 2 | 498708.4342 | 997417
|  | 4.2.9 | Suministro e instalación de luminaria lineal dimerizable 1200 x 150 mm sobreponer 45w Philips o similar SP280X LED48/8CST PSR W45L120 OD WH | UN | 9 | 485208.4342 | 4366876
|  | 4.2.10 | Suministro e instalación de luminaria panel led redondo de sobreponer 13w o similar DN058B LED9/840 110-240V D150 RD | UN | 10 | 101708.4342 | 1017084
|  | 4.2.11 | Suministro e Instalación de Salida de Punto de Iluminación de Emergencia | UN | 8 | 199208.4342 | 1593667
|  | 4.2.12 | Suministro e Instalación de Luminaria de Emergencia Led LEDR1W5 | UN | 8 | 173208.4342 | 1385667
|  | 4.2.13 | Suministro e Instalación de Interruptor Sencillo | UN | 13 | 146950.882 | 1910361
|  | 4.2.14 | Suministro e Instalación de Interruptor Doble | UN | 2 | 169798.882 | 339598
|  | 4.2.15 | Suministro e Instalación de Sensor ON/OFF | UN | 2 | 265022.412 | 530045
|  | 4.2.16 | Bridge (puente) de control de iluminación, marca Philips Advance o similar, línea Xitanium SR , modelos SRB-BS | UN | 16 | 692321.022 | 11077136
|  | 4.2.17 | Sensor SC200B/02 SR WH/BL para montaje en techo , marca Philips o similar, | UN | 16 | 267928.872 | 4286862
|  | 4.2.18 | Botonera inalámbrica de 2 botones, marca Philips o similar, modelo UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B , compatible con el sistema Interact Ready | UN | 11 | 910501.462 | 10015516
|  | 4.2.19 | Suministro e instalación Marco de sobreponer de 60x60 altura 7cm Cal 22, doble soporte y pintura electrostática blanca | UND | 46 | 55380.5576 | 2547506
|  | 4.2.20 | Suministro e instalación Marco de sobreponer de 120x30 altura 7cm Cal 22, doble soporte y pintura electrostática blanca | UND | 2 | 62403.511 | 124807
|  | 4.2.21 | Suministro e instalación de gateway inalámbrico (Wireless Gateway) para sistema Interact Pro de Signify o similar, modelo LCN1840/05 , diseñado para conectar el sistema de iluminación a la nube (cloud) a través de internet. Debe incluir un puerto Ethernet 10/100BaseT y comunicación inalámbrica ZigBee PRO (IEEE 802.15.4) operando a 2.4 GHz en una red tipo malla (mesh). El dispositivo debe poder conectarse a un promedio de 150 puntos finales (endpoints) , soportar encriptación de red AES 128-bits , y permitir el control de los comportamientos de iluminación incluso sin conexión a la nube. La alimentación debe ser mediante un adaptador de 5 Vdc Clase 2/SELV (entrada 100-240 Vac) con un consumo máximo de 2.5 W. Debe operar en un rango de temperatura ambiente de -20 a 45 °C , contar con 3 indicadores LED de estado. | UND | 1 | 1106220.0335 | 1106220
|  | 4.2.22 | Salida Datos para Gateway inalámbrico (Wireless Gateway) para sistema Interact Pro | UND | 1 | 370216.3073 | 370216
|  | 4.2.23 | Salida Eléctrica para Gateway inalámbrico (Wireless Gateway) para sistema Interact Pro | UND | 1 | 130300 | 130300
|  | 4.2.24 | Suministro e Instalación de Tomacorriente Normal Sobreponer | UN | 4 | 169311.372 | 677245
|  | 4.2.25 | Suministro e Instalación de Tomacorriente 220V (A.A) | UN | 16 | 181536.372 | 2904582
|  | 4.2.26 | Suministro e Instalación de Tomacorriente Normal en Canaleta Metálica | UN | 53 | 99247.122 | 5260097
|  | 4.2.27 | Suministro e Instalación Tomacorriente Regulado Sobreponer | UN | 1 | 142692.122 | 142692
|  | 4.2.28 | Suministro e Instalación Tomacorriente Regulado Sobreponer 220V | UN | 1 | 215174.372 | 215174
|  | 4.2.29 | Suministro e Instalación de Tomacorriente Regulado en Canaleta Metálica | UN | 28 | 110347.122 | 3089719
|  | 4.2.30 | Suministro e Instalación de Tubería EMT 3/4" | ML | 100 | 23000.609 | 2300061
|  | 4.2.31 | Suministro e Instalación de Tubería SCH40 3/4" | ML | 240 | 19710.509 | 4730522
|  | 4.2.32 | Suministro e Instalación de Tubería IMC 3/4" | ML | 80 | 34198.899 | 2735912
|  | 4.2.33 | Suministro e Instalación Bandeja Cablofil 54x300mm | ML | 40 | 69699.169 | 2787967
|  | 4.2.34 | Suministro e Instalación Bandeja Tipo Escalera 80x300mm (Incluye Tapa) | ML | 3 | 162167.262 | 486502
|  | 4.2.35 | Suministro e Instalación de Canaleta Metálica 12x5cm | ML | 250 | 26711.7582 | 6677940
|  | 4.2.36 | Suministro e Instalación de Cable Parcial 3x12 AWG, HFFR LS, Cu | ML | 2139 | 18233.8561 | 39002218
| Subtotal | [5 empty] | 144973270
| 5 | TRAMITES
|  | 5.1 | Legalización y Certificación RETIE | GLB | 1 | 4000000 | 4000000
| Subtotal | [5 empty] | 4000000
| SUBTOTAL OBRAS | [5 empty] | 304058577
|  |  | ADMINISTRACION |  |  |  | 88997945
|  |  | UTILIDAD |  |  |  | 18243515
|  |  | IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  | 19% | 3466268
|  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 414766305
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 29.27%
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  | UTILIDAD |  | U= | 6%
| NOTA 4: Siguiendo las recomendaciones de la Guía de Colombia Compra Eficiente, se debe presentar la oferta economica en archivo editable (Excel) y en PDF. |  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 35.27%

## APU
1. DESMONTES
ITEM | DESMONTE LAMPARAS |  |  |  | UN
1.1 | DESCRIPCION | UND | Rendimiento | valor unitario | valor parcial
| CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 0.15 | 37863 | 5679.45
| ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO H=2.0M | Un-Dia | 0.15 | 17302 | 2595.3
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 0.15 | 3623 | 543.45
| ACARREO INTERNO | UND | 0.15 | 1897 | 284.55
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 9102.75
ITEM | DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO) |  |  |  | M2
1.2 | Actividad | UND | Rendimiento | valor unitario | valor parcial
| CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 0.18 | 37863 | 6815.34
| ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO H=2.0M | Un-Dia | 0.16 | 17302 | 2768.32
| VOLQUETA 6M3 (CARGUE A MANO) - INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO | VJE | 0.018 | 322400 | 5803.2
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 0.18 | 3623 | 652.14
| ACARREO INTERNO | UND | 0.2954 | 1897 | 560.3738
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 16599.3738
2. CIELO RASOS
ITEM | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 6 MM JUNTA PERDIDA, UNA MANO DE VINILO Y DOS MANOS DE ACRILTEX. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES, DILATACION Z EN PERIMETRO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |  | M2
2.1 | Actividad | UND | Rendimiento | valor unitario | valor parcial
| CUADRILLA EE TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Dry Wall) | HR | 0.62 | 58718 | 36405
| ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO H=2.0M | Un-Dia | 0.25 | 17302 | 4326
| EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 0.008 | 187426 | 1499
| INTERVINILO - TIPO PINTUCO REF. 2501 SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR | GAL | 0.04 | 62296 | 2492
| VINILTEX ACRILTEX- TIPO PINTUCO REF. SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR. | GAL | 0.08 | 109097 | 8728
| ACARREO INTERNO | UND | 1.2 | 1897 | 2276
| CINTA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO ( 90 M. ) | ROLLO | 0.011111 | 13416 | 149
| MASILLA SUPERMASTIC USG X 28 KG | CANECA | 0.053571 | 64376 | 3449
| PERFIL VIGUETA CIELO RASO x 2.4m CAL 26 | UND | 0.5 | 3745 | 1873
| PERFIL OMEGA CAL 26 - 2.44 M. | UND | 1 | 3796 | 3796
| ÁNGULO CIELO RASO 20×30 CALIBRE 26 (0.38) X 2.44MT | UND | 0.6 | 2366 | 1420
| SUPERBOARD ( 2.44 X 1.22 ) E= 6 MM | M2 | 1 | 21089 | 21089
| TORNILLO AUTOPERFORANTE EST. 7/16 " | UND | 6 | 44 | 264
| TORNILLO AUTOPERFORANTE YESO 6 X1 | UND | 0 | 44 | 0
| TORNILLO PTA BROCA EXTRAPL. EST 8 X 1/2" ( 13MM ) | UND | 12 | 80 | 960
| DILATACION Z 8MM X3.05M | UND | 0.1 | 6173 | 617
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 89343
ITEM | SUMINISTRO E INSTALACION MARCO PARA TAPA DE REGISTRO DE 60X60 EN CIELOS DE SISTEMA LIVIANO, INCLUYE APERTURA DE LA PERFORACIÓN |  |  |  | UN
2.2 | Actividad | UND | Rendimiento | valor unitario | valor parcial
| MARCO DE INCRUSTAR EN ALUMINIO BLANCO 60X60 | UN | 1 | 25000 | 25000
| CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 0.4 | 37863 | 15145
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 0.1 | 3623 | 362
| ACARREO INTERNO | UND | 0.1 | 1897 | 190
| ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO H=2.0M | Un-Dia | 0.03 | 17302 | 519
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 41216
3. PINTURA
ITEM | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2 |  |  |  | M2
3.1 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| CUADRILLA CC TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Pintura) | HR | 0.37 | 41004 | 15171.48
| ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO H=2.0M | Un-Dia | 0.06 | 17302 | 1038.12
| EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 0.001 | 187426 | 187.426
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 0.05 | 3623 | 181.15
| ESTUCO PARA INTERIORES - TIPO PINTUCO REF. 17060 O SIMILAR. | GAL | 0.05 | 25896 | 1294.8
| INTERVINILO - TIPO PINTUCO REF. 2501 SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR | GAL | 0.04 | 62296 | 2491.84
| VINILTEX ACRILTEX- TIPO PINTUCO REF. SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR. | GAL | 0.08 | 109097 | 8727.76
| ACARREO INTERNO | UND | 0.45 | 1897 | 853.65
| PABMERIL PLIEGO 9" X 11" | UND | 0.02 | 4846 | 96.92
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 30043.146
4. INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS
ITEM | Suministro e Instalación de Tablero Trifásico de 12 Circuítos con Espacio para Totalizador |  |  |  | UN
4.1.1 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| Chazo y Tornillo | UND | 200 | 4 | 800
| Marcadores de Cable | UND | 1254 | 12 | 15048
| Marcadores en Acrílico | UND | 2686 | 12 | 32232
| Tablero Trifásico de 12 Circuítos con Espacio para Totalizador | UND | 262570 | 1 | 262570
| Cuadrilla FF Tipo 1 (1 Oficial + 1 Ayudantes) | HR | 26822 | 2 | 53644
| Equipo Básico (Herramienta Menor) | HR | 2269 | 1.1821 | 2682.1849
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 366976.1849
ITEM | Suministro e Instalación de Totalizador Principal 3x40A 25kA |  |  |  | UN
4.1.2 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| Totalizador Principal 3x40A 25kA | UND | 119250 | 1 | 119250
| Cuadrilla FF Tipo 1 (1 Oficial + 1 Ayudantes) | HR | 26822 | 0.25 | 6705.5
| Equipo Básico (Herramienta Menor) | HR | 2269 | 0.1478 | 335.3582
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 126290.8582
ITEM | Suministro e Instalación de Breaker 1x15A 10kA |  |  |  | UN
4.1.3 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| Breaker 1X15A 10kA | UND | 11990 | 1 | 11990
| Cuadrilla FF Tipo 1 (1 Oficial + 1 Ayudantes) | HR | 26822 | 0.25 | 6705.5
| Equipo Básico (Herramienta Menor) | HR | 2269 | 0.1478 | 335.3582
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 19030.8582
ITEM | Suministro e Instalación de Breaker 1x20A 10kA |  |  |  | UN
4.1.4 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| Breaker 1X20A 10kA | UND | 14.25 | 1 | 14250
| Cuadrilla FF Tipo 1 (1 Oficial + 1 Ayudantes) | HR | 26822 | 0.25 | 6705.5
| Equipo Básico (Herramienta Menor) | HR | 2269 | 0.1478 | 335.3582
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 21290.8582
ITEM | Suministro e Instalación de Salida de Punto de Iluminación Sobreponer |  |  |  | UN
4.1.5 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| ABRAZADERA METALICA DOBLE ALA TUBO DE 3/4" | UND | 1 | 555 | 555
| ADAPTADOR TERMINAL EMT 3/4" | UND | 2 | 1625 | 3250
| CABLE DE COBRE AISLADO THHN No. 12 AWG | ML | 2.48 | 2761.5 | 6848.52
| CAJA RADWELL 2X4" (4 Huecos de 3/4") | UND | 1 | 25443.5 | 25443.5
| CHAZO Y TORNILLO | UND | 8 | 275 | 2200
| CINTA AISLANTE SCOTH | UND | 0.05 | 27257.5 | 1362.875
| CURVA EMT 3/4" | UND | 1 | 1799.5 | 1799.5
| TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA | UND | 1 | 5800 | 5800
| TUBERIA EMT 3/4" | ML | 6.18 | 8025 | 49594.5
| UNION EMT 3/4" | UND | 1 | 925 | 925
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 1.6 | 39213 | 62740.8
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | HR | 0.061775 | 58820 | 3633.622
| TALADRO / EQUIPOS DE FIJACÓN | HR | 1 | 2735 | 2735
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 166888.317
ITEM | Suministro e instalación de luminaria 600x 600 mm 32 w dimerizable 0-10 v Philips o similar 2DSRT3050LCS_2_UNV_DIM |  |  |  | UN
4.1.6 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| CINTA AISLANTE SCOTH | UND | 0.061775 | 28100 | 1735.8854
| CONECTOR TIPO RESORTE | UND | 3 | 1663 | 4989
| ELEMENTOS DE SUJECIÓN | UND | 1.2355 | 4800 | 5930.4269
| SUMINISTRO DE LUMINARIA 600X 600 MM 32 W DIMERIZABLE 0-10 V PHILIPS O SIMILAR 2DSRT3050LCS_2_UNV_DIM | UND | 1 | 312000 | 312000
| CABLE ENCAUCHETADO 3x14 AWG | ML | 1 | 7100 | 7100
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 1.5 | 39213 | 58819.5
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | HR | 0.061775 | 58820 | 3633.622
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 394208.4342
ITEM | Suministro e instalación de luminaria hermética 33w o similar WT065C LED45S/840 1-10V L1200 LA |  |  |  | UN
4.1.7 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| CINTA AISLANTE SCOTH | UND | 0.061775 | 28100 | 1735.8854
| CONECTOR TIPO RESORTE | UND | 3 | 1663 | 4989
| ELEMENTOS DE SUJECIÓN | UND | 1.2355 | 4800 | 5930.4269
| SUMINISTRO DE LUMINARIA HERMÉTICA 33W O SIMILAR WT065C LED45S/840 1-10V L1200 LA | UND | 1 | 182000 | 182000
| CABLE ENCAUCHETADO 3x14 AWG | ML | 1 | 7100 | 7100
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 1.5 | 39213 | 58819.5
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | HR | 0.061775 | 58820 | 3633.622
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 264208.4342
ITEM | Suministro e Instalación de Luminaria Rectangular Sobreponer No Dimerisable 34W RC048B LED42S/840 100-277 W30L121 LA |  |  |  | UN
4.1.8 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| CINTA AISLANTE SCOTH | UND | 0.061775 | 28100 | 1735.8854
| CONECTOR TIPO RESORTE | UND | 3 | 1663 | 4989
| ELEMENTOS DE SUJECIÓN | UND | 1.2355 | 4800 | 5930.4269
| SUMINISTRO DE LUMINARIA RECTANGULAR SOBREPONER NO DIMERISABLE 34W RC048B LED42S/840 100-277 W30L121 LA | UND | 1 | 416500 | 416500
| CABLE ENCAUCHETADO 3x14 AWG | ML | 1 | 7100 | 7100
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 1.5 | 39213 | 58819.5
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | HR | 0.061775 | 58820 | 3633.622
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 498708.4342
ITEM | Suministro e instalación de luminaria lineal dimerizable 1200 x 150 mm sobreponer 45w Philips o similar SP280X LED48/8CST PSR W45L120 OD WH |  |  |  | UN
4.1.9 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| CINTA AISLANTE SCOTH | UND | 0.061775 | 28100 | 1735.8854
| CONECTOR TIPO RESORTE | UND | 3 | 1663 | 4989
| ELEMENTOS DE SUJECIÓN | UND | 1.2355 | 4800 | 5930.4269
| SUMINISTRO DE LUMINARIA LINEAL DIMERIZABLE 1200 X 150 MM SOBREPONER 45W PHILIPS O SIMILAR SP280X LED48/8CST PSR W45L120 OD WH | UND | 1 | 403000 | 403000
| CABLE ENCAUCHETADO 3x14 AWG | ML | 1 | 7100 | 7100
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 1.5 | 39213 | 58819.5
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | HR | 0.061775 | 58820 | 3633.622
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 485208.4342
ITEM | Suministro e instalación de luminaria panel led redondo de sobreponer 13w o similar DN058B LED9/840 110-240V D150 RD |  |  |  | UN
4.1.10 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| CINTA AISLANTE SCOTH | UND | 0.061775 | 28100 | 1735.8854
| CONECTOR TIPO RESORTE | UND | 3 | 1663 | 4989
| ELEMENTOS DE SUJECIÓN | UND | 1.2355 | 4800 | 5930.4269
| SUMINISTRO DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER 13W O SIMILAR DN058B LED9/840 110-240V D150 RD | UND | 1 | 19500 | 19500
| CABLE ENCAUCHETADO 3x14 AWG | ML | 1 | 7100 | 7100
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 1.5 | 39213 | 58819.5
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | HR | 0.061775 | 58820 | 3633.622
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 101708.4342
ITEM | Suministro e Instalación de Salida de Punto de Iluminación de Emergencia |  |  |  | UN
4.1.11 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| CINTA AISLANTE SCOTH | UND | 0.061775 | 28100 | 1735.8854
| CONECTOR TIPO RESORTE | UND | 3 | 1663 | 4989
| ELEMENTOS DE SUJECIÓN | UND | 1.2355 | 4800 | 5930.4269
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE PUNTO DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA | UND | 1 | 117000 | 117000
| CABLE ENCAUCHETADO 3x14 AWG | ML | 1 | 7100 | 7100
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 1.5 | 39213 | 58819.5
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | HR | 0.061775 | 58820 | 3633.622
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 199208.4342
ITEM | Suministro e Instalación de Luminaria de Emergencia Led LEDR1W5 |  |  |  | UN
4.1.12 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| CINTA AISLANTE SCOTH | UND | 0.061775 | 28100 | 1735.8854
| CONECTOR TIPO RESORTE | UND | 3 | 1663 | 4989
| ELEMENTOS DE SUJECIÓN | UND | 1.2355 | 4800 | 5930.4269
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED LEDR1W5 | UND | 1 | 91000 | 91000
| CABLE ENCAUCHETADO 3x14 AWG | ML | 1 | 7100 | 7100
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 1.5 | 39213 | 58819.5
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | HR | 0.061775 | 58820 | 3633.622
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 173208.4342
ITEM | Suministro e Instalación de Interruptor Sencillo |  |  |  | UN
4.1.13 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| ABRAZADERA METALICA DOBLE ALA TUBO DE 1/2" | UND | 2 | 450 | 900
| ADAPTADOR TERMINAL EMT 3/4" | UND | 2 | 1625 | 3250
| CABLE DE COBRE AISLADO THHN No. 12 AWG | ML | 3.24 | 2761.5 | 8947.26
| CAJA RADWELL 2X4" (4 Huecos de 3/4") | UND | 1 | 25443.5 | 25443.5
| CHAZO Y TORNILLO | UND | 4 | 275 | 1100
| CONECTOR TIPO RESORTE | UND | 6 | 1662.5 | 9975
| CURVA EMT 3/4" | UND | 1 | 1800 | 1800
| INTERRUPTOR SENCILLO | UND | 1 | 33082 | 33082
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 1.5 | 39213 | 58819.5
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | HR | 0.061775 | 58820 | 3633.622
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 146950.882
ITEM | Suministro e Instalación de Interruptor Doble |  |  |  | UN
4.1.14 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| ABRAZADERA METALICA DOBLE ALA TUBO DE 1/2" | UND | 2 | 450 | 900
| ADAPTADOR TERMINAL EMT 3/4" | UND | 2 | 1625 | 3250
| CABLE DE COBRE AISLADO THHN No. 12 AWG | ML | 3.24 | 2761.5 | 8947.26
| CAJA RADWELL 2X4" (4 Huecos de 3/4") | UND | 1 | 25443.5 | 25443.5
| CHAZO Y TORNILLO | UND | 4 | 275 | 1100
| CONECTOR TIPO RESORTE | UND | 6 | 1662.5 | 9975
| CURVA EMT 3/4" | UND | 1 | 1800 | 1800
| INTERRUPTOR DOBLE | UND | 1 | 55930 | 55930
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 1.5 | 39213 | 58819.5
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | HR | 0.061775 | 58820 | 3633.622
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 169798.882
ITEM | Suministro e Instalación de Sensor ON/OFF |  |  |  | UN
4.1.15 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| ADAPTADOR TERMINAL EMT 1/2" | UND | 2 | 1225 | 2450
| CABLE 12 AWG HFFR LS Cu | ML | 3.24 | 2971 | 9626.04
| CAJA RADWELL 4x4" | UND | 1 | 22254 | 22254
| CHAZO Y TORNILLO | UND | 2 | 275 | 550
| SENSOR 120V ON/OFF | UND | 1 | 117000 | 117000
| TUBERIA EMT 1/2" | ML | 3.09 | 15825 | 48899.25
| UNIION EMT 1/2" | UND | 2 | 895 | 1790
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 1.5 | 39213 | 58819.5
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | HR | 0.061775 | 58820 | 3633.622
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 265022.412
ITEM | Bridge (puente) de control de iluminación, marca Philips Advance o similar, línea Xitanium SR , modelos SRB-BS |  |  |  | UN
4.1.16 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| CABLE 16 AWG HFFR LS Cu | ML | 6 | 1945 | 11670
| CAJA RADWELL 4x4" | UND | 1 | 22254 | 22254
| BRIDGE (PUENTE) DE CONTROL DE ILUMINACIÓN, MARCA PHILIPS ADVANCE O SIMILAR, LÍNEA XITANIUM SR , MODELOS SRB-BS | UND | 1 | 455000 | 455000
| CONECTORES RÁPIDOS WAGO DE INSERCIÓN (POLOS CONTROL/POTENCIA) | UND | 6 | 21530 | 129180
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 1.8 | 39213 | 70583.4
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | HR | 0.061775 | 58820 | 3633.622
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 692321.022
ITEM | Sensor SC200B/02 SR WH/BL para montaje en techo , marca Philips o similar, |  |  |  | UN
4.1.17 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| CABLE DE CONTROL MULTIFILAR APANTALLADO | ML | 3 | 2150 | 6450
| CAJA RADWELL 4x4" | UND | 1 | 22254 | 22254
| SENSOR SC200B/02 SR WH/BL PARA MONTAJE EN TECHO , MARCA PHILIPS O SIMILAR, | UND | 1 | 175500 | 175500
| CHAZO Y TORNILLO | UND | 4 | 275 | 1100
| CONECTOR TIPO RESORTE | UND | 6 | 1662.5 | 9975
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 1.25 | 39213 | 49016.25
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | HR | 0.061775 | 58820 | 3633.622
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 267928.872
ITEM | Botonera inalámbrica de 2 botones, marca Philips o similar, modelo UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B , compatible con el sistema Interact Ready |  |  |  | UN
4.1.18 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| BOTONERA INHALAMBRICA DE 2 BOTONES | UND | 1 | 754000 | 754000
| CABLE 12 AWG HFFR LS Cu | ML | 3.24 | 2971 | 9626.04
| CABLE 2x18 APANTALLADO | ML | 3.24 | 1470 | 4762.8
| TUBERIA EMT 1/2" | ML | 3.09 | 15825 | 48899.25
| UNIION EMT 1/2" | UND | 1 | 895 | 895
| CURVA EMT 1/2" | UND | 1 | 1025 | 1025
| ADAPTADOR TERMINAL EMT 1/2" | UND | 1 | 1225 | 1225
| CAJA RADWELL 2X4" (4 Huecos de 3/4") | UND | 1 | 25443.5 | 25443.5
| ABRAZADERA METALICA DOBLE ALA TUBO DE 1/2" | UND | 2 | 450 | 900
| CHAZO Y TORNILLO | UND | 4 | 275 | 1100
| CONECTOR TIPO RESORTE | UND | 6 | 1662.5 | 9975
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 1.25 | 39213 | 49016.25
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | HR | 0.061775 | 58820 | 3633.622
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 910501.462
ITEM | Suministro e instalación Marco de sobreponer de 60x60 altura 7cm Cal 22, doble soporte y pintura electrostática blanca |  |  |  | UN
4.1.19 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| Marco de sobreponer de 61x61 altura 7cm Cal 22, doble soporte y pintura electrostatica blanco | Und | 34982.6667 | 1 | 34982.6667
| Prensaestopa 3/4" | Und | 4441 | 1 | 4441
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 37992.6024 | 0.4 | 15197.041
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | HR | 15197 | 0.05 | 759.85
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 55380.5576
ITEM | Suministro e instalación Marco de sobreponer de 120x30 altura 7cm Cal 22, doble soporte y pintura electrostática blanca |  |  |  | UN
4.1.20 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| Marco de sobreponer de 121x31 altura 7cm Cal 22, doble soporte y pintura electrostatica blanca | Und | 42005.62 | 1 | 42005.62
| Prensaestopa 3/4" | Und | 4441 | 1 | 4441
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 37992.6024 | 0.4 | 15197.041
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | HR | 15197 | 0.05 | 759.85
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 62403.511
ITEM | Suministro e instalación de gateway inalámbrico (Wireless Gateway) para sistema Interact Pro de Signify o similar, modelo LCN1840/05 , diseñado para conectar el sistema de iluminación a la nube (cloud) a través de internet. Debe incluir un puerto Ethernet 10/100BaseT y comunicación inalámbrica ZigBee PRO (IEEE 802.15.4) operando a 2.4 GHz en una red tipo malla (mesh). El dispositivo debe poder conectarse a un promedio de 150 puntos finales (endpoints) , soportar encriptación de red AES 128-bits , y permitir el control de los comportamientos de iluminación incluso sin conexión a la nube. La alimentación debe ser mediante un adaptador de 5 Vdc Clase 2/SELV (entrada 100-240 Vac) con un consumo máximo de 2.5 W. Debe operar en un rango de temperatura ambiente de -20 a 45 °C , contar con 3 indicadores LED de estado. |  |  |  | UN
4.1.21 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| Gateway inalámbrico (Wireless Gateway) para sistema Interact Pro de Signify o similar, modelo LCN1840/05 , diseñado para conectar el sistema de iluminación a la nube (cloud) a través de internet | Und | 912496.6667 | 1 | 912496.6667
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 37992.6024 | 1.9 | 72185.9446
| CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA REALIZADO POR PERSONLA TECNICO ACREDITADO POR EL FABRICANTE | HR | 74875 | 1.5 | 112312.5
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | % | 184498.4446 | 0.05 | 9224.9222
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 1106220.0335
ITEM | Salida Datos para Gateway inalámbrico (Wireless Gateway) para sistema Interact Pro |  |  |  | UN
4.1.22 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| Cable UTP Cat 6A Blindado Siemon | Ml | 4092 | 30 | 122760
| Jack CAT 6A (Siemon) | UND | 39152 | 1 | 39152
| Caja radwell 2x4" (4 huecos de 3/4") | Und | 25443.5 | 1 | 25443.5
| Faceplate Sencillo (Siemon) | Und | 12250 | 1 | 12250
| Patch Cord - 1.5 metros | Und | 45450 | 1 | 45450
| Elementos de sujesion | Und | 4121 | 2 | 8242
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 37992.6024 | 3 | 113977.8073
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | % | 113977.8073 | 0.05 | 5698.8904
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 372974.1976
ITEM | Salida Eléctrica para Gateway inalámbrico (Wireless Gateway) para sistema Interact Pro |  |  |  | UN
4.1.23 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| Toma doble naranja | Und | 24075 | 1 | 24075
| Tapa toma doble naranja | Und | 725 | 1 | 725
| Caja radwell 2x4" (4 huecos de 3/4") | Und | 25443.5 | 1 | 25443.5
| Elementos de sujesion | Und | 4121 | 2 | 8242
| CABLE 12 AWG HFFR LS Cu | ML | 2971 | 4 | 11884
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 37993 | 1.5 | 56989.5
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | % | 56989.5 | 0.05 | 2849.475
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 130208.475
ITEM | Suministro e Instalación de Tomacorriente Normal Sobreponer |  |  |  | UN
4.1.24 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| ADAPTADOR TERMINAL EMT 1/2" | UND | 2 | 1625 | 3250
| CAJA RADWELL 2X4" (4 Huecos de 1/2") | UND | 1 | 19495 | 19495
| CINTA AISLANTE SCOTH | UND | 0.05 | 28100 | 1405
| CONECTOR TIPO RESORTE | UND | 3 | 1663 | 4989
| TUBERIA EMT 1/2" | ML | 3.09 | 15825 | 48899.25
| UNIION EMT 1/2" | UND | 1 | 895 | 895
| CURVA EMT 1/2" | UND | 1 | 1025 | 1025
| TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA | UND | 1 | 26900 | 26900
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 1.5 | 39213 | 58819.5
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | HR | 0.061775 | 58820 | 3633.622
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 169311.372
ITEM | Suministro e Instalación de Tomacorriente 220V (A.A) |  |  |  | UN
4.1.25 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| ADAPTADOR TERMINAL EMT 1/2" | UND | 2 | 1625 | 3250
| CAJA RADWELL 2X4" (4 Huecos de 1/2") | UND | 1 | 19495 | 19495
| CINTA AISLANTE SCOTH | UND | 0.07 | 28100 | 1967
| CONECTOR TIPO RESORTE | UND | 4 | 1663 | 6652
| TUBERIA EMT 1/2" | ML | 3.09 | 15825 | 48899.25
| UNIION EMT 1/2" | UND | 1 | 895 | 895
| CURVA EMT 1/2" | UND | 1 | 1025 | 1025
| TOMACORRIENTE 220 V | UND | 1 | 36900 | 36900
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 1.5 | 39213 | 58819.5
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | HR | 0.061775 | 58820 | 3633.622
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 181536.372
ITEM | Suministro e Instalación de Tomacorriente Normal en Canaleta Metálica |  |  |  | UN
4.1.26 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| CINTA AISLANTE SCOTH | UND | 0.05 | 28100 | 1405
| IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS | UND | 1 | 3500 | 3500
| CONECTOR TIPO RESORTE | UND | 3 | 1663 | 4989
| TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA | UND | 1 | 26900 | 26900
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 1.5 | 39213 | 58819.5
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | HR | 0.061775 | 58820 | 3633.622
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 99247.122
ITEM | Suministro e Instalación Tomacorriente Regulado Sobreponer |  |  |  | UN
4.1.27 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| CAJA PLÁSTICA OCTOGONAL CON TAPA | UND | 1 | 3100 | 3100
| ADAPTADOR TERMINAL EMT 3/4" | UND | 2 | 1625 | 3250
| CAJA RADWELL 2X4" (4 Huecos de 3/4") | UND | 1 | 19495 | 19495
| CINTA AISLANTE SCOTH | UND | 0.05 | 28100 | 1405
| CONECTOR TIPO RESORTE | UND | 3 | 1663 | 4989
| TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA | UND | 1 | 48000 | 48000
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 1.5 | 39213 | 58819.5
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | HR | 0.061775 | 58820 | 3633.622
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 142692.122
,
ITEM | Suministro e Instalación de Tomacorriente Regulado en Canaleta Metálica |  |  |  | UN
4.1.28 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| CINTA AISLANTE SCOTH | UND | 0.05 | 28100 | 1405
| IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS | UND | 1 | 3500 | 3500
| TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA NARANJA | UND | 1 | 38000 | 38000
| CONECTOR TIPO RESORTE | UND | 3 | 1663 | 4989
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 1.5 | 39213 | 58819.5
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | HR | 0.061775 | 58820 | 3633.622
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 110347.122
ITEM | Suministro e Instalación de Tomacorriente Doble GFCI Sobreponer |  |  |  | UN
4.1.29 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| ADAPTADOR TERMINAL EMT 1/2" | UND | 2 | 1500 | 3000
| CAJA PLÁSTICA OCTOGONAL CON TAPA | UND | 1 | 3100 | 3100
| CAJA RADWELL 2X4" (4 Huecos de 1/2") | UND | 1 | 15000 | 15000
| CINTA AISLANTE SCOTH | UND | 0.05 | 28100 | 1405
| CONECTOR TIPO RESORTE | UND | 3 | 1662.5 | 4987.5
| TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA GFCI | UND | 1 | 109900 | 109900
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 1.5 | 39213 | 58819.5
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | HR | 0.061775 | 58820 | 3633.622
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 199845.622
ITEM | 1.6.1 Suministro e Instalación de Tubería EMT 3/4" |  |  |  | ML
4.1.30 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| Adaptador Terminal EMT 3/4" | UND | 0.3 | 1210 | 363
| Curva EMT 3/4" | UND | 0.3 | 2090 | 627
| Tubería EMT 3/4" | ML | 1.03 | 8049 | 8290.47
| Unión EMT 3/4" | UND | 0.3 | 1100 | 330
| Cuadrilla BB Tipo 2 (1 Oficial + 2 Ayudantes) | HR | 0.45 | 28339 | 12752.55
| Equipo Básico (Herramienta Menor) | HR | 0.281 | 2269 | 637.589
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 23000.609
ITEM | 1.6.2 Suministro e Instalación Bandeja Cablofil 54x400mm |  |  |  | ML
4.1.31 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| Bandeja Cablofil 54x400mm | UND | 0.3502 | 112500 | 39397.5
| Unión Rápida Bandeja Cablofil 3m (50mm-600mm) | UND | 0.7 | 3852 | 2696.4
| Perfil de Fijación RCSN Bandeja Cablofil | UND | 0.15 | 58380 | 8757
| Cable de Cobre Aislado No. 10 AWG HFFR LS | ML | 1.08 | 3740 | 4039.2
| Conector Puesta a Tierra Bandeja Cablofil | UND | 0.8 | 5514 | 4411.2
| Cuadrilla FF Tipo 2 (1 Oficial + 2 Ayudantes) | HR | 0.4 | 37556 | 15022.4
| Equipo Básico (Herramienta Menor) | HR | 0.331 | 2269 | 751.039
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 75074.739
ITEM | 1.6.3 Suministro e Instalación de Canaleta Metálica 12x5cm |  |  |  | ML
4.1.32 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| Canaleta Metálica con División Central 12x5cm de 240cm | UND | 0.41 | 44110 | 18085.1
| Chazo y Tornillo | UND | 1.5 | 200 | 300
| Tapa Troquelada de 2 Salidas | UND | 0.5 | 5640 | 2820
| Cuadrilla FF Tipo 1 (1 Oficial + 1 Ayudantes) | HR | 0.25 | 26822 | 6705.5
| Equipo Básico (Herramienta Menor) | HR | 0.1478 | 2269 | 335.3582
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 28245.9582
ITEM | 1.7.2 Suministro e Instalación de Cable Parcial 3x12 AWG, HFFR LS, | [ML] |  |  | ML
4.1.33 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| Cable de Cobre Aislado No. 12 AWG HFFR LS | ML | 3.24 | 2585 | 8375.4
| Cuadrilla FF Tipo 2 (1 Oficial + 2 Ayudantes) | HR | 0.25 | 37556 | 9389
| Equipo Básico (Herramienta Menor) | HR | 0.2069 | 2269 | 469.4561
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 18233.8561
ITEM | Suministro e Instalación de Tablero Trifásico de 18 Circuítos con Espacio para Totalizador | [UND] |  |  | UN
4.2.1 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| Chazo y Tornillo | UND | 4 | 200 | 800
| Marcadores de Cable | UND | 18 | 1254 | 22572
| Marcadores en Acrílico | UND | 18 | 2686 | 48348
| Tablero Trifásico de 18 Circuítos con Espacio para Totalizador | UND | 1 | 319550 | 319550
| Cuadrilla FF Tipo 1 (1 Oficial + 1 Ayudantes) | HR | 2 | 26822 | 53644
| Equipo Básico (Herramienta Menor) | HR | 1.1821 | 2269 | 2682.1849
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 447596.1849
ITEM | Suministro e Instalación de Totalizador Principal 3x50A 25kA |  |  |  | UN
4.2.2 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| Totalizador Principal 3x50A 25kA | UND | 1 | 131175 | 131175
| Cuadrilla FF Tipo 1 (1 Oficial + 1 Ayudantes) | HR | 0.25 | 26822 | 6705.5
| Equipo Básico (Herramienta Menor) | HR | 0.1478 | 2269 | 335.3582
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 138215.8582
ITEM | 2.2.2 Suministro e Instalación de Breaker 1x15A 10kA |  |  |  | UN
4.2.3 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| Breaker 1X15A 10kA | UND | 1 | 11990 | 11990
| Cuadrilla FF Tipo 1 (1 Oficial + 1 Ayudantes) | HR | 0.25 | 26822 | 6705.5
| Equipo Básico (Herramienta Menor) | HR | 0.1478 | 2269 | 335.3582
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 19030.8582
ITEM | 2.2.3 Suministro e Instalación de Breaker 1x20A 10kA |  |  |  | UN
4.2.4 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| Breaker 1X20A 10kA | UND | 1 | 14250 | 14250
| Cuadrilla FF Tipo 1 (1 Oficial + 1 Ayudantes) | HR | 0.25 | 26822 | 6705.5
| Equipo Básico (Herramienta Menor) | HR | 0.1478 | 2269 | 335.3582
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 21290.8582
ITEM | Suministro e Instalación de Salida de Punto de Iluminación Sobreponer |  |  |  | UND
4.2.5 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| ABRAZADERA METALICA DOBLE ALA TUBO DE 3/4" | UND | 1 | 555 | 555
| ADAPTADOR TERMINAL EMT 3/4" | UND | 2 | 1625 | 3250
| CABLE DE COBRE AISLADO THHN No. 12 AWG | ML | 2.48 | 2761.5 | 6848.52
| CAJA RADWELL 2X4" (4 Huecos de 3/4") | UND | 1 | 25443.5 | 25443.5
| CHAZO Y TORNILLO | UND | 8 | 275 | 2200
| CINTA AISLANTE SCOTH | UND | 0.05 | 27257.5 | 1362.875
| CURVA EMT 3/4" | UND | 1 | 1799.5 | 1799.5
| TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA | UND | 1 | 5800 | 5800
| TUBERIA EMT 3/4" | ML | 6.18 | 8025 | 49594.5
| UNION EMT 3/4" | UND | 1 | 925 | 925
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 1.6 | 39213 | 62740.8
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | HR | 0.061775 | 58820 | 3633.622
| TALADRO / EQUIPOS DE FIJACÓN | HR | 1 | 2735 | 2735
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 166888.317
ITEM | Suministro e instalación de luminaria 600x 600 mm 32 w dimerizable 0-10 v Philips o similar 2DSRT3050LCS_2_UNV_DIM |  |  |  | UN
4.2.6 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| CINTA AISLANTE SCOTH | UND | 0.061775 | 28100 | 1735.8854
| CONECTOR TIPO RESORTE | UND | 3 | 1663 | 4989
| ELEMENTOS DE SUJECIÓN | UND | 1.2355 | 4800 | 5930.4269
| SUMINISTRO DE LUMINARIA 600X 600 MM 32 W DIMERIZABLE 0-10 V PHILIPS O SIMILAR 2DSRT3050LCS_2_UNV_DIM | UND | 1 | 312000 | 312000
| CABLE ENCAUCHETADO 3x14 AWG | ML | 1 | 7100 | 7100
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 1.5 | 39213 | 58819.5
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | HR | 0.061775 | 58820 | 3633.622
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 394208.4342
ITEM | Suministro e instalación de luminaria hermética 33w o similar WT065C LED45S/840 1-10V L1200 LA |  |  |  | UN
4.2.7 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| CINTA AISLANTE SCOTH | UND | 0.061775 | 28100 | 1735.8854
| CONECTOR TIPO RESORTE | UND | 3 | 1663 | 4989
| ELEMENTOS DE SUJECIÓN | UND | 1.2355 | 4800 | 5930.4269
| SUMINISTRO DE LUMINARIA HERMÉTICA 33W O SIMILAR WT065C LED45S/840 1-10V L1200 LA | UND | 1 | 182000 | 182000
| CABLE ENCAUCHETADO 3x14 AWG | ML | 1 | 7100 | 7100
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 1.5 | 39213 | 58819.5
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | HR | 0.061775 | 58820 | 3633.622
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 264208.4342
ITEM | Suministro e Instalación de Luminaria Rectangular Sobreponer No Dimerisable 34W RC048B LED42S/840 100-277 W30L121 LA |  |  |  | UN
4.2.8 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| CINTA AISLANTE SCOTH | UND | 0.061775 | 28100 | 1735.8854
| CONECTOR TIPO RESORTE | UND | 3 | 1663 | 4989
| ELEMENTOS DE SUJECIÓN | UND | 1.2355 | 4800 | 5930.4269
| SUMINISTRO DE LUMINARIA RECTANGULAR SOBREPONER NO DIMERISABLE 34W RC048B LED42S/840 100-277 W30L121 LA | UND | 1 | 416500 | 416500
| CABLE ENCAUCHETADO 3x14 AWG | ML | 1 | 7100 | 7100
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 1.5 | 39213 | 58819.5
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | HR | 0.061775 | 58820 | 3633.622
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 498708.4342
ITEM | Suministro e instalación de luminaria lineal dimerizable 1200 x 150 mm sobreponer 45w Philips o similar SP280X LED48/8CST PSR W45L120 OD WH |  |  |  | UN
4.2.9 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| CINTA AISLANTE SCOTH | UND | 0.061775 | 28100 | 1735.8854
| CONECTOR TIPO RESORTE | UND | 3 | 1663 | 4989
| ELEMENTOS DE SUJECIÓN | UND | 1.2355 | 4800 | 5930.4269
| SUMINISTRO DE LUMINARIA LINEAL DIMERIZABLE 1200 X 150 MM SOBREPONER 45W PHILIPS O SIMILAR SP280X LED48/8CST PSR W45L120 OD WH | UND | 1 | 403000 | 403000
| CABLE ENCAUCHETADO 3x14 AWG | ML | 1 | 7100 | 7100
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 1.5 | 39213 | 58819.5
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | HR | 0.061775 | 58820 | 3633.622
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 485208.4342
ITEM | Suministro e instalación de luminaria panel led redondo de sobreponer 13w o similar DN058B LED9/840 110-240V D150 RD |  |  |  | UN
4.2.10 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| CINTA AISLANTE SCOTH | UND | 0.061775 | 28100 | 1735.8854
| CONECTOR TIPO RESORTE | UND | 3 | 1663 | 4989
| ELEMENTOS DE SUJECIÓN | UND | 1.2355 | 4800 | 5930.4269
| SUMINISTRO DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER 13W O SIMILAR DN058B LED9/840 110-240V D150 RD | UND | 1 | 19500 | 19500
| CABLE ENCAUCHETADO 3x14 AWG | ML | 1 | 7100 | 7100
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 1.5 | 39213 | 58819.5
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | HR | 0.061775 | 58820 | 3633.622
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 101708.4342
ITEM | Suministro e Instalación de Salida de Punto de Iluminación de Emergencia |  |  |  | UN
4.2.11 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| CINTA AISLANTE SCOTH | UND | 0.061775 | 28100 | 1735.8854
| CONECTOR TIPO RESORTE | UND | 3 | 1663 | 4989
| ELEMENTOS DE SUJECIÓN | UND | 1.2355 | 4800 | 5930.4269
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE PUNTO DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA | UND | 1 | 117000 | 117000
| CABLE ENCAUCHETADO 3x14 AWG | ML | 1 | 7100 | 7100
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 1.5 | 39213 | 58819.5
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | HR | 0.061775 | 58820 | 3633.622
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 199208.4342
ITEM | Suministro e Instalación de Luminaria de Emergencia Led LEDR1W5 |  |  |  | UN
4.2.12 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| CINTA AISLANTE SCOTH | UND | 0.061775 | 28100 | 1735.8854
| CONECTOR TIPO RESORTE | UND | 3 | 1663 | 4989
| ELEMENTOS DE SUJECIÓN | UND | 1.2355 | 4800 | 5930.4269
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED LEDR1W5 | UND | 1 | 91000 | 91000
| CABLE ENCAUCHETADO 3x14 AWG | ML | 1 | 7100 | 7100
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 1.5 | 39213 | 58819.5
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | HR | 0.061775 | 58820 | 3633.622
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 173208.4342
ITEM | Suministro e Instalación de Interruptor Sencillo |  |  |  | UN
4.2.13 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| ABRAZADERA METALICA DOBLE ALA TUBO DE 1/2" | UND | 2 | 450 | 900
| ADAPTADOR TERMINAL EMT 3/4" | UND | 2 | 1625 | 3250
| CABLE DE COBRE AISLADO THHN No. 12 AWG | ML | 3.24 | 2761.5 | 8947.26
| CAJA RADWELL 2X4" (4 Huecos de 3/4") | UND | 1 | 25443.5 | 25443.5
| CHAZO Y TORNILLO | UND | 4 | 275 | 1100
| CONECTOR TIPO RESORTE | UND | 6 | 1662.5 | 9975
| CURVA EMT 3/4" | UND | 1 | 1800 | 1800
| INTERRUPTOR SENCILLO | UND | 1 | 33082 | 33082
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 1.5 | 39213 | 58819.5
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | HR | 0.061775 | 58820 | 3633.622
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 146950.882
ITEM | Suministro e Instalación de Interruptor Doble |  |  |  | UN
4.2.14 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| ABRAZADERA METALICA DOBLE ALA TUBO DE 1/2" | UND | 2 | 450 | 900
| ADAPTADOR TERMINAL EMT 3/4" | UND | 2 | 1625 | 3250
| CABLE DE COBRE AISLADO THHN No. 12 AWG | ML | 3.24 | 2761.5 | 8947.26
| CAJA RADWELL 2X4" (4 Huecos de 3/4") | UND | 1 | 25443.5 | 25443.5
| CHAZO Y TORNILLO | UND | 4 | 275 | 1100
| CONECTOR TIPO RESORTE | UND | 6 | 1662.5 | 9975
| CURVA EMT 3/4" | UND | 1 | 1800 | 1800
| INTERRUPTOR DOBLE | UND | 1 | 55930 | 55930
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 1.5 | 39213 | 58819.5
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | HR | 0.061775 | 58820 | 3633.622
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 169798.882
ITEM | Suministro e Instalación de Sensor ON/OFF |  |  |  | UN
4.2.15 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| ADAPTADOR TERMINAL EMT 1/2" | UND | 2 | 1225 | 2450
| CABLE 12 AWG HFFR LS Cu | ML | 3.24 | 2971 | 9626.04
| CAJA RADWELL 4x4" | UND | 1 | 22254 | 22254
| CHAZO Y TORNILLO | UND | 2 | 275 | 550
| SENSOR 120V ON/OFF | UND | 1 | 117000 | 117000
| TUBERIA EMT 1/2" | ML | 3.09 | 15825 | 48899.25
| UNIION EMT 1/2" | UND | 2 | 895 | 1790
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 1.5 | 39213 | 58819.5
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | HR | 0.061775 | 58820 | 3633.622
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 265022.412
ITEM | Bridge (puente) de control de iluminación, marca Philips Advance o similar, línea Xitanium SR , modelos SRB-BS |  |  |  | UN
4.2.16 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| CABLE 16 AWG HFFR LS Cu | ML | 6 | 1945 | 11670
| CAJA RADWELL 4x4" | UND | 1 | 22254 | 22254
| BRIDGE (PUENTE) DE CONTROL DE ILUMINACIÓN, MARCA PHILIPS ADVANCE O SIMILAR, LÍNEA XITANIUM SR , MODELOS SRB-BS | UND | 1 | 455000 | 455000
| CONECTORES RÁPIDOS WAGO DE INSERCIÓN (POLOS CONTROL/POTENCIA) | UND | 6 | 21530 | 129180
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 1.8 | 39213 | 70583.4
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | HR | 0.061775 | 58820 | 3633.622
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 692321.022
ITEM | Sensor SC200B/02 SR WH/BL para montaje en techo , marca Philips o similar, |  |  |  | UN
4.2.17 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| CABLE DE CONTROL MULTIFILAR APANTALLADO | ML | 3 | 2150 | 6450
| CAJA RADWELL 4x4" | UND | 1 | 22254 | 22254
| SENSOR SC200B/02 SR WH/BL PARA MONTAJE EN TECHO , MARCA PHILIPS O SIMILAR, | UND | 1 | 175500 | 175500
| CHAZO Y TORNILLO | UND | 4 | 275 | 1100
| CONECTOR TIPO RESORTE | UND | 6 | 1662.5 | 9975
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 1.25 | 39213 | 49016.25
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | HR | 0.061775 | 58820 | 3633.622
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 267928.872
ITEM | Botonera inalámbrica de 2 botones, marca Philips o similar, modelo UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B , compatible con el sistema Interact Ready |  |  |  | UN
4.2.18 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| BOTONERA INHALAMBRICA DE 2 BOTONES | UND | 1 | 754000 | 754000
| CABLE 12 AWG HFFR LS Cu | ML | 3.24 | 2971 | 9626.04
| CABLE 2x18 APANTALLADO | ML | 3.24 | 1470 | 4762.8
| TUBERIA EMT 1/2" | ML | 3.09 | 15825 | 48899.25
| UNIION EMT 1/2" | UND | 1 | 895 | 895
| CURVA EMT 1/2" | UND | 1 | 1025 | 1025
| ADAPTADOR TERMINAL EMT 1/2" | UND | 1 | 1225 | 1225
| CAJA RADWELL 2X4" (4 Huecos de 3/4") | UND | 1 | 25443.5 | 25443.5
| ABRAZADERA METALICA DOBLE ALA TUBO DE 1/2" | UND | 2 | 450 | 900
| CHAZO Y TORNILLO | UND | 4 | 275 | 1100
| CONECTOR TIPO RESORTE | UND | 6 | 1662.5 | 9975
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 1.25 | 39213 | 49016.25
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | HR | 0.061775 | 58820 | 3633.622
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 910501.462
ITEM | Suministro e instalación Marco de sobreponer de 60x60 altura 7cm Cal 22, doble soporte y pintura electrostática blanca |  |  |  | UN
4.2.19 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| Marco de sobreponer de 61x61 altura 7cm Cal 22, doble soporte y pintura electrostatica blanco | Und | 34982.6667 | 1 | 34982.6667
| Prensaestopa 3/4" | Und | 4441 | 1 | 4441
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 37992.6024 | 0.4 | 15197.041
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | HR | 15197 | 0.05 | 759.85
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 55380.5576
ITEM | Suministro e instalación Marco de sobreponer de 120x30 altura 7cm Cal 22, doble soporte y pintura electrostática blanca |  |  |  | UN
4.2.20 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| Marco de sobreponer de 121x31 altura 7cm Cal 22, doble soporte y pintura electrostatica blanca | Und | 42005.62 | 1 | 42005.62
| Prensaestopa 3/4" | Und | 4441 | 1 | 4441
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 37992.6024 | 0.4 | 15197.041
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | HR | 15197 | 0.05 | 759.85
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 62403.511
ITEM | Suministro e instalación de gateway inalámbrico (Wireless Gateway) para sistema Interact Pro de Signify o similar, modelo LCN1840/05 , diseñado para conectar el sistema de iluminación a la nube (cloud) a través de internet. Debe incluir un puerto Ethernet 10/100BaseT y comunicación inalámbrica ZigBee PRO (IEEE 802.15.4) operando a 2.4 GHz en una red tipo malla (mesh). El dispositivo debe poder conectarse a un promedio de 150 puntos finales (endpoints) , soportar encriptación de red AES 128-bits , y permitir el control de los comportamientos de iluminación incluso sin conexión a la nube. La alimentación debe ser mediante un adaptador de 5 Vdc Clase 2/SELV (entrada 100-240 Vac) con un consumo máximo de 2.5 W. Debe operar en un rango de temperatura ambiente de -20 a 45 °C , contar con 3 indicadores LED de estado. |  |  |  | UN
4.2.21 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| Gateway inalámbrico (Wireless Gateway) para sistema Interact Pro de Signify o similar, modelo LCN1840/05 , diseñado para conectar el sistema de iluminación a la nube (cloud) a través de internet | Und | 912496.6667 | 1 | 912496.6667
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 37992.6024 | 1.9 | 72185.9446
| CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA REALIZADO POR PERSONLA TECNICO ACREDITADO POR EL FABRICANTE | HR | 74875 | 1.5 | 112312.5
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | % | 184498.4446 | 0.05 | 9224.9222
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 1106220.0335
ITEM | Salida Datos para Gateway inalámbrico (Wireless Gateway) para sistema Interact Pro |  |  |  | UN
4.2.22 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| Cable UTP Cat 6A Blindado Siemon | Ml | 4092 | 30 | 122760
| Jack CAT 6A (Siemon) | UND | 39152 | 1 | 39152
| Caja radwell 2x4" (4 huecos de 3/4") | Und | 25443.5 | 1 | 25443.5
| Faceplate Sencillo (Siemon) | Und | 12250 | 1 | 12250
| Patch Cord - 1.5 metros | Und | 45450 | 1 | 45450
| Elementos de sujesion | Und | 4121 | 2 | 8242
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 37992.6024 | 3 | 113977.8073
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | % | 58820 | 0.05 | 2941
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 370216.3073
ITEM | Salida Eléctrica para Gateway inalámbrico (Wireless Gateway) para sistema Interact Pro |  |  |  | UN
4.2.23 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| Toma doble naranja | Und | 24075 | 1 | 24075
| Tapa toma doble naranja | Und | 725 | 1 | 725
| Caja radwell 2x4" (4 huecos de 3/4") | Und | 25443.5 | 1 | 25443.5
| Elementos de sujesion | Und | 4121 | 2 | 8242
| CABLE 12 AWG HFFR LS Cu | ML | 2971 | 4 | 11884
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 37993 | 1.5 | 56989.5
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | % | 58820 | 0.05 | 2941
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 130300
ITEM | Suministro e Instalación de Tomacorriente Normal Sobreponer |  |  |  | UN
4.2.24 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| ADAPTADOR TERMINAL EMT 1/2" | UND | 2 | 1625 | 3250
| CAJA RADWELL 2X4" (4 Huecos de 1/2") | UND | 1 | 19495 | 19495
| CINTA AISLANTE SCOTH | UND | 0.05 | 28100 | 1405
| CONECTOR TIPO RESORTE | UND | 3 | 1663 | 4989
| TUBERIA EMT 1/2" | ML | 3.09 | 15825 | 48899.25
| UNIION EMT 1/2" | UND | 1 | 895 | 895
| CURVA EMT 1/2" | UND | 1 | 1025 | 1025
| TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA | UND | 1 | 26900 | 26900
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 1.5 | 39213 | 58819.5
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | HR | 0.061775 | 58820 | 3633.622
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 169311.372
ITEM | Suministro e Instalación de Tomacorriente 220V (A.A) |  |  |  | UN
4.2.25 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| ADAPTADOR TERMINAL EMT 1/2" | UND | 2 | 1625 | 3250
| CAJA RADWELL 2X4" (4 Huecos de 1/2") | UND | 1 | 19495 | 19495
| CINTA AISLANTE SCOTH | UND | 0.07 | 28100 | 1967
| CONECTOR TIPO RESORTE | UND | 4 | 1663 | 6652
| TUBERIA EMT 1/2" | ML | 3.09 | 15825 | 48899.25
| UNIION EMT 1/2" | UND | 1 | 895 | 895
| CURVA EMT 1/2" | UND | 1 | 1025 | 1025
| TOMACORRIENTE 220 V | UND | 1 | 36900 | 36900
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 1.5 | 39213 | 58819.5
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | HR | 0.061775 | 58820 | 3633.622
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 181536.372
ITEM | Suministro e Instalación de Tomacorriente Normal en Canaleta Metálica |  |  |  | UN
4.2.26 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| CINTA AISLANTE SCOTH | UND | 0.05 | 28100 | 1405
| IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS | UND | 1 | 3500 | 3500
| CONECTOR TIPO RESORTE | UND | 3 | 1663 | 4989
| TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA | UND | 1 | 26900 | 26900
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 1.5 | 39213 | 58819.5
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | HR | 0.061775 | 58820 | 3633.622
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 99247.122
ITEM | Suministro e Instalación Tomacorriente Regulado Sobreponer |  |  |  | UN
4.2.27 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| CAJA PLÁSTICA OCTOGONAL CON TAPA | UND | 1 | 3100 | 3100
| ADAPTADOR TERMINAL EMT 3/4" | UND | 2 | 1625 | 3250
| CAJA RADWELL 2X4" (4 Huecos de 3/4") | UND | 1 | 19495 | 19495
| CINTA AISLANTE SCOTH | UND | 0.05 | 28100 | 1405
| CONECTOR TIPO RESORTE | UND | 3 | 1663 | 4989
| TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA | UND | 1 | 48000 | 48000
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 1.5 | 39213 | 58819.5
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | HR | 0.061775 | 58820 | 3633.622
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 142692.122
,
ITEM | Suministro e Instalación Tomacorriente Regulado Sobreponer 220V |  |  |  | UN
4.2.28 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| CAJA PLÁSTICA OCTOGONAL CON TAPA | UND | 3100 | 1 | 3100
| ADAPTADOR TERMINAL EMT 3/4" | UND | 1625 | 2 | 3250
| CAJA RADWELL 2X4" (4 Huecos de 3/4") | UND | 19495 | 1 | 19495
| CINTA AISLANTE SCOTH | UND | 28100 | 0.05 | 1405
| TUBERIA EMT 1/2" | ML | 15825 | 3.09 | 48899.25
| UNIION EMT 1/2" | UND | 895 | 1 | 895
| CURVA EMT 1/2" | UND | 1025 | 1 | 1025
| CONECTOR TIPO RESORTE | UND | 1663 | 4 | 6652
| TOMACORRIENTE DOBLE REGULADO 220V (TIERRA AISLADA - IG) | UND | 68000 | 1 | 68000
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 39213 | 1.5 | 58819.5
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | HR | 58820 | 0.061775 | 3633.622
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 215174.372
ITEM | Suministro e Instalación de Tomacorriente Regulado en Canaleta Metálica |  |  |  | UN
4.2.29 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| CINTA AISLANTE SCOTH | UND | 0.05 | 28100 | 1405
| IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS | UND | 1 | 3500 | 3500
| TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA NARANJA | UND | 1 | 38000 | 38000
| CONECTOR TIPO RESORTE | UND | 3 | 1663 | 4989
| CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | HR | 1.5 | 39213 | 58819.5
| EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) 5% M.O. | HR | 0.061775 | 58820 | 3633.622
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 110347.122
ITEM | Suministro e Instalación de Tubería EMT 3/4" |  |  |  | ML
4.2.30 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| Adaptador Terminal EMT 3/4" | UND | 1210 | 0.3 | 363
| Curva EMT 3/4" | UND | 2090 | 0.3 | 627
| Tubería EMT 3/4" | ML | 8049 | 1.03 | 8290.47
| Unión EMT 3/4" | UND | 1100 | 0.3 | 330
| Cuadrilla BB Tipo 2 (1 Oficial + 2 Ayudantes) | HR | 28339 | 0.45 | 12752.55
| Equipo Básico (Herramienta Menor) | HR | 2269 | 0.281 | 637.589
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 23000.609
ITEM | Suministro e Instalación de Tubería SCH40 3/4" |  |  |  | ML
4.2.31 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| Adaptador Terminal SCH 40 3/4" | UND | 0.3 | 1595 | 478.5
| Curva SCH 40 3/4" | UND | 0.3 | 1815 | 544.5
| Tubería SCH 40 3/4" | ML | 1.03 | 4749 | 4891.47
| Unión SCH 40 3/4" | UND | 0.3 | 1353 | 405.9
| Cuadrilla BB Tipo 2 (1 Oficial + 2 Ayudantes) | HR | 0.45 | 28339 | 12752.55
| Equipo Básico (Herramienta Menor) | HR | 0.281 | 2269 | 637.589
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 19710.509
ITEM | Suministro e Instalación de Tubería IMC 3/4" |  |  |  | ML
4.2.32 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| Adaptador Terminal IMC 3/4" | UND | 0.3 | 3846 | 1153.8
| Curva IMC 3/4" | UND | 0.3 | 4840 | 1452
| Tubería IMC 3/4" | ML | 1.03 | 17032 | 17542.96
| Unión IMC 3/4" | UND | 0.3 | 2200 | 660
| Cuadrilla BB Tipo 2 (1 Oficial + 2 Ayudantes) | HR | 0.45 | 28339 | 12752.55
| Equipo Básico (Herramienta Menor) | HR | 0.281 | 2269 | 637.589
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 34198.899
ITEM | 2.5.4 Suministro e Instalación Bandeja Cablofil 54x300mm |  |  |  | ML
4.2.33 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| Bandeja Cablofil 54x300mm | UND | 0.3502 | 97150 | 34021.93
| Unión Rápida Bandeja Cablofil 3m (50mm-600mm) | UND | 0.7 | 3852 | 2696.4
| Perfil de Fijación RCSN Bandeja Cablofil | UND | 0.15 | 58380 | 8757
| Cable de Cobre Aislado No. 10 AWG HFFR LS | ML | 1.08 | 3740 | 4039.2
| Conector Puesta a Tierra Bandeja Cablofil | UND | 0.8 | 5514 | 4411.2
| Cuadrilla FF Tipo 2 (1 Oficial + 2 Ayudantes) | HR | 0.4 | 37556 | 15022.4
| Equipo Básico (Herramienta Menor) | HR | 0.331 | 2269 | 751.039
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 69699.169
ITEM | 2.5.5 Suministro e Instalación Bandeja Tipo Escalera 80x300mm (Incluye Tapa) | [ML] |  |  | ML
4.2.34 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| Bandeja Tipo Escalera 80x300mm x 2.40m | UND | 0.4326 | 96705 | 41834.583
| Cable de Cobre Aislado No. 10 AWG HFFR LS | ML | 1.08 | 3740 | 4039.2
| Curva Bandeja Tipo Escalera | UND | 0.2 | 60361 | 12072.2
| Soporte Bandeja Tipo Escalera | UND | 1 | 58380 | 58380
| Unión Bandeja Tipo Escalera | UND | 0.42 | 3852 | 1617.84
| Tapa Bandeja Tipo Escalera | ML | 1 | 28450 | 28450
| Cuadrilla FF Tipo 2 (1 Oficial + 2 Ayudantes) | HR | 0.4 | 37556 | 15022.4
| Equipo Básico (Herramienta Menor) | HR | 0.331 | 2269 | 751.039
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 162167.262
ITEM | 2.5.6 Suministro e Instalación de Canaleta Metálica 12x5cm |  |  |  | ML
4.2.35 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| Canaleta Metálica con División Central 12x5cm de 240cm | UND | 0.41 | 44110 | 18085.1
| Chazo y Tornillo | UND | 1.5 | 200 | 300
| Tapa Troquelada de 2 Salidas | UND | 0.08 | 5640 | 451.2
| Tapa Troquelada de 3 Salidas | UND | 0.13 | 6420 | 834.6
| Cuadrilla FF Tipo 1 (1 Oficial + 1 Ayudantes) | HR | 0.25 | 26822 | 6705.5
| Equipo Básico (Herramienta Menor) | HR | 0.1478 | 2269 | 335.3582
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 26711.7582
ITEM | Suministro e Instalación de Cable Parcial 3x12 AWG, HFFR LS, Cu |  |  |  | ML
4.2.36 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO UNIT | CANTIDAD | VALOR UNIT
| CABLE DE COBRE AISLADO NO. 12 AWG HFFR LS | ML | 2585 | 3.24 | 8375.4
| Cuadrilla FF Tipo 1 (1 Oficial + 1 Ayudantes) | HR | 37556 | 0.25 | 9389
| Equipo Básico (Herramienta Menor) | HR | 2269 | 0.2069 | 469.4561
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 18233.8561
5. TRAMITES
ITEM | Legalización y Certificación RETIE |  |  |  | ML
5.1 | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
MANO DE OBRA
| Personal compenmtente para realizar visita y revision de certificación | GL | 4000000 | 1 | 4000000
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 4000000

## AIU
ANALISIS DEL AIU
Valor estimado de la Obra (Costo Directo). |  |  | Valor | 304058577
Plazo estimado de ejecución. |  |  | Meses | 3
CAPITULO | TIPO DE GASTO | UN | CANTIDAD. | DEDICACION | VLOR UNITARIO (mes) | FACTOR PRESTACIONAL O FACTOR AIU (PARA INDIRECTOS) | VALOR TOTAL | SUMA | PORCENTAJE
1 | GASTOS GENERALES. | [7 empty] | 19.35%
1.1 | MANO DE OBRA Y GASTOS DE OFICINA | [6 empty] | 58827658.5 | 19.35%
| Ingeniero Director | Un | 1 | 40% | 6000000 | 54.83% | 11147760 |  | 3.666%
| Ingeniero Residente | Un | 1 | 100% | 4000000 | 54.83% | 18579600 |  | 6.111%
| Residente de Salud Ocupacional | Un | 1 | 100% | 3500000 | 54.83% | 16257150 |  | 5.347%
| Tecnologo electrico | Un | 1 | 100% | 2000000 | 54.83% | 9289800 |  | 3.055%
| Secretaria con prestaciones | Un | 1 | 30% | 1700000 | 54.83% | 2368899 |  | 0.7791%
| Contador | Un | 1 | 15% | 1700000 | 54.83% | 1184449.5 |  | 0.3895%
2 | GASTOS INDIRECTOS. | [7 empty] | 9.925%
LEGALIZACION
| AU ITERACION |  |  |  |  | 1.3527
2.2 | POLIZAS | [6 empty] | 5758200.5195 | 1.894%
| Seriedad de la Propuesta. | % | 0.02% |  | 304058577 | 1.3527 | 82260.0074 |  | 0.02705%
| Cumplimiento | % | 0.09% |  | 304058577 | 1.3527 | 370170.0334 |  | 0.1217%
| Estabilidad y calidad | % | 0.58% |  | 304058577 | 1.3527 | 2385540.2152 |  | 0.7846%
| Pago de Salarios y Prestaciones Sociales | % | 0.24% |  | 304058577 | 1.3527 | 987120.0891 |  | 0.3246%
| Responsabilidad Civil | % | 0.2% |  | 304058577 | 1.3527 | 822600.0742 |  | 0.2705%
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | % | 0.27% |  | 304058577 | 1.3527 | 1110510.1002 |  | 0.3652%
2.3 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | [6 empty] | 24418883.2031 | 8.031%
| Retencion en la fuente | % | 2% |  | 304058577 | 1.3527 |  |  | 0%
| IMPUESTO DE TIMBRE - CATATUMBO | % | 1.5% |  | 304058577 | 1.3527 |  |  | 0%
| Estampillas Pro - Universidad. | % | 0.5% |  | 304058577 | 1.3527 | 2056500.1855 |  | 0.6764%
| Gasto bancarios4x1000 y retiros | % | 0.4% |  | 304058577 | 1.3527 | 1645200.1484 |  | 0.5411%
| Industria y Comercio 3,7 x 1.000 sobre valor total | % | 0.037% |  | 304058577 | 1.3527 | 152181.0137 |  | 0.05005%
| Contribución Contrato de Obra Pública | % | 5% |  | 304058577 | 1.3527 | 20565001.8554 |  | 6.764%
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS DE ADMINISTRACION. | [6 empty] | 89004742.2226 | 29.27%
| IMPREVISTO | [7 empty] | 0%
| UTILIDAD: | [7 empty] | 6%
| A.I.U. | [7 empty] | 35.27%
[8 empty] | NO MOVER | 1.3527
| ALCALDIA DE MANIZALES. |  | Base - Tope | Porcentaje | Vlor x Millón o fracción.
| Estampilla Pro-Hospital. |  |  | 2%
| Estampilla Pro-Universidad. |  |  | 1%
| Timbre |  | 53000000 | 0.75%
| Retención en la Fuente. |  |  | 1%
| Publicación Diario Oficial. |  |  |  | 5530
| Contribución Especial (Impovias). |  |  | 5%
| Industria y comercio (4 X 1.000 Ing. Brutos). |  |  | 0.4%

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :