## Table 1
MATRIZ DE RIESGOS — USPEC-SA-SI-022-2026 (ID-247-2026-OTEC)
No. | CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO) | FUENTE (INTERNO - EXTERNO) | ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN) | TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T) | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA INICIO TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | No pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones | Afectación en el cumplimiento de las de sus obligaciones del contratista, por el no pago de salarios, parafiscales e indemnizaciones y afectación de las pólizas correspondientes. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | Entrega de certificado de pagos correspondientes, con el objeto de verificar el cumplimiento de dichas obligaciones. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Contratista | Ejecución del contrato | Liquidación del contrato | Verificación del estado de los pagos del personal | Mensualmente
2 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Mayor tiempo de ejecución por causas no imputables al contratista. | Retraso en las actividades contractuales. | 2 | 5 | 7 | ALTO | Contratista | Identificar la causa del problema y proyectar la solución | 1 | 3 | 4 | BAJO | Sí | Entidad Estatal | Firma del acta de inicio | Ejecución del contrato | Permanente | Permanente
3 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | No cumplimiento total del objeto del contrato. | Afectación en el cumplimiento del objeto por parte del contratista | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | Contratista | Cumplir con las obligaciones establecidas en el estudio previo y los ítems incluidos en la ficha técnica | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Con el seguimiento por parte de la supervisión del contrato | Permanente
4 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Mala prestación del servicio | Demora en la ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | Hacer efectiva la póliza de cumplimiento y la de calidad del servicio Aplicación de los Acuerdos de Niveles se Servicio (ANS), conforme a lo establecido en el Anexo ANS | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor del contrato | Una vez se identifique | Durante la ejecución del contrato | Durante la prestación de los servicios | Mensualmente
5 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo seguridad | Fuga o pérdida de información institucional | Daño reputacional significativo y/o posibles sanciones legales y financieras | 2 | 7 | 9 | EXTREMO | Contratista | Firma del acuerdo de confidencialidad y no divulgación para proveedores de TI | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Si | Contratista | Firma del contrato | Firma de la liquidación del contrato | Con el seguimiento por parte de la supervisión del contrato | Permanente
6 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo seguridad | Indisponibilidad del servicio | Interrupción de las operaciones críticas de la Entidad Pérdida de productividad | 2 | 7 | 9 | EXTREMO | Contratista | Renovación de dos licencias de firewall con el fin de asegurar alta disponibilidad o redundancia Aplicación de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS), conforme a lo establecido en el Anexo ANS | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Si | Contratista | Firma del acta de inicio | Ejecución del contrato | Con el seguimiento por parte de la supervisión del contrato | Permanente
7 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Falta de capacidad del contratista para atender la demanda del servicio prestado | No cumplimiento del contrato dentro de los tiempos estipulados. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | El Supervisor realizará un constante seguimiento de las actividades llevando a cabo revisiones periódicas de las actividades pactadas, junto con el equipo responsable de cada una de ellas. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor del contrato | Una vez se identifique | Durante la ejecución del contrato | Durante la prestación de los servicios | Permanente
8 | General | Externo | Contratación | Operacionales | Demora en el inicio de la ejecución del contrato | Retrasos en la ejecución del plan de trabajo del proyecto. | 3 | 7 | 10 | EXTREMO | Contratista | Seguimiento permanente al plan de trabajo por parte del supervisor, para garantizar el cumplimiento de los requisitos en los tiempos requeridos | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor del contrato | Una vez se identifique | Durante la ejecución del contrato | Durante la prestación de los servicios | Permanente
9 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Económico | Variación de la tasa de cambio (TRM) entre la fecha de la oferta y la fecha de activación del licenciamiento, por tratarse de un producto importado cuya lista de precios del fabricante se expresa en dólares de los Estados Unidos. | Mayor costo del licenciamiento para el contratista y eventual solicitud de reconocimiento o desequilibrio económico del contrato. | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | El precio ofertado es fijo e incluye la totalidad de los costos previsibles; el contrato es de un único pago contra entrega del licenciamiento activado, lo que reduce la exposición temporal. El contratista asume la variación por ser un riesgo previsible al momento de ofertar. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Supervisor del contrato | Presentación de la oferta | Ejecución del contrato | Verificación del certificado de activación del licenciamiento a nombre de la USPEC | Único pago
10 | Específico | Interno | Contratación | Riesgo Operacional | Vencimiento del licenciamiento vigente antes de la suscripción del acta de inicio: las licencias de firewall, reportería y multifactor de autenticación caducan el 14 de agosto de 2026 y las de detección y respuesta para punto final el 11 de septiembre de 2026. | Interrupción de la actualización de firmas y del soporte de fábrica, con exposición de la infraestructura institucional a amenazas no mitigadas durante el intervalo. | 4 | 5 | 9 | EXTREMO | Entidad Estatal | Adelantar el cronograma del proceso de selección; activación del licenciamiento dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al acta de inicio; seguimiento del cronograma por la Oficina de Tecnología con reporte semanal al ordenador del gasto. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Oficina de Tecnología y Dirección de Gestión Contractual | Planeación del proceso | Firma del acta de inicio | Seguimiento del cronograma del proceso por la Oficina de Tecnología | Semanal
11 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Incumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio en la atención y resolución de incidentes, solicitudes y requerimientos, o en la entrega de informes y evidencias. | Degradación del servicio de seguridad, pérdida de trazabilidad de los incidentes y afectación de la capacidad de respuesta de la Entidad. | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | Aplicación de los descuentos previstos en el Anexo ANS sobre el valor del pago; requerimiento del supervisor y, en caso de reincidencia, aplicación de la cláusula penal pecuniaria y de la garantía de cumplimiento. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Supervisor del contrato | Firma del acta de inicio | Liquidación del contrato | Verificación mensual del cumplimiento de los ANS por el supervisor | Mensual
12 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Desfase entre el plazo de ejecución del contrato, que termina el 31 de diciembre de 2026, y la vigencia del licenciamiento entregado, que se extiende hasta el 30 de septiembre de 2027. | Ausencia de contrato en ejecución para exigir el soporte del contratista sobre un licenciamiento aún vigente, durante nueve meses. | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | El licenciamiento se entrega como bien con vigencia mínima acreditada mediante certificado del fabricante a nombre de la USPEC, y su correcto funcionamiento queda cubierto por el amparo de calidad de la garantía única, cuya vigencia se extiende doce (12) meses más allá del plazo de ejecución. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Supervisor del contrato | Firma del acta de inicio | Vencimiento del amparo de calidad | Verificación del certificado de licenciamiento y de la vigencia de la garantía | Al pago y a la liquidación
13 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Tecnológico | Descontinuación, fin de soporte o cambio en las condiciones de licenciamiento por parte del fabricante durante la vigencia del contrato. | Imposibilidad de activar o mantener alguno de los componentes de la solución en las condiciones ofertadas. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista | Exigencia de certificación del fabricante sobre la solución ofertada y sus licencias con la oferta; obligación del contratista de garantizar la renovación y la puesta en marcha de los productos adquiridos sin costo adicional para la Entidad. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Supervisor del contrato | Presentación de la oferta | Ejecución del contrato | Verificación de la certificación del fabricante y de la carta de entrega del licenciamiento | A la entrega
14 | General | Interno | Contratación | Riesgo Operacional | Rechazo de ofertas por exceso sobre el precio unitario techo originado en la corrección aritmética que practica la Entidad. | Disminución del número de ofertas hábiles para el evento de subasta y afectación de la pluralidad de oferentes. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Entidad Estatal | Los precios unitarios techo se publican truncados al peso entero, de modo que ofertar exactamente el techo nunca produce un valor corregido superior; la regla de corrección aritmética se publica con ejemplo numérico en el estudio previo y en el anexo de condiciones. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Oficina de Tecnología y Dirección de Gestión Contractual | Publicación del proceso | Evaluación de las ofertas | Verificación de la coherencia entre el anexo de oferta económica, el estudio previo y el anexo de condiciones | Antes de la publicación
ESCALA APLICADA
Valoración = probabilidad + impacto. Categorías del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente: 2 a 4 BAJO · 5 MEDIO · 6 y 7 ALTO · 8 a 10 EXTREMO.
BITÁCORA DE LA REVISIÓN
1. Fila 9 «No cumplimiento total del objeto del contrato.»: categoría ALTO → EXTREMO (escala CCE para valoración 8).
2. Fila 9 «No cumplimiento total del objeto del contrato.»: categoría residual BAJO → MEDIO.
3. Fila 11 «Fuga o pérdida de información institucional »: valoración 10 → 9 (probabilidad 2 + impacto 7).
4. Fila 11 «Fuga o pérdida de información institucional »: categoría ALTO → EXTREMO (escala CCE para valoración 9).
5. Fila 11 «Fuga o pérdida de información institucional »: categoría residual ALTO → MEDIO.
6. Fila 12 «Indisponibilidad del servicio »: valoración 10 → 9 (probabilidad 2 + impacto 7).
7. Fila 12 «Indisponibilidad del servicio »: categoría ALTO → EXTREMO (escala CCE para valoración 9).
8. Fila 12 «Indisponibilidad del servicio »: categoría residual ALTO → MEDIO.
9. Fila 14 «Demora en el inicio de la ejecución del contrato»: categoría ALTO → EXTREMO (escala CCE para valoración 10).
10. Riesgo «Mayor tiempo de ejecución por causas no »: número 3 → 2 (la numeración del archivo original saltaba del 1 al 3).
11. Riesgo «No cumplimiento total del objeto del con»: número 4 → 3 (la numeración del archivo original saltaba del 1 al 3).
12. Riesgo «Mala prestación del servicio»: número 5 → 4 (la numeración del archivo original saltaba del 1 al 3).
13. Riesgo «Fuga o pérdida de información institucio»: número 6 → 5 (la numeración del archivo original saltaba del 1 al 3).
14. Riesgo «Indisponibilidad del servicio »: número 7 → 6 (la numeración del archivo original saltaba del 1 al 3).
15. Riesgo «Falta de capacidad del contratista para »: número 8 → 7 (la numeración del archivo original saltaba del 1 al 3).
16. Riesgo «Demora en el inicio de la ejecución del »: número 9 → 8 (la numeración del archivo original saltaba del 1 al 3).
17. Se añadieron seis riesgos propios del objeto: variación de la TRM, vencimiento del licenciamiento antes del acta de inicio, incumplimiento de los ANS, desfase entre el plazo del contrato y la vigencia del licenciamiento, fin de soporte del fabricante y rechazo por corrección aritmética sobre los techos unitarios.