MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoración | categoría | ¿A quién se le Asigna? | Tratamiento / Controles a ser Implementados | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Seguimiento |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | externo | Ejecución | Regulatorio | Expedición y/o modificación de normas: ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas. | Retraso en la ejecución de los trabajos por inseguridad jurídica. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista/Interventoría /Entidad | Producción del contrato con las normas aplicables al momento de su suscripción. Revisar los cambios sustanciales que afecten el equilibrio económico del contrato con el fin de realizar los ajustes pertinentes tanto para el contratista como para la entidad. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | si | Contratista/Interventoría /Entidad | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Actualización permanente de las normas contractuales tributarias, ambientales y demás. | Durante la Ejecución del contrato |
| 2 | General | externo | Ejecución | Operacional | Estudios y diseños deficientes: Ocurre cuando se presentan efectos originados por cambios o actualización de cálculos estructuras y/o estudios y/o diseños (alcance) definitivos necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras. | Retrasos en la ejecución de las actividades, variación del presupuesto contractual. Generación de obra adicional. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista/Interventoría /Entidad | Implementación de mecanismos de articulación técnica y contractual mediante la conformación de mesas de trabajo interdisciplinarias con participación del contratista, la interventoría, y los equipos técnicos de la entidad contratante, orientadas a analizar y validar técnicamente los efectos derivados de las modificaciones, ajustes o actualizaciones que deban efectuarse sobre los estudios y diseños definitivos. Estas mesas tendrán como propósito identificar tempranamente las inconsistencias, mitigar su impacto sobre la ejecución contractual y, de ser procedente, estructurar las modificaciones contractuales requeridas conforme al régimen jurídico aplicable, garantizando en todo caso la continuidad, funcionalidad y operatividad del objeto contractual, así como la integridad técnica del proyecto. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista/Interventoría /Entidad | Ejecución del contrato | Terminación del contrato | Análisis y revisión de los estudios realizados con el fin de reprogramación la ejecución de las nuevas actividades | Durante la Ejecución del contrato |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Sociales o políticos | Afectación en el desarrollo del proyecto a causa de huelgas, asonadas, paros generales de trabajadores o de transportes, situaciones de orden público. | El contratista estaría incumpliendo el contrato el contrato ya que no se podría hacer entrega en los plazos establecidos afectando así la entrega de las obras para el servicio de la comunidad. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista/Interventoría /Entidad | El riesgo será compartido bajo el entendido que cuando sean causas internas de la obra el contratista debe asumir el riesgo. En el caso contrario, tratándose de situaciones externas al contratista, la entidad asume el riesgo cuando la manifestación del riesgo obedezca a situaciones generales ajenas al contratista y de carácter y efectos generales. Se recopilarán datos estadísticos e información por parte de las fuentes oficiales, y de justificarse esta situación se evaluará la posibilidad de suspender el plazo de ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Entidad | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Contratista/Interventoría /Entidad | Durante la Ejecución del contrato |
| 4 | General |  | Ejecución | Regulatorios | Cambios en las variables macroeconómicas de Colombia, pero sin limitación o inflación, devaluación y tasa de interés | Incumplimiento por parte del contratista, afectación del equilibrio económico. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista/Interventoría /Entidad | Para mitigar el riesgo se evaluará la calidad e idoneidad del contratista y se solicitaran garantías que amparen los riesgos de ejecución de cumplimiento y calidad de los servicios suministrados. En todo caso, se analizará cada variable presentada, para validar la presencia de un riesgo imprevisible. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista/ Entidad/ Interventoría externa | Ejecución del contrato | Terminación del contrato | Verificación de las condiciones económicas del contrato y su entorno | Durante la Ejecución del contrato |
| 5 | General |  | Ejecución | Naturales | Se refiere a aquellos fenómenos de la naturaleza, como inundaciones, lluvias, sequías o temblores, que imposibiliten el normal desplazamiento de las personas en el Departamento para el cumplimiento del desarrollo del contrato. | Retraso en la entrega del proyecto - variación de costos del proyecto | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista/Interventoría /Entidad | Para mitigar el riesgo, se debe promover la revisión de información meteorológica, previsión desastres a través de medidas de protección para impedir o minimizar el colapso de las obras. También se adoptarán medidas como la suspensión o ampliación del contrato en tanto se supera el riesgo propuesto. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista/ Entidad/ Interventoría | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Verificación de las condiciones ambientales y naturales del área de influencia del contrato y su entorno | Durante la Ejecución del contrato |
| 6 | General |  | Ejecución | Económico | Que exista desabastecimiento o escasez de materiales y/o proveedores para la ejecución de la obra | Retrasos en la ejecución de los trabajos e incumplimiento en la entrega en los plazos establecidos | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | El proponente y/o futuro contratista deberá contar con planes de contingencia para mitigar este riesgo, el cual deberá contener información actualizada de fuentes y proveedores. También se adoptarán medidas como la suspensión del contrato en tanto se supera el riesgo propuesto. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | no | Contratista | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Comunicación permanente del contratista con los proveedores y verificación de las condiciones de oferta y demanda del mercado. | Durante la Ejecución del contrato |
| 7 | General |  | Ejecución | Operacional | Ejecución de actividades no aprobadas por la entidad | Reclamaciones por parte del contratista a la entidad | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista/Interventoría /Entidad | Implementación de mecanismos de articulación técnica y contractual mediante la conformación de mesas de trabajo interdisciplinarias con participación del contratista, la interventoría, y los equipos técnicos de la entidad contratante, orientadas a analizar y validar técnicamente los efectos derivados de las modificaciones, ajustes o actualizaciones que deban efectuarse sobre los estudios y diseños definitivos. Estas mesas tendrán como propósito identificar tempranamente las inconsistencias, mitigar su impacto sobre la ejecución contractual y, de ser procedente, estructurar las modificaciones contractuales requeridas conforme al régimen jurídico aplicable, garantizando en todo caso la continuidad, funcionalidad y operatividad del objeto contractual, así como la integridad técnica del proyecto. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | no | Contratista/Interventoría | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Análisis y revisión de los estudios realizados con el fin de reprogramación la ejecución de las nuevas actividades | Durante la Ejecución del contrato |
| 8 | Especifico | Interno | Ejecución | Ambiental | Efecto derivado por la utilización de recursos que requieren de permisos ambientales. | Suspensión de las obras por parte de licencias y/o permisos ambientales; incumplimiento del contratista frente al plazo pactado | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Verificación por parte de la interventoría de las autorizaciones, permisos y licencias ambientales antes de la iniciación de las obras | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista/ Interventoría | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Verificación de las autorizaciones, permisos y licencias ambientales | Durante la Ejecución del contrato |
| 9 | Especifico |  | Ejecución | Operacional | Riesgo humano por accidente del personal de obra | Afectación de la obra por accidentes presentados | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Cumplir a cabalidad con todas las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, garantizando adicionalmente la vinculación de todo el personal al sistema integral de seguridad social, en la cual el Interventor verificará las condiciones. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista/ Interventoría | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Verificación del cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional | Durante la Ejecución del contrato |
| 10 | Especifico |  | Ejecución | Operacional | Riesgo de accidentalidad de terceros en la vía o sitio de trabajo | Afectación de la obra por accidentes presentados | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Cumplir en su totalidad con las normas viales de señalización de obras y trabajos en la vía y garantizar el manejo de residuos y escombros, en la cual el Interventor verificará las condiciones. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Contratista/ Interventoría | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Verificación del cumplimiento de las normas viales de señalización de obras y trabajos en la vía | Durante la Ejecución del contrato |
| 11 | Especifico |  | Ejecución | Operacional | La no vinculación oportuna de los trabajadores por parte del contratista al sistema de seguridad social integral. | Puede presentarse inconvenientes legales por parte de los trabajadores | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Cumplir en su totalidad con la vinculación oportuna de los trabajadores por parte del contratista al sistema de seguridad social integral, en la cual el Interventor verificará las condiciones. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | no | Contratista/ Interventoría | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Verificación de vinculación de todo el personal requerido al sistema de seguridad social | Durante la Ejecución del contrato |
| 13 | Especifico |  | Ejecución | Sociales o Políticos | Oposición de la comunidad a la ejecución del contrato | Retrasos en la ejecución de los trabajos e incumplimiento en la entrega en los plazos establecidos | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista/Interventoría /Entidad | Socialización del proyecto a la comunidad, dando importancia en el alcance y beneficios de la comunidad, demostrando que planeación del proyecto cubre la necesidad de la población objeto del proyecto | 1 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista/Interventoría /Entidad | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Acompañamiento durante la ejecución del contrato, del personal e integrantes de las partes contratante y contratista. | Durante la Ejecución del contrato |
| 14 | Especifico |  | Ejecución | Operacional | Riesgo de salud por contagio de virus externos | Afectación de la obra por contagios masivos | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista/Interventoría /Entidad | Cumplir a cabalidad con todas las normas y protocolos de bioseguridad | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista/Interventoría /Entidad | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Verificación del cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional | Durante la Ejecución del contrato |