## LP-004-SG-2026
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿a quién se le asigna? | Tratamiento/controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
(Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿cuándo?
2 | General | Interno | Selección - Contratación - Ejecución | Operacionales | Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente o contratista. | Afectación al proceso de selección o en la ejecución contractual o poscontractual. Sanciones penales y pecuniarias Afectación de la imagen de la Entidad. | 4 PROBABLE | 3 MODERADO | 7 | RIESGO ALTO | Contratista / proponente | Por parte de la entidad: 1. Hacer firmar el Anexo "Compromiso Anticorrupción" a proponentes / contratista. El contratista / proponente: 1. Garantizar el cumplimiento a lo establecido en el compromiso anticorrupción por los responsables. | 2 IMPROBABLE | 2 MENOR | 4 | BAJO | si | Contratista Supervisor del contrato por parte de la Entidad | Presentación de la Oferta. | Mensual | Informe supervisión del contrato Desarrollo de actuación administrativa. | Entidad: Una sola vez Contratista: permanente.
3 | Específico | Externo | Selección - Contratación | Operacionales | Afectación en la suscripción del contrato a causa de la falta de interés por parte de los proveedores relacionado con las condiciones técnicas, juridicas, economicas fianncieras definidas por la Entidad. | Que se afecte o retrase la suscripción del contrato y con ello la ejecución del cronograma. | 3 POSIBLE | 4 Mayor | 7 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Afectación de la garantía de la seriedad de la oferta. | 2 IMPROBABLE | 2 MENOR | 4 | BAJO | si | Entidad | Presentación de la Oferta. | Fecha de suscripción del contrato. | Seguimiento del contrato en el SECOP II. | Cuando se requiera
4 | Específico | Externo | Selección - Contratación | Operacionales | Afectación en el cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución | Que se afecte o retrase el inicio del contrato y con ello la ejecución del proceso de selección. | 3 POSIBLE | 3 MODERADO | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA/ ENTIDAD | Por parte de la Entidad: 1. Redactar en forma justas y claras, especificaciones técnicas y los pliegos de condiciones. 2. Atender de fondo las observaciones de los oferentes cuando haya lugar a ello. Por parte del oferente: 1. El oferente previo a la presentación de la oferta debe verificar que cumple con los requisitos habilitantes exigidos por la Entidad. | 3 POSIBLE | 2 MENOR | 5 | MEDIO | si | Entidad Contratista | Presentación de la oferta | Terminación de ejecución del contrato | Seguimiento del contrato en el SECOP II. | Cuando se requiera
5 | Específico | Externo | Contratación - Ejecución | Regulatorios | Cambios en las tarifas, tributos, mercados regulados, expedición de nuevas normas, entre otros, que afecten la ejecución del contrato | Suspensión del contrato Que se afecte o retrase la ejecución del cronograma para el desarrollo del proceso. Afectación presupuestal | 3 POSIBLE | 4 Mayor | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA/SUPERVISOR | Estar atentos de los cambios normativos que se puedan presentar y que afecten al sector e informar a las partes interesadas cuando se requiera para tomar las medidas a que haya lugar. En la Propuesta Económica el contratista debe prever todos los costos directos e indirectos, gravámenes asociados para evitar un posible desequilibrio economico. | 1 RARO | 3MODERADO | 4 | BAJO | Sí | Entidad Contratista | Presentación de la oferta | Terminación de ejecución del contrato | Suscripción del Anexo Propuesta Económica Informes de supervisión del contrato | Permanente
7 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Efectos desfavorables derivados de la eventual iliquidez, desequilibrio económico o declaración de la insolvencia del contratista que afecten el normal desarrollo del contrato | Incumplimiento a la ejecución del contrato. | 3 POSIBLE | 3 MODERADO | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA/MEDINA LEGAL | Por parte del Contratista: 1. Solicitar ajuste de las condiciones financieras a la Entidad contratante para su análisis y viabilidad Por parte de la Entidad. 2,Realizar las modificaciones a que haya lugar, como en ajustes de precios justificados por razones de fuerza mayor o caso fortuito sin modificar el objeto contractual. | 1 RARO | 2 MENOR | 4 | RIESGO BAJO | Sí | Contratista/ Entidad | Inicio de ejecución del contrato | Hasta la terminación de ejecución del contrato | Informe de supervisión del contrato. | Cuando se requiera
10 | Específico | Externo - Interno | Ejecución | Operacionales | Fuga de información relacionado con la ejecución del objeto contractual. | Comunicación a las autoridades competentes para el inciio de las actuaciones a las que haya lugar. Afectación de la imagen institucional. Afectación de la reserva legal. Afectación al principio de transparencia del contrato. Reprocesos en el desarrollo del objeto contractual. | 3 POSIBLE | 3 MODERADO | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA/MEDINA LEGAL | Por parte de la Entidad: 1. Hacer firmar a los servidores vinculados (incluidos los supervisores)directamente en la ejecución del objeto contractual, en cada una de las etapas del proceso de selección, los Acuerdos de confidencialidad dispuestos por el INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL y contratistas asociados al desarrollo del proceso de selección.. 2. Verificación previa a la ejecución contractual de las Inhabilidades previstas en el Art. 11 de la Ley 1437 de 2011 respecto de los servidores y contratistas vinculados en la ejecución contractual. 3. Establecer sanciones en caso de la materialización del riesgo, entre ellas, el descuento de la totalidad de los ítems que conforman la prueba que haya perdido su carácter de reserva. Por parte del Contratista: 4. Hacer firmar a todo el personal involucrado en la ejecución del contrato, el acuerdo de confidencialidad. 5. Establecer protocolos de seguridad durante toda la ejecución contractual. 6. Imponer multas, sanciones o materialización de siniestro por falla en el cumplimiento de la calidad del servicio. 7. En caso de presentarse fuga de información previo a la aplicación de las pruebas escritas, el contratista deberá asumir la totalidad de los costos y consecuencias que implica el diseño, construcción, diagramación, ensamblaje, impresión, aplicación y demás actividades que se requieran para la aplicación de las pruebas escritas que hayan perdido su carácter de reserva. Entidad - Contratista: 8. Hacer seguimiento al cumplimiento de la obligación contractual de confidencialidad, seguridad, inviolabilidad e imposibilidad de filtración de la información; fuga o salida del material del objeto contractual. | 2 IMPROBABLE | 5 CASTASTROFICO | 7 | ALTO | SI | Inicio de ejecución del contrato | Contratista Entidad | Inicio de ejecución del contrato | Informes de ejecución y supervisión del contrato. Protocolos de seguridad. Informes de verificación de la infraestructura tecnológica, respecto de seguridad. Plan logístico, operativo y de seguridad - PLOS. Acuerdos de confidencialidad diligenciados y firmados. Actuaciones administrativas que se deriven de la materialización del riesgo. | Mensual
11 | General | Interno - Externo | Ejecución | Sociales / Políticos | Huelgas, paros, sabotaje, actos terroristas que puedan interrumpir la entrega de los servicios contratados | Que se afecte o retrase la ejecución del cronograma previamente establecido entre las partes para dar inicio al contrato. | 3 POSIBLE | 4 MAYOR | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA/SUPERVISOR | Análisis de la situación cuando se presente por parte del contratista y la entidad a fin de tomar las medidas a que haya lugar | 2 IMPROBABLE | 3 MODERADO | 5 | MEDIO | Sí | Contratista Entidad | Inicio de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Informe de supervisión del contrato con el registro del análisis realizado | Cuando se requiera
12 | General | Externo - Interno | Ejecución | Sociales / Políticos | Confinamiento total o parcial decretado por el Gobierno Nacional o Local a causa de cualquier tipo de pandemia, que afecte la salud de las partes interesadas dentro del proceso. | Que se afecte o retrase la ejecución del cronograma previsto. Suspensión del contrato Demora en la atención de los requerimientos técnicos solicitados por la Entidad. | 1RARO | 3 MODERADO | 4 | BAJO | CONTRATISTA/SUPERVISOR | Análisis de la situación cuando se presente por parte del contratista y la entidad a fin de tomar las medidas a que haya lugar | 1RARO | 3 MODERADO | 4 | BAJO | Sí | Contratista Entidad | Inicio de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Informe de supervisión del contrato con el registro del análisis realizado | Cuando se requiera
Note on M9: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Elaborar un documento que contenga un acuerdo de confidencialidad, para hacerlo firmar por parte del contratista y su equipo de trabajo, esto se debe dejar dentro de las obligaciones contractuales

## Hoja1
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1] | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | [Describir el Riesgo] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Sí/No] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo]