## PPTO GNRAL
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE 35 ESTUFAS ECOEFICIENTES
SISTEMA A IMPLEMENTAR |  | CONSTRUIR COCINAS ECOLÓGICAS PARA FAMILIAS RURALES
MUNICIPIO |  | COROZAL - SUCRE
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES COMO MEDIDA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE”
Ítem | Componente / Descripción | Unidad | Cantidad | V. Unitario (COP) | Valor Total (COP)
1. | COSTOS DIRECTOS (CD)
1.1 | Construcción de Estufas Ecoeficientes (Costo Directo) | UNIDAD | 35 | 4660000 | 163100000
1.2 | Suministro de Plantas Nativas (Costo Directo) | UNIDAD | 10500 | 4000 | 42000000
| SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (CD) |  |  |  | 205100000
2. | A.I.U. (30% sobre el Subtotal CD)
2.1 | Administración (15%) | % | 15% |  | 30765000
2.2 | Imprevistos (5%) | % | 5% |  | 10255000
2.3 | Utilidad (10%) | % | 10% |  | 20510000
| SUBTOTAL A.I.U. |  |  |  | 61530000
| TOTAL COSTO DE OBRA Y SUMINISTRO (CD + AIU) |  |  |  | 266630000
3. | COSTOS INDIRECTOS (Sin aplicación de AIU)
3.1 | Talleres de capacitación y socialización | TALLER | 5 | 1200000 | 6000000
3.2 | Equipo Coordinador y Seguimiento del Proyecto | UNID | 1 | 17370000 | 17370000
| SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 23370000
| VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  | 290000000

## APU SEGUIMIENTO Y MONITOREO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
SISTEMA A IMPLEMENTAR |  | CONSTRUCCIÓN ESTUFAS ECOEFICIENTES
MUNICIPIO |  | COROZAL - SUCRE
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES COMO MEDIDA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE”
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PLAZO (MESES) | COSTO UNITARIO | VALOR TOTAL
1. PERSONAL (M O calificada)
Coordinador de Proyecto: Profesional Universitario, especialista en gerencia de proyectos, con experiencia en formulación y ejecución de proyectos ambientales o sociales. | Prof | 1 | 2 | 5500000 | 11000000
Supervisor de Campo: Técnico, tecnólogo o maestro de obra con experiencia específica en construcción civil o proyectos comunitarios. | Tecnico obras civiles | 1 | 2 | 3185000 | 6370000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 17370000

## ANALISIS DE COSTO ESTUFAS
COTIZACIONES
SISTEMA A IMPLEMENTAR |  | CONSTRUIR COCINAS ECOEFICIENTES PARA FAMILIAS RURALES
MUNICIPIO |  | COROZAL - SUCRE
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES COMO MEDIDA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE”
ITEM | DESCRIPCION | UNID | PROVEEDOR 1. ESTUFAS ECOEFICIENTES METALCOF SAS | PROVEEDOR 2. INNSOLUTION S.A.S | ESTADISTICA SELECIONADA | VALOR UNITARIO
|  |  | Vr / UNIT IVA INCLUIDO | Vr / UNIT IVA INCLUIDO
1.1 | Plancha en fundición de hierro gris (Largo: 66 cm, Ancho: 56 cm) | UNID | 208226 | 206226 | PROMEDIO | 207226
1.2 | Separador de 10x56 cm | UNID | 166981 | 164581 | PROMEDIO | 165781
1.3 | Tubo de 3 mt con gorro chino | UNID | 498141 | 496541 | PROMEDIO | 497341
1.4 | Caldero de agua (Acero inoxidable calibre 18) | UNID | 366718 | 362718 | PROMEDIO | 364718
1.5 | Compuerta de leña (Hierro gris) | UNID | 249171 | 248171 | PROMEDIO | 248671
1.6 | Compuerta de aire | UNID | 41546 | 41346 | PROMEDIO | 41446
1.7 | Parrilla de leña | UNID | 249671 | 247671 | PROMEDIO | 248671
1.8 | Ceniceros | UNID | 93637 | 92037 | PROMEDIO | 92837
1.9 | Horno (Acero Inoxidable lamina calibre 18) | UNID | 274038 | 273038 | PROMEDIO | 273538
1.10 | Angulo protector de 110x110 | UNID | 298905 | 297905 | PROMEDIO | 298405
1.11 | Adobes bocadillo 10x20x40 cm | UNID | 3516 | 3116 | PROMEDIO | 3316
1.12 | Adobes de 10 6x12x24 cm | UNID | 4311 | 4309 | PROMEDIO | 4310
1.13 | Adobes macizos 5x10x20 cm | UNID | 7097 | 6497 | PROMEDIO | 6797
1.14 | Vitrificado | UNID | 33658 | 32658 | PROMEDIO | 33158
1.15 | Cemento | UNID | 63497 | 62497 | PROMEDIO | 62997
1.16 | Miel de purga | UNID | 7660 | 7260 | PROMEDIO | 7460
1.17 | Arena de pega | M2 | 7660 | 7260 | PROMEDIO | 7460
1.18 | Transporte de materiales | VIAJE | 592274 | 591874 | PROMEDIO | 592074
1.19 | MANO DE OBRA | UND | 596993 | 596593 | PROMEDIO | 596793
|  |  | 3763700 | 3742298
|  | T O T A L |  |  |  | 3752999

## APU ESTUFAS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
SISTEMA A IMPLEMENTAR |  | CONSTRUCCIÓN ESTUFAS ECOEFICIENTES
MUNICIPIO |  | COROZAL - SUCRE
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES COMO MEDIDA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE”
1. | PRELIMINARES
1.1 | Localización y replanteo. | unidad | 1 | 20723 | 20723
Subtotal Preliminares
| construccion estufas | unidades | 1
2. | CONSTRUCCIÓN ESTUFAS ECOEFICIENTES
ITEM | ACTIVIDAD | MEDIDA | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL
2.2 | Plancha en fundición de hierro gris (Largo: 66 cm, Ancho: 56 cm) | UNID | 2 | 207226 | 414452
| Separador de 10x56 cm | UNID | 1 | 165781 | 165781
| Tubo de 3 mt con gorro chino | UNID | 1 | 497341 | 497341
| Caldero de agua (Acero inoxidable calibre 18) | UNID | 1 | 364718 | 364718
| Compuerta de leña (Hierro gris) | UNID | 1 | 248671 | 248671
| Compuerta de aire | UNID | 1 | 41446 | 41446
| Parrilla de leña | UNID | 1 | 248671 | 248671
| Ceniceros | UNID | 2 | 92837 | 185674
| Horno (Acero Inoxidable lamina calibre 18) | UNID | 1 | 273538 | 273538
| Angulo protector de 110x110 | UNID | 1 | 298405 | 298405
| Adobes bocadillo 10x20x40 cm | UNID | 70 | 3316 | 232120
| Adobes de 10 6x12x24 cm | UNID | 33 | 4310 | 142230
| Adobes macizos 5x10x20 cm | UNID | 10 | 6797 | 67970
| Vitrificado | UNID | 0.5 | 33158 | 16579
| Cemento | UNID | 2 | 62997 | 125994
| Miel de purga | UNID | 1 | 7460 | 7460
| Arena de pega | M2 | 16 | 7460 | 119360
| Transporte de materiales | VIAJES | 1 | 592074 | 592074
2.3 | MANO DE OBRA | UNID | 1 | 596793 | 596793
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 4639277
VALOR TOTAL ESTUFA |  |  |  |  | 4660000

## APU BASICOS
Descripción | Unidad | Cantidad / Rendimiento | Valor Unitario | Valor Total
MATERIALES
Estacas de madera 2x2" | Unidad | 2 | 1200 | 2400
Hilo para construcción | Rollo | 0.05 | 8000 | 400
Cal (para trazado) | Kg | 0.5 | 2258 | 1129
Subtotal Materiales |  |  |  | 3929
MANO DE OBRA
Cuadrilla (1 Oficial + 1 Ayudante) con factor prestacional | Día | 0.067 | 238717 | 15994
Subtotal Mano de Obra |  |  |  | 15994
EQUIPOS
Herramienta menor (5% de la Mano de Obra) | % | 5% | 15994 | 800
Subtotal Equipos |  |  |  | 800
VALOR TOTAL APU (Para 1 unidad) |  |  |  | 20723

## ANALISIS DE COSTO PLANTAS
COTIZACIONES
SISTEMA A IMPLEMENTAR |  | CONSTRUIR COCINAS ECOEFICIENTES PARA FAMILIAS RURALES
MUNICIPIO |  | COROZAL - SUCRE
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES COMO MEDIDA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE”
ITEM | DESCRIPCION | UNID | PROVEEDOR 1. VIVERO LA FUENTE SAS | PROVEEDOR 2. VIVERO SEMILLAS DE HEOVA | PROVEEDOR 3. VIVERO OMAR TAPIAS | ESTADISTICA SELECIONADA | VALOR UNITARIO
|  |  | Vr / UNIT IVA INCLUIDO | Vr / UNIT IVA INCLUIDO | Vr / UNIT IVA INCLUIDO
1.1 | Plantas nativas maderable (Cedro, campano, Roble, Ceiba, Carreto, Polvillo, Cañaguate, Ebano, Caoba) de 35cm de altura en adelante | UNID | 4000 | 4000 | 4000 | PROMEDIO | 4000
|  |  | 4000 | 4000 | 4000
|  | T O T A L |  |  |  |  | 4000

## CALCULO MANO DE OBRA
Tipo de Mano de Obra | Salario Básico Diario (A) | Factor Prestacional (70%) (B) | Jornal Total Diario (A + B) | ITEM | ACTIVIDAD | MEDIDA | CANTIDAD (Rendimiento) | UNIDAD (Jornal Diario) | TOTAL
Oficial de Construcción (Maestro) | 80000 | 56000 | 136000 | 2.3 | MANO DE OBRA (Desagregada)
Ayudante de Construcción | 60422 | 42295 | 102717 |  | Oficial de Construcción (Incluye 70% de Prestaciones) | Día | 2.5 | 136000 | 340000
Costo Total Cuadrilla por Día |  |  | 238717 |  | Ayudante de Construcción (Incluye 70% de Prestaciones) | Día | 2.5 | 102717 | 256793
[5 empty] | TOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 596793

## Analisis de riesgo
Ítem | Tipo de riesgo | Descripción del riesgo | Probabilidad e impacto | Efectos | Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general) | Naturales / Operacionales | Posibilidad de que la ejecución global se vea afectada por condiciones climáticas adversas (temporadas de lluvias intensas o fenómenos hidrológicos) que impidan el acceso vial de vehículos pesados al corregimiento de Hato Nuevo. | Probabilidad: Media/Impacto: Alto | Retraso significativo en el cronograma, imposibilidad de instalar las 35 estufas en el plazo de 2 meses y mortandad de las 10.500 plántulas por demoras en la entrega en sitio. | Pactar el inicio de la obra y el transporte de insumos en época de clima favorable; contar con un plan de contingencia logístico y de almacenamiento temporal para salvaguardar el material vegetal y de obra civil.
2-Componente (Productos) | Administrativos / Contractuales | Riesgo de declaratoria del proceso contractual desierto o incumplimiento posterior por parte del contratista asignado para la construcción de las estufas y provisión de insumos. | Probabilidad: Baja/Impacto: Muy Alto | No entrega de los productos (estufas y huertos leñeros), incumplimiento de metas del plan de desarrollo, posible pérdida de recursos y afectación a la credibilidad institucional. | Dar debido trámite a la etapa precontractual garantizando amplia publicidad; exigir pólizas de cumplimiento y Todo Riesgo en Obras Civiles; seguimiento estricto por parte de la supervisión e interventoría del proyecto.
3-Actividad y/o Entregable | Operacionales / Técnicos | Posibilidad de uso de materiales de mampostería o herrajes de baja calidad en la construcción de las estufas, o recepción de plántulas con problemas fitosanitarios. | Probabilidad: Baja/Impacto: Medio | Inestabilidad estructural y corta vida útil de las estufas, exposición continua a emisiones de humo, y baja tasa de supervivencia de los árboles en los huertos familiares. | Verificación rigurosa de las especificaciones técnicas y de calidad por parte del Supervisor de campo antes de cada instalación; exigir certificación fitosanitaria del material vegetal y pólizas de estabilidad de obra al contratista.

## CRONOGRAMA
Componente / Actividad MGA | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8
PRODUCTO 1: Estufas Ecoeficientes
1.1 Construcción e instalación in situ de estufas | bar: Sem 3 to Sem 7
1.2 Gestión de Administración, Imprevistos y Utilidades (A.I.U.)
1.3 Supervisión técnica de la infraestructura
PRODUCTO 2: Plántulas y Talleres
2.1 Suministro y entrega de plántulas maderables | bar: Sem 2 to Sem 4
2.2 Desarrollo de talleres teórico-prácticos comunitarios | bar: Sem 3; Sem 5; Sem 7
2.3 Coordinación y seguimiento logístico ambiental
Hitos de Control
Acta de Inicio y Socialización con las 35 familias | bar: Sem 1
Entrega y liquidación del proyecto | bar: Sem 8