## Tipificación del Riesgo
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría
1 | Específico | Externa | Selección | Económico | Variación superior al 10% en los precios de mercado de los servicios de certificación digital entre el estudio previo y la adjudicación del proceso. | Posible declaratoria de desierta por insuficiencia presupuestal o necesidad de ajuste del valor oficial del proceso. | Baja (1) | Alto (3) | 3 | Riesgo Medio
2 | Específico | Externa | Ejecución | Técnico | Retrasos en la activación o entrega de los certificados de firma digital, correo certificado o certificado SSL por parte del contratista. | Incumplimiento de los plazos contractuales; imposibilidad de firmar documentos electrónicos y enviar comunicaciones oficiales certificadas desde el SIGA. | Media (2) | Alto (3) | 6 | Riesgo Alto
3 | Específico | Externa | Ejecución | Operativo | Fallas en la integración de la API del proveedor con la plataforma SIGA del IDEP que impidan el consumo del servicio de firma digital vía Web Service. | No poder realizar el firmado de documentos electrónicos directamente desde los flujos documentales del SGDEA-SIGA, afectando la gestión documental electrónica. | Media (2) | Alto (3) | 6 | Riesgo Alto
4 | General | Externa | Selección | Jurídico | Declaratoria de desierta por ausencia de oferentes habilitados como Entidad de Certificación Digital Abierta (ECDA) ante la SIC y acreditados por el ONAC. | Retraso en la implementación de los mecanismos de firma digital y correo certificado, con riesgo de incumplimiento normativo (Ley 527/1999, Decreto 767/2022). | Baja (1) | Alto (3) | 3 | Riesgo Medio
5 | General | Externa | Selección | Jurídico | Declaratoria de desierta por incumplimiento de requisitos técnicos habilitantes por parte de los proponentes. | Aplazamiento del proceso de contratación y riesgo de operar sin validez jurídica en las comunicaciones oficiales electrónicas del IDEP. | Baja (1) | Media (2) | 2 | Riesgo Bajo
6 | Específico | Externa | Ejecución | Tecnológico | Fallas en la compatibilidad de los certificados digitales con los sistemas operativos y plataformas institucionales del IDEP (SIGA, Portal Web, sistemas de información). | Interrupción de los flujos de firma digital y comunicaciones certificadas; riesgo operativo en la gestión documental electrónica. | Baja (1) | Media (2) | 2 | Riesgo Bajo
7 | General | Interna | Planeación | Operativo | Definición inadecuada del alcance técnico de los servicios requeridos, en especial de la integración API-SIGA y los requisitos de interoperabilidad. | Contratación de servicios que no satisfagan las necesidades técnicas del IDEP, generando costos adicionales y retrasos en la transformación digital institucional. | Baja (1) | Media (2) | 2 | Riesgo Bajo
8 | Específico | Externa | Ejecución | Seguridad de la Información | Vencimiento no controlado de los certificados SSL o de firma digital durante la vigencia del contrato, sin notificación oportuna al IDEP. | Alertas de seguridad en los navegadores sobre el portal institucional; invalidación de firmas digitales; riesgo de continuidad operativa y reputacional. | Media (2) | Alto (3) | 6 | Riesgo Alto
9 | Específico | Externa | Soporte | Operativo | Incumplimiento en los tiempos de respuesta y atención de incidentes por parte del contratista durante la vigencia del contrato, fuera del horario pactado o con demoras injustificadas. | Interrupción en el uso de firmas digitales y correos certificados, afectando la operación institucional y el cumplimiento de compromisos legales y administrativos del IDEP. | Media (2) | Alto (3) | 6 | Riesgo Alto
10 | Específico | Externa | Soporte | Técnico | Falta de soporte técnico especializado para la integración API-SIGA durante incidentes o actualizaciones de sistemas, generando tiempos de indisponibilidad prolongados. | Paralización de los flujos de firma electrónica integrados con el SGDEA-SIGA, con impacto directo en la gestión documental y la continuidad de los procesos institucionales. | Baja (1) | Alto (3) | 3 | Riesgo Medio
11 | General | Externa | Postcontractual | Jurídico | Vencimiento de los certificados digitales al finalizar el contrato sin gestión oportuna de renovación o migración a un nuevo proveedor, generando vacíos en la cobertura del servicio. | Interrupción en la capacidad de firmar documentos electrónicos y enviar correos certificados, con riesgo de incumplimiento normativo y afectación de la continuidad institucional. | Baja (1) | Alto (3) | 3 | Riesgo Medio
12 | Específico | Interna | Postcontractual | Operativo | Falta de transferencia de conocimiento o documentación técnica al finalizar el contrato, que dificulte la gestión del siguiente proceso contractual o la migración a otro proveedor. | Pérdida de continuidad en la operación de los servicios de firma digital y correo certificado; incremento en tiempos y costos del siguiente proceso de contratación. | Baja (1) | Media (2) | 2 | Riesgo Bajo

## Tratamiento y Monitoreo
N | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
|  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Entidad y Contratista | Solicitar cotizaciones en pesos colombianos (COP); recalcular el promedio aritmético con las propuestas recibidas; actualizar el presupuesto oficial previo a la publicación de la invitación pública. | Baja (1) | Alto (3) | 3 | Medio | No | OAP | Precontractual | Antes del cierre | Verificando que las cotizaciones y ofertas estén en COP y se encuentren vigentes al momento de la adjudicación. | Durante etapa precontractual
2 | Contratista | Establecer en el contrato un plazo máximo de ocho (8) días hábiles para la activación y entrega de los certificados de firma digital, correo certificado y SSL; exigir evidencia verificable (constancia de activación) y aceptación formal por parte del supervisor. | Baja (1) | Alto (3) | 3 | Medio | No | Supervisor / Contratista | Inicio ejecución | Máx. 8 días hábiles | Validación de constancia oficial de activación emitida por el contratista y acta de verificación del supervisor. | Diario hasta activación completa
3 | Contratista | Incluir cláusula contractual de interoperabilidad: el contratista debe garantizar y certificar la integración funcional de la API con el SIGA antes de la entrega final; el supervisor realizará pruebas de aceptación técnica. | Baja (1) | Medio (2) | 1 | Bajo | No | Supervisor / Contratista | Inicio ejecución | Durante vigencia | Seguimiento a pruebas de integración, tiempos de respuesta de la API y casos de incidentes reportados. | Mensual (y por incidente)
4 | Entidad | Ampliar la invitación a todos los proveedores ECDA habilitados por la SIC y acreditados ante el ONAC; definir requisitos habilitantes proporcionales al objeto que no restrinjan indebidamente la participación. | Baja (1) | Alto (3) | 3 | Medio | No | OAP | Precontractual | Cierre de la invitación | Seguimiento al número de interesados y oferentes que participan en el proceso. | Durante etapa precontractual
5 | Entidad | Definir con claridad los requisitos técnicos habilitantes (habilitación ECDA ante SIC, acreditación ONAC) y de experiencia específica proporcionales al presupuesto; verificar el cumplimiento en etapa de evaluación. | Baja (1) | Alto (3) | 3 | Medio | No | Comité evaluador | Precontractual | Adjudicación | Verificación de documentos habilitantes presentados por los oferentes. | Durante evaluación de ofertas
6 | Contratista | Exigir al contratista certificación de compatibilidad técnica con los sistemas operativos del IDEP (Windows 8/10, MAC OS, 32/64 bits) y con los estándares PKCS-7 e ITU X.509; verificar antes de la firma del acta de inicio. | Baja (1) | Alto (3) | 3 | Medio | No | Supervisor / Contratista | Inicio ejecución | Antes del acta de inicio | Confirmación de compatibilidad técnica y pruebas de funcionamiento en los sistemas del IDEP. | Diario hasta aceptación técnica
7 | Entidad | Validación técnica previa por parte de la OAP y el área TI de las especificaciones técnicas del contrato, la integración API-SIGA y los requisitos de interoperabilidad, antes de la publicación del proceso. | Baja (1) | Medio (2) | 1 | Bajo | No | TI / OAP | Planeación | Antes de publicar | Revisión técnica del ítem 4 (condiciones técnicas exigidas) y las obligaciones específicas del contrato. | Antes de publicar la invitación
8 | Entidad y Contratista | Incluir obligación contractual de notificación anticipada (mínimo 30 días calendario) sobre vencimiento de certificados; el supervisor llevará control de fechas de vigencia con alarmas programadas. | Baja (1) | Alto (3) | 3 | Medio | No | Supervisor / OAP | Precontractual | Durante toda la vigencia | Control de fechas de vencimiento de certificados (SSL y firma digital) y evidencia de notificaciones oportunas. | Semanal (y diario en ventana crítica de 30 días previos al vencimiento)
9 | Contratista | Incluir en el contrato ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) con tiempos máximos de respuesta por nivel de criticidad: crítico (2 horas), alto (4 horas), medio (8 horas hábiles). Establecer penalizaciones contractuales por incumplimiento de ANS y canal oficial de reporte de incidentes (mesa de ayuda o correo dedicado) con generación de ticket. | Baja (1) | Media (2) | 2 | Bajo | No | Supervisor / Contratista | Inicio ejecución | Durante toda la vigencia | Revisión de tickets de incidentes, tiempos de atención y cierre. Informe mensual de cumplimiento de ANS presentado por el contratista al supervisor. | Mensual (y por incidente)
10 | Contratista | Exigir al contratista la disponibilidad de un ingeniero especialista en integración API durante la vigencia del contrato. Establecer obligación de acompañamiento técnico ante actualizaciones del SIGA que afecten la integración, con un tiempo de respuesta no mayor a 24 horas hábiles. | Baja (1) | Media (2) | 2 | Bajo | No | Supervisor / Contratista | Inicio ejecución | Durante toda la vigencia | Seguimiento a incidentes de integración API-SIGA, tiempo de resolución y disponibilidad del servicio. Acta de atención por cada incidente de integración. | Por incidente y revisión mensual
11 | Entidad y Contratista | Iniciar proceso de renovación o nueva contratación con mínimo 60 días de anticipación al vencimiento del contrato. El supervisor debe emitir alerta formal a la OAP con 90 días de antelación. Incluir obligación contractual de acompañamiento en proceso de transición/migración hacia el nuevo proveedor. | Baja (1) | Media (2) | 2 | Bajo | No | Supervisor / OAP | 90 días antes del vencimiento | Cierre del contrato | Verificación del inicio oportuno del nuevo proceso de contratación y estado de los certificados vigentes. Acta de liquidación con constancia de transición. | Mensual en los últimos 3 meses de vigencia
12 | Contratista | Exigir al contratista la entrega de un documento técnico de cierre que incluya: inventario de certificados emitidos, configuraciones de integración API-SIGA, credenciales de acceso, manuales de usuario y procedimientos de contingencia. Dicho documento debe ser revisado y aprobado por el supervisor antes de la liquidación del contrato. | Baja (1) | Baja (1) | 1 | Bajo | No | Supervisor / Contratista | 30 días antes del vencimiento | Liquidación del contrato | Verificación de recepción y aprobación del documento técnico de cierre por parte del supervisor. Check-list de entregables de cierre. | Única vez (al cierre del contrato)