	[image: image1.jpg]C.19 17

ALCALDIA DE
TIBASOSA




NIT: 891.855.361-6
	ALCALDIA MUNICIPIO DE TIBASOSA - BOYACA
	[image: image1.jpg]

	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG
	

	
	PROCESO: CONTRATACION
	

	
	PROCESO DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA PC-MT-LP-002-2024
	

	
	MATRIZ DE RIESGOS
	

	
	Página 1 de 13
	



FORMATO 13
PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA PC-MT-LP-003-2026
(Ciudad), _________ (fecha)

Señores

MUNICIPIO DE TIBASOSA
E.S.M

Referencia:
LICITACION PÚBLICA No. PC- MT-LP-003-2026

Objeto: “REPOTENCIACIÓN PARCIAL Y EXPANSION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA BOYACÁ”

El suscrito ________________________ identificado con la cédula de ciudadanía _________________ expedida en _____________, actuando en nombre de ______________________ y/o en calidad de representante legal de la compañía _____________________________, domiciliada en _____________________ y suficientemente autorizado según consta en __________________________, me permito presentar el siguiente formato como evidencia de la aceptación de la asignación, distribución y tratamiento de los riesgos que me han sido asignados y acepto la asignación de los riesgos que asume la entidad o terceros como la aseguradora, tal y como se evidencia a continuación: 
Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad. 

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Se precisa que, salvo las situaciones específicamente mencionadas en el presente numeral y como principio general, el CONTRATISTA asumirá los efectos económicos de todos aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son objeto de la presente contratación. Por lo tanto, deberá asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria que sean previsibles, así mismo, asumirá aquellos riesgos propios de su actividad empresarial y de persona natural o jurídica que tiene que cumplir con determinadas cargas y deberes frente al Estado y la sociedad. En consecuencia, sólo procederán reclamaciones por hechos o circunstancias imprevisibles no asignadas al CONTRATISTA en la presente distribución de riesgos de la contratación.

El municipio de Tibasosa no estará obligado a reconocimiento económico alguno ni a ofrecer garantía que permita eliminar, prevenir o mitigar los efectos de los riesgos asumidos por el CONTRATISTA. Sólo en el evento que se demuestre por parte del CONTRATISTA la pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a él, y se acepte la situación por el municipio de Tibasosa, se procederá al restablecimiento del equilibrio de la ecuación económica del contrato. La presentación de las ofertas implica la aceptación por parte del proponente de la distribución de riesgos previsibles descrita en la siguiente tabla:

	N °
	CLASE
	FUENTE 
	ETAPA
	TIPO
	DESCRIPCIÓN
	CONSECUENCIA
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACIÓN
	CATEGORÍA
	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?
	TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO
	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
	FECHA INICIO TRATAMIENTO
	FECHA FINAL DE TRATAMIENTO
	MONITOREO Y REVISIÓN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACIÓN
	CATEGORÍA
	
	
	
	
	¿CÓMO SE MONITOREA?
	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?

	ANÁLISIS DE RIESGOS EN ETAPA DE PLANEACIÓN

	1
	GENERAL
	INTERNO
	PLANEACIÓN
	OPERACIONAL
	NO EXPEDICIÓN DE JUSTIFICACIÓN PARA CONTRATAR O NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN PARA LA ENTIDAD.
	IMPOSIBILITA INICIACIÓN DEL PROCESO
	2
	2
	4
	BAJO
	ENTIDAD
	VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LOS REQUISITOS PRE CONTRACTUALES POR PARTE DE LA ENTIDAD
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	ENTIDAD
	11/08/2026
	17/09/2026
	VERIFICANDO FIRMA DE REVISADO Y APROBADO EN TODOS LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO.
	FASE PRECONTRACTUAL

	2
	GENERAL
	INTERNO
	PLANEACIÓN
	ECONÓMICO
	NO SE IDENTIFICAN LAS CONDICIONES DE OFERTA DE DEMANDA REFERENTES AL MERCADO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A EJECUTAR MEDIANTE EL PROCESO CONTRACTUAL.
	POSIBLE DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL EN LA EJECUCIÓN
	2
	3
	5
	MEDIO
	ENTIDAD
	ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE ANÁLISIS DEL SECTOR POR PARTE DE LA ENTIDAD.
	1
	2
	3
	BAJO
	NO
	ENTIDAD
	11/08/2026
	17/09/2026
	VERIFICANDO FIRMA DE REVISADO Y APROBADO EN ANÁLISIS DEL SECTOR DEL PROCESO.
	FASE PRECONTRACTUAL

	3
	GENERAL
	INTERNO
	PLANEACIÓN
	REGULATORIO
	UTILIZACIÓN INDEBIDA DE MODALIDAD DE SELECCIÓN POR FALTA DE CONOCIMIENTO ESPECÍFICO DEL IMPULSOR DEL PROCESO.
	RETRASO EN LA INICIACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
	2
	2
	4
	BAJO
	ENTIDAD
	VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LOS REQUISITOS PRE CONTRACTUALES POR PARTE DE LA ENTIDAD
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	ENTIDAD
	11/08/2026
	17/09/2026
	VERIFICANDO FIRMA DE REVISADO Y APROBADO EN TODOS LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO.
	FASE PRECONTRACTUAL

	4
	GENERAL
	INTERNO
	PLANEACIÓN
	REGULATORIO
	DISEÑO DEL PROCESO IMPOSIBILITE SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD Y DAR CABAL CUMPLIMIENTO A SU MISIÓN, OBJETIVOS O METAS.
	NO ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DERIVADO DEL PRESENTE PROCESO
	2
	2
	4
	BAJO
	ENTIDAD
	VERIFICACIÓN DEL DISEÑO DEL PROCESO CONTRACTUAL POR PARTE DE LA ENTIDAD
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	ENTIDAD
	11/08/2026
	17/09/2026
	VERIFICANDO FIRMA DE REVISADO Y APROBADO EN TODOS LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO.
	FASE PRECONTRACTUAL

	5
	GENERAL
	EXTERNO
	PLANEACIÓN
	ECONÓMICO
	FLUCTUACIÓN SIGNIFICATIVA DE LOS PRECIOS DE INSUMOS EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
	VARIACIÓN SIGNIFICATIVA DE PRECIOS DESDE EL INICIO DEL PROCESO HASTA LA ADJUDICACIÓN
	2
	2
	4
	BAJO
	CONTRATISTA
	REALIZAR LA ADQUISICIÓN Y COMPRA DE INSUMOS CON ANTICIPACIÓN PARA EVITAR SOBRECOSTOS.
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	CONTRATISTA
	11/08/2026
	17/09/2026
	VERIFICANDO AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
	FASE DE EJECUCIÓN

	6
	GENERAL
	EXTERNO
	PLANEACIÓN
	OPERACIONAL
	NINGÚN OFERENTE CUMPLE LOS REQUISITOS HABILITANTES REQUERIDOS POR LA ENTIDAD PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO.
	PROCESO DE CONTRATACIÓN DECLARADO COMO DESIERTO.
	1
	2
	3
	BAJO
	CONTRATISTA
	REALIZAR LA ADQUISICIÓN Y COMPRA DE INSUMOS CON ANTICIPACIÓN PARA EVITAR SOBRECOSTOS.
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	CONTRATISTA
	11/08/2026
	17/09/2026
	VERIFICANDO AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
	FASE PRECONTRACTUAL

	7
	GENERAL
	INTERNO
	PLANEACIÓN
	REGULATORIO
	SE INCURRE EN FALTAS A LA NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR ERROR HUMANO.
	REVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN.
	1
	3
	4
	BAJO
	ENTIDAD
	REVISIÓN EXHAUSTIVA DE LOS DOCUMENTOS DE LA FASE PRE CONTRACTUAL
	1
	2
	3
	BAJO
	NO
	CONTRATISTA
	11/08/2026
	17/09/2026
	VERIFICANDO FIRMA DE REVISADO Y APROBADO EN TODOS LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO.
	FASE PRECONTRACTUAL

	8
	ESPECÍFICO
	INTERNO
	PLANEACIÓN
	OPERATIVO
	LOS ELEMENTOS, INSUMOS, BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD NO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN EL MERCADO POR ALTA DEMANDA EN TEMPORADA.
	BAJO NÚMERO DE OFERTAS POR EL ALTO GRADO DE ESPECIFICIDAD EXIGIDO EN EL PROCESO.
	1
	4
	5
	MEDIO
	ENTIDAD
	OBTENER COTIZACIONES E INVESTIGACIÓN EN EL MERCADO, CON LOS INSUMOS, BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS.
	1
	2
	3
	BAJO
	NO
	CONTRATISTA
	11/08/2026
	17/09/2026
	VERIFICANDO FIRMA DE REVISADO Y APROBADO EN ANÁLISIS DEL SECTOR DEL PROCESO.
	FASE PRECONTRACTUAL

	ANÁLISIS DE RIESGOS EN ETAPA DE SELECCIÓN

	9
	GENERAL
	INTERNO
	SELECCIÓN
	OPERACIONAL
	BAJA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LOS PROPONENTES EN EL TIEMPO ESTABLECIDO.
	INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO POR LA CANTIDAD DE OFERTAS A EVALUAR.
	3
	2
	5
	MEDIO
	ENTIDAD
	CONTAR CON EL PERSONAL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LA EVALAUCIÓN DE OFERTAS.
	2
	2
	4
	BAJO
	NO
	ENTIDAD
	11/08/2026
	17/09/2026
	VERIFICANDO NÚMERO DE PROFESIONALES REQUERIDOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO.
	EVALUACIÓN DE OFERTAS

	10
	GENERAL
	EXTERNO
	SELECCIÓN
	ECONÓMICO
	RIESGO DE COLUSIÓN ENTRE PROPONENTES U OFRECIMIENTO DE DÁDIVAS QUE AFECTA LA TRANSPARENCIA Y GARANTÍAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
	VULNERACIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y GARANTÍAS OBJETIVAS DEL PROCESO PARA TODOS LOS PROPONENTES.
	3
	3
	6
	ALTO
	PROPONENTE
	SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS DE COMPROMISO DE TRANSPARENCIA Y OTROS PARA GARANTIZAR LA LIBRE COMPETENCIA.
	2
	2
	4
	BAJO
	NO
	PROPONENTE
	11/08/2026
	17/09/2026
	VERIFICANDO FORMATOS APORTADOS POR LOS PROPONENTES FRENTE AL PACTO DE TRANSPARENCIA
	EVALUACIÓN DE OFERTAS

	11
	GENERAL
	EXTERNO
	SELECCIÓN
	FINANCIERO
	RIESGO RECEPCIÓN DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS QUE DISMINUYAN EL NÚMERO DE OFERENTES HABILITADOS EN EL PROCESO.
	POSIBILIDAD DE DECLARACIÓN DE PROCESO DESIERTO, CON LO CUAL NO SE SATISFACE LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD.
	2
	3
	5
	MEDIO
	PROPONENTE
	SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS DE COMPROMISO DE TRANSPARENCIA Y OTROS PARA GARANTIZAR LA LIBRE COMPETENCIA.
	1
	3
	4
	BAJO
	NO
	PROPONENTE
	11/08/2026
	17/09/2026
	VERIFICANDO FORMATOS APORTADOS POR LOS PROPONENTES FRENTE AL PACTO DE TRANSPARENCIA
	EVALUACIÓN DE OFERTAS

	12
	GENERAL
	EXTERNO
	SELECCIÓN
	FINANCIERO
	NO CONTAR CON LA INFORMACIÓN COMPLETA PARA REALIZAR EL CÁLCULO DE INDICADORES FINANCIEROS.
	DIFICULTAD PARA CALCULAR Y DETERMINAR REQUISITOS HABILITANTES Y CAPACIDAD FINANCIERA DE PROPONENTES.
	2
	2
	4
	BAJO
	PROPONENTE
	SUSCRIBIR BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO LOS FORMATOS APORTADOS POR LA ENTIDAD Y SUMINISTRAR LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE FORMA VERÍDICA.
	1
	2
	3
	BAJO
	NO
	PROPONENTE
	11/08/2026
	17/09/2026
	VERIFICANDO FORMATOS APORTADOS POR LOS PROPONENTES FRENTE A LOS INDICADORES FINANCIEROS.
	EVALUACIÓN DE OFERTAS

	13
	GENERAL
	EXTERNO
	SELECCIÓN
	TECNOLÓGICO
	SUMINISTRO DE INFORMACIÓN EN SECOP II DE MANERA INCORRECTA O EN LOS CANALES DE RECEPCIÓN INADECUADOS POR PARTE DE PROPONENTES (COMO MENSAJE O RESPUESTA A MENSAJE O EN CUALQUIER UBICACIÓN NO DESTINADA PARA TAL FIN) EN LA PLATAFORMA.
	POSIBLE OMISIÓN DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD POR NO ENCONTRARSE EN LA UBICACIÓN EN RED DESTINADA PARA FINES PERINENTES. 
	2
	1
	3
	BAJO
	PROPONENTE
	CARGAR LA INFORMACIÓN ÚNICAMENTE A EN LA UBICACIÓN DE PLATAFORMA EN DONDE CORRESPONDE. LEER GUÍA DE MANEJO DE SECOP II.
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	PROPONENTE
	11/08/2026
	17/09/2026
	VERIFICANDO CARGUE DE INFORMACIÓN CORRECTAMENTE A LOS CNAALES DESTINADOS PARA TAL FIN.
	EVALUACIÓN DE OFERTAS

	14
	GENERAL
	EXTERNO
	SELECCIÓN
	TECNOLÓGICO
	FALLAS, MANTENIMIENTOS O SUSPENSIONES PROGRAMADAS DE LA PLATAFORMA SECOP II EN TIEMPOS Y PUNTOS CRÍTICOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN.
	INCUMPLIMIENTO EN CRONOGRAMA DEL PROCESO POR EVENTOS DERIVADOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA.
	2
	1
	3
	BAJO
	ENTIDAD
	SUSCRIBIR ADENDAS NECESARIAS Y TOMAR LAS MEDIDAS ADECUADAS EN EL MARCO DE LAS POSIBILIDADES INSTITUCIONALES.
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	ENTIDAD
	11/08/2026
	17/09/2026
	SEGUIMIENTO A CRONOGRAMA DEL PROCESO Y OLGURA DEL MISMO.
	PRESENTACIÓN DE OFERTAS

	16
	GENERAL
	EXTERNO
	SELECCIÓN
	FINANCIERO
	LOS PROPONENTES NO SUMINISTRAN LA INFORMACIÓN COMPLETA Y VERAZ SORE LOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN PARA EL CÁLCULO DE K RESIDUAL.
	REVOCATORIA DEL PROCESO EN CASO DE HALLARSE INFORMACIÓN QUE COMPROMETA LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE GANADOR.
	2
	1
	3
	BAJO
	ENTIDAD
	REMITIR INFORMACIÓN COMPLETA Y VERÁZ MEDIANTE FORMULARIO PARA EL CÁLCULO DE K RESIDUAL.
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	PROPONENTE
	11/08/2026
	17/09/2026
	VERIFICACIÓN DE FORMULARIO DE K RESIDUAL DISPUESTO POR LA ENTIDAD PARA ESTE PROCESO.
	EVALUACIÓN DE OFERTAS

	17
	GENERAÑ
	EXTERNO
	SELECCIÓN
	REGULATORIO
	EL PROPONENTE SELECCIONADO INCURRE EN INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y/O CUALQUIER CAUSAL DE RECHAZO POR TENER ANTECEDENTES.
	IMPOSIBILIDAD PARA ADJUDICAR EL CONTRATO AL GANADOR DEL PROCESO.
	2
	2
	4
	BAJO
	ENTIDAD
	REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DENTRO DE LAS POSIBILIDADES EN PLATAFORMAS DISPUESTAS PARA TAL FIN.
	1
	2
	3
	BAJO
	NO
	ENTIDAD
	11/08/2026
	17/09/2026
	VERIFICACIÓN DE REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR DE LA ENTIDAD.
	INFORME DE EVALUACIÓN

	ANÁLISIS DE RIESGOS EN ETAPA DE CONTRATACIÓN

	18
	GENERAL
	EXTERNO
	CONTRATACIÓN
	OPERACIONAL
	NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO POR AUSENCIA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.
	RETRASO EN CRONOGRAMA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO.
	2
	2
	4
	BAJO
	CONTRATISTA
	DEFINIR CONDICIONES ESPECÍFICAS DE CANTIDAD, CALIDAD Y TIEMPO, EN LA MINUTA DEL CONTRATO.
	2
	1
	3
	BAJO
	NO
	ENTIDAD
	11/08/2026
	17/09/2026
	VERIFICACIÓN DE FIRMAS DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE MINUTA CONTRACTUAL.
	ADJUDICACIÓN

	19
	GENERAL
	EXTERNO
	CONTRATACIÓN
	REGULATORIO
	NO REMISIÓN DE LAS GARANTÍAS REQUERIDAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO O QUE SU PRESENTACIÓN SEA TARDÍA.
	RETRASO EN CRONOGRAMA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO.
	2
	2
	4
	BAJO
	CONTRATISTA
	DEFINIR CONDICIONES ESPECÍFICAS DE CANTIDAD, CALIDAD Y TIEMPO, EN LA MINUTA DEL CONTRATO REQUERIDAS.
	2
	1
	3
	BAJO
	NO
	ENTIDAD
	11/08/2026
	17/09/2026
	VERIFICACIÓN DE FIRMAS DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE MINUTA CONTRACTUAL Y DOCUMENTOS REFERIDOS.
	ADJUDICACIÓN

	20
	GENERAL
	EXTERNO
	CONTRATACIÓN
	REGULATORIO
	RECLAMACIONES DE TERCEROS FRENTE A LA SELECCIÓN DEL OFERENTE QUE RETRASEN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.
	RETRASO EN CRONOGRAMA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO.
	2
	2
	4
	BAJO
	CONTRATISTA
	DEFINIR CONDICIONES ESPECÍFICAS DE CANTIDAD, CALIDAD Y TIEMPO, EN LA MINUTA DEL CONTRATO.
	2
	1
	3
	BAJO
	NO
	ENTIDAD
	11/08/2026
	17/09/2026
	VERIFICACIÓN DE FIRMAS DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE MINUTA CONTRACTUAL Y DOCUMENTOS REFERIDOS.
	ADJUDICACIÓN

	21
	GENERAL
	EXTERNO
	CONTRATACIÓN
	OPERACIONAL
	RECLAMACIONES DE TERCEROS FRENTE A LA SELECCIÓN DEL OFERENTE QUE RETRASEN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.
	RETRASO EN CRONOGRAMA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO.
	2
	2
	4
	BAJO
	CONTRATISTA
	DEFINIR CONDICIONES ESPECÍFICAS DE CANTIDAD, CALIDAD Y TIEMPO, EN LA MINUTA DEL CONTRATO.
	2
	1
	3
	BAJO
	NO
	ENTIDAD
	11/08/2026
	17/09/2026
	VERIFICACIÓN DE FIRMAS DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE MINUTA CONTRACTUAL Y DOCUMENTOS REFERIDOS.
	ADJUDICACIÓN

	22
	GENERAL
	EXTERNO
	CONTRATACIÓN
	TECNOLÓGICO
	FALLAS OPERATIVAS DE LA PLATAFORMA SECOP II QUE IMPIDA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO EN PLATAFORMA.
	NO FIRMA DEL CONTRATO EN PLATAFORMA.
	1
	3
	4
	BAJO
	ENTIDAD
	SOLICITAR SOPORTE TÉCNICO A LA AGENCIA NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS SEGÚN SEA EL CASO.
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	ENTIDAD
	11/08/2026
	17/09/2026
	VERIFICANDO LA CORRECTA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO EN PLATAFORMA.
	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

	23
	GENERAL
	INTERNO
	CONTRATACIÓN
	OPERACIONAL
	RIESGO DE NO PUBLICACIÓN U OBTENCIÓN DE REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO.
	NO RESPALDO FINANCIERO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
	1
	4
	5
	MEDIO
	ENTIDAD
	REALIZAR EL RESPECTIVO TRÁMITE ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA PARA LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL.
	1
	2
	3
	BAJO
	NO
	ENTIDAD
	11/08/2026
	17/09/2026
	VERIFICANDO LA PUBLICACIÓN Y EXISTENCIA DEL CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL.
	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

	ANÁLISIS DE RIESGOS EN ETAPA DE EJECUCIÓN

	24
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	NATURAL
	EVENTOS DE ORIGEN METEOROLÓGICO COMO INUNDACIONES, LLUVIAS CON T>50 AÑOS, GRANIZADAS, VENDAVALES, SEQUIAS, ETC.
	POSIBLE AFECTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO.
	2
	3
	5
	MEDIO
	ENTIDAD
	SOLICITAR LAS RESPECTIVAS POLIZAS Y GARANTÍAS POR LAS CUANTÍAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.
	2
	2
	4
	BAJO
	NO
	ENTIDAD
	18/09/2026
	31/12/2026
	VERIFICANDO EL CERTIFICADO O ACTO DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS DEBIDAMENTE AVALADO.
	CADA MES

	25
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	NATURAL
	OCURRENCIA DE EVENTOS GEOTÉCNICOS O GEOLÓGICOS COMO SISMOS, DESLIZAMIENTOS, DERRUMBES, AVALANCHAS, LAHARES, ERUPCIONES VOLCÁNICAS, ETC.
	AFECTACIÓN DE LA ESTABILIDAD Y/O CALIDAD DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS CONTEMPLADAS EN EL ALCANCE CONTRACTUAL.
	2
	3
	5
	MEDIO
	ENTIDAD
	SOLICITAR LAS RESPECTIVAS POLIZAS, AMPAROS Y GARANTÍAS POR LAS CUANTÍAS Y EL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.
	2
	2
	4
	BAJO
	NO
	ENTIDAD
	18/09/2026
	31/12/2026
	VERIFICANDO EL CERTIFICADO O ACTO DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS DEBIDAMENTE AVALADO.
	CADA MES

	26
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	NATURAL
	OCURRENCIA DE EVENTOS GEOTÉCNICOS O GEOLÓGICOS COMO SISMOS, DESLIZAMIENTOS, DERRUMBES, AVALANCHAS, LAHARES, ERUPCIONES VOLCÁNICAS, ETC.
	AFECTACIÓN DE LA ESTABILIDAD Y/O CALIDAD DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS CONTEMPLADAS EN EL ALCANCE CONTRACTUAL.
	2
	3
	5
	MEDIO
	ENTIDAD
	SOLICITAR LAS RESPECTIVAS POLIZAS, AMPAROS Y GARANTÍAS POR LAS CUANTÍAS Y EL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.
	2
	2
	4
	BAJO
	NO
	ENTIDAD
	18/09/2026
	31/12/2026
	VERIFICANDO EL CERTIFICADO O ACTO DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS DEBIDAMENTE AVALADO.
	CADA MES

	27
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	ECONÓMICOS
	VARIACIÓN SIGNIFICATIVA DE LOS PRECIOS DEL MERCADO EN CUANTO A ELEMENTOS INDISPENSABLES PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ALCANCE CONTRACTUAL.
	DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR CAUSAS NO IMPUTABLES A LA ENTIDAD O AL CONTRATISTA.
	2
	2
	4
	BAJO
	CONTRATISTA
	CONTAR CON EL INVENTARIO Y CON LA DISPONIBILIDAD DE ELEMENTOS DE GRAN INTERÉS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
	2
	1
	3
	BAJO
	NO
	CONTRATISTA
	18/09/2026
	31/12/2026
	VERIFICANDO EL CERTIFICADO O ACTO DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS DEBIDAMENTE AVALADO.
	CADA MES

	28
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	SOCIAL
	OPOSICIÓN AL PROYECTO POR PARTE DE LA COMUNIDAD.
	RETRASOS EN CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR DESCONTENTO DE LA COMUNIDAD.
	2
	2
	4
	BAJO
	ENTIDAD
	REALIZAR LA RESPECTIVA SCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA COMUNIDAD INTERESADA O A AQUELLOS ACTORES QUE PUEDAN VERSE PERJUDICADOS.
	2
	1
	3
	BAJO
	NO
	ENTIDAD
	18/09/2026
	31/12/2026
	VERIFICANDO EXISTENCIA DE LISTAS DE ASISTENCIA O EVIDENCIA DE SOCIALZIACIÓN DEL PROYECTO.
	AL INICIO DE LA EJECUCIÓN

	29
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	INCAPACIDAD TÉCNICA PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD.
	INCUMPLIMIENTO A LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO Y LA NO SUFICIENCIA DEL CONTRATISTA FRENTE A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD.
	2
	1
	3
	BAJO
	ENTIDAD
	REALIZAR SEGUIMIENTO POR APRTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DEL CONTRATO MEDIANTE COMITÉS MENSUALES.
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	ENTIDAD
	18/09/2026
	31/12/2026
	VERIFICANDO ACTAS DE COMITÉ DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO.
	CADA MES

	30
	GENERAL
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	BAJA CAPACIDAD TÉCNICA PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LA CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD.
	INCUMPLIMIENTO A LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO Y LA NO SUFICIENCIA DEL CONTRATISTA FRENTE A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD.
	2
	1
	3
	BAJO
	ENTIDAD
	REALIZAR SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DEL CONTRATO MEDIANTE COMITÉS MENSUALES.
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	ENTIDAD
	18/09/2026
	31/12/2026
	VERIFICANDO ACTAS DE COMITÉ DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO.
	CADA MES

	31
	GENERAL
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	BAJA CAPACIDAD GERENCIAL Y DIRECTIVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO O SUMINISTRADO.
	INCUMPLIMIENTO A LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO Y LA NO SUFICIENCIA DEL CONTRATISTA FRENTE A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD.
	2
	1
	3
	BAJO
	SUPERVISIÓN
	REALIZAR SEGUIMIENTO SEMANAL AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	SUPERVISIÓN
	18/09/2026
	31/12/2026
	VERIFICANDO REPORTE DE AVANCE EJECUTADO Y REPORTE DE AVANCE PROGRAMADO SEMANALMENTE.
	SEMANAL

	32
	GENERAL
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	FINANCIERO
	BAJA CAPACIDAD FINANCIERA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES, ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS NECESARIOS.
	RIESGO DE LIQUIDEZ QUE PODRÍA DERIVAR EN EJECUCIONES ONEROSAS DE LAS ACTIVIDADES.
	2
	2
	4
	BAJO
	CONTRATISTA
	CONTAR CON LAS GARANTÍAS FINANCIERAS Y LA LIQUIDEZ NECESARIA PARA CULMINAR LAS ACTIVIDADES A TIEMPO.
	2
	1
	3
	BAJO
	NO
	CONTRATISTA
	18/09/2026
	31/12/2026
	VERIFICANDO AVANCE DE ACTIVIDADES Y DISPOSICIÓN DE AMTERIALES E INSUMOS PARA LAS ACTIVIDADES.
	SEMANAL

	33
	GENERAL
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	AMBIENTALES
	NO DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN CUANTO A PERMISOS, LICENCIAS, TASAS RETRIBUTIVAS, MITIGACIÓN, MONITOREO Y/O CONTROL AMBIENTAL, ENTRE OTRAS.
	SANCIONES DE CARÁCTER PECUNIARIO O SANCIONATORIO POR INCUMPLIMIENTO A NORMATIVA AMBIENTAL.
	1
	3
	4
	BAJO
	CONTRATISTA
	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES O REGULATORIAS DURANTE LA EJECUCIÓN.
	1
	2
	3
	BAJO
	NO
	CONTRATISTA
	18/09/2026
	31/12/2026
	VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE SEMANALMENTE.
	SEMANAL

	34
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	TECNOLÓGICO
	FALLAS EN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE VOZ Y DATOS, FALLAS EN SERVICIOS PÚBLICOS Y FALTA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ADECUADOS PARA LA EJECUCIÓN.
	RETRASOS EN CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y DIFICULTADES QUE PUEDEN REDUCIR AL CALIDAD DE LA EJECUCIÓN. 
	1
	3
	4
	BAJO
	CONTRATISTA
	CONTAR CON RESPALDO TÉCNICO Y TECNOLÓGICO PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO.
	1
	2
	3
	BAJO
	NO
	CONTRATISTA
	18/09/2026
	31/12/2026
	VERIFICANDO LOS INFORMES DE ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE MANERA SEMANAL O MENSUAL.
	SEMANAL

	35
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	ECONÓMICO
	COMISOS, EMBARGOS, DEMANDAS Y EN GENERAL ACCIONES, QUE SON ORIGINADAS EN ACTUACIÓN DE UNA AUTORIDAD COMPETENTE EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS AJENO AL CONTRATO.
	RETRASOS EN CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y RIESGO DE NO EJECUCIÓN OPORTUNA DE ACTIVIDADES.
	1
	3
	4
	BAJO
	CONTRATISTA
	PROYECTAR PLAN DE ACCIÓN FRENTE A LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS QUE PUEDEN AFECTAR LA EJECUCIÓN SI SE DA EL EVENTO.
	1
	2
	3
	BAJO
	NO
	CONTRATISTA / INTERV
	SI SE DA EL EVENTO
	UNA VEZ SE SUPERE
	MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES, ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES.
	CUANDO SE PRESENTE EL EVENTO

	36
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	SOCIAL O POLÍTICO
	ORDEN PÚBLICO: POSIBLE OCURRENCIA DE ACTOS TERRORISTAS, PAROS, HUELGAS, MANIFESTACIONES, DISTURBIOS Y DEMÁS QUE AFECTEN EL ORDEN PÚBLICO Y SE UBIQUEN EN LAS ZONAS DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL EVENTO.
	POSIBLE PÉRDIDA DE BIENES DEL CONTRATISTA, DAÑOS EN LOS SITIOS DONDE SE EJECUTARÁ EL PROYECTO, REPROGRAMACIÓN DE CRONOGRAMAS, RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.
	4
	3
	7
	ALTO
	CONTRATISTA
	INFORMAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES LA NOVEDAD SOBRE ORDEN PÚBLICO EN LA ZONA DE DONDE SE EJECUTARÁN LAS ACTIVIDADES Y DE PROTEGER A SUS COLABORADORES Y LOS BIENES. 
	3
	2
	5
	MEDIO
	SI
	CONTRATISTA / ENTIDAD
	18/09/2026
	31/12/2026
	A PARTIR DE LA INFORMACIÓN OFICIAL, INFORMACIÓN DEL INTERVENTOR, DEL CONTRATISTA, SE DETERMINAN ACCIONES A SEGUIR, PARA PROCURAR LA MENOR AFECTACIÓN AL PROYECTO.
	CUANDO SE PRESENTE EL EVENTO

	37
	ESPECÍFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	CAMBIO EN LA UBICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO POR SOLICITUDES REALIZADAS POR AUTORIDADES MUNICIPALES, USUARIOS O VECINOS DEL SECTOR DONDE SE REALIZARÁN LAS INSTALACIONES DE ELEMENTOS A CARGO DEL CONTRATISTA, INVOCANDO DERECHOS DE PETICIÓN U OTROS.
	AJUSTES EN LA PROGRAMACIÓN DE LOS EVENTOS Y EVENTUAL GENERACIÓN DE MAYORES COSTOS AL PROYECTO.
	2
	2
	4
	BAJO
	ENTIDAD
	SOCIALIZAR EL PROYECTO PARA CONOCIMIENTO DE AUTORIDADES Y COMUNIDAD. CONTROL Y GESTIÓN CON LOS SOLICITANTES, PARA QUE LOS CAMBIOS EN LA UBICACIÓN DE ACTIVIDADES NO AFECTEN EL PROYECTO.
	1
	2
	3
	BAJO
	NO
	CONTRATISTA / ENTIDAD
	18/09/2026
	31/12/2026
	MEDIANTE COMITÉS TÉCNICOS, SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN, GESTIÓN SOCIAL Y RETRO ALIMENTTACIÓN DEL TRATAMIENTO REALIZADO.
	CUANDO SE PRESENTE LA SOLICITUD DE CAMBIO 

	38
	ESPECÍFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	ACCIDENTALIDAD Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR LA DEFICIENTE COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, FALTA O DEFICIENCIA EN LA SEÑALIZACIÓN DE APROXIMACIÓN E ILUMINACIÓN Y DEMÁS SEÑALIZACIÓN NECESARIA, Y DE SST DE LOS OPERARIOS Y TRABAJADORES ,ETC., POR PARTE DEL CONTRATISTA.
	IMPACTO NEGATIVO EN EL PROYECTO POR LA PROBABLE OCURRENCIA DE ACCIDENTES DE TRANSEÚNTES Y TRABAJADORES LA LOGÍSTICA, INCONFORMIDAD CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE LA COMUNIDAD.
	3
	2
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA
	SEGUIMIENTO ESTRICTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE SOBRE SEÑALIZACIÓN TEMPORAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD EN VISITAS TÉCNICAS. 
	2
	2
	4
	BAJO
	NO
	CONTRATISTA / INTERVENTORIA / ENTIDAD
	18/09/2026
	31/12/2026
	INSPECCIONES DIARIAS DEL INTERVENTOR. COMITÉS TÉCNICOS, SEGUIMIENTO A INFORMES, REQUERIMIENTOS ESCRITOS-RETROALIMENTACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS ADELANTADOS POR LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO.
	DIARIO

	39
	ESPECÍFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O UNIFICACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ITEMS DEL PRESUPUESTO REALIZADOS POR EL CONTRATISTA: OCURRE CUANDO SE PRESENTAN EFECTOS ORIGINADOS POR CAMBIOS O ACTUALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS DEFINITIVOS DE LOS CUALES SE DERIVÓ EL ALCANCE TÉCNICO DEL PROYECTO.
	RETRASOS EN EL CRONOGRAMA DE

EJECUCIÓN, VARIACIÓN DE ALGUNAS

ACTIVIDADES DEL CONTRATO Y POR ENDE

DE CANTIDADES DE ÍTEMS DEL

PRESUPUESTO ESTIMADO.
	3
	2
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA
	REALIZAR UNA INTERVENTORÍA ADECUADA DURANTE LA ETAPA DE AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O UNIFICACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE DISEÑOS PARA EVITAR CAMBIOS QUE IMPACTEN NEGATIVAMENTE EL PROYECTO.
	2
	2
	4
	BAJO
	NO
	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA
	18/09/2026
	31/12/2026
	EFECTUAR SEGUIMIENTO CONTINUO DE INTERVENTORÍA, AL AJUSTE DE DISEÑOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, DE MANERA QUE LOS CAMBIOS QUE SE REQUIERAN IMPACTEN LO MENOS POSIBLE AL PROYECTO.
	ANTES DEL 7/12/2024

	40
	ESPECÍFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	INTERFERENCIA CON LAS DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES POR LA INTERVENCIÓN DE LAS REDES EXTERNAS AL PROYECTO EN LOS LUGARES DONDE SE EJECUTARÁN 
	IMPACTO NEGATIVO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL, POR LA INTERFERENCIA DE LAS REDES EXISTENTES CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO QUE SE DERIVEN DE SANCIONES O DAÑOS A LA RED.
	1
	1
	2
	BAJO
	ENTIDAD / CONTRATISTA
	REALIZAR LOS TRÁMITES ANTE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS REFERENTES Y QUE PUEDAN INTERFERIR CON LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO.
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	ENTIDAD / CONTRATISTA
	18/09/2026
	31/12/2026
	SEGUIMIENTO PERMANENTE A LA GESTIÓN PARA SOLUCIONAR LA INTERFERENCIA DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES. INFORMES DE RESULTADOS, REQUERIMIENTOS ESCRITOS.
	CUANDO SE PRESENTE LA INTERFERENCIA

	41
	ESPECÍFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	RIESGO ELÉCTRICO DE CONTACTO DE BIENES Y VIDAS HUMANAS CON LA CORRIENTE ELÉCTRICA DERIVADA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO Y AUXILIARES OBJETO DEL CONTRATO.
	PELIGRO PARA LA INTEGRIDAD DE TRABAJADORES DE CONTRATISTA, INTERVENTORÍA Y TERCEROS QUE TENGAN CONTACTO CON LAS INSTALACIONES.
	1
	4
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA / INTERV.
	VELAR Y REALIZAR LAS INSTALACIONES DE MANERA SEGUNA Y DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA CITADA EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO.
	1
	3
	4
	BAJO
	NO
	CONTRATISTA / INTERV.
	18/09/2026
	31/12/2026
	VERIFICANDO BITÁCORA E INFORMES DIARIOS DEL SEGUIMIENTO ESTRICTO DE LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE INSTALCIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.
	DIARIO

	42
	ESPECÍFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	CAÍDAS DE TRABAJADORES Y TRANSEÚNES A DISTINTOS NIVELES DE ALTURAS POR LA NO APLICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS Y DEFICIENCIA EN LA SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE ALTURAS DURANTE LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO.
	PÉRDIDA DE VIDAS HUMANAS, PÉRDIDA DE MOVILIDAD, MÚLTIPLES AFECTACIONES A LA SALUD DE TRABAJADORES Y TERCEROS.
	2
	5
	7
	ALTO
	CONTRATISTA / INTERV.
	SEGUIMIENTO CONSTANTE, ESTRICTO Y APLICACIÓN DE SANCIONES CONTRACTUALES POR LA NO APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE SST Y TRABAJO SEGURO EN ALTURAS.
	1
	4
	5
	MEDIO
	NO
	CONTRATISTA / INTERV.
	18/09/2026
	31/12/2026
	SEGUIMIENTO Y REGISTRO ESCRITO DE LAS ACTIVIDADES QUE INVOLUCREN TRABAJO EN ALTURAS DE LOS PROFESIONALES SST INVOLUCRADOS.
	EN TODO MOMENTO

	43
	ESPECÍFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	CAÍDA, DERRUMBE, DESPRENDIMIENTO PARCIAL O TOTAL DE FIGURAS Y ELEMENTOS INSTALADOS EN ALTURA POR DEFICIENCIAS EN LA INSTALACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.
	RIESGO DE AFECTACIÓN A BIENES Y TERCEROS QUE PUEDEN DERIVAR EN DEMANDAS, TUTELAS U OTRAS FIGURAS JURÍDICAS APLICABLES.   
	1
	3
	4
	BAJO
	CONTRATISTA / INTERV.
	VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE INSTALACIÓN DE CADA FIGURA Y ELEMENTO INSTALADO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA. VERIFICAR CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS.
	1
	2
	3
	BAJO
	NO
	CONTRATISTA / INTERV.
	18/09/2026
	31/12/2026
	VERIFICACIÓN DE BITÁCORA DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTA E INTERVENTORÍA EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES.
	DIARIO

	44
	ESPECÍFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	FALLA DE ELEMENTOS QUE DERIVEN EN CORTOCIRCUITOS, INCENDIOS, ATRAPAMIENTO DE TERCEROS, DAÑO A BIENES Y ESPACIO PÚBLICO.
	PÉRDIDA PARCIAL O TOTAL DE LOS ELEMENTOS ANIMATRÓNICOS DE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, DAÑO A TERCEROS Y RIESGO DE INCENDIO.
	1
	4
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA
	CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO PARA DAR MANEJO A CUALQUIER EVENTUALIDAD DE TIPO ROBÓTICO DE LOS ELEMENTOS ANIMATRÓNICOS, CONTAR CON EXTINTORES Y LÍNEA DIRECTA CON EL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO.
	1
	2
	3
	BAJO
	NO
	CONTRATISTA
	18/09/2026
	31/12/2026
	INSPECCIÓN DIARIA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y PERSONAL CALFICADO PARA ESTE TIPO DE RIESGOS POR PARTE DE CONTRATISTAS E INTERVENTORÍA.
	DIARIO

	45
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	TECNOLÓGICO
	FALLAS EN LA RED MATRIZ DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A NIVEL REGIONAL POR TIEMPO CONSIDERABLE.
	AFECTACIÓN EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y LA NO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALQUILER Y OPERACIÓN DE LOS SUMINISTROS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD.
	1
	5
	6
	ALTO
	ENTIDAD / CONTRATISTA
	REALIZAR LOS RESPECTIVOS REQUERIMIENTOS A LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE CARÁCTER INMEDIATO. INFORMAR A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS Y PROYECTAR PLAN DE acción.
	1
	4
	5
	MEDIO
	SI
	ENTIDAD / CONTRATISTA
	CUANDO OCURRA 
	CUANDO SE SUBSANE
	EVIDENCIANDO LA PRESTACIÓN CORRECTA Y ADECUADA DE LOS SERVICIOS Y LA OPERACIÓN DE BIENES CONTRATADOS.
	SEGÚN SE REQUIERA

	46
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	SOCIAL
	AGLOMERACIÓN DE PÚBLICO EN ZONAS DE ALTO TRÁFICO DE TRANSEÚNTES Y/O AGRUPACIÓN MASIVA PERSONAS EN GENERAL.
	RIESGO DE ESTAMPIDAS, DAÑO DE LOS ELEMENTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO O DE TERCEROS, ASÍ COMO PÉRDIDAS HUMANAS.
	1
	4
	5
	MEDIO
	ENTIDAD / CONTRATISTA
	MONITOREAR LA AFLUENCIA DE PÚBLICO Y FORMULAR UN PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA EN CONJUNTO CON EL CONSEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO. 
	1
	3
	4
	BAJO
	NO
	ENTIDAD / CONTRATISTA
	18/09/2026
	31/12/2026
	EVIDENCIANDO UNA DISPONIBILIDAD DE ESPACIO PÚBLICO PER CÁPITA CONFORME SE REQUIERA EN FECHAS DE ESPECIAL INTERÉS PARA EL PROYECTO.
	CUANDO OCURRA

	47
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	SOCIAL
	FALTA DE CULTURA CIUDADANA Y FALTA DE VIGILANCIA CONSTANTE SOBRE LOS ELEMENTOS INSTALADOS EN EL MUNICIPIO.
	PÉRDIDA, ROBO Y/O VANDALIZACIÓN DE ELEMENTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO COMO FIGURAS, ELEMENTOS DE GRAN FORMATO, PROYECTORES, REFLECTORES Y OTROS
	2
	2
	4
	BAJO
	CONTRATISTA
	CONTAR CON LA VIGILANCIA ADECUADA Y OPORTUNA SOBRE LOS BIENES PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD.
	1
	2
	3
	BAJO
	NO
	CONTRATISTA
	18/09/2026
	31/12/2026
	VERIFICANDO REPORTES DE PÉRDIDAS, DAÑOS RECURRENTES O AVERÍAS IMPUTADAS AL MAL USO DE LA COMUNIDAD.
	SEMANAL

	ANÁLISIS DE RIESGOS EN ETAPA DE CIERRE

	48
	GENERAL
	INTERNO
	CIERRE
	FINANCIERO
	BAJA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA PARA GESTIONAR EL TRÁMITE DE TERMINACIÓN, LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO CON EL PLENO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.
	NO PAGO DEL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO O DEMORAS EN ESTE.
	2
	1
	3
	BAJO
	CONTRATISTA
	CONTAR CON EL PERSONAL IDÓNEO PARA GESTIONAR LA LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL CONTRATO CON EL PLENO DE REQUISITOS.
	1
	2
	3
	BAJO
	NO
	CONTRATISTA
	18/09/2026
	31/12/2026
	VERIFICANDO SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN.
	AL FINALIZAR PLAZO

	49
	GENERAL
	EXTERNO
	CIERRE
	OPERACIONAL
	HALLAZGOS DE LA INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN FRENTE A LA CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CONTRATO.
	ACTA DE TERMINACIÓN CON OBSERVACIONES O SIN EL PLENO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA EL CIERRE.
	2
	1
	3
	BAJO
	CONTRATISTA
	SUBSANACIÓN DE HALLAZGOS Y CUMPLIMIENTO DE OBSERVACIONES SEGÚN LO REQUERIDO POR INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN.
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	CONTRATISTA
	18/09/2026
	31/12/2026
	REALIZANDO UN INFORME FINAL DE SUBSANACIONES Y CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DADO EL CASO.
	ÚNICA VEZ DE REQUERIRSE

	50
	GENERAL
	EXTERNO
	CIERRE
	OPERACIONAL
	QUE POR LA EJECUCIÓN EVIDENCIADA SE DETECTE POR ACCIÓN U OMISIÓN EL USO INDEBIDO DEL PODER, DE LOS RECURSOS O LA INFORMACIÓN DE MANERA QUE SE LESIONEN LOS INTERESES DE LA ENTIDAD O EL ESTADO.
	ACCIONES PERTINENTES EN EL MARCO DE LA LEGALIDAD Y LA LEY CONTRA EL CONTRATISTA CON JUSTAS Y FUNDADAS CAUSAS Y EVIDENCIAS.
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Como proponente me comprometo a aceptar y cumplir la distribución y asignación de riesgos aquí descritos y cumplir con las acciones para reducir los riesgos asignados en esta matriz, con el fin de lograr el tratamiento y la nueva calificación.
Cordialmente,

Nombre del proponente
_______________________________________

Nombre del representante legal
__________________________________

C. C. No.
_____________________ de _______________

Matrícula profesional No.
_______________________________________ [anexar copia]
Dirección de correo
_______________________________________

Correo electrónico
_______________________________________

Telefax
_______________________________________

Ciudad
_______________________________________

___________________________________________________

(Firma del proponente o de su representante legal)
Carrera 10 No 3 – 25 Palacio Municipal – Tibasosa Boyacá Celular 3014276279

www.tibasosa-boyaca-gov.co – secobraspublicas@tibasosa-boyaca.gov.co
Código Postal: 152260
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