## Hoja1
A1:W12E4A1:A1:W20 |  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 05
Página 1 de 1
CÓDIGO CONTRACTUAL: |  |  |  | ENV-18-09-1511-26 | [14 empty] | Fecha de elaboración: |  | 2026-08-18
[19 empty] | Proyectó: | Stella Maria GarciaGañan
OBJETO: |  |  |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CAPACITACIÓN PROMOCIÓN E INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y DIFERENCIAL EN LA COMUNIDAD ENVIGADEÑA | [14 empty] | Revisó | Lina Marcela Pareja
[19 empty] | Aprobó | Lina Marcela Pareja
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1+A11:A20 | general | interno | planeaciòn | ocupacional | demora en la suscripción del contrato | el plazo supere la vigencia fiscal, modificando del contrato al plazo, valor y forma de pago | 3 | 2 | 5 | media | entidad | contar con un plazo moderado para realizar estudios previos y el proceso de contratación | 1 | 2 | 3 | bajo | si | Dirección de Compras | 30 de agosto de 2026 | 30 de agosto de 2026 | seguimiento en la etapa de planeación y contratación del proceso | cada 8 dias | 1 | Riesgo extremo
2 | especifico | externo | ejecuciòn | opéracional | no pago o pago retrasado de la seguridad social | no pago de incapacidad o no atención en caso de un accidente o retardo en el pago de los honorarios | 3 | 2 | 5 | medio | contratsita | seguimiento de manera ménsula a través del supervisor del contrato quien deberá solicitar cumplidamente el pago de la seguridad social | 1 | 1 | 2 | bajo | no | Secretaría de la Mujer | desde la fecha de inicio establecida en el SECOP II | mensual | aportando el contratista de manera mensual y cumplida la planilla de pago de la seguridad social al supervisor del contrato | cada mes | 2 | Riesgo alto
3 | especifico | interno | ejecución | operacional | el contratista no cumple con las actividades objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por la Secretaría de la Mujer | incumplimiento de contrato e impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos de la entidad que se buscan satisfacer a través de la contratación de prestación de servicios | 3 | 3 | 6 | alto | contratista | definición de parámetros claros de entendimiento entre las partes, en cuanto a las necesidades de la entidad de modo que el contratista lo tenga claro al momento de ejecutar sus actividades, además de un apoyo continuo por parte del supervisor del contrato al cual se le deberá reportar los inconvenientes | 1 | 2 | 3 | bajo | no | Secretaría de la Mujer | cuando se evidencie el incumplimiento | mensual | seguimiento a las actividades asignadas y entrega de las mismas a satisfacción por parte del Supervisor del contrato | mes a mes | 3 | Riesgo medio
4 | especifico | interno | ejecución | operacional | terminación anticipada del contrato por parte del contratista | incumplimiento o imposibilidad de continuar con el contrato | 2 | 4 | 6 | alto | contratsita | definir el cronograma en metas de menor alcance para cumplir en periodos cortos de tiempo. Así mismo, documentar, los procesos, experiencias y aprendizajes relacionados con el trabajo el contratista con el fin de poder capacitar a un nuevo personal que pueda reemplazar las actividades objeto del contrato. | 1 | 1 | 3 | bajo | si | Secretaría de la Mujer | desde la fecha de inicio establecida en el SECOP II | mensual | verificación de los cronogramas, seguimiento de metas y comunicación constante con el contratista | mes a mes | 4 | Riesgo bajo
5 | general | interno | ejecución | operacional | falta de expedición del registro presupuestal | retraso en el inicio de la ejecución del contrato lo que genera a su vez un incumplimiento en las metas del plan de desarrollo del Municipio de Envigado | 2 | 4 | 6 | alto | entiad contratante | seguimiento por parte del profesional encargado del proceso de Envigado | 1 | 2 | 3 | bajo | si | Entidad contratante | etapa de ejecución del contrato | etapa de ejecución del contrato | verificando la expedición oportuna del RDP | antes de dar inicio al contrato | 5
6 | general | externo | ejecución | regulatorio | cambios de normas de carácter técnico o calidad que afecten el desarrollo del proceso contractual | incumplimiento por parte de la entidad a la normatividad vigente colombiana, lo que genera hallazgos disciplinarios para la entidad | 2 | 2 | 4 | bajo | entidad contratante | consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | 1 | 1 | 2 | bajo | no | Personal que interviene en cada etapa del proceso contractual | etapa de planeación | etapa de ejecucion del contrato | consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | cada mes
7 | Específico | externo | ejecución | Regulatorio | Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista | Demoras o incumplimientos por parte del contratista | 2 | 3 | 5 | medio | Contratista | Estar vigilantes de la normativa desde el ámbito local, departamental y nacional, en caso de cambios, verificar la afectación o modificaciones que presentaría en el contrato y reunirse con el contratista para discutir el proceder. | 2 | 2 | 4 | bajo | si | Contratista | Una vez iniciada la ejecución | Al finalizar el contrato | Revisando la Pagina Web del gobierno nacional y local, así como instrumentos oficiales de actualización legislativa | Semanal
8 | Específico | externo | ejecución | operacional | El contratista no cumple con calidad las actividades objeto del contrato según los compromisos y obligaciones específicas establecidas. | Que no se logren los objetivos detallados y requeridos por la Secretaría de la Mujer para darle cumplimiento al objeto del contrato | 2 | 3 | 5 | medio | Contratista | Aclarar los requerimientos y obligaciones del contratista a través del supervisor | 1 | 2 | 3 | bajo | Si | Entidad estatal | Una vez iniciada la ejecución | Al finalizar el contrato | Inspección de la calidad de los servicios, consignar en informes de supervisión. | Mensual
9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes o enfermedades derivadas de la realización de las labores asignadas | Retrasos en el cumplimiento de actividades por incapacidades | 3 | 3 | 6 | alto | Contratista | Se mitiga el riesgo verificando al máximo con elementos y reglas de seguridad y salud en el trabajo y se trasfiere por cuanto esto lo asume el aseguramiento de la ARL | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista | Desde la fecha de inicio del contrato | Fecha de finalización del contrato | Verificándose por parte de la supervisión el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo | Mensual
10 | General | Interno | Ejecución | Tecnológico | Cambios, daños o suspensiones en los sistemas de información que utiliza el contratista para el desarrollo de sus actividades en el marco de ejecución del contrato | Retrasos en las labores administrativas que dependen del uso de estas herramientas tecnológicas | 2 | 3 | 5 | medio | Entidad Estatal | Actualización y mantenimiento permanente las diferentes plataformas software y hardware que requiere el municipio en su operación administrativa | 1 | 2 | 3 | bajo | Si | Entidad estatal | Desde los primeros meses de la vigencia fiscal | Tiene como fecha final para el tratamiento el periodo establecido para la vigencia fiscal | Verificado la condicione de cada uno de los software, plataformas u aplicaciones que se requieren en el Municipio para el desarrollo de las gestiones administrativas, a través de las diferentes labores de la Dirección de Tics | Mensualmente
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación