## RIESGOS
[7 empty] | EVALUACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES | [6 empty] | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | [7 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN
N | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION DEL RIESGO | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA | ASIGNADO A | TRATAMIENTO | CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS / PLAN DE TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD
1 | Especifico | Externo | Selección | Sociales o Politicos | Que no se presenten proponenetes en la etapa de selección. | No poder contar con los extintores recargados oportunamente | 3 | 3 | ALTO |  | CONTRATANTE | Reducir la Probabilidad de Ocurrencia del Evento | Establecer requisitos proporcionales al proceso de selección. Dar a conocer a los interesados del proceso la informacion que requieran sobre el mismo. | 2 | 3 | MODERADO |  | NO | Grupo Administrativo - funcionario designado para el efecto. | A partir de la radicación del Estudio Previo | Hasta la fecha del cierre y presentacion de ofertas del proceso | Solo se puede estaber el dia del cierre | Por una única vez al momento del cierre | ALTO | FALSE | FALSE | FALSE | MODERADO | FALSE | FALSE | FALSE
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Que los servicios no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas y con la normativiad vigente. | Que los extintores no operen adecuadamente al momento de ulitizarlos. | 2 | 5 | ALTO |  | CONTRATISTA | Reducir la Probabilidad de Ocurrencia del Evento | Segumiento por parte de la Entidad, durante la ejecución contractual, a los mantenimeintos realizados y posterior dentro del termio de las garantías. | 2 | 3 | MODERADO |  | SI | Supervision del contrato | A partir del inicio en la plataforma SECOP II, previo al recibo a satisfaccion de los servicios y antes del vencimiento de las garantias | Hasta la liquidacion del contrato | Revisión de las caracteristicas tecnicas del mantenimiento y la operatividad de los mismos en las pruebas, previo al recibo a satisfación y entrega parte del contratista. | Durante la entrega de los servicios contratados por la entidad en virtud del contrato. | ALTO | FALSE | FALSE | FALSE | MODERADO | FALSE | FALSE | FALSE
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Que en la ejecucion del contrato los servicios no se aplique los procedimientos y las normas ambientales. | Incumplimiento de las normas ambientales. | 2 | 3 | MODERADO |  | CONTRATISTA | Reducir la Probabilidad de Ocurrencia del Evento | Verificacion por parte del contratista de las activiades en el manejo de los residuos ambientales, durante la ejecucion del contrato. | 2 | 3 | MODERADO |  | SI | Contratista y supervisor del contrato | A partir del inicio en la plataforma SECOP II, previo al recibo a satisfaccion de los servicios | Hasta la terminación del contrato | Revisión de las caracteristicas tecnicas del mantenimiento y la operatividad, previo al recibo a satisfación y la entrega por parte del contratista. | Durante la entrega de los servicios contratados por la entidad en virtud del contrato. | MODERADO | FALSE | FALSE | FALSE | MODERADO | FALSE | FALSE | FALSE
4 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacionales | Imposibilidad de atender algún incendio o circunstancia que amerite el uso de los extintores que no se encuentren disponibles | Daños materiales a los bienes de la Entidad | 1 | 4 | MODERADO |  | CONTRATISTA | Reducir el Impacto | Obligar al contratista a suministrar extintores de reemplazo mientras se realizan las pruebas o recargas, además de solicitar documentos que acrediten el correcto funcionamiento de los extintores recibidos. | 1 | 3 | MODERADO |  | SI | Contratista y supervisor del contrato | A partir del inicio en la plataforma SECOP II, previo al recibo a satisfaccion de los extintores de reemplazo temporal | Hasta la terminación del contrato | Con obligación del contratista, las certificaciones o documento que haga sus veces de correcto funcionamiento de los extintores | Por única vez al momento de recibir los extintores de reemplazo
5 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacionales | Demora en el pago de parte de la entidad | Demandas contra la entidad. | 2 | 2 | BAJO |  | CONTRATANTE | Reducir la Probabilidad de Ocurrencia del Evento | Planificar los mantenimientos acordes con la porgramaicon del PAC | 2 | 2 | BAJO |  | SI | contratista y supervisor del contrato | A partir del inicio en la plataforma SECOP II | Hasta la terminación del contrato | En el proceso de tramite de la factura, se verificara por partde de la entidad el cumplimiento de los requisitos necesarios para el tramite de la misma | Durante la etapa de cierre del contrato y durante el tramite de la factura o cuenta de cobro para proceder con el pago | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
IMPACTO
AREA |  | Valoración
Calificación Cualitativa | Calificación Monetaria | [5 empty] | PROBABILIDAD
Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | 1 |  |  |  |  | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicacando medidas minimas se puede lograr el objeto contractual | los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | 2 |  |  |  |  | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)
Afecta la Ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | 3 |  |  |  |  | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)
Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun asi permite la consecución del objeto contractual | genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (15%) y el treinta por ciento (30%) | 4 |  |  |  |  | 4 | Probable (Probablemente va a ocurrir)
perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) | 5 |  |  |  |  | 5 | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circustancias)
Note on D2: SE DEBE SELECCIONAR; RIESGOS ESPECIFICOS: ES UN RIESGO PROPIO DEL PROCESO DE CONTRATACION OBJETO DE ANALISIS
Note on E2: SELECCIONE UNO DE LOS SIGUIENTES RIESGOS DE ACUERDO A LA FUENTE QUE GENERA EL RIESGO: INTERNO: ES UN RIESGO ASOCIADO A LA OPERACIÓN, CAPACIDAD, O SITUACION PARTICULAR DE LA ENTIDAD EXTERNO: ES UN RIESGO DEL SECTOR OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, O ASOCIADO A ASUNTOS NO REFERIDOS A LA ENTIDAD ESTATAL (DESASTRES ECONOMICOS, EXISTENCIA DE MONOPOLIOS, CIRCUSTANCIAS ELECTORALES)
Note on F2: SELECCIONE LA ETAPA DEL PROCESO DE CONTRATACION EN LA CUAL SE IDENTIFICA EL RIESGO: PLANEACIÓN: ESTUDIOS PREVIOS, PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES O SUS EQUIVALENTES. SELECCION: ESTA COMPRENDIDA ENTRE EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y ADJUNDICACIÓN O LA DECLARACION DE DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACION. EN LA ETAPA DE SELECCION LA ENTIDAD ESTATAL SELECCIONA AL CONTRATISTA CONTRATACION: UNA VEZ ADJUDICADO EL CONTRATO OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA PREVISTO PARA LA CELEBRACION DEL CONTRATO, EL REGISTRO PRESUPUESTAL, LA PUBLICACION EL SECOP, REQUISITOS PARA PERFECIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y PAGO DEL CONTRATO. EJECUCIÓN: DESDE LA EJECUCION DEL CONTRATO Y TERMINA CON EL VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO CIERRE Y LIQUIDACION: DESDE LA TERMINACION DEL PLAZO DEL CONTRATO HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO, SE PUEDE EXTENDER CUANDO HAY LUGAR A GARANTIAS DE CALIDAD, ESTABILIDAD Y MANTENIMIENTO, O A CONDICIONES DE DISPOSICION FINAL O RECUPERACION AMBIENTAL DE LAS OBRAS O BIENES.
Note on G2: SELECCIONE EL TIPO DE RIESGO ASOCIADO AL RIESGO IDENTIFICADO 1. Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. 2. Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. 3. Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. 4. Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. 5. Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. 6. Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. 7. Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. 8. Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
Note on H2: PARA REDACTAR EL RIESGO ADECUADAMENTE TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: CONSECUENCIA, IMPACTO, EFECTO + EVENTO + CAUSA MEDIATA EJEMPLO: INCREMENTO EN COSTO OPERACIONAL, POR LA CONTRATACION DE PERSONAL ADICIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE EXPEDIENTES DEBIDO AL HURTO DE DOCUMENTOS POR PARTE DE TERCEROS
Note on J2: Determine la posibilidad de ocurrencia según la tabla de probabilidad que se encuentra al final Para estimar la probabilidad de ocurrencia de acuerdo a la escala definida se sugiere considerar fuentes de información como: 1. Registros anteriores de la ocurrencia del evento en Proceso de Contratación propios y de otras Entidades Estatales. 2. Experiencia relevante propia y de otras Entidades Estatales. 3. Prácticas y experiencia de la industria o el sector en el manejo del Riesgo identificado. 4. Publicaciones o noticias sobre la ocurrencia del Riesgo identificado. 5. Opiniones y juicios de especialistas y expertos. Estudios técnicos.
Note on K2: Determine el nivel de impacto según la tabla que se encuentra al final Para estimar la probabilidad de ocurrencia de acuerdo a la escala definida se sugiere considerar fuentes de información como: 1. Registros anteriores de la ocurrencia del evento en Proceso de Contratación propios y de otras Entidades Estatales. 2. Experiencia relevante propia y de otras Entidades Estatales. 3. Prácticas y experiencia de la industria o el sector en el manejo del Riesgo identificado. 4. Publicaciones o noticias sobre la ocurrencia del Riesgo identificado. 5. Opiniones y juicios de especialistas y expertos. Estudios técnicos.
Note on N2: SELECCIONE A QUIEN LE CORRESPONDE ADMINISTRAR Y GESTIONAR EL RIESGO
Note on O2: SELECCIONE LA FORMA QUE USARA PARA DAR TRATAMIENTO AL RIESGO Evitar el Riesgo: Para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación Transferir el Riesgo: Haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas en el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación contractual, entre otras. Aceptar el Riesgo: Cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo. Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento: Para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (vi) establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y garantías del contratista; (viii) administrar la relación entre proveedores y compradores. Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo: A través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato
Note on P2: IDENTIFIQUE Y RELACIONE LOS CONTROLES A IMPLIMENTAR PARA MITIGAR EL RIESGO
Note on Q2: Determine la posibilidad de ocurrencia según la tabla de probabilidad que se encuentra al final
Note on R2: Determine el nivel de impacto según la tabla que se encuentra al final
Note on V2: CARGO DEL RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EL CONTROL
Note on W2: FECHA EN LA QUE INICIA LA EJECUCIÓN DEL CONTROL
Note on X2: FECHA EN QUE TERMINA LA EJECUCIÓN DEL CONTROL
Note on Y2: SEÑALAR LA FORMA DE SEGUIMIENTO: 1. ENCUESTAS 2. MUESTREOS ALEATORIOS DE CALIDAD 3. REUNIONES DE SEGUIMIENTO 4. INFORME