## Table 1
UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS
MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
PROCESO / CONTRATO No. : SG-612- Renovar y/o adquirir el soporte, actualización y licenciamiento PIX4D para la gestión y manejo de drones para la UBPD.
IDENTIFICACIÓN | [6 empty] | EVALUACIÓN |  |  |  | ASIGNACIÓN |  | PLAN DE TRATAMIENTO | [5 empty] | EFECTO - TTO. | [5 empty] | PLAZO ESTIMADO (Tratamiento) |  | MONITOREO Y REVISIÓN
N+A6:AA6° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento) | Probabilidad | Impacto | Total | Categoría | UBPD | Proponente / Contratista | Evitar | Transferir | Aceptar | Reducir Probab. | Reducir Impacto | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Total | Categoría | Afecta la contrato? | Persona responsabl tratamiento | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad. Cuándo?
1 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Falla de la herramienta de software adquirida | Ocasionaria problemas operativos y de uso de las herramientas de software adquiridas | 3 | 2 | 5 | Medio |  | X |  |  | X |  |  | Reemplazo del instalador de la herramienta de software que esta presentando la falla tecnica, sin costo alguno para la UBPD, el cambio se debe realizar en el tiempo exigido por el supervisor | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | Contratista / UBPD | A partir del inicio de la ejecucion del contrato | Finalización del contrato. | Cuando se presente la situacion, el supervisor debera vigilar, el remplazo de la herramienta de software adquirida | mensual
2 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Falla en la actualización de versiones que habilite el fabricante de la herramienta de software adquirida | Ocasionaría problemas operativos y de uso de las herramientas de software adquiridas | 3 | 2 | 5 | Medio |  | X |  |  | X |  |  | El software queda obsoleto ante actualizaciones de Windows o nuevos drones | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | Contratista / UBPD | A partir del inicio de la ejecucion del contrato | Finalización del contrato. | Obligar al contratista a garantizar el mantenimiento y actualizaciones por el periodo del contrato | mensual
3 | Tecnológico | Externo | Planeación / Ejecución | Riesgo técnico | Posibilidad de adquirir una versión no vigente, desactualizada o incompatible del software PIX4D, debido a una inadecuada validación técnica o falta de verificación con el fabricante o distribuidores autorizados. | Fallas operativas, incompatibilidad con la infraestructura tecnológica existente, afectación en la continuidad del servicio y posible pérdida de recursos públicos. | 3 | 5 | 5 | Alto |  | x |  |  |  | x | x | Verificación previa con el fabricante o distribuidores autorizados sobre la versión vigente; exigencia en la ficha técnica de la última versión disponible; validación técnica por parte del área de TI; inclusión de soporte y actualizaciones durante la vigencia del contrato | 2 | 2 | 4 | medio | SI | Contratista / UBPD | A partir del inicio de la ejecucion del contrato | Finalización del contrato. | Verificación técnica de la licencia entregada, validación de versión, actas de recibo a satisfacción y seguimiento del soporte durante la ejecución | mensual
4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Cambios abruptos en los valores en el mercado de los costos derivados de la ejecucion y el cumplimiento del contrato | Ocasionaría problemas operativos y de uso de las herramientas de software adquiridas | 3 | 2 | 5 | Medio |  | X |  |  | X |  |  | Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente – por su parte el contratista deberá realizar un estudio jurídico y económico que le permita realizar el adecuado acondicionamiento de su organización a los posibles cambios asociados | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | Contratista / UBPD | A partir del inicio de la ejecucion del contrato | Finalización del contrato. | Cuando se presente la situacion, se debe realizar el respectivo estudio economico | mensual
GCO-FT-003. Versión 1. Página de1