## MATRIZ
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | [15 empty] | CO-CBS-FT-57 V1
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: |  |  |  | INVITACIÓN A COTIZAR
OBJETO DEL CONTRATO: |  |  |  | PRESTAR EL SERVICIO DE CONTACT CENTER PARA LA ASIGNACIÓN, CANCELACIÓN, REPROGRAMACIÓN DE CITAS, GESTIÓN DE CITAS EN TRÁMITE Y PETICIONES RELACIONADAS, RECORDACIÓN DE CITAS Y MENSAJES PEDAGÓGICOS DE LOS SERVICIOS AMBULATORIOS HABILITADOS, PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., TENIENDO EN CUENTA LA DISPONIBILIDAD TÉCNICA PARA CAMPAÑAS ESPECIALES, APORTANDO AL LOGRO DE LAS METAS PREVISTAS DE ACCESO, OPORTUNIDAD, CONTINUIDAD, INTEGRALIDAD Y RESOLUTIVIDAD DE LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Inconsistencias, omisiones o falta de articulación entre el estudio previo, el anexo técnico, los ANS, los requisitos habilitantes, el presupuesto y los criterios de evaluación. | Observaciones o ajustes tardíos, retrasos en el proceso, restricciones injustificadas a la participación, errores en la selección o dificultades posteriores en la ejecución. | 3 = Posible | 4=Mayor | 7 | Alto | SUBRED SUR | Revisión integral y cruzada de los documentos por Servicios Ambulatorios, TIC y Contratación; validación de coherencia entre objeto, alcance, ANS, requisitos técnicos, presupuesto y forma de pago; atención documentada de observaciones y ajustes antes del cierre. | 2 = Improbable | 2=Menor | 4 | Bajo | No | SUBRED SUR | Desde la estructuración de los documentos precontractuales | Antes del cierre de la etapa de selección | Lista de chequeo documental, revisión en comité/mesas técnicas y trazabilidad de observaciones y adendas. | Antes de publicar y cada vez que se ajuste el proceso
2 | Específico | Externo | Selección | Riesgos Económicos | Baja participación del mercado o presentación de ofertas que no cumplan las condiciones técnicas, financieras o de experiencia requeridas para una operación especializada de Contact Center en salud. | Declaratoria de desierto, necesidad de reestructurar o repetir el proceso y riesgo de afectación en la continuidad del servicio. | 3 = Posible | 4=Mayor | 7 | Alto | SUBRED SUR | Estudio de mercado con pluralidad de cotizaciones; requisitos proporcionales a la necesidad; publicidad suficiente; atención oportuna de observaciones y verificación previa de que las condiciones habilitantes permitan concurrencia sin disminuir los estándares técnicos y de seguridad. | 2 = Improbable | 3=Moderado | 5 | Medio | No | SUBRED SUR | Desde el estudio de mercado y publicación de la invitación | Con la selección del contratista | Seguimiento al número de interesados, observaciones recibidas, ofertas presentadas y causas de no habilitación. | Durante toda la etapa de selección
3 | Específico | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Retraso en el perfeccionamiento, legalización o puesta en operación inicial por falta de garantías, registro presupuestal, acta de inicio, alistamiento tecnológico, conexiones o pruebas de interoperabilidad con DGH. | Inicio tardío del servicio, interrupción de la continuidad operativa y congestión de los canales presenciales o institucionales. | 3 = Posible | 4=Mayor | 7 | Alto | Compartido | Cronograma de alistamiento previo; gestión oportuna de garantías y requisitos de ejecución; mesa técnica de transición con TIC; pruebas de conectividad e interoperabilidad; validación de infraestructura, licencias, líneas y talento humano antes del acta de inicio. | 1 = Raro | 3=Moderado | 4 | Bajo | Sí | Contratista y SUBRED SUR | Desde la adjudicación o aceptación de la oferta | Con la suscripción del acta de inicio y validación de alistamiento | Seguimiento al cronograma de transición, checklist de requisitos de ejecución y actas de pruebas técnicas. | Previo al inicio y hasta la puesta en operación
4 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Indisponibilidad parcial o total de la plataforma de Contact Center por fallas de hardware, software, servidores, almacenamiento o componentes críticos. | Interrupción de la asignación y gestión de citas, aumento de barreras de acceso, incumplimiento de ANS, acumulación de demanda, penalizaciones y afectación de indicadores institucionales. | 3 = Posible | 5=Catostrófico | 8 | Extremo | Contratista | Infraestructura redundante y de alta disponibilidad; servidores alternos; respaldos automáticos; monitoreo permanente; mantenimiento preventivo; procedimientos documentados de recuperación; activación inmediata del plan de contingencia y cumplimiento del ANS de disponibilidad de plataforma. | 1 = Raro | 5=Catostrófico | 6 | Alto | Sí | Contratista | Desde el alistamiento y durante toda la ejecución | Hasta la terminación y transición del servicio | Tablero de disponibilidad, logs de infraestructura, tickets, reportes de incidentes y validación del porcentaje mensual de disponibilidad. | En tiempo real y consolidado mensual
5 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Interrupción o degradación de los servicios de telefonía, internet, canal dedicado o canales digitales (WhatsApp, chat u otros) que soportan la atención multicanal. | Aumento de llamadas en cola y abandono, imposibilidad de contactar usuarios, incumplimiento de tiempos de respuesta y afectación de campañas de recordación y demanda inducida. | 4 = Probable | 4=Mayor | 8 | Extremo | Contratista | Redundancia de conectividad y telecomunicaciones; rutas y canales alternos; monitoreo de enlaces; sede alterna con condiciones equivalentes; escalamiento con proveedores y activación de contingencias ante indisponibilidad. | 2 = Improbable | 3=Moderado | 5 | Medio | Sí | Contratista | Desde el inicio de la operación | Hasta la terminación del contrato | Monitoreo de enlaces, telefonía y canales digitales; revisión de caídas, tiempos de indisponibilidad y tickets de soporte. | En tiempo real y diario
6 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Fallas de interoperabilidad, sincronización o actualización en tiempo real entre la plataforma del Contact Center, DGH y los demás sistemas institucionales. | Asignaciones erróneas o duplicadas, uso de agendas desactualizadas, pérdida de trazabilidad, reprocesos, afectación de usuarios y disminución de la oportunidad en la atención. | 3 = Posible | 5=Catostrófico | 8 | Extremo | Contratista | Pruebas de interoperabilidad antes y durante la operación; monitoreo de interfaces; logs de transacciones; validación cruzada con DGH; soporte coordinado con TIC; ajustes sin costo y mecanismos de recuperación y reversión ante fallas. | 2 = Improbable | 4=Mayor | 6 | Alto | Sí | Contratista | Desde la configuración e integración con DGH | Hasta la terminación del contrato | Pruebas técnicas, revisión de logs, conciliación de registros con DGH y seguimiento de incidentes de integración. | Diario y ante cada incidente
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Ataques informáticos, malware, ransomware, accesos no autorizados o vulneraciones de seguridad que comprometan datos personales, información institucional o continuidad de la operación. | Filtración o alteración de información, indisponibilidad del servicio, afectación de derechos de los usuarios, investigaciones o sanciones y daño reputacional para la Entidad. | 3 = Posible | 5=Catostrófico | 8 | Extremo | Contratista | Sistema de gestión de seguridad de la información; certificación ISO/IEC 27001:2022 exigida; controles de acceso individual y trazabilidad; registros de auditoría; acuerdo de confidencialidad; análisis de vulnerabilidades; copias de seguridad y protocolos de respuesta a incidentes. | 2 = Improbable | 5=Catostrófico | 7 | Alto | Sí | Contratista | Desde el alistamiento de la solución | Durante la ejecución y hasta la entrega/migración de la información | Revisión de logs, alertas de seguridad, incidentes reportados, auditorías técnicas, pruebas de seguridad y seguimiento a acciones correctivas. | Permanente y reporte mensual
8 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Pérdida, corrupción, indisponibilidad o entrega tardía de grabaciones, logs, respaldos e historial de interacciones del Contact Center. | Imposibilidad de auditar la atención, pérdida de evidencia contractual, afectación de la trazabilidad, riesgo frente a reclamaciones y dificultades para verificar indicadores o actuaciones sobre usuarios. | 3 = Posible | 4=Mayor | 7 | Alto | Contratista | Almacenamiento tolerante a fallas; respaldos periódicos; conservación de registros según el término exigido; entrega de grabaciones dentro de los tiempos contractuales; pruebas de recuperación y controles de integridad y disponibilidad. | 1 = Raro | 4=Mayor | 5 | Medio | Sí | Contratista | Desde la primera interacción registrada | Hasta el cumplimiento del periodo de conservación y entrega | Muestreo de grabaciones y logs, pruebas de restauración, verificación de entregas y auditoría de disponibilidad de archivos. | Semanal y a solicitud de la Subred
9 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Insuficiencia, rotación, ausentismo o indisponibilidad del talento humano requerido, o asignación de personal sin la experiencia y competencias mínimas exigidas. | Disminución de la capacidad de atención, aumento de tiempos de espera y abandono, errores de gestión, incumplimiento de ANS y deterioro de la calidad del servicio. | 4 = Probable | 4=Mayor | 8 | Extremo | Contratista | Cumplimiento de perfiles y ratios mínimos; plan de reemplazos y personal de refuerzo; redistribución de cargas y turnos; capacitación inicial y continua; supervisión operativa y seguimiento de productividad por agente. | 2 = Improbable | 3=Moderado | 5 | Medio | Sí | Contratista | Desde el alistamiento del talento humano | Hasta la terminación del contrato | Control de dotación por turno, ausentismo, rotación, estados de conexión, productividad y cumplimiento de perfiles. | Diario y consolidado semanal
10 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incrementos extraordinarios o no previstos de la demanda de interacciones, campañas especiales o contingencias que superen temporalmente la capacidad operativa instalada. | Congestión, aumento del tiempo de espera y abandono, incumplimiento de ANS, menor efectividad de campañas y afectación de la experiencia del usuario. | 4 = Probable | 4=Mayor | 8 | Extremo | Contratista | Monitoreo en tiempo real; análisis de tendencias y demanda histórica; capacidad de escalamiento y reasignación de agentes; priorización y enrutamiento inteligente; activación de personal de refuerzo y planes especiales conforme a requerimientos de la Subred. | 2 = Improbable | 3=Moderado | 5 | Medio | Sí | Contratista | Desde el inicio de la operación | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento a volumen de interacciones, colas, tasa de ocupación, abandono, disponibilidad de agentes y tendencias de demanda. | En tiempo real y diario
11 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Errores en la asignación, cancelación o reprogramación de citas, orientación inadecuada al usuario o aplicación incorrecta de reglas de negocio y protocolos institucionales. | Pérdida de oportunidad en la atención, desplazamientos innecesarios, inasistencias, PQRS, reprocesos, afectación asistencial y reputacional para la Subred. | 3 = Posible | 5=Catostrófico | 8 | Extremo | Contratista | Capacitación y actualización permanente; guiones y protocolos aprobados; auditoría y monitoreo de calidad; grabación de interacciones; trazabilidad individual; validación de gestiones con DGH y planes de mejoramiento cuando se detecten desviaciones. | 2 = Improbable | 4=Mayor | 6 | Alto | Sí | Contratista | Desde el inicio de atención a usuarios | Hasta la terminación del contrato | Muestreo de interacciones, auditorías de calidad, análisis de PQRS, revisión de reprocesos y conciliación de citas con DGH. | Semanal y mensual
12 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio y de los indicadores contractuales de disponibilidad, tiempos de respuesta, atención, abandono, calidad, productividad o satisfacción. | Aplicación de penalizaciones o descuentos, requerimientos contractuales, disminución de la satisfacción, afectación de indicadores institucionales y riesgo de incumplimiento contractual. | 4 = Probable | 4=Mayor | 8 | Extremo | Contratista | Plataforma de monitoreo en tiempo real; tableros de control; reportes diarios, semanales y mensuales; alertas tempranas; reuniones de seguimiento; planes de mejoramiento dentro de los plazos definidos y aplicación de penalizaciones cuando corresponda. | 2 = Improbable | 3=Moderado | 5 | Medio | Sí | Contratista | Desde el primer día de operación | Hasta el cierre contractual | Validación independiente de ANS por el supervisor mediante bases, logs, grabaciones, reportes y cruces con sistemas institucionales. | Diario, semanal y mensual
13 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Emergencias, eventos de fuerza mayor, fallas prolongadas de energía o situaciones que imposibiliten la operación desde la sede principal del contratista. | Interrupción del servicio, disminución de la capacidad de atención y afectación del acceso de los usuarios a los servicios ambulatorios. | 2 = Improbable | 5=Catostrófico | 7 | Alto | Contratista | Sede alterna en Bogotá con condiciones equivalentes de conectividad y operación; respaldo eléctrico; plan de continuidad y gestión de contingencias implementado, actualizado y probado; procedimientos de traslado o recuperación de la operación. | 1 = Raro | 4=Mayor | 5 | Medio | Sí | Contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación de la operación | Pruebas del plan de continuidad, verificación de sede alterna y registro de incidentes y tiempos de recuperación. | Semestral y ante cada contingencia
14 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Cambios normativos o regulatorios en protección de datos, seguridad digital, salud, telecomunicaciones o requisitos aplicables al manejo de información y operación del Contact Center. | Necesidad de ajustes técnicos u operativos, riesgo de incumplimiento normativo, costos de adaptación o afectación temporal de la prestación del servicio. | 2 = Improbable | 4=Mayor | 6 | Alto | Compartido | Seguimiento normativo permanente; actualización de políticas, procedimientos, licencias y configuraciones; gestión coordinada de cambios con la Subred; implementación oportuna de ajustes requeridos para mantener el cumplimiento. | 1 = Raro | 3=Moderado | 4 | Bajo | Sí | Contratista y SUBRED SUR | Desde la suscripción del contrato | Hasta su liquidación | Revisión de novedades regulatorias y verificación de planes de adecuación o actualización cuando se presenten cambios. | Mensual y ante cambio normativo
15 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Incremento de costos de licenciamiento, telecomunicaciones, infraestructura tecnológica o talento humano que afecte la estructura económica de la oferta durante la ejecución. | Presión sobre el equilibrio económico del contrato, solicitud de reconocimientos, reducción de márgenes o riesgo de afectación en la calidad y continuidad de la operación. | 2 = Improbable | 3=Moderado | 5 | Medio | Contratista | Estructuración adecuada de precios por el oferente; obligación de mantener los precios durante la ejecución; gestión de proveedores y licencias; soporte documental de cualquier hecho imprevisible que eventualmente se alegue. | 1 = Raro | 3=Moderado | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Desde la presentación de la oferta | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento a continuidad de licencias, servicios de telecomunicaciones y manifestaciones de desequilibrio económico. | Durante la ejecución
16 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | Presentación incompleta o inconsistente de facturas y soportes, o diferencias entre los servicios facturados y los servicios efectivamente prestados y validados por la supervisión. | Retrasos en el trámite de pago, controversias sobre valores, afectación del flujo de caja del contratista o riesgo de reconocer servicios no recibidos a satisfacción. | 3 = Posible | 3=Moderado | 6 | Alto | Contratista | Pago contra servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción; factura electrónica con soportes; validación de ANS, indicadores y penalizaciones; conciliación de bases y reportes antes de la aprobación de la cuenta. | 1 = Raro | 2=Menor | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Desde la generación de la primera cuenta | Hasta el pago final y cierre financiero | Revisión de cuenta, soportes, bases operativas, certificación del supervisor y aplicación de descuentos o penalizaciones cuando haya lugar. | Con cada factura
17 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Transición deficiente al finalizar el contrato, restricciones propietarias, demora en la transferencia de números, información, configuraciones o conocimiento técnico al nuevo proveedor o a la Subred. | Interrupción del servicio, dependencia tecnológica del proveedor saliente, pérdida de acceso a información o dificultades para continuar la operación sin afectar a los usuarios. | 3 = Posible | 5=Catostrófico | 8 | Extremo | Contratista | Obligación de mantener a la Subred en control de la información; prohibición de restricciones que limiten interoperabilidad futura; migración ordenada de datos; transferencia de conocimiento; acompañamiento técnico de transición y entrega de números y recursos definidos contractualmente. | 1 = Raro | 4=Mayor | 5 | Medio | Sí | Contratista | Desde el inicio, con definición de reversibilidad y entrega | Con la transferencia efectiva y cierre contractual | Plan de transición, inventario de activos lógicos/información, actas de entrega, pruebas de acceso y validación de migración. | Durante el cierre y cuando la Subred lo requiera
Note on A7: Numeración consecutiva desde 1
Note on B7: Seleccionar de lista desplegable
Note on C7: Seleccionar de lista desplegable
Note on D7: Seleccionar de lista desplegable
Note on E7: Seleccionar de lista desplegable
Note on F7: Digitar
Note on G7: Digitar
Note on H7: Seleccionar de lista desplegable
Note on I7: Seleccionar de lista desplegable
Note on J7: Formulado, no modificar
Note on K7: Formulado, no modificar
Note on L7: Seleccionar de lista desplegable
Note on M7: Digitar
Note on R7: Seleccionar de lista desplegable
Note on S7: Seleccionar de lista desplegable
Note on T7: Digitar
Note on U7: Digitar
Note on N8: Seleccionar de lista desplegable
Note on O8: Seleccionar de lista desplegable
Note on P8: Formulado, no modificar
Note on Q8: Formulado, no modificar
Note on V8: Digitar
Note on W8: Digitar

## EJEMPLO - DILIGENCIAMIENTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | [15 empty] | CO-CBS-FT-57 V1
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:
OBJETO DEL CONTRATO:
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Errores involuntarios que queden en el Estudio Previo. | Retrasos del proceso | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Medio | SUBRED SUR | Etapa precontractual | 2=Improbable | 1= Insignificante | 3 | Bajo | No | SUBRED SUR | Antes de la celebración del contrato | En la etapa de selección | Documentos de respuesta a observaciones en las diferentes etapas del proceso. | Única Vez
2 | Específico | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Imposibilidad de cumplir con los tiempos de entrega establecidos | Retrasos en ejecución contractual | 2 = Improbable | 3=Moderado | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento detallado al cronograma establecido | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Bajo | No | Contratista | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Reuniones de seguimiento al cronograma y validación de la logística | Mensual
3 | Específico | Externo | Planeación | Riesgos Sociales o Políticos | Limitaciones en la instalación para la puesta en operación del servicio, derivadas de situaciones de orden público en territorio | Retrasos en la puesta en marcha del servicio | 2 = Improbable | 4=Mayor | 6 | Alto | SUBRED SUR | Planeación y verificación anticipada de las zonas que pueden llegar a comprometer la operación | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Bajo | Si | SUBRED SUR | En la etapa de planeación | Hasta la puesta en marcha | Verificación con autoridades de la zona | Diario
4 | Específico | Externo | Planeación | Riesgos Ambientales | Restricciones de acceso a las zonas debido a las condiciones tanto climáticas como del terreno | Retrasos en la puesta en marcha de la operación | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Medio | Contratista | Análisis de patrones climáticos históricos y condiciones del terreno antes de la implementación | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Alto | Si | Contratista | En la etapa de planeación | Hasta la puesta en marcha | Verificación con autoridades ambientales de la zona | Diario
5 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Falta de disponibilidad de personal para el soporte especializado por parte del proveedor. | Retrasos del proceso | 3=Posible | 4=Mayor | 3 | Bajo | Contratista | Establecer varios medios de comunicación para la solicitud de soporte y contar con personal idóneo. | 3=Posible | 2= Menor | 2 | Bajo | Si | SUBRED SUR | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la finalización del servicio contratado | Realizar seguimiento a los ticket | A Necesidad
6 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Las actualizaciones del producto instalado bloquen o impidan el normal funcionamiento de la operación | Indisponibildiad del servicio | 3=Posible | 5=Catostrófico | 6 | Alto | Contratista | Validar que el proveedor tenga servidores de respaldo, procesos y procedimientos de copias de seguridad para efectuar roolbak | 3=Posible | 4= Mayor | 4 | Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la finalización del servicio contratado | Verificación de las versiones en producción, que sean estables | A Necesidad
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Vulnerabilidad del producto que comprometa la seguridad de la información o mal uso de esta por parte del Proveedor | Filtración de Información | 3=Posible | 5=Catostrófico | 5 | Medio | SUBRED SUR | Validar que el proveedor cumpla con buenas prácticas en la ejecución de la operación de conectividad | 3=Posible | 5= Catastrófico | 5 | Medio | Si | Contratista | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la finalización del servicio contratado | Verificación de cumplimiento de buenas prácticas en desarrollo de software | A Necesidad
Note on A7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Numeración consecutiva desde 1
Note on B7: Seleccionar de lista desplegable
Note on C7: Seleccionar de lista desplegable
Note on D7: Seleccionar de lista desplegable
Note on E7: Seleccionar de lista desplegable
Note on F7: Digitar
Note on G7: Digitar
Note on H7: Seleccionar de lista desplegable
Note on I7: Seleccionar de lista desplegable
Note on J7: Formulado, no modificar
Note on K7: Formulado, no modificar
Note on L7: Seleccionar de lista desplegable
Note on M7: Digitar
Note on R7: Seleccionar de lista desplegable
Note on S7: Seleccionar de lista desplegable
Note on T7: Digitar
Note on U7: Digitar
Note on N8: Seleccionar de lista desplegable
Note on O8: Seleccionar de lista desplegable
Note on P8: Formulado, no modificar
Note on Q8: Formulado, no modificar
Note on V8: Digitar
Note on W8: Digitar