## Formato
[6 empty] | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | [20 empty] | VERSIÓN: 0
[6 empty] | PROCESO: Gestión contractual y adquisiciones | [20 empty] | CÓDIGO: GCA - FR -08
FORMATO: Matriz de riesgos contractuales | [26 empty] | VIGENTE DESDE: 23/05/2025
IDENTIFICACIÓN | [6 empty] | EVALUACION |  |  |  | ASIGNACION |  | PLAN DE TRATAMIENTO | [5 empty] | EFECTO - TTO |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable del tratamiento | PLAZO ESTIMADO (Tratamiento) |  | MONITOREO Y REVISIÓN
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | CONSECUENCIA (De la ocurrencia del evento) | Probabilidad | Impacto | Total | Categoria | UNIDAD | Contratista | Evitar | Transferir | Aceptar | Reducir Probab. | Reducir Impacto | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Total | Categoria |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | general | externo | seleccion | financiero | No Adjudicación del Contrato | Se aplazan las mejoras tecnologicas que se requieren para la mesa de servicios. | 3 | 5 | 7 | Alta | X |  |  |  |  | X |  | Requisitos habilitantes financieros, técnicos y de calidad definidos en forma apropiada que permitan encontrar oferentes que los cumplan | 1 | 4 | 5 | medio | Si | Unidad | Fecha de inicio de análisis del mercado, estudios, previos y estructuración de estudios previos. | Desde la etapa de planeación | Validación del cumplimiento de los Factores de selección para cada oferente | Etapa de selección
2 | especifico | externo | ejecución | operacional | Debilidades en el software que comprometan la seguridad o mal uso de la de la información por parte del contratista | Uso inadecuado de la información, Pérdida o destrucción de la información, Mala imagen para la entidad | 2 | 4 | 6 | Alta | X | [6 empty] | Incorporar dentro del contrato, cláusulas y/o obligaciones referidas al deber de salvaguardar la información a la cual ha tenido acceso en razón a la ejecución del contrato suscrito. A su vez, al quedar como obligación y/o cláusula a cargo del contratista, este riesgo estará amparado por los amparos de la garantía única de cumplimiento. | 1 | 4 | 5 | medio | Si | Unidad | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Una vez finalizado el contrato | Mediante la verificación de los informes de supervisión | Una vez al inicio del contrato
3 | especifico | externo | ejecución | operacional | Retraso en la renovación del licenciamiento de la herramienta ITSM. | Suspención del servicio que se presta atraves de la mesa de servicios de la Unidad. | 2 | 3 | 5 | medio |  | X | [5 empty] | 1. Firma del acta de inicio dentro de los 3 dias siguientes a la adjudicación, y estipular como una obligación que la renovación del licenciamiento debe ser inmedita. 2. Estricto cumplimiento a los terminos fijados en el clausulado contractual. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Desde la suscripción del Acta de Inicio | Hasta la Liquidación del Contrato | Seguimiento a las nuevas condiciones de ejecución del contrato | Mensual
4 | especifico | externo | ejecución | operacional | Adulteración de documentos por parte de los oferentes | Adjudicación de contrato sin cumplir con el lleno de requisitos | 2 | 3 | 5 | medio | X | [6 empty] | 1. Verificación de los documentos aportados en la entidad que emite el documento. 2. Acompañamiento del grupo de Gestión Contractual de la Unidad. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Unidad | Fecha de inicio de análisis del mercado, estudios, previos y estructuración de estudios previos | Hasta la Liquidación del Contrato | Se realizará monitoreo cada vez que se solicite y aporte documentación. | Cada vez que se requiera.
5 | especifico | externo | ejecución | operacional | Entrega de licencias sin cumplir con las especificaciones técnicas requeridas | Incumplimiento en las especificaciones técnicas exigidas | 1 | 2 | 3 | Bajo | X | [6 empty] | 1. Verificar las especificaciones técnicas de las licencias entregadas vs las adquiridos. 2. Solicitarle al contratista la garantia de las licencias adquiridas en caso de que estas no cumplan con las especificaciones técnicas del proceso. 3. No expedir recibo a satisfacción de las licencias contratadas hasta tanto el contratista entregue conforme a lo requerido en el contrato. 4. Incluir como requisito de pago en el informe el recibo a satisfacción de las licencias contratadas por parte de la supervisión. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Unidad | Desde la suscripción del Acta de Inicio | Hasta la Liquidación del Contrato | Mediante la verificación de los informes de supervisión | Una vez al inicio del contrato
6 | general | interno | planeacion | operacional | Defectos en el software Adquirido | El software adquirido presenta inconvenientes en su funcionamiento y limita el desarrollo de las actividades. | 1 | 2 | 3 | Bajo |  | x |  | x |  |  |  | Realizar una adecuada supervisión en el momento del recibido e instalación de las licencias | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si, el cumplimiento de la prestacion del servicio | supervisor del contrato | desde la etapa de pejecución | Finalización del contrato | dando cumplimiento a la ficha técnica del bien a adquirir | durante la ejecución del contrato
7 | general | externo | ejecución | operacional | riesgo de calidad y originalidad de las licencias que no cumplen con las especificaciones técnicas estipuladas en el presente contrato | No satisface la necesiadad de la UNIDAD y no cumple con la ficha técnica generando incumplimiento en las obligaciones contractuales | 1 | 3 | 4 | medio |  | x |  | x |  |  |  | verificar los estandares de calidad y originalidad comparando las especificaciones de las licencias frente a la ficha técnica | 1 | 3 | 4 | medio | Si, el cumplimiento de la prestacion del servicio | Supervisor y contratista | acta de inicio | Finalización del contrato | informes de supervisión y acta de recibo a satisfacción de las licencias | cuando se entregue el licenciamiento
8 | general | externo | ejecucion | operacional | riesgo cambiario que implique que la adquisición involucre una cancelación mayor de divisas frente a lo planeado | asignación de recursos dicionales a los proyectados desde el inicio | 2 | 2 | 4 | Bajo | x |  |  |  | x |  |  | El contratista debe realizar un análisis de oferta con los costos directos e indirectos inlcuyendo las posibles fluctuaciones de la TRM. | 2 | 2 | 4 | Bajo | No, se debera tener en cuenta desde la estucturación del proceso | comité estructurador | desde la estructuración | hasta el desembolso | Con el informe de supervisión | cuando ocurra el evento
9
10
11
12

## INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
A. Riesgos en el Proceso de Contratación (Aspectos)
Los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del Proceso de Contratación.
Los eventos que alteren la ejecución del contrato.
El equilibrio económico del contrato.
La eficacia del Proceso de Contratación, es decir, que se pueda satisfacer la necesidad que motivó el Proceso de Contratación.
La reputación y legitimidad del SDIS de prestar el bien o servicio.
Estructura de la administración de Riesgos (Pasos)
Establecer el contexto en el cual se adelanta el Proceso de Contratación.
Identificar y clasificar los Riesgos del Proceso de Contratación.
Evaluar y calificar los Riesgos.
Asignar y tratar los Riesgos.
Monitorear y revisar la gestión de los Riesgos.
Grafica según Estándar AS/NZS ISO 31000
Metodología para el cumplimiento de lo establecido por el artículo 159 del Decreto 1510 de 2013.
Establecer el contexto
Identificar el contexto para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar:
a. sus propios Riesgos;
b. los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación;
c. los Riesgos del Proceso de Contratación en particular.
Identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
a. El objeto del Proceso de Contratación.
b. Los partícipes del Proceso de Contratación.
c. La ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación.
d. La capacidad del SDIS entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación.
d. La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación.
e. Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación.
f. El entorno socio ambiental.
g. Las condiciones políticas.
h. Los factores ambientales.
i. El sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
j. La normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
k. Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.
Identificar y clasificar los Riesgos
Identificar e incluir en la matriz propuesta los Riesgos del Proceso de Contratación.
Fuentes: los planes estratégicos, planes de acción, reportes de desempeño, presupuestos, Riesgos identificados por otras Entidades Estatales, lluvia de ideas, paneles de expertos cuando la complejidad del Proceso de Contratación lo exige, análisis DOFA, encuestas y cuestionarios.
Clase
General: es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por el SDIS, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
Específico: es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis.
Fuente
Interno: es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular del SDIS (reputacional, tecnológico).
Externo: es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos al SDIS (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
Etapa
Planeación: la etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, el SDIS elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que el IDU debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes:
(i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado.
(ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.
(iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado.
(iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro.
(v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.
(vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo.
(vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades del SDIS , cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
Selección: la etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección el IDU selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes:
(i) Falta de capacidad del SDIS para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.
(ii) Riesgo de colusión.
(iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
Contratación: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes:
(i) Riesgo de que no se firme el contrato.
(ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía.
(iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato.
(iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
Ejecución: la etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
Tipo de Riesgo
Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
Evaluar y calificar los Riesgos
Evaluar cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de los mismos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar. Para estimar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de un evento que afecte de manera negativa el Proceso de Contratación, se sugiere considerar fuentes de información como:
a. Registros anteriores de la ocurrencia del evento en Proceso de Contratación propios y de otras Entidades Estatales.
b. Experiencia relevante propia y de otras Entidades Estatales.
c. Prácticas y experiencia de la industria o el sector en el manejo del Riesgo identificado.
d. Publicaciones o noticias sobre la ocurrencia del Riesgo identificado.
e. Opiniones y juicios de especialistas y expertos.
f. Estudios técnicos.
Se debe evaluar los Riesgos combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento para:
(a) Asignar una categoría a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia así: raro, improbable, posible, probable y casi cierto y valorarlos de 1 a 5 siendo raro el de valor más bajo y casi cierto el de valor más alto. Se puede utilizar las fuentes de información sugeridas anteriormente, métodos cuantitativos con diferentes metodologías que arrojen otros resultados y complementen los resultados de la matriz de evaluación de riesgos.
Tabla 1 - Probabilidad del Riesgo
(b) Determinar el impacto del Riesgo, utilizando la Tabla 2, analizando los siguientes criterios: (i) la calificación cualitativa del efecto del Riesgo, y (ii) la calificación monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la estimación de los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto del contrato. Se debe escoger la mayor valoración resultante de los criterios (i) y (ii) para determinar el impacto del Riesgo.
Tabla 2 - Impacto de Riesgo
(c) Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la valoración total del Riesgo.
Tabla 3 - Valoración del Riesgo
(d) Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno de ellos para su correcta gestión:
Tabla - Categoría del Riesgo
Asignación y tratamiento de los Riesgos
Una vez realizada la evaluación y calificación de cada uno de los Riesgos asociados al Proceso de Contratación, se debe establecer un orden de prioridades para decidir:
(a) Evitar el Riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación.
(b) Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas en el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación contractual, entre otras.
(c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo.
(d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (vi) establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y garantías del contratista; (viii) administrar la relación entre proveedores y compradores.
(e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.
Se debe seleccionar la opción apropiada teniendo en cuenta el costo y el beneficio de cualquiera de las acciones identificadas para el tratamiento del Riesgo, enumeradas anteriormente. En la mayoría de los casos una combinación de opciones permite el mejor resultado.
Generalmente las medidas para tratar los Riesgos son acciones o actividades específicas para responder a los eventos, para lo cual se sugiere preparar un plan de tratamiento para documentar cómo se enfrenta cada uno de los Riesgos (ver matriz), incluyendo acciones, cronogramas, recursos (personal, información) y presupuesto, responsabilidades, necesidades de informes y reportes y de monitoreo.
La tarea más importante del manejo del Riesgo es la implementación del plan de tratamiento, lo cual requiere atención, asegurar los recursos que requiere y el cumplimiento oportuno de las tareas previstas en este plan. La matriz debe contener la información básica del tratamiento de los Riesgos.
Monitorear los Riesgos
Se debe realizar un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento deben ser revisadas constantemente y revisar si es necesario hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.
Este monitoreo debe:
(a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación.
(b) Obtener información adicional para mejorar la valoración del Riesgo.
(c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos.
(d) Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisión de los tratamientos del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo.
(e) Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir.
Finalmente, se debe monitorear los Riesgos y revisar la efectividad y el desempeño de las herramientas implementadas para su gestión. Para lo cual, debe: (i) asignar responsables; (ii) fijar fechas de inicio y terminación de las actividades requeridas; (iii) señalar la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros); (iv) definir la periodicidad de revisión; y (v) documentar las actividades de monitoreo.
Los Documentos a incluir del Proceso de Contratación y en la audiencia de asignación de Riesgos
Se debe incluir en los Estudios Previos del Proceso de Contratación los Riesgos que afecten la ejecución del contrato y que identificó en la matriz de administración de Riesgos. Esta misma matriz debe incluirse en el proyecto de Pliego de Condiciones o su equivalente y la información contenida en ella debe utilizarse para analizar y tratar los riesgos del proceso de contratación. Aquellos tratamientos que correspondan a garantías, cláusulas penales o multas y sanciones, deben ser incluidos en el Pliego de Condiciones o su equivalente y en la minuta del contrato. En los procesos de licitación pública, se debe adelantar una audiencia de asignación de Riesgos en la cual debe presentar el análisis de Riesgos efectuado y presentar a los interesados la matriz incluida en los pliegos y revisar la asignación de los Riesgos.