## Hoja1
|  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [13 empty] | CÓDIGO: VERSIÓN:
|  |  | objeto | [5 empty] | CONTRATAR LOS SEGUROS REQUERIDOS PARA AMPARAR LOS ACTIVOS E INTERESES PATRIMONIALES, LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PATÍA Y DE AQUELLOS POR LOS QUE SEA O LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, O LE CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN LEGAL, CONTRACTUAL O REGLAMENTARIA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
Numero | Clase | Fuente | Etapa | Descripcion (Que puede pasar y, si es posible como puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implantados | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecucion del contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | MONITOREO Y REVISION
[12 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoria |  |  | ¿Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Precontractual | La modalidad de contratacion no es adecuada para el suministro y/o renovación de pólizas | Periodos cortos de amparo de los bienes y de las personas | 2 | 1 | 3 | 3 | Gerente-Jurídica | Preveer accion de orden financiero, legal y de terminos para adelantar un solo proceso de Invitacion Publica. | 1 | 1 | 2 | 2 | No | Gerente-Jurídica | Revision constante del proceso | Permanente
2 | General | Interno | Precontractual | Se puede caer el proceso o llevar a investigaciones Fiscales o Disciplinarias a los funcionarios responsables del proceso por falta de adecuacion a la normatividad vigente. | Posibles consultas de los organismos de Control, que retarden el proceso de contratacion | 1 | 2 | 3 | 3 | Gerente-Jurídica | Supervision permanente del area juridica | 1 | 1 | 2 | 2 | No | Gerente-Jurídica | Aplicación de la normatividad legal vigente | Permanente
3 | Especifico | Interno | Precontractual | Establecer el presupuesto por debajo del precio del mercado | Se asegura un periodo menor y se deben buscar recursos adicionales | 2 | 1 | 3 | 3 | Intermediario de Seguros - ENTIDAD | Supervision de la Entidad al presupuesto estimado por el Asesor de Seguros e inclusion del Proyecto de presupuesto | 1 | 1 | 2 | 2 | No | Intermediario de seguros-Jurídica | Revision por parte de la Entidad del Presupuesto estimado por el asesor de seguros | Cuando se prepara el proyecto de presupuesto de la entidad
4 | Especifico | Interno | Precontractual | Limite de término para prórrogas | Bienes y personas no asegurados por un periodo de tiempo | 1 | 1 | 2 | 2 | Entidad | Supervision permanente del area juridica | 1 | 1 | 2 | 2 | No | Jurídica | Revision constante del proceso | Permanente
5 | Especifico | Externo | Contractual | Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato | No aseguramiento oportuno de bienes y personas | 1 | 1 | 2 | 2 | Área Administrativa y Financiera | Cumplimiento estricto del cronograma definido | 1 | 1 | 2 | 2 | Si | Jurídica | Seguimiento al cronograma | Constante durante el proceso de contratacion
6 | Especifico | Interno | Contractual | Riesgos de consecucion de financiacion | Se asegura un periodo menor y se deben buscar recursos adicionales | 1 | 1 | 2 | 2 | Área Administrativa y Financiera | Supervision de la entidad al presupuesto estimado por el asesor de seguros e inclusion en el proyecto de presupuesto | 1 | 1 | 2 | 2 | No | Área Administrativa y Financiera | Revision constante del proceso | Permanente
7 | General | Externo | Contractual | Cambios en la regulacion de los ramos a contratar | Condiciones de precio pactadas incialmente pueden ser no validas | 2 | 2 | 4 | 4 | Proveedor | Establecer en el contrato mecanismo de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo | 2 | 1 | 3 | 3 | Si | Corredor de seguros | Revision constante de la normatividad vigente en materia de regulacion y comunicación constante de la Direccion Financiera | Cuando se presenten cambios
8 | General | Interno | Contractual | Suministro tardio de la informacion para constituir las polizas por parte de la entidad y/o corredor de seguros | Erronea relacion de los bienes e intereses patrimoniales a asegurar | 2 | 2 | 4 | 4 | Entidad | Estricto seguimiento a las fechas de entrega de informacion | 1 | 1 | 2 | 2 | Si | Area de contabilidad y corredor de seguros | El area de contabilidad y el corredor de seguros, deberan de definir fechas con la suficiente antelacion, para evitar esta situacion | Luego de suscrito el contrato tienen tres (3) dias para la entrega de las polizas
9 | General | Externo | Contractual | Las compañias de seguros se abstienen de presentar ofertas | Dejar expuesta a la entidad a quedar sin seguros | 1 | 5 | 6 | 6 | Juridica Corredor de Seguros | Establecer un plan de contratacion alterno definido por la Ley como la prorroga y/o algun otro proceso de contratacion, que requiera menos tiempo | 1 | 1 | 2 | 2 | Si | Corredor de seguros Area Juridica | El are juridica solicitara al corredor de seguros un Plan B, para efectos de la contratacion de compañias de seguros cuando asi lo requiera | Desde el momento en que se tiene contrato.
10 | General | Interno | Contractual | Error de la informacion de los bienes asegurables | No pago de un siniestro del bien que no se presenta en el listado suminitrato por las compañía de seguros. | 2 | 3 | 5 | 5 | Administrativo y Financiero | Establecer procedimiento para exigir a las demas areas de la Entidad el suministro de la informacion actualizada de los bienes a asegurar. | 1 | 1 | 2 | 2 | Si | Director Administrativo y Financiero | Cuando se solicita la informacion recordar a las areas de la Entidad, que esta debe ser confiable, oportuna y de calidad | Depende de la gestion del corredor de seguros ante la compañía asegurable
11 | General | Externo | Contractual | Terminacion unilateral del contrato por parte de la aseguradora, antes de la terminacion de la vigencia pactada | La Entidad queda sin el respaldo de un programa de seguros, que permite resarcir economicamente a la entidad, en el caso de un siniestro | 1 | 5 | 6 | 6 | Corredor de seguros | Transferir este riesgo a la aseguradora | 1 | 1 | 2 | 2 | Si | Area Juridica y/o corredor de seguros | Verificar los contratos | Al momento de la elaboracion del contrato en el marco de la contratacion de compañias aseguradoras.
12 | General | Interno | Selección | Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generaron el rechazo de todas las ofertas | Declaratoria de desierto del proceso de contratacion | 1 | 2 | 3 | 1 | Proponente | Revision de las condiciones juridicas, financieras y tecnicas habilitantes y revision posterior del pliego de conficiones para verificar que las mismas son claras, precisas y que no conduzcan a error. | 1 | 1 | 3 | 1 | No | Entidad | Mediante analisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta igualmente a traves de la revision y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratacion | Durante la etapa de planeacion y la etapa precontractual del proceso de contratacion de las polizas
13 | General | Externo | Contractual | No expedición de las polizas por parte de la compañía aseguradora seleccionada una vez adjudicado el proceso de contratacion | En caso de que la compañía seleccionada hubiere sido unico proponente, la Entidad debera adelantar un nuevo proceso de selección. Si hubiere mas de un proponente, la Entidad debe analizar la conveniencia juridica tecnica y economica de adjudicar el proceso al proponente que obtuvo el segundo lugar | 1 | 2 | 3 | 1 | Contratista | Establecer claramente en los documentos del proceso de contratacion las sanciones y consecuencias a las que se ve expuesto el adjudicatario por la no expedicion de polizas | 1 | 1 | 3 | 1 | Si | Entidad | Verificar que la compañía aseguradora adjudicataria expedida las polizas dentro de los plazos establecidos | Durante la elaboración de los estudios previos del nuevo proceso y hasta el ultimo plazo para la expedicion de adendas
14 | Especifico | Externo | Ejecucion | Incumplimiento por parte del contratista en la ejecucion del contrato como en el tramite de los documentos relacionados con las reclamaciones, violación al principio de confidencialidad, supraseguro e infraseguro | Imposicion de sanciones y/o terminacion del contrato | 1 | 3 | 4 | 2 | Contratista | Establecer en los documentos del proceso las sanciones del incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones contractuales asumidos por el contratista, seguimiento y supervision permanente a las obligaciones del contrato, con la póliza de cumplimiento | 1 | 1 | 4 | 2 | Si | Entidad | A travez de la revision del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes | Durante la vigencia del programa de seguros.