## MATRIZ DE RIESGO
No. | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA INICIO TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[9 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  |  | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1 | Puede presentarse pérdida, hurto, daño o vandalismo de herramientas, equipos, materiales o bienes del contratista durante la ejecución, almacenamiento o transporte de los elementos requeridos para la obra. | Pérdidas económicas para el contratista, retrasos, reposición de elementos y afectación del cronograma. | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | Contratista | Implementar medidas de vigilancia, almacenamiento seguro, control de inventarios, cerramiento y custodia de equipos y materiales. El Municipio no reconocerá sobrecostos derivados de la pérdida de bienes del contratista. | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | Sí | Contratista / Residente de obra | Suscripción del acta de inicio | Fecha de liquidación del contrato | Implementar medidas de seguridad para la protección de los bienes, equipos, herramientas y materiales dispuestos en el lugar de ejecución. | Diariamente
2 | Puede presentarse una oferta artificialmente baja que limite la capacidad financiera, técnica u operativa del contratista para ejecutar adecuadamente las obligaciones contractuales. | Incumplimiento, retrasos, solicitudes de modificación, disminución de calidad, abandono o terminación anticipada del contrato. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Entidad / Contratista | Analizar la oferta económica conforme a la normativa aplicable, solicitar aclaraciones cuando corresponda y verificar la capacidad financiera, técnica y organizacional del oferente. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | Sí | Comité evaluador / Supervisor | Fecha de evaluación del proceso | Fecha de adjudicación del proceso | Verificar y analizar la oferta económica presentada, así como las justificaciones y soportes correspondientes cuando se identifiquen posibles ofertas artificialmente bajas. | Durante la evaluación del proceso
3 | Pueden identificarse errores, omisiones, inconsistencias o insuficiencias en estudios, diseños, especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto o información suministrada para la ejecución. | Mayores cantidades, actividades adicionales, modificaciones, ampliación de plazo, sobrecostos, controversias y afectación de la funcionalidad de la obra. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | Según origen del riesgo | Revisión integral de estudios y diseños antes del inicio; visitas técnicas; verificación de cantidades y especificaciones; identificación temprana de inconsistencias y adopción de las medidas contractuales correspondientes. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | Sí | Supervisor / Contratista / Diseñador, según corresponda | Fecha de elaboración y revisión de estudios, diseños y documentos técnicos | Fecha de terminación del contrato | Verificar los estudios, diseños, especificaciones técnicas, cantidades de obra y presupuesto, identificando inconsistencias o situaciones que puedan afectar la ejecución. | Antes del inicio de la obra y durante la ejecución
4 | Pueden encontrarse condiciones especiales del sitio no identificadas inicialmente, como condiciones del terreno, dificultades de acceso, interferencias con redes de servicios públicos o condiciones físicas que dificulten la ejecución. | Retrasos, mayores cantidades, necesidad de actividades adicionales, afectación del cronograma y posibles modificaciones contractuales. | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | Según distribución contractual y origen | Visita técnica previa, verificación de condiciones existentes, revisión de redes y coordinación con empresas de servicios públicos. Documentar cualquier condición sobreviniente y adoptar las medidas correspondientes. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | Sí | Supervisor / Contratista | Suscripción del acta de inicio | Fecha de liquidación del contrato | Realizar visitas técnicas al sitio de ejecución y verificar las condiciones del terreno, acceso, redes de servicios públicos y demás condiciones que puedan afectar la obra. | Semanalmente y cuando ocurra
5 | Pueden presentarse mayores cantidades de obra o actividades no previstas inicialmente, derivadas de condiciones encontradas durante la ejecución o de necesidades técnicas para garantizar la funcionalidad del proyecto. | Incremento de costos, modificaciones, adiciones, ampliaciones de plazo y posibles controversias contractuales. | 5 | 5 | 10 | RIESGO EXTREMO | Según causa y asignación contractual | Control de cantidades ejecutadas, revisión previa de actividades adicionales, aprobación formal antes de su ejecución cuando corresponda y seguimiento permanente al presupuesto. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | Sí | Supervisor / Contratista / Ordenador del gasto, según competencia | Suscripción del acta de inicio | Fecha de liquidación del contrato | Comparar las cantidades de obra ejecutadas frente a las cantidades contratadas y verificar previamente cualquier actividad adicional o mayor cantidad de obra. | Semanalmente y en cada acta de obra
6 | Puede presentarse insuficiencia o indisponibilidad de personal, equipos, maquinaria, materiales, insumos o subcontratistas requeridos para ejecutar oportunamente las actividades. | Disminución del rendimiento, retrasos, incumplimiento del cronograma y afectación de la calidad o continuidad de la obra. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | Presentar y mantener un plan de trabajo y programación de obra; garantizar disponibilidad de personal, equipos y materiales; contar con proveedores y alternativas de suministro; seguimiento al rendimiento. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | Sí | Contratista / Director o residente de obra | Suscripción del acta de inicio | Fecha de liquidación del contrato | Verificar la disponibilidad y permanencia del personal, equipos, maquinaria, materiales, insumos y subcontratistas requeridos para la ejecución. | Semanalmente
7 | Puede presentarse incumplimiento del cronograma por deficiencias en la planeación, programación, coordinación o ejecución de las actividades a cargo del contratista. | Retrasos, incumplimiento del plazo, mayores costos administrativos, afectación a usuarios y posibles sanciones contractuales. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | Implementar cronograma detallado, programación de obra, seguimiento de hitos, identificación de actividades críticas y planes de contingencia ante desviaciones. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | Sí | Contratista / Residente de obra / Supervisor | Suscripción del acta de inicio | Fecha de liquidación del contrato | Comparar el avance físico y financiero de la obra frente al cronograma contractual e identificar oportunamente desviaciones y retrasos. | Semanalmente
8 | Pueden utilizarse materiales que no cumplan las especificaciones o ejecutarse actividades constructivas con deficiencias técnicas o incumplimiento de las normas y condiciones contractuales. | Rechazo de actividades, demoliciones, reparaciones, reposición de materiales, mayores costos, retrasos y afectación de la vida útil de la obra. | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | Control de calidad, revisión de materiales, certificados, fichas técnicas, ensayos de laboratorio, inspecciones y aprobación de actividades por la supervisión. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | Sí | Contratista / Responsable de calidad / Supervisor | Suscripción del acta de inicio | Fecha de liquidación del contrato | Verificar mediante visitas, ensayos, certificados, fichas técnicas y registros de calidad el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra. | Permanentemente, según las actividades ejecutadas
9 | Pueden ocurrir accidentes laborales, incidentes de seguridad, daños a terceros o afectaciones a bienes públicos o privados como consecuencia de las actividades de construcción. | Lesiones, daños materiales, reclamaciones, investigaciones, sanciones, suspensión de actividades y afectación del cronograma. | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | Contratista | Implementar SG-SST, señalización, cerramientos, elementos de protección personal, protocolos de trabajo seguro, manejo de tránsito y control de acceso al área de obra. | 3 | 3 | 6 | RIESGO MEDIO | Sí | Contratista / Responsable SST / Residente de obra | Suscripción del acta de inicio | Fecha de liquidación del contrato | Verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, protocolos de seguridad, señalización, cerramiento y medidas de protección a terceros. | Diariamente y cuando ocurra un incidente
10 | Pueden generarse impactos ambientales o sociales por manejo inadecuado de residuos, escombros, ruido, polvo, tránsito, ocupación del espacio o afectación a la comunidad. | Quejas, requerimientos de autoridades, sanciones, suspensión de actividades, conflictos con la comunidad y retrasos. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | Contratista | Implementar manejo de residuos y escombros, señalización, control de emisiones y ruido, manejo de tránsito, comunicación con la comunidad y cumplimiento de obligaciones ambientales. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | Sí | Contratista / Residente de obra / Supervisor | Suscripción del acta de inicio | Fecha de liquidación del contrato | Verificar el cumplimiento de las medidas ambientales y sociales, manejo de residuos, escombros, ruido, polvo, tránsito y atención de requerimientos de la comunidad. | Semanalmente y cuando ocurra
11 | Puede presentarse incumplimiento de obligaciones contractuales, legales, laborales, tributarias o de seguridad social, o situaciones que afecten la capacidad jurídica, financiera u operativa del contratista, incluyendo incumplimiento de subcontratistas, disolución del consorcio o unión temporal cuando corresponda. | Multas, sanciones, suspensión, incumplimiento, afectación de pagos, terminación del contrato y controversias jurídicas. | 2 | 4 | 6 | RIESGO MEDIO | Contratista | Verificación periódica de obligaciones laborales, tributarias y de seguridad social; seguimiento a obligaciones contractuales; control de subcontratistas y verificación de permanencia de condiciones de ejecución. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | Sí | Contratista / Supervisor | Suscripción del contrato | Fecha de liquidación del contrato | Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, laborales, tributarias y de seguridad social, así como la permanencia de las condiciones del contratista. | Mensualmente y antes de cada pago
12 | Puede ocurrir que las garantías contractuales no sean constituidas, actualizadas, ampliadas o prorrogadas oportunamente conforme a las modificaciones, suspensiones o ampliaciones del contrato. | Falta de cobertura frente a los riesgos amparados, imposibilidad de iniciar determinadas actuaciones contractuales, requerimientos y posibles incumplimientos. | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | Verificación de pólizas antes del inicio y después de cualquier modificación, suspensión, adición o prórroga; requerimiento oportuno de actualización. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | Sí | Contratista / Supervisor | Suscripción del contrato | Fecha de liquidación del contrato | Verificar la vigencia, suficiencia y actualización de las garantías contractuales, incluyendo las modificaciones derivadas de adiciones, prórrogas o suspensiones. | Mensualmente y cada vez que se modifique el contrato
13 | Puede presentarse entrega incompleta, inconsistente o tardía de informes, actas, soportes de pago, documentos técnicos, registros de avance y demás documentación requerida. | Retrasos en pagos, dificultades para el seguimiento, observaciones de supervisión, afectación de la trazabilidad y retrasos administrativos. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | Contratista | Establecer cronograma documental, formatos de entrega, lista de chequeo y revisión previa de soportes antes de radicación y trámite de pagos. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | Sí | Contratista / Supervisor | Suscripción del acta de inicio | Fecha de liquidación del contrato | Verificar la entrega completa y oportuna de informes, actas, soportes de pago, documentos técnicos y demás documentos requeridos para el seguimiento contractual. | Mensualmente y antes de cada pago
14 | Pueden producirse cambios en la normatividad fiscal, tributaria, económica o regulatoria posteriores a la suscripción del contrato que tengan incidencia sobre su ejecución. | Variaciones en obligaciones, costos, procedimientos o condiciones de ejecución y posibles ajustes conforme al régimen contractual aplicable. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | Según naturaleza y distribución contractual | Seguimiento permanente a cambios normativos, análisis de sus efectos y adopción de las medidas contractuales y administrativas que correspondan. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | Puede afectar | Entidad / Supervisor / Contratista según competencia | Fecha de entrada en vigencia de la nueva norma | Fecha de terminación del contrato | Realizar seguimiento a cambios normativos y analizar su incidencia sobre las obligaciones y condiciones de ejecución del contrato. | Mensualmente y cuando ocurra
15 | Pueden presentarse eventos externos de fuerza mayor o caso fortuito, como terremotos, inundaciones, deslizamientos, incendios, alteraciones del orden público u otras circunstancias imprevisibles e irresistibles que afecten la ejecución. | Suspensión o retraso de actividades, daños a la obra, afectación del cronograma, mayores tiempos de ejecución y necesidad de adoptar medidas extraordinarias. | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | Compartido según causa y efectos | Seguimiento a condiciones externas, protocolos de emergencia, medidas de seguridad, documentación del evento y activación de los procedimientos contractuales correspondientes. | 2 | 4 | 6 | RIESGO MEDIO | Sí | Supervisor / Contratista / Entidad según competencia | Suscripción del acta de inicio | Fecha de liquidación del contrato | Realizar seguimiento a las condiciones externas que puedan afectar la ejecución, documentar la ocurrencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito y verificar las medidas adoptadas. | Permanentemente y cuando ocurra