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Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

Montería – Córdoba

Montería, 19 DE AGOSTO DE 2026
Doctor]

ALFONSO JAIRO DE LA ESPRIELLA BURGOS
Director Ejecutivo Seccional de Montería
DESAJ DE MONTERÍA-CÓRDOBA
Calle 27 No. 2-06 Piso 7
Montería

Asunto: INFORME FINAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO - SER 062 - 2025.
Doctor DE LA ESPRIELLA BURGOS
Apreciado Doctor.


A continuación, me permito rendir INFORME FINAL, en mi calidad de supervisor del contrato No SER 062 - 2025 de la siguiente manera:

	CONTRATO No 
	SER 062 – 2025

	Objeto
	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MONTERIA, LA REUBICACION DE POSTES DE ENERGIA ELECTRICA, EL SUMINISTRO DE POSTES NUEVOS Y LAS ACTIVIDADES CONEXAS DE TIPO ELECTRICO QUE ELLO CONLLEVE, INCLUIDOS LOS TRAMITES DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD COMPETENTE, PARA OTORGARLOS EN SEDE JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.


	CONTRATISTA
	ELECPROING - NIT.901465366 – 4 –   GABRIEL DARIO ESPITIA ARIZAL

	VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL
	$ 29.020.678


	ADICION 1
	-


	 ADICION 2
	-


	ADICION 3
	-


	ADICION 4
	-


	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO
	$ 29.020.678

	PORCENTAGE EJECUTADO
	100%

	TOTAL, CANCELADO
	$ 0

	PORCENTAGE CANCELADO 
	0%

	SALDO PENDIENTE POR CANCELAR 
	$    29.020.678


	PORCENTAGE PENDIENTE POR CANCELAR

42%


	100% 

	PORCENTAGE POR EJECUTAR
	0%


	VALOR DEL PORCENTAGE POIR EJECUTAR
	0  

	FECHA DE INICIO
	17 DE DICIEMBRE DE  2025


	FECHA INICIAL DE TERMINACION
	31 DE DICIEMBRE  2025

	ADICION 1 EN TIEMPO
	1 SUSPENCION

	FECHA ACTUAL DE FINALIZACION
	23 DE JUNIO DE 2026

	Actividades PRELIMINARES realizadas por el contratista
	· EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO, QUE DIO INICIO EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025, EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 LA EMPRESA ELECPROING SOLICITO MEDIANTE OFICIO LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO BAJO LAS FUNDAMENTACIONES QUE ALLI QUEDARON PLASMADAS A PARTIR DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025, HASTA SUPERAR LAS SITUACIONES QUE LLEVARON A PRESENTAR DICHA SOLICITUD.
· EL DIA 4 DE FEBRERO DE 2026 , LA EMPRESA CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO NOS SOLICITO LA CONTINUIDAD DE  LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO SER 062 – 2025 , DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMATICAS ADVERSAS PRESENTADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL  EN ESPECIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EL CUAL SE VIO MUY AFECTADO POR LAS INUNDACIONES , REPORTANDOSE PERDIDA EN LA ESTABILIDAD DEL TERRENO Y EL COLAPSO DE LAS RUTAS DE ACCESO, BAJO ESAS CONDICIONES NO ERA VIABLE EL INGRESO DE MAQUINARIA NI EL TRANSITO DE VEHICULOS DE CARGA , PRIORIZANDO LA SEGURIDAD DEL PERSONAL Y LA PROTECCION DE LOS EQUIPOS ANTE EL RIESGO DA ATASCAMIENTO O VOLCAMIENTO..
· PENDIENTES PERMISOS ADMINISTRATIVOS, OPERADOR DE RED PARA DESCARGO EN FRIO

· EL CONTRATISTA TIENE DISPOSICION TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO CON CALIDAD, OPORTUDINADA Y CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, UNA VEZ SUPERADA LA SITUACION DESCRITA.
· ASI LAS COSAS, EL DIA 11 DE JUNIO DE 2026 MEDINTE OFICIO PRESENTADO POR LA EPMRESA CONTRATISTA ELECPROIG, NOS SOLICITA EL REINICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO SER062 – 2025, DONDE MANIFIESTA SUPERADAS TODAS LAS CAUSALES QUE DIERO ORIGEN A LA SUSPENSION DEL CONTRATO ANTES RELACIONADO, SOLICITA EL REINICIO A PARTIR DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2026, QUEDANDO 8 DIAS PARA CULMINAR DE MANERA SATISFACTORIA LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES FALTANTES.


	Balance financiero del contrato


	·  A LA FECHA SE A CANCELADO AL CONTRATISTA  

$ 0
· POCENTAGE DEL CONTRATO CANCELADO AL DIA DE HOY                                 0 %
· SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR   AL CONTRATISTA          

$ 0
· PORCENTAGE DEL CONTRATO POR CANCELAR                               100%

· UNA VEZ PRESENTADA LA FACTURA ELECTRONICA CON TODOS LOS SOPORTES EXIGIDOS POR LA ENTIDAD PARA TRAMITE DE PAGO, GESTIONADA EN SIFF NACION, SECOP II, LEVANTAMIENTO DE LA RESERVA POR EL NIVEL CENTRAL, SE PROCEDERA A HACER EFECTIVO EL DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA ESTE CONTRATO.        



Como supervisor del contrato, doy fe´, Que el mismo al día de hoy se ha ejecutado a cabalidad, cumpliendo a satisfacción con las actividades, según las cláusulas contractuales exigidas por la entidad, Normas de seguridad, Calidad del servicio y cronograma establecido.

Anexo evidencias fotográficas 

Agradezco su atención a la presente, cualquier inquietud al respecto favor comunicarla.

Cordialmente, 
[image: image1.jpg]



JOSE ALFREDO VEGA GALARAGA
SUPERVISOR DEL CONTRATO – SER 062 - 2025
DESAJ - MONTERIA
 EVIDENCIAS - ACTIVIDADES REALIZADAS 
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