## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CHAQUETAS INSTITUCIONALES Y KITS DE GESTORES EN TERRITORIO PARA FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LINEAMIENTOS DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE USO DE MARCA DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios) y externos (contratistas)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Oficina de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Oficina de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Etapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: La entrega de las chaquetas se realizarán en territorio urbano de la ciudad de Bogotá D.C
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales. La Alcaldía Local de Sumapaz debe generar los trámites pertienentes para el uso correcto de las chaquetas que se van a reemplazar y el Contratista deberá cumplir con todos los requerimientos ambientales al momento de la elaboración.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado. Funcionarios y Contratistas de la Alcaldía Local de Sumapaz donde se identificarán institucionalmente frente a la comunidad de la Localidad 20 de Sumapaz y acompañará las labores diarias en territorio rural.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación. La modalidad de selección pertinente para esta contratación corresponde a la mínima cuantía contemplada en el numeral 5 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 2.2.1.2.1.5.1y siguientes del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021. El contrato que surja del presente proceso de selección corresponde a un CONTRATO DE SUMINISTRO, regulado por las leyes civiles y comerciales y por lo estipulado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, decretos reglamentarios y demás normas aplicables o aquellas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo. La Alcaldía Local de Sumapaz cuenta actualmente con chaquetas adquiridas mediante el proceso de mínima cuantía FDRS-MC-258-2022 bajo el contrato CCV-174-2022.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | General | Interno | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Especifico | Externo | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Especifico | Externo | Operacionales
EJECUCIÓN
Cambio de precios en factores de producción. |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | General | Externo | Economicos
Demora en el inicio previsto para la ejecución del contrato |  | General | Externo | Operacionales
Cambio de calidad en las fuentes de materiales |  | General | Externo | Operacionales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CHAQUETAS INSTITUCIONALES Y KITS DE GESTORES EN TERRITORIO PARA FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LINEAMIENTOS DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE USO DE MARCA DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.”
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  | Incumplimiento de las metas dentro de la vigencia. | 1 | 4 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Cambio de precios en factores de producción. |  |  |  | Que se genere un cambio brusco de los precios y el contratista presente calidades inferiores debido a la pérdida de ganancia | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  |  | Que se genere un cambio brusco de los precios y el contratista presente calidades inferiores debido a la pérdida de ganancia | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  | Que no se entreguen los diseños acordados o en las fechas requeridas | 1 | 5 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Demora en el inicio previsto para la ejecución del contrato |  |  |  | Que se aplacen las fechas establecidas para cada momento del proceso y no se entreguen en la fecha requerida | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Cambio de calidad en las fuentes de materiales |  |  |  | Que en la muestra se presenten unas calidades y al momento de la entrega no sean los mismos | 1 | 5 | 6 | ALTO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CHAQUETAS INSTITUCIONALES Y KITS DE GESTORES EN TERRITORIO PARA FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LINEAMIENTOS DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE USO DE MARCA DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.”
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  | Comprobar los formatos de compromiso y estar constante comunicación con el Contratista |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATACIÓN ALCALDÍA LOCAL | EN LA ADJUDICACIÓN | CON LA FIRMA DEL CONTRATO | MEDIANTE LA DOCUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO | SEGÚN CRONOGRAMA
EJECUCIÓN | Cambio de precios en factores de producción. |  | Reiterar lo acordado en el Estudio Previo y Pliego de Condiciones para no generar un mayor costo a la Alcaldía Local de Sumapaz |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATACIÓN/APOYO A LA SUPERVISIÓN ALCALDÍA LOCAL | EN LA EJECUCIÓN | UNA VEZ ENTREGADAS LAS CHAQUETAS | MEDIANTE SEGUIMIENTO Y ACTAS DE COMPROMISO CON EL APOYO A LA SUPERVISIÓN | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  | Reiterar lo acordado en el Estudio Previo y Pliego de Condiciones para no generar un mayor costo a la Alcaldía Local de Sumapaz |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATACIÓN/APOYO A LA SUPERVISIÓN ALCALDÍA LOCAL | EN LA EJECUCIÓN | UNA VEZ ENTREGADAS LAS CHAQUETAS | MEDIANTE SEGUIMIENTO Y ACTAS DE COMPROMISO CON EL APOYO A LA SUPERVISIÓN | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Hacer seguimiento a la ejecución |  | 1 | 5 | 6 | ALTO | NO | CONTRATACIÓN/APOYO A LA SUPERVISIÓN ALCALDÍA LOCAL | EN LA EJECUCIÓN | UNA VEZ ENTREGADAS LAS CHAQUETAS | MEDIANTE SEGUIMIENTO Y ACTAS DE COMPROMISO CON EL APOYO A LA SUPERVISIÓN | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN
EJECUCIÓN | Demora en el inicio previsto para la ejecución del contrato |  | Aplicación de los cronogramas para la ejecución |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | CONTRATACIÓN/APOYO A LA SUPERVISIÓN ALCALDÍA LOCAL | EN LA EJECUCIÓN | UNA VEZ ENTREGADAS LAS CHAQUETAS | MEDIANTE SEGUIMIENTO Y ACTAS DE COMPROMISO CON EL APOYO A LA SUPERVISIÓN | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN
EJECUCIÓN | Cambio de calidad en las fuentes de materiales |  | Reiterar lo acordado en el Estudio Previo y Pliego de Condiciones para no generar un mayor costo a la Alcaldía Local de Sumapaz |  | 1 | 5 | 6 | ALTO | NO | APOYO A LA SUPERVISIÓN | EN LA EJECUCIÓN | UNA VEZ ENTREGADAS LAS CHAQUETAS | MEDIANTE SEGUIMIENTO Y ACTAS DE COMPROMISO CON EL APOYO A LA SUPERVISIÓN | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CHAQUETAS INSTITUCIONALES Y KITS DE GESTORES EN TERRITORIO PARA FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LINEAMIENTOS DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE USO DE MARCA DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.”
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Riesgo de que no se firme el contrato. | CONTRATACIÓN | General | Interno | Incumplimiento de las metas dentro de la vigencia. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50/50 | Comprobar los formatos de compromiso y estar constante comunicación con el Contratista | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATACIÓN ALCALDÍA LOCAL | EN LA ADJUDICACIÓN | CON LA FIRMA DEL CONTRATO | MEDIANTE LA DOCUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO | SEGÚN CRONOGRAMA
2 | Cambio de precios en factores de producción. | EJECUCIÓN | General | Externo | Que se genere un cambio brusco de los precios y el contratista presente calidades inferiores debido a la pérdida de ganancia | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50/50 | Reiterar lo acordado en el Estudio Previo y Pliego de Condiciones para no generar un mayor costo a la Alcaldía Local de Sumapaz | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATACIÓN/APOYO A LA SUPERVISIÓN ALCALDÍA LOCAL | EN LA EJECUCIÓN | UNA VEZ ENTREGADAS LAS CHAQUETAS | MEDIANTE SEGUIMIENTO Y ACTAS DE COMPROMISO CON EL APOYO A LA SUPERVISIÓN | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN
3 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | #N/A | #N/A | Que se genere un cambio brusco de los precios y el contratista presente calidades inferiores debido a la pérdida de ganancia | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50/50 | Reiterar lo acordado en el Estudio Previo y Pliego de Condiciones para no generar un mayor costo a la Alcaldía Local de Sumapaz | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATACIÓN/APOYO A LA SUPERVISIÓN ALCALDÍA LOCAL | EN LA EJECUCIÓN | UNA VEZ ENTREGADAS LAS CHAQUETAS | MEDIANTE SEGUIMIENTO Y ACTAS DE COMPROMISO CON EL APOYO A LA SUPERVISIÓN | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN
4 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | General | Externo | Que no se entreguen los diseños acordados o en las fechas requeridas | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Hacer seguimiento a la ejecución | 1 | 5 | 6 | ALTO | NO | CONTRATACIÓN/APOYO A LA SUPERVISIÓN ALCALDÍA LOCAL | EN LA EJECUCIÓN | UNA VEZ ENTREGADAS LAS CHAQUETAS | MEDIANTE SEGUIMIENTO Y ACTAS DE COMPROMISO CON EL APOYO A LA SUPERVISIÓN | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN
5 | Demora en el inicio previsto para la ejecución del contrato | EJECUCIÓN | General | Externo | Que se aplacen las fechas establecidas para cada momento del proceso y no se entreguen en la fecha requerida | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Aplicación de los cronogramas para la ejecución | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | CONTRATACIÓN/APOYO A LA SUPERVISIÓN ALCALDÍA LOCAL | EN LA EJECUCIÓN | UNA VEZ ENTREGADAS LAS CHAQUETAS | MEDIANTE SEGUIMIENTO Y ACTAS DE COMPROMISO CON EL APOYO A LA SUPERVISIÓN | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN
6 | Cambio de calidad en las fuentes de materiales | EJECUCIÓN | General | Externo | Que en la muestra se presenten unas calidades y al momento de la entrega no sean los mismos | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Reiterar lo acordado en el Estudio Previo y Pliego de Condiciones para no generar un mayor costo a la Alcaldía Local de Sumapaz | 1 | 5 | 6 | ALTO | NO | APOYO A LA SUPERVISIÓN | EN LA EJECUCIÓN | UNA VEZ ENTREGADAS LAS CHAQUETAS | MEDIANTE SEGUIMIENTO Y ACTAS DE COMPROMISO CON EL APOYO A LA SUPERVISIÓN | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG