## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos, jurídicos, financieros y humanos entre el Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe y la Agencia Atenea, para promover el acceso y la permanencia de los jóvenes de la localidad de Santa Fe de la ciudad de Bogotá a los Programas de Educación Posmedia.
Partícipes del Proceso de Contratación: Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe y Agencia Distrital para la Educación Superior la Ciencia y la Tecnologia
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Jóvenes del Distrito Capital
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y el Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Fluctuación en las proyecciones e indicadores financieros respecto a los derechos pecuniarios, canastas de crédito o incremento del Salario Minimo Mensual Legal Vigente. |  | General | Externo | Económico
Incumplir la meta establecida correspondiente con el número de beneficiarios para la ejecucion del convenio |  | Especifico | Interno | Económico
Que no se puedan cumplir los compromisos del convenio en caso que alguna de las partes cambie, modifique, contrarie o manipule las condiciones del convenio en los documentos contractuales sin previo acuerdo entre las entidades. |  | Especifico | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
CONTRATACIÓN
Que se presenten demoras en la suscripción del convenio con el FDL de Santa Fe y que la Agencia Atenea no pueda adelantar acciones legales y presupuestales con terceros para garantizar la operación del programa |  | Especifico | Externo | Financieros
EJECUCIÓN
Que los aspirantes registren de manera erronea los datos de residencia y de contacto al momento de la inscripción a la convocatoria generando una marcación incorrecta |  | General | Externo | Operacionales
Que los beneficiarios abandonen el programa de formación académica |  | General | Externo | Sociales o Políticos
Cambios normativos en el marco del derecho a la Educación |  | General | Externo | Regulatorios
Vulneración de los sistemas de información como el canal seguro, para tomar y/o manipular los datos de los beneficiaros |  | Especifico | Interno | Tecnológico
Que los beneficiarios incumplan con las especificaciones técnicas del programa con relación a la Pasantía Social (Horas Por Bogotà) |  | Especifico | Externo | Sociales o Políticos
Que el beneficiario no termine su programa académico agotando todos los créditos asignados por el programa |  | Especifico | Interno | Operacionales
La no ejecución del programa en cuanto aspectos, operativos, logísticos o financieros por la ocurrencia de una catastrofe natural y/o pandemia |  | General | Externo | De la naturaleza
Que las partes no desarollen las mesas de trabajo y comites de seguimiento en los tiempos establecidos. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Que la Atenea no entregue de manera aportuna los informes de supervisiòn del convenio. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Que el beneficiario financiado con los recursos del FDL de Santa Fe no reciba su apoyo económico en los términos establecidos en los lineamientos internos de la Agencia, por desconocimiento del procedimiento de dispersión y/o variaciones en el incremento del Salario Minimo Legal Vigente. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Baja demanda de aspirantes en las convocatorias que impidan el cumpliento de las metas contractuales |  | Especifico | Interno | Sociales o Políticos
Que durante la liquidación del convenio no sea posible la liberación de recursos no ejecutados |  | Estatal | Interno | Operacionales
Que se presenten inconsistencias en el reporte de la ejecución ante las entitades distritales competentes |  | Especifico | Interno | Operacionales
Bloqueo de la reinversión de recursos por demoras administrativas en la incorporación presupuestal de rendimientos financieros |  | Especifico | Interno | Financieros
Duplicidad en pago de acceso/permanencia por marcar a un mismo joven con fuente Atenea y FDL |  | Especifico | Interno | Financieros
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto del Proceso de Contratación: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos, jurídicos, financieros y humanos entre el Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe y la Agencia Atenea, para promover el acceso y la permanencia de los jóvenes de la localidad de Santa Fe de la ciudad de Bogotá a los Programas de Educación Posmedia.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Fluctuación en las proyecciones e indicadores financieros respecto a los derechos pecuniarios, canastas de crédito o incremento del Salario Minimo Mensual Legal Vigente. |  |  |  | Afecta la ejecución financiera exitosa del convenio | 5 | 4 | 9 | EXTREMO
PLANEACIÓN | Incumplir la meta establecida correspondiente con el número de beneficiarios para la ejecucion del convenio |  |  |  | Afecta la ejecución financiera y técnica del convenio | 2 | 4 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Que no se puedan cumplir los compromisos del convenio en caso que alguna de las partes cambie, modifique, contrarie o manipule las condiciones del convenio en los documentos contractuales sin previo acuerdo entre las entidades. |  |  |  | Afecta la ejecución financiera y técnica del convenio | 3 | 3 | 6 | ALTO
CONTRATACIÓN | Que se presenten demoras en la suscripción del convenio con el FDL de Santa Fe y que la Agencia Atenea no pueda adelantar acciones legales y presupuestales con terceros para garantizar la operación del programa |  |  |  | Afecta la ejecución del programa y el convenio | 1 | 4 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Que los aspirantes registren de manera erronea los datos de residencia y de contacto al momento de la inscripción a la convocatoria generando una marcación incorrecta |  |  |  | Marcación errada de fuente de financiación | 4 | 5 | 9 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Que los beneficiarios abandonen el programa de formación académica |  |  |  | * Afecta la ejecución financiera exitosa del convenio. * No se cumpla la proyección académica (cohorte) del beneficiario. | 5 | 2 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Cambios normativos en el marco del derecho a la Educación |  |  |  | Ajustar los presupuestos o las estrategias del proyecto para cumplir con los nuevos requisitos regulatorios. Cambios en los procesos operativos, financieros y administrativos del proyecto, lo que a su vez puede afectar su eficiencia y efectividad. Lo cual tambien puede afectar e impactar en los convenios suscritos con los FDL | 1 | 5 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Vulneración de los sistemas de información como el canal seguro, para tomar y/o manipular los datos de los beneficiaros |  |  |  | 1. Uso indebido de la información sustraida. 2. Falta al cumplimiento legal de HABEAS DATA. 3. Alto riesgo de la comisión de ilicitos con la información sustraida. | 2 | 5 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Que los beneficiarios incumplan con las especificaciones técnicas del programa con relación a la Pasantía Social |  |  |  | Se incumple con la contrapestación social del programa, por parte de los beneficiarios | 5 | 1 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Que el beneficiario no termine su programa académico agotando todos los créditos asignados por el programa |  |  |  | El beneficiario no se gradua con las condiciones del programa. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | La no ejecución del programa en cuanto aspectos, operativos, logisticos o financieros por la ocurrencia de una catastrofe natural y/o pandemia |  |  |  | Ajuste aspectos de ejecución, operativos, logísticos o financieros. | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Que las partes incumplan con la periodcidad y desarrollo de las mesas de trabajo y comités de seguimiento programados |  |  |  | Incumplimiento contractual | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Que la Agencia Atenea incumpla la entrega de los informes pactados generando desconocimiento de la ejecución operativa del convenio |  |  |  | Genera desconocimiento de la ejecución operativa del convenio. | 1 | 4 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Que el beneficiario financiado con los recursos del FDL de Santa Fe no reciba su apoyo económico en los términos establecidos en los lineamientos internos de la Agencia, por desconocimiento del procedimiento de dispersión y/o variaciones en el incremento del Salario Minimo Legal Vigente. |  |  |  | 1. Aumento en PQR al procedimiento de dispersión. 2. Percepción negativa de la ejecución del programa. | 4 | 3 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Baja demanda de aspirantes en las convocatorias que impidan el cumpliento de las metas contractuales |  |  |  | Imposibilidad de cumplir con las metas presupuestadas por el FDL de Santa Fe para el cuatrenio | 2 | 5 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Que durante la liquidación del convenio no sea posible la liberación de recursos no ejecutados |  |  |  | Imposibilidad de utilizar recursos no ejecutados para su reinversión en programas y proyectos institucionales. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Que se presenten inconsistencias en el reporte de la ejecución ante las entitades distritales competentes |  |  |  | Dificultad para realizar conciliaciones y reportes a SHD | 4 | 3 | 7 | ALTO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto del Proceso de Contratación: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos, jurídicos, financieros y humanos entre el Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe y la Agencia Atenea, para promover el acceso y la permanencia de los jóvenes de la localidad de Santa Fe de la ciudad de Bogotá a los Programas de Educación Posmedia.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Fluctuación en las proyecciones e indicadores financieros respecto a los derechos pecuniarios, canastas de crédito o incremento del Salario Minimo Mensual Legal Vigente. |  | 1. Aplicar la cofinanciación con recursos de ATENEA. 2. Utilizar los saldos de los recursos financieros de los FDL, cuando los jóvenes abandonan la formación académica |  | 5 | 4 | 9 | EXTREMO | SI | ATENEA/FDL | Cuando la Agencia Atenea conoce de la Resolución de los Derechos pecuniarios emitida por las IES y el incremento del SMMLV | Finalización de la cohorte completa. | Cada vez que se realiza el comité de seguimiento a los convenios suscritos con las IES y se inicia una nueva vigencia presupuestal | Semestralmente/Anualmente
PLANEACIÓN | Incumplir la meta establecida correspondiente con el número de beneficiarios para la ejecucion del convenio |  | 1. La Agencia Atenea entraría a financiar los jóvenes de esta localidad. 2. Entre las partes construir estrategias para la identificación de nuevos beneficiarios. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | ATENEA/FDL | Al conocer de la presentación de los informes de gestión. | Con los acuerdos de Comité de Seguimiento. | Mesas de trabajo con los FDL, informes de seguimiento y Comités de seguimiento. | Cuando se presente la necesidad.
PLANEACIÓN | Que no se puedan cumplir los compromisos del convenio en caso que alguna de las partes cambie, modifique, contrarie o manipule las condiciones del convenio en los documentos contractuales sin previo acuerdo entre las entidades. |  | Revisión, validación y aprobación de los documentos contractuales por las partes. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | ATENEA/FDL | Con la revisión de los documentos contractuales. | Suscripción o realización de modificaciones aprobadas del convenio. | 1. Revisión de los documentos contractuales. 2. En la ejecución del Convenio. | En la etapa precontractual
CONTRATACIÓN | Que se presenten demoras en la suscripción del convenio con el FDL de Santa Fe y que la Agencia Atenea no pueda adelantar acciones legales y presupuestales con terceros para garantizar la operación del programa |  | Convocar a reuniones de acuerdos de negociación evidenciando la importancia de la suscripción del Convenio. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | ATENEA/FDL | Al conocer la negativa de parte del FDL | Cuando se hace el primer pago de acceso y permanencia | En las mesas de negociación con los FDL | Cada vez que exista la necesidad de suscribir un convenio
EJECUCIÓN | Que los aspirantes registren de manera erronea los datos de residencia y de contacto al momento de la inscripción a la convocatoria generando una marcación incorrecta |  | La Agencia realiza una validación de las bases de datos con la Base maestra de Planeación Distrital y el Fondo esta obligado a realizar la validación y confirmación del listado de jóvenes benefiarios que financiarán con sus recursos |  | 4 | 5 | 9 | EXTREMO | SI | ATENEA/FDL | Al momento de la asignación de la Fuente de Financiación | Cuando se hace la marcación final sobre la información verificada por el FDL | 1. La Agencia cruza bases de datos con Planeación Distrital. 2. El FDL, realiza la verificación a través de llamadas y/o visitas y/o georeferenciación y/o correo electrónico | Unica vez al momento de la marcación final
EJECUCIÓN | Que los beneficiarios abandonen el programa de formación académica |  | * ATENEA: Implementar la estrategia de acompañamiento institucional para las y los beneficiarios del Programa. * FDL: Generar e implementar estrategias para realizar seguimiento y acompañamiento a las y los beneficiarios que financien con sus recursos. *Fortalecer el seguimiento conjunto mediante el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), articulando a la Agencia y al FDL para identificar oportunamente riesgos de deserción y promover acciones de acompañamiento a los beneficiarios. |  | 5 | 2 | 7 | ALTO | SI | ATENEA/FDL | Al momento de la asignación de la Fuente de Financiación | Finalización de la cohorte completa | * ATENEA. Soporte del acompañamiento realizado por las IES. * FDL. Soporte del acompañamiento realziado por el FDL, por ejemplo llamadas y/o correos y/o visitas domiciliarias y/o chats, entre otros. | Semestralmente
EJECUCIÓN | Cambios normativos en el marco del derecho a la Educación |  | Ajustar la operación del convenio interadministrativo de acuerdo con la normatividad expedida |  | 1 | 5 | 6 | ALTO | SI | ATENEA/FDL | Desde la vigencia de la nueva normatividad | De acuerdo con la estipulado en la norma | Mantenerse actualizado sobre cualquier cambio en las regulaciones y políticas relacionadas con la educación superior. | Semestralmente
EJECUCIÓN | Vulneración de los sistemas de información como el canal seguro, para tomar y/o manipular los datos de los beneficiaros |  | * La aplicación del Acuerdo de Nivel de Servicios para el intercambio de información suscrito entre las partes. |  | 2 | 5 | 7 | ALTO | NO | ATENEA/FDL | Cuando se materialice el riesgo | Finalización del convenio interadministrativo | Revisión continúa a los permisos de acceso al canal seguro | Trimestralmente
EJECUCIÓN | Que los beneficiarios incumplan con las especificaciones técnicas del programa con relación a la Pasantía Social |  | Atenea : Revisar los lineamientos que orientan las Pasantías. FDL. Generar espacios para que los beneficiarios cumplan las horas de pasantías |  | 5 | 1 | 6 | ALTO | SI | ATENEA/FDL | En el informe que genera ATENEA en el que comunica el estado de las pasantías sociales, | A la finalización de la Cohorte | A través de los informes de gestión | Semestralmente
EJECUCIÓN | Que el beneficiario no termine su programa académico agotando todos los créditos asignados por el programa |  | * ATENEA: Implementar la estrategia de acompañamiento institucional para las y los beneficiarios del Programa. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | ATENEA/FDL | Con el informe que remiten las IES. | A la finalización de la Cohorte | A través del monitoreo que realizan las IES. | Semestralmente
EJECUCIÓN | La no ejecución del programa en cuanto aspectos, operativos, logisticos o financieros por la ocurrencia de una catastrofe natural y/o pandemia |  | Suspensión del convenio hasta que se reestablezcan las condiciones |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | ATENEA/FDL | Cuando suceda el siniestro | Cuando finalice el siniestro | Seguimiento alReporte de boletines informativos por el organo competente | En tiempo real
EJECUCIÓN | Que las partes incumplan con la periodcidad y desarrollo de las mesas de trabajo y comités de seguimiento programados |  | Acordar un cronograma y reprogramación de mesas no desarrolladas. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | ATENEA/FDL | Al incumplimiento de la periodicidad | Cuando se realicen los mesas no llevadas a cabo. | Cronograma establecido. | Bimensual (mesas técnicas y Semestral (comités de seguimiento).
EJECUCIÓN | Que la Agencia Atenea incumpla la entrega de los informes pactados generando desconocimiento de la ejecución operativa del convenio |  | Cumplir con los términos establecidos en los documentos contractuales. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | ATENEA/FDL | Cuando se incurra en mora. | Cuando se publiquen en SECOP II los informes de gestión. | Con la verificación de cumplimiento en SECOP II. | Semestralmente
EJECUCIÓN | Que el beneficiario financiado con los recursos del FDL de Santa Fe no reciba su apoyo económico en los términos establecidos en los lineamientos internos de la Agencia, por desconocimiento del procedimiento de dispersión y/o variaciones en el incremento del Salario Minimo Legal Vigente. |  | Realizar seguimiento al proceso de pago y brindar orientación a los beneficiarios sobre requisitos, tiempos y procedimiento establecido. |  | 4 | 3 | 7 | ALTO | NO | ATENEA/FDL | Al inicio del proceso de dispersiòn | Durante la ejecución del convenio | A través del monitoreo del proceso de dispersiòn | Semestralmente
EJECUCIÓN | Baja demanda de aspirantes en las convocatorias que impidan el cumpliento de las metas contractuales |  | Fortalecer la divulgación de las convocatorias y realizar seguimiento a la participación para implementar acciones de mejora cuando se requiera. |  | 2 | 5 | 7 | ALTO | NO | ATENEA/FDL | Desde la apertura de la convocatoria | Durante el desarrollo de la convocatoria | Mediante el seguimiento al número de inscritos y avance de la convocatoria | Semestralmente
EJECUCIÓN | Que durante la liquidación del convenio no sea posible la liberación de recursos no ejecutados |  | Seguimiento financiero periódico; conciliación de saldos durante la ejecución; depuración oportuna de obligaciones y soportes para la liquidación. |  | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | NO | ATENEA/FDL | Cuando se encuentre próximo a liquidar el convenio | Al finalizar el convenio | A través del monitoreo de la Agencia y el FDL | Cuando se presente la necesidad.
EJECUCIÓN | Que se presenten inconsistencias en el reporte de la ejecución ante las entitades distritales competentes |  | Validación y conciliación previa de la información; revisión por las áreas técnicas, financieras y jurídicas; aplicación de controles de calidad de datos. |  | 4 | 3 | 7 | ALTO | NO | ATENEA/FDL | Cuando se realice el reporte ante la SDH | Cuando se realicen los reportes a las entidades competentes | Cronograma establecido. | Trimestralmente
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto del Proceso de Contratación: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos, jurídicos, financieros y humanos entre el Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe y la Agencia Atenea, para promover el acceso y la permanencia de los jóvenes de la localidad de Santa Fe de la ciudad de Bogotá a los Programas de Educación Posmedia.
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Fluctuación en las proyecciones e indicadores financieros respecto a los derechos pecuniarios, canastas de crédito o incremento del Salario Minimo Mensual Legal Vigente. | PLANEACIÓN | General | Externo | Afecta la ejecución financiera exitosa del convenio | 5 | 4 | 9 | EXTREMO |  |  | 1. Aplicar la cofinanciación con recursos de ATENEA. 2. Utilizar los saldos de los recursos financieros de los FDL, cuando los jóvenes abandonan la formación académica | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | ATENEA/FDL | Cuando la Agencia Atenea conoce de la Resolución de los Derechos pecuniarios emitida por las IES y el incremento del SMMLV | Finalización de la cohorte completa. | Cada vez que se realiza el comité de seguimiento a los convenios suscritos con las IES y se inicia una nueva vigencia presupuestal | Semestralmente/Anualmente
2 | Incumplir la meta establecida correspondiente con el número de beneficiarios para la ejecucion del convenio | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Afecta la ejecución financiera y técnica del convenio | 2 | 4 | 6 | ALTO |  |  | 1. La Agencia Atenea entraría a financiar los jóvenes de esta localidad. 2. Entre las partes construir estrategias para la identificación de nuevos beneficiarios. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | ATENEA/FDL | Al conocer de la presentación de los informes de gestión. | Con los acuerdos de Comité de Seguimiento. | Mesas de trabajo con los FDL, informes de seguimiento y Comités de seguimiento. | Cuando se presente la necesidad.
3 | Que no se puedan cumplir los compromisos del convenio en caso que alguna de las partes cambie, modifique, contrarie o manipule las condiciones del convenio en los documentos contractuales sin previo acuerdo entre las entidades. | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Afecta la ejecución financiera y técnica del convenio | 3 | 3 | 6 | ALTO |  |  | Revisión, validación y aprobación de los documentos contractuales por las partes. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | ATENEA/FDL | Con la revisión de los documentos contractuales. | Suscripción o realización de modificaciones aprobadas del convenio. | 1. Revisión de los documentos contractuales. 2. En la ejecución del Convenio. | En la etapa precontractual
4 | Que se presenten demoras en la suscripción del convenio con el FDL de Santa Fe y que la Agencia Atenea no pueda adelantar acciones legales y presupuestales con terceros para garantizar la operación del programa | CONTRATACIÓN | Especifico | Externo | Afecta la ejecución del programa y el convenio | 1 | 4 | 5 | MEDIO |  |  | Convocar a reuniones de acuerdos de negociación evidenciando la importancia de la suscripción del Convenio. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | ATENEA/FDL | Al conocer la negativa de parte del FDL | Cuando se hace el primer pago de acceso y permanencia | En las mesas de negociación con los FDL | Cada vez que exista la necesidad de suscribir un convenio
5 | Que los aspirantes registren de manera erronea los datos de residencia y de contacto al momento de la inscripción a la convocatoria generando una marcación incorrecta | EJECUCIÓN | General | Externo | Marcación errada de fuente de financiación | 4 | 5 | 9 | EXTREMO |  |  | La Agencia realiza una validación de las bases de datos con la Base maestra de Planeación Distrital y el Fondo esta obligado a realizar la validación y confirmación del listado de jóvenes benefiarios que financiarán con sus recursos | 4 | 5 | 9 | EXTREMO | SI | ATENEA/FDL | Al momento de la asignación de la Fuente de Financiación | Cuando se hace la marcación final sobre la información verificada por el FDL | 1. La Agencia cruza bases de datos con Planeación Distrital. 2. El FDL, realiza la verificación a través de llamadas y/o visitas y/o georeferenciación y/o correo electrónico | Unica vez al momento de la marcación final
6 | Que los beneficiarios abandonen el programa de formación académica | EJECUCIÓN | General | Externo | * Afecta la ejecución financiera exitosa del convenio. * No se cumpla la proyección académica (cohorte) del beneficiario. | 5 | 2 | 7 | ALTO |  |  | * ATENEA: Implementar la estrategia de acompañamiento institucional para las y los beneficiarios del Programa. * FDL: Generar e implementar estrategias para realizar seguimiento y acompañamiento a las y los beneficiarios que financien con sus recursos. *Fortalecer el seguimiento conjunto mediante el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), articulando a la Agencia y al FDL para identificar oportunamente riesgos de deserción y promover acciones de acompañamiento a los beneficiarios. | 5 | 1 | 6 | ALTO | SI | ATENEA/FDL | Al momento de la asignación de la Fuente de Financiación | Finalización de la cohorte completa | * ATENEA. Soporte del acompañamiento realizado por las IES. * FDL. Soporte del acompañamiento realziado por el FDL, por ejemplo llamadas y/o correos y/o visitas domiciliarias y/o chats, entre otros. | Semestralmente
7 | Cambios normativos en el marco del derecho a la Educación | EJECUCIÓN | General | Externo | Ajustar los presupuestos o las estrategias del proyecto para cumplir con los nuevos requisitos regulatorios. Cambios en los procesos operativos, financieros y administrativos del proyecto, lo que a su vez puede afectar su eficiencia y efectividad. Lo cual tambien puede afectar e impactar en los convenios suscritos con los FDL | 1 | 5 | 6 | ALTO |  |  | Ajustar la operación del convenio interadministrativo de acuerdo con la normatividad expedida | 2 | 5 | 7 | ALTO | SI | ATENEA/FDL | Desde la vigencia de la nueva normatividad | De acuerdo con la estipulado en la norma | Mantenerse actualizado sobre cualquier cambio en las regulaciones y políticas relacionadas con la educación superior. | Semestralmente
8 | Vulneración de los sistemas de información como el canal seguro, para tomar y/o manipular los datos de los beneficiaros | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | 1. Uso indebido de la información sustraida. 2. Falta al cumplimiento legal de HABEAS DATA. 3. Alto riesgo de la comisión de ilicitos con la información sustraida. | 2 | 5 | 7 | ALTO |  |  | * La aplicación del Acuerdo de Nivel de Servicios para el intercambio de información suscrito entre las partes. | 1 | 5 | 6 | ALTO | NO | ATENEA/FDL | Cuando se materialice el riesgo | Finalización del convenio interadministrativo | Revisión continúa a los permisos de acceso al canal seguro | Trimestralmente
9 | Que los beneficiarios incumplan con las especificaciones técnicas del programa con relación a la Pasantía Social | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Se incumple con la contrapestación social del programa, por parte de los beneficiarios | 5 | 1 | 6 | ALTO |  |  | Atenea : Revisar los lineamientos que orientan las Pasantías. FDL. Generar espacios para que los beneficiarios cumplan las horas de pasantías | 5 | 1 | 6 | ALTO | SI | ATENEA/FDL | En el informe que genera ATENEA en el que comunica el estado de las pasantías sociales, | A la finalización de la Cohorte | A través de los informes de gestión | Semestralmente
10 | Que el beneficiario no termine su programa académico agotando todos los créditos asignados por el programa | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | El beneficiario no se gradua con las condiciones del programa. | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  |  | * ATENEA: Implementar la estrategia de acompañamiento institucional para las y los beneficiarios del Programa. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | ATENEA/FDL | Con el informe que remiten las IES. | A la finalización de la Cohorte | A través del monitoreo que realizan las IES. | Semestralmente
11 | La no ejecución del programa en cuanto aspectos, operativos, logisticos o financieros por la ocurrencia de una catastrofe natural y/o pandemia | EJECUCIÓN | General | Externo | Ajuste aspectos de ejecución, operativos, logísticos o financieros. | 1 | 3 | 4 | BAJO |  |  | Suspensión del convenio hasta que se reestablezcan las condiciones | 1 | 5 | 6 | ALTO | SI | ATENEA/FDL | Cuando suceda el siniestro | Cuando finalice el siniestro | Seguimiento alReporte de boletines informativos por el organo competente | En tiempo real
12 | Que las partes incumplan con la periodcidad y desarrollo de las mesas de trabajo y comités de seguimiento programados | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Incumplimiento contractual | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  |  | Acordar un cronograma y reprogramación de mesas no desarrolladas. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | ATENEA/FDL | Al incumplimiento de la periodicidad | Cuando se realicen los mesas no llevadas a cabo. | Cronograma establecido. | Bimensual (mesas técnicas y Semestral (comités de seguimiento).
13 | Que la Agencia Atenea incumpla la entrega de los informes pactados generando desconocimiento de la ejecución operativa del convenio | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Genera desconocimiento de la ejecución operativa del convenio. | 1 | 4 | 5 | MEDIO |  |  | Cumplir con los términos establecidos en los documentos contractuales. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | ATENEA/FDL | Cuando se incurra en mora. | Cuando se publiquen en SECOP II los informes de gestión. | Con la verificación de cumplimiento en SECOP II. | Semestralmente
14 | Que el beneficiario financiado con los recursos del FDL de Santa Fe no reciba su apoyo económico en los términos establecidos en los lineamientos internos de la Agencia, por desconocimiento del procedimiento de dispersión y/o variaciones en el incremento del Salario Minimo Legal Vigente. | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | 1. Aumento en PQR al procedimiento de dispersión. 2. Percepción negativa de la ejecución del programa. | 4 | 3 | 7 | ALTO |  |  | Realizar seguimiento al proceso de pago y brindar orientación a los beneficiarios sobre requisitos, tiempos y procedimiento establecido. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | ATENEA/FDL | Al inicio del proceso de dispersiòn | Durante la ejecución del convenio | A través del monitoreo del proceso de dispersiòn | Semestralmente
15 | Baja demanda de aspirantes en las convocatorias que impidan el cumpliento de las metas contractuales | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Imposibilidad de cumplir con las metas presupuestadas por el FDL de Santa Fe para el cuatrenio | 2 | 5 | 7 | ALTO |  |  | Fortalecer la divulgación de las convocatorias y realizar seguimiento a la participación para implementar acciones de mejora cuando se requiera. | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | ATENEA/FDL | Desde la apertura de la convocatoria | Durante el desarrollo de la convocatoria | Mediante el seguimiento al número de inscritos y avance de la convocatoria | Semestralmente
16 | Que durante la liquidación del convenio no sea posible la liberación de recursos no ejecutados | EJECUCIÓN | Estatal | Interno | Imposibilidad de utilizar recursos no ejecutados para su reinversión en programas y proyectos institucionales. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO |  |  | Seguimiento financiero periódico; conciliación de saldos durante la ejecución; depuración oportuna de obligaciones y soportes para la liquidación. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | ATENEA/FDL | Cuando se encuentre próximo a liquidar el convenio | Al finalizar el convenio | A través del monitoreo de la Agencia y el FDL | Cuando se presente la necesidad.
17 | Que se presenten inconsistencias en el reporte de la ejecución ante las entitades distritales competentes | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Dificultad para realizar conciliaciones y reportes a SHD | 4 | 3 | 7 | ALTO |  |  | Validación y conciliación previa de la información; revisión por las áreas técnicas, financieras y jurídicas; aplicación de controles de calidad de datos. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | ATENEA/FDL | Cuando se realice el reporte ante la SDH | Cuando se realicen los reportes a las entidades competentes | Cronograma establecido. | Trimestralmente
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG