## BD
CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACION MONETARIA | CATEGORIA DEL RIESGO | ASIGNACION | FUNCIONARIOS
General | Interna | Planeacion | Economico | 1 | 1 | 1% | Riesgo extremo | Contratante
Especifico | Externa | Selección | Social o Politico | 2 | 2 | 5% | Riesgo alto | Contratista
|  | Contratacion | Operacionales | 3 | 3 | 5% AL 15% | Riesgo medio
|  | Ejecucion | Financieros | 4 | 4 | 15% AL 30% | Riesgo bajo
|  |  | Regulatorios | 5 | 5 | > 30%
Naturaleza
Ambientales
Tecnologicos

## MA
#VALUE! |  |  |  |  | ESTIMACIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [16 empty] | #VALUE!
[5 empty] | CÓDIGO: FO-GJC-034 |  |  |  | VERSIÓN:002
Objeto del contrato: |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA TÉCNICO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS LIVIANOS DE LOS ESTUDIANTES DE MEDIA TÉCNICA DE LOS GRADOS 10° Y 11°, BENEFICIARIOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-12-09-0006-26, COMO TAMBIÉN EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE ENSEÑANZA DE LAS TÉCNICAS DE MECÁNICA DE MOTOCICLETA, VEHÍCULOS Y ELECTRICIDAD DEL CEFIT
Nombre del técnico que diligencia: |  |  |  | Mario Alberto Arango Hernandez
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | VALOR CONTRATO | PORCENTAJE IMPACTO DE LISTA | PORCENTAJE IMPACTO ASIGNADO | VALORACION CUANTITATIVA | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | CONTROLES | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | RESPONSABLE | FECHA DE TRATAMIENTO
[17 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA |  |  | INICIO | TERMINA
1 | General | Externa | Ejecucion | Operacionales | Rompimiento del equilibrio economico del contrato. | Se desequilibra el presupuesto del contrato para cumplir con las obligaciones pactadas. | 2 | 4 | 6 | 32554396 | 15% AL 30% | 30% | 9766318.8 | Riesgo Alto | Contratista | Revision de los estudios de mercado al encontrarse dispersion en sus valores. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista Supervisor | OCTUBRE | NOVIEMBRE
2 | General | Externa | Ejecucion | Operacionales | Demora en la entrega de los insumos solicitados. | Dificultad para en el logro o desrrollo d elas actividades educativas pactadas. | 1 | 4 | 5 | 32554396 | 15% AL 30% | 30% | 9766318.8 | Riesgo Medio | Contratante | Constante comunicación con el contratista para que los insumos esten siempre a tiempo para el desarrollo de las actividades. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista Supervisor | OCTUBRE | NOVIEMBRE
3 | Especifico | Interna | Ejecucion | Operacionales | El no pago de salarios, prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales por el Contratista a su personal. | No pago de factura hasta que se encuentre al día en todos los pagos laborales. | 3 | 4 | 7 | 32554396 | 15% AL 30% | 20% | 6510879.2 | Riesgo Alto | Contratante | Que el contratista cuando envie la factura envie, planilla de pago y el supervisor verificar en FOSYGA que el contratsitra este al día y habilitado. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | OCTUBRE | NOVIEMBRE
4 | General | Externa | Ejecucion | Operacionales | Deficiente calidad de uno o varios de los productos y/o servicios pactados en las obligaciones del contratista y especificaciones tecnicas. | Altera la eficiencia del proceso de contratacion, es decir que la entidad estatal no pueda satisfacer la necesidad que motivo el proceso con calidad y pertinencia. | 2 | 3 | 5 | 32554396 | 5% AL 15% | 20% | 6510879.2 | Riesgo Medio | Contratista | Seguimiento permanente del supervisor en la entrega de los productos y/o servicios hasta el momento este ejcutado. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor | OCTUBRE | NOVIEMBRE