## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS CMC-SG-055-2026
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN | Consecuencia de la ocurrencia de la evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
¿Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo no se ajusta a la modalidad de selección aplicable (mínima cuantía), o cuando las especificaciones técnicas de los servicios funerarios, la estimación de la bolsa o monto agotable o el presupuesto oficial no corresponden a los valores reales del mercado. | Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo y/o de la ficha técnica, o adjudicación con un presupuesto insuficiente o con especificaciones que limiten la pluralidad de oferentes. | Probable 4 | Menor 2 | 6 | Riesgo Alto | Municipio | Revisión y apoyo jurídico a la dependencia solicitante, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de la mínima cuantía; verificación del análisis del sector y del cálculo del presupuesto oficial frente a precios de mercado, garantizando especificaciones técnicas neutrales y funcionales para la prestación de los servicios funerarios. | Improbable 2 | Insignificante 1 | 3 | Riesgo Bajo | No | Oficina de Contratación | Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste del estudio previo y la ficha técnica, análisis del sector y constante actualización normativa. | Cada vez que se presenta una solicitud de contratación.
2 | General | Externo | Selección | Operacional | Se presenta cuando en el mercado no existe suficiente oferta de proveedores que cumplan con el objeto requerido y con los servicios funerarios exigidos (cofre, velación, cremación, traslados, tanatopraxia, trámites legales, entre otros), o cuando las especificaciones técnicas direccionan hacia un prestador determinado. | Retraso en el proceso de selección, declaratoria de desierto o limitación de la pluralidad de oferentes, afectando la satisfacción de la necesidad. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | Municipio | Definir claramente la necesidad y las especificaciones de los servicios funerarios de forma neutral (características mínimas, sin direccionamiento), permitiendo la oferta de servicios equivalentes o de superiores características y propiciar una amplia selección. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Oficina de Contratación | Verificando la definición de las características técnicas de los servicios y la neutralidad de la ficha técnica en el análisis del sector. | Una sola vez en la etapa de Planeación Contractual - Estructuración de estudios previos.
3 | General | Externo | Contratación | Operacional | Se presenta cuando el contratista adjudicatario no acepta la oferta en el plazo establecido y/o se retrasa en el perfeccionamiento y legalización del contrato. | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Establecer plazos perentorios para el perfeccionamiento y legalización del contrato. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Oficina de Contratación Supervisor Contratista | Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. | Cada vez que se elabora un contrato y sobre todo al momento de su legalización y perfeccionamiento.
4 | General | Externo | Contratación | Tecnológico | Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP (www.colombiacompra.gov.co). | Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados del proceso contractual. | Posible 3 | Insignificante 1 | 4 | Riesgo Bajo | Municipio | Reporte a la mesa de servicio y al Administrador del SECOP, dejando evidencia de la interrupción del servicio. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | Bajo | Oficina de Contratación | Revisando la plataforma del SECOP para el cargue de la información. | Cada vez que hay que publicar actos administrativos de contratación.
5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la prestación oportuna de los servicios funerarios requeridos (levantamiento, traslados, sala de velación, tanatopraxia, cremación, bóveda, trámites legales, entre otros) dentro de los tiempos que exige la naturaleza del servicio durante la vigencia del contrato. | Afectación de la ejecución del contrato y de la atención oportuna y digna a la población vulnerable, víctima del conflicto y/o de escasos recursos económicos, con posible incumplimiento de las obligaciones pactadas. | Posible 3 | Mayor 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento y verificación del cumplimiento de los tiempos de respuesta y de la prestación de los servicios funerarios y de las obligaciones pactadas en el contrato, atendiendo la naturaleza inmediata del servicio. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato | A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista en los tiempos que exige la prestación del servicio. | Permanente durante la ejecución y previo a la expedición del recibo a satisfacción.
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Se presenta cuando los servicios funerarios prestados no cumplen con las características técnicas establecidas en la ficha técnica del proceso (cofre en las dimensiones y materiales exigidos, sala de velación por 24 horas, arreglo floral, tanatopraxia, cremación conforme a la normatividad sanitaria, entre otros) o presentan deficiencias en su calidad. | Prestación de servicios que no satisfacen la necesidad, posible rechazo del servicio, reprocesos y afectación de la atención digna a la población beneficiaria. | Improbable 2 | Mayor 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Verificación técnica y documental por el supervisor de la concordancia entre los servicios prestados y la ficha técnica antes de suscribir el recibo a satisfacción; exigir los soportes y evidencias de la correcta prestación de cada servicio. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato | Verificación técnica de los servicios prestados y cotejo con la ficha técnica y la documentación al momento de cada prestación. | Al momento de la prestación de cada uno de los servicios funerarios.
7 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Se presenta cuando el contratista no cuenta con las autorizaciones, licencias sanitarias y habilitaciones legales vigentes para la prestación de servicios funerarios y de cremación (licencia sanitaria de funcionamiento, cumplimiento del Decreto 1076 de 2015 y demás normatividad sanitaria y ambiental aplicable). | Imposibilidad de prestar legalmente los servicios funerarios, exposición a riesgos sanitarios, ambientales y de responsabilidad, y afectación de la atención a la población beneficiaria. | Improbable 2 | Moderado 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Exigir como condición para la ejecución y el pago la acreditación de las licencias sanitarias, autorizaciones y habilitaciones legales vigentes para la prestación de servicios funerarios y de cremación, con la documentación que soporte su legalidad durante el término contratado. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato | Verificación de la vigencia y autenticidad de las licencias, autorizaciones y habilitaciones legales del contratista y de la documentación de soporte. | Al momento de la suscripción del contrato, durante la ejecución y previo al pago.
8 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la entidad en la remisión oportuna de los beneficiarios, en la verificación de los requisitos de la población objeto, en la aprobación de los servicios prestados o en el suministro oportuno de la información requerida para la prestación. | Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del supervisor, la atención oportuna del beneficiario y genera retraso en el trámite de pago a favor del contratista. | Improbable 2 | Moderado 3 | 5 | Riesgo Medio | Municipio | Remisión, verificación y aprobación oportuna de los beneficiarios y de la documentación inherente a la prestación del servicio, así como el suministro oportuno de la información requerida. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato | Seguimiento del supervisor a la oportuna remisión de beneficiarios y trámite de los documentos de pago. | Conforme a los plazos contractuales.
9 | General | Interno | Contratación | Financiero | Se presenta cuando la entidad no cuenta con los recursos para pagar el valor del contrato en los plazos establecidos. | Genera mora de la entidad en el pago que puede afectar al contratista, hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato. | Raro 1 | Menor 2 | 3 | Riesgo Bajo | Municipio | Verificación del valor total del contrato y la existencia del certificado de disponibilidad presupuestal de manera previa a la expedición del registro presupuestal. | Raro 1 | Menor 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Secretaría de Hacienda | En el momento de expedir el registro presupuestal, verificar que los valores correspondan a los del contrato. | Cada vez que se expide registro presupuestal a un contrato y/o adición.
10 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico del contrato. | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | Municipio Contratista | Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato Oficina de Contratación Contratista | Permanente consulta y actualización normativa. | Permanente
11 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo por la tardanza en la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución. | Demora en el inicio de la ejecución del contrato. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Riesgo Medio | Municipio | Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato | A través de las comunicaciones entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada del registro presupuestal. | Posterior a la firma del contrato.
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Se presenta cuando por la naturaleza de tipo bolsa o monto agotable el número real de servicios funerarios requeridos difiere de la proyección inicial, agotándose el monto antes de finalizar el plazo o quedando saldos sin ejecutar por menor demanda de la población beneficiaria. | Posible desatención de solicitudes por agotamiento anticipado de la bolsa, o subejecución de los recursos afectando la planeación de la entidad. | Improbable 2 | Moderado 3 | 5 | Riesgo Medio | Municipio | Seguimiento permanente al consumo del monto agotable y al saldo disponible; control del valor unitario por servicio conforme al presupuesto oficial y verificación de que cada servicio prestado corresponda a la población objeto; adopción oportuna de las modificaciones contractuales a que haya lugar. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato Oficina de Contratación | Verificación del consumo del monto agotable, del saldo disponible y de la correspondencia de cada servicio prestado con la población objeto y los valores unitarios pactados. | Permanente durante la ejecución del contrato.
13 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Fluctuación en los precios de los servicios funerarios (cofre, traslados, cremación, sala de velación, entre otros), desabastecimiento o especulación entre la fecha de elaboración del presupuesto y la prestación de los servicios. | Alteración del equilibrio económico contractual o riesgo de no prestación de los servicios en las condiciones previstas. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | El contratista asume el riesgo de variación de precios durante la ejecución y mantiene precios fijos unitarios sin fórmula de reajuste; el municipio mantiene actualizado el análisis del sector hasta la apertura del proceso. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato | Consulta y actualización del análisis de precios de mercado de los servicios funerarios previo a la apertura. | Previo a la apertura del proceso.
14 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Se presenta cuando el contratista, teniendo su sede o infraestructura fuera del municipio, no dispone de la logística, personal ni medios necesarios para atender oportunamente los servicios funerarios y los traslados requeridos (Puerto Berrío, Medellín y Yolombó hacia Maceo, así como los traslados urbanos y rurales). | Retraso en la prestación de los servicios, atención tardía al beneficiario y afectación de la ejecución del contrato. | Improbable 2 | Moderado 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Exigir contractualmente la disponibilidad permanente de la logística, el personal y los medios para la prestación oportuna de los servicios y traslados; verificar la capacidad operativa del contratista durante toda la vigencia. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato Contratista | Verificación periódica de la disponibilidad y capacidad operativa del contratista para la prestación oportuna de los servicios durante la ejecución. | Durante toda la vigencia del contrato.
15 | General | Externo | Ejecución | Social | Factores de orden público (disturbios, paros, bloqueos viales, alteraciones de seguridad) o condiciones de las vías que impidan la prestación oportuna de los servicios funerarios y los traslados de cuerpos hacia y desde el municipio de Maceo. | Se afecta la ejecución del contrato alterando los tiempos de respuesta y posiblemente la prestación oportuna de los servicios funerarios. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | Municipio Contratista | Monitoreo continuo del orden público y del estado de las vías para programar los traslados y la prestación de los servicios, previendo rutas y mecanismos alternativos cuando sea posible. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato Contratista | Permanente consulta y comunicación con la Secretaría General y de Gobierno. | Permanente
16 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Enfermedad general, laboral o accidentes que puedan generar incapacidad, discapacidad o muerte del contratista, entre otros. | Imposibilidad de cumplir con las actividades pactadas en el contrato, lo que afecta la entrega oportuna de los bienes. | Posible 3 | Insignificante 1 | 4 | Riesgo Bajo | Municipio Contratista | Reducir las probabilidades de ocurrencia mediante actividades de prevención y autocuidado; exigir afiliación vigente al Sistema de Seguridad Social. | Raro 1 | Insignificante 1 | 1 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato Contratista | A través del control y seguimiento que realice el supervisor a los aportes a seguridad social y al autocuidado del contratista. | Permanente
* En todo caso, la secretaría, dirección y/o dependencia donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto. Proceso CMC-SG-055-2026 - Prestación de servicios funerarios bajo la modalidad de tipo bolsa o monto agotable, con destino a la población vulnerable, población víctima del conflicto y/o de escasos recursos económicos del Municipio de Maceo - Antioquia.