## RIESGOS
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Posibles causas de la ocurrencia del evento | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
2 | General | Externo | Selección | Económico | Baja participación de Proponentes en los municipios de cobertura | El Proveedor no cuenta con las autorizaciones requeridas por el ente regulador. | Disminución de la oferta y la competencia en la Operación Secundaria | 2 | 3 | 5 | Medio | Municipio | Publicidad del proceso | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Municipio | A la fecha de cierre de preentacion de las ofertas. | terminación del contrato | Revisando el interés de Proveedores registrados en SECOP II al proceso de selección. | Permanente y durante la etapa de selección.
3 | Específico | Externo | Ejecución | Economico | Cambios en la regulación, tributos o aranceles aplicables al sector de combustibles | Variación en las condiciones de operación de los proveedores de combustible | Modificación de las condiciones económicas y operacionales | 3 | 3 | 6 | Alto | Municipio | Estipulación contractual que permita revisar las condiciones de operación y economicas frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables al sector de combustibles. | 3 | 2 | 5 | Medio | Sí | Municipio | En la planeación del Proceso de selección | Vigencia del contrato | Verificando solicitudes y soportes enviados por los proveedores sobre los cambios en la regulación. | Permanente
4 | Específico | Externo | Ejecución | Economico | Aumento del precio de los combustibles | Fluctuaciones en el precio internacional del petroleo | Posible agotamiento de la disponibilidad presupuestal antes de satisfacer la necesidad de la Entidad Compradora | 3 | 3 | 6 | Alto | Municipio | La Entidad Compradora debe prever la destinación de los recursos económicos necesarios para el suministro de Combustible. | 3 | 1 | 4 | Bajo | Sí | Municipio | Desde la generación del contrato | Hasta el vencimiento del contrato. | Verificando los precios publicados por Min Energía y en los tableros de las EDS frente a los consumos de la Entidad Compradora | Periodicamente
5 | Específico | Externo | Ejecución | Economico | Reducción en la oferta de los combustibles | Disminución o limitaciones en la oferta de combustibles por parte del productor. | La Entidad Compradora no ve satisfecha su necesidad oportunamente. | 3 | 3 | 6 | Alto | Proveedor | Estipulación contractual que obligue al Proveedor el contrato de Precios debe tener prioridad de abastecimiento frente a cualquier otro cliente. | 3 | 2 | 5 | Medio | Sí | Proveedor / Entidad Compradora | Desde la generación del contratp | Hasta el vencimiento del plazo del contrato. | Revisando información suministrada por las Entidades Compradoras y Proveedores. | En la ocurrencia del evento.
6 | Específico | Externo | Ejecución | Economico | Cambios en la regulación frente a la estructura de precios del combustible | Cambios o ajustes de los componentes que integran la estructura de precios del combustible. | Cambios o modficiaciones en la estructura de costos del proveedor | 3 | 3 | 6 | Alto | Proveedor | Obligación contractual que contemple ajustes en los margenes de los distribuidores mayoristas y minoristas por cambios o ajustes regulatorios en la estructura de precios del combustible. | 3 | 1 | 4 | Bajo | Sí | Proveedor | En la planeación del Proceso de selección | Vigencia del contrato | Verificando solicitudes y soportes enviados por los proveedores sobre los cambios en la regulación y estructura de precios del combustible. | Permanente
7 | Específico | Externo | Ejecución | Economico | Desabastecimiento del Combustible | Disminución o limitaciones en la oferta de combustibles por parte de los Proveedores. | La Entidad Compradora no ve satisfecha su necesidad oportunamente. | 3 | 3 | 6 | Alto | Proveedor | Obligación contractual que obligue al Proveedor el contrato de Precios debe tener prioridad de abastecimiento frente a cualquier otro cliente, y de ofrecer alternativas de suministro que satisfagan la necesidad de las Entidades. | 3 | 2 | 5 | Medio | Sí | Proveedor / Entidad Compradora | Desde la generación del contrato | Hasta el vencimiento del plazo del contrato. | Revisando información suministrada por las Entidades Compradoras y Proveedores. | En la ocurrencia del evento.
8 | Específico | Externo | Ejecución | Economico | Reducción en la ejecución del presupuesto destinado al suministro de combustible | Deficiencias en el proceso de planeación por parte de las Entidades Compradoras. | La Entidad Compradora no ejecuta la totalidad del presupuesto asociado a la orden de compra | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Compradora | Estipulación contractual que exhorte a las Entidades Compradoras a realizar una debida planeación y ejecución del presupuesto asignado a las órdenes de compra. | 3 | 2 | 5 | Medio | Sí | Proveedor / Entidad Compradora | Desde la generación del contrato | Hasta el vencimiento del plazo del contrato. | Revisando información suministrada por las Entidades Compradoras y Proveedores. | En la ocurrencia del evento.
9 | General | Externo | Ejecución | De la naturaleza / Operacional | Incumplimiento del contrato | Evento de fuerza mayor o caso fortuito | Limitaciones para el abastecimiento de combustible a las Entidades Compradoras | 5 | 4 | 9 | Extremo | Proveedor / Entidad Compradora | (i) Definición en la minuta de las acciones a llevar a cabo ante eventos de fuerza mayor o caso fortuito. | 5 | 2 | 7 | Alto | Si | Proveedor / Entidad Compradora | En la planeación del Proceso de selección | Finalización del contrato. | Durante la ejecución. | Permanente
10 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Accidentes durante la operación del suministro de Combustible | Errores humanos, fallas tecnicas o malas practicas en el manejo del combustible | Afectacion del personal, instalaciones o al medio ambiente. | 4 | 3 | 7 | Alto | Proveedor / Entidad Compradora | Establecer una obligación en el contrato que obligue al Proveedor y a la Entidad Compradora a cumplir con las normas de seguridad y procedimientos para el manejo de combustibles liquidos, según la regulación aplicable. | 4 | 1 | 5 | Medio | Si | Proveedor | Desde la presentación de las ofertas | Hasta el vencimiento del plazo del contrato | Durante la ejecución de las órdenes de compra. | Permanente
11 | General | Externo | Ejecución | Financieros | Mora en el pago | (i) Falta de planeación por parte de la Entidad Compradora | (i) El proveedor no recibe a tiempo los pagos previstos en el Instrumento de Agregación de Demanda | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Compradora | (i) Reporte a organos de control (ii) Estipulación contractual que inste a la entidad compradora a pagar oportunamente | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Entidad Compradora | Desde los 30 dias siguientes a la presentación y aprobación de la factura | Con el pago de la factura por parte de la Entidad Compradora | Mediante comunicación del proveedor | Permanente
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Perdida o suspension de la autorización del Ministerio de Minas y Energia o quien haga sus veces para comercializar combustibles | Malas practicas, sanciones o falta de acreditación del Proveedor de los requisitos exigidos en la regulación | Restricción para comercializar o distribuir combustibles y posibles incumplimientos en la ejecución de ordenes de compra. | 3 | 6 | 9 | Extremo | Proveedor | Establecer una obligación en el contrato de Precios que obligue al Proveedor a informar de manera inmediata tal circunstancia | 2 | 4 | 6 | Alto | Sí | Entidad Compradora | En la redacción de los documentos del proceso | Hasta el vencimiento del contrato | Revisando comunicaciones de los proveedores. | Permanente
13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Retrasos en la entrega del combustible vía servicio de transporte o en el suministro en las EDS. | Retrasos en el despacho del combustible o afectaciones viales o alteraciones al orden publico. | La Entidad Compradora no ve satisfecha su necesidad oportunamente | 3 | 3 | 6 | Alto | Proveedor | Obligación contractual que establezca: (i) tiempos de entrega adecuados para los Proveedores en el servicio de transporte vía terrestre; (ii) sanciones por incumplimiento para los Proveedores y (iii) obligaciones contractuales donde se contemple el caso fortuito y/o la fuerza mayor. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Entidad Compradora | En la redacción de los Documentos del Proceso | Hasta el vencimiento del contrato | Revisando información suministrada por las Entidades Compradoras | Permanente durante la etapa de ejecución
14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Cambios regulatorios aplicables al sector de transporte de combustibles | Aumento en los costos asociados al servicio de transporte de combustible. | Incapacidad del proveedor de entregar el combustible en los municipios de cobertura | 3 | 4 | 7 | Alto | Proveedor | Estipulación contractual que contemple cambios regulatorios en materia del sector de transportes de combustible. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Entidad Compradora | En la redacción de los Documentos del Proceso | Hasta el vencimiento del contrato | Revisando información suministrada por los Proveedores | Permanente durante la etapa de ejecución
15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | El Proveedor no guarda la confidencialidad sobre la información entregada por la Entidad Compradora | Fallas en el tratamiento y manejo de la información. | La información confidencial de la Entidad Compradora es revelada a terceros | 3 | 4 | 7 | Alto | Proveedor | Estipulación contractual que obligue al Proveedor a establecer un protocolo para el manejo de la información y protección de datos. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Entidad Compradora / Proveedor | Desde el inicio de la operación secundaria y ejecución del contrato | Hasta el Vencimiento del contrato | Realizando seguimiento al informe de supervisión del contrato emitido por las Entidades Compradoras. | Permanente
16 | Específico | Externo | Ejecución | Financieros | Declaración de insolvencia económica por parte del proveedor debido a las consecuencias económicas derivadas de la pandemia (Covid 19) | Restricción o limitación de las operaciones que reduzcan el consumo de combustible | Disminución de la oferta y la competencia en la Operación Secundaria e Incumplimiento de las obligaciones del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Proveedor | (i)Redacción de los Documentos del Proceso establecimiento de cláusula de cesión. (ii) Manifestación de los Proveedores de declaración de insolvencia o alertas tempranas de situación financiera. (iii) Suspensión del proveedor de la TVEC por solicitud. (iv) Aplicación de garantía de cumplimiento | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Colombia Compra Efiiente / Proveedor | En la planeación del proceso de selección. | En la ejecución del contrato | Verificando las solicitudes e información aportada por los Proveedores. | Permanente durante la etapa de ejecución
17 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Inadecuado uso de los elementos de protección personal de los funcionarios encargados de suministrar el combustible | Fallas en los protocolos de bioseguridad adoptados por el Proveedor | Posibles situaciones de riesgo de contagio en la prestación del servicio por parte del Proveedor. | 4 | 4 | 8 | Extremo | Proveedor | Seguimiento por parte del supervisor del contrato del cumplimiento de las normativas de seguridad personal y salubridad. | 3 | 3 | 6 | Alto | Sí | Entidad Compradora / Proveedor | Desde la colocación del contrato. | Terminación del contrato. | Verificación de los protocolos por parte del supervisor del contrato y adecuada dotación del personal por parte del Proveedor. | Permanente
18 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Inadecuado uso de los elementos de protección personal de funcionarios de las Entidades Compradoras | Omisión o uso inadecuado de los elementos de protección personal | Posibles situaciones de riesgo de contagio en la durante la prestación del servicio | 4 | 4 | 8 | Extremo | Entidad Compradora | Seguimiento por parte del Proveedor del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad adoptados por el gobierno nacional. | 3 | 3 | 6 | Alto | Sí | Entidad Compradora / Proveedor | Desde la colocación del contrato. | Terminación del contrato. | Verificación por parte del equipo del proveedor y supervisor del contrato de la Entidad Compradora del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad . | Permanente
19 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Fallas técnicas en los sistemas de control suministrados por el Proveedor | Problemas tecnológicos que no permiten utilizar el sistema de control en la EDS. | Las Entidades Compradoras no pueden adquirir el suministro de combustible. | 2 | 3 | 5 | Medio | Proveedor | Obligación contractual donde el Proveedor brindará una solución temporal a la Entidad Compradora para suministrar el combustible, durante el periodo de la ocurrencia de la falla del sistema de control. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Proveedor | En la planeación del proceso de selección. | En la ejecución del contrato | Reportes enviados por las Entidades Compradoras relacionando los casos presentados. | Permanente