ANEXO MATRIZ DE RIESGO

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Dificultad para cumplir las agendas programadas para los soportes. | Retraso en la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Se exigirá al contratista la constitución de la garantía de CUMPLIMIENTO | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratistas/Entidad Estatal | Desde la fecha de legalización. | Una vez liquidado el contrato | El contratista debido a su experiencia deberá realizar la planeación previa del servicio teniendo en cuenta cualquier circunstancia que ponga en riesgo el cumplimiento del mismo, y la Entidad Estatal deberá realizar la aprobación de las garantías constituidas. | Durante la ejecución del contrato. |
| 2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Problemas técnicos para realizar los correspondientes soportes | Retraso en la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Se exigirá al contratista la constitución de la garantía de CALIDAD DEL SERVICIO. | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | Contratistas | Desde la fecha de legalización. | Una vez liquidado el contrato | El contratista debido a su experiencia deberá realizar la planeación previa del servicio teniendo en cuenta cualquier circunstancia que ponga en riesgo el cumplimiento del mismo, y la Entidad Estatal deberá realizar la aprobación de las garantías constituidas | Durante la ejecución del contrato |
| 3 |  | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Inconvenientes con la adquisición o condiciones técnicas de los repuestos requeridos para el mantenimiento correctivo | No contar con los refrigeradores y equipos para el almacenamiento de los biológicos, así como para los reactivos necesarios para el diagnóstico de las diferentes patologías, poniendo en riesgo la salud pública | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Se exigirá al contratista la constitución de la CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | Contratistas | Desde la fecha de legalización. | Una vez liquidado el contrato | El contratista debido a su experiencia deberá realizar la planeación previa del servicio teniendo en cuenta cualquier circunstancia que ponga en riesgo el cumplimiento del mismo, y la Entidad Estatal deberá realizar la aprobación de las garantías constituidas | Durante la ejecución del contrato |

| 4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en el pago de aportes a la Seguridad Social del personal que se requiera para la ejecución del contrato | Consecuencias legales y económicas como, multas, suspensión de la afiliación y prestación de servicios de salud, y la posibilidad de que los empleados terminen el contrato de trabajo con justa causa | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | El contratista es el responsable exclusivo del presente riesgo, el cual deberá responder por las sanciones respectivas en caso de no cumplir con dicha obligación legal. | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | Contratistas | Desde la fecha de legalización. | Una vez liquidado el contrato | El contratista deberá realizar la planeación previa del servicio teniendo en cuenta cualquier circunstancia que ponga en riesgo el cumplimiento del mismo. | Durante la ejecución del contrato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Falla en el sistema donde se pueda afectar la composición de alguna vacuna o medicamento guardado en cadena de frio. | Consecuencia en la composición de algún producto que pueda afectar la salud | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Dicho riesgo se mitiga mediante el proceso Mínima Cuantía Nro. Mc-011-2026. Cuyo objeto contractual es “Prestar el servicio de monitoreo centinela a la temperatura de los equipos que almacenan los biológicos del programa de vacunación de la secretaria de salud Departamental del Quindío” | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | Contratistas | Desde la fecha de legalización. | Una vez liquidado el contrato | El supervisor de dicho proceso. | Durante la ejecución del contrato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |