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ANEXO MATRIZ DE RIESGO

	N
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración 
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Dificultad para cumplir las agendas programadas para los soportes.
	Retraso en la ejecución del contrato 
	2
	2
	4
	Bajo
	Contratista
	Se exigirá al contratista la constitución de la garantía de CUMPLIMIENTO
	1
	2
	3
	Bajo
	SI
	Contratistas/Entidad Estatal
	Desde la fecha de legalización. 
	Una vez liquidado el contrato
	El contratista debido a su experiencia deberá realizar la planeación previa del servicio teniendo en cuenta cualquier circunstancia que ponga en riesgo el cumplimiento del mismo, y la Entidad Estatal deberá realizar la aprobación de las garantías constituidas.
	Durante la ejecución del contrato.

	2
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Problemas técnicos para realizar los correspondientes soportes   
	Retraso en la ejecución del contrato 
	2
	2
	4
	Bajo
	Contratista
	Se exigirá al contratista la constitución de la garantía de CALIDAD DEL SERVICIO.
	1
	1
	2
	Bajo
	si
	Contratistas
	Desde la fecha de legalización. 
	Una vez liquidado el contrato
	El contratista debido a su experiencia deberá realizar la planeación previa del servicio                                  teniendo en cuenta cualquier circunstancia que ponga en riesgo el cumplimiento del mismo, y la Entidad Estatal deberá realizar la aprobación de las garantías constituidas
	Durante la ejecución del contrato

	3
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Inconvenientes con la adquisición o condiciones técnicas de los repuestos requeridos para el mantenimiento correctivo
	No contar con los refrigeradores y equipos para el almacenamiento de los biológicos, así como para los reactivos necesarios para el diagnóstico de las diferentes patologías, poniendo en riesgo la salud pública
	2
	2
	4
	Bajo
	Contratista
	Se exigirá al contratista la constitución de la CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES
	1
	1
	2
	Bajo
	si
	Contratistas
	Desde la fecha de legalización. 
	Una vez liquidado el contrato
	El contratista debido a su experiencia deberá realizar la planeación previa del servicio                                  teniendo en cuenta cualquier circunstancia que ponga en riesgo el cumplimiento del mismo, y la Entidad Estatal deberá realizar la aprobación de las garantías constituidas



	Durante la ejecución del contrato




	4
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Incumplimiento en el pago de aportes a la Seguridad Social del personal que se requiera para la ejecución del contrato
	 Consecuencias legales y económicas como, multas, suspensión de la afiliación y prestación de servicios de salud, y la posibilidad de que los empleados terminen el contrato de trabajo con justa causa
	2
	2
	4
	Bajo
	Contratista
	El contratista es el responsable exclusivo del presente riesgo, el cual deberá responder por las sanciones respectivas en caso de no cumplir con dicha obligación legal. 
	1
	1
	2
	Bajo
	si
	Contratistas
	Desde la fecha de legalización. 
	Una vez liquidado el contrato
	El contratista deberá realizar la planeación previa del servicio                                  teniendo en cuenta cualquier circunstancia que ponga en riesgo el cumplimiento del mismo.
	Durante la ejecución del contrato


	5
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Falla en el sistema donde se pueda afectar la composición de alguna vacuna o medicamento guardado en cadena de frio.
	 Consecuencia en la composición de algún producto que pueda afectar la salud
	2
	2
	4
	Bajo
	Contratista
	Dicho riesgo se mitiga mediante el proceso Mínima Cuantía Nro. Mc-011-2026. Cuyo objeto contractual es “Prestar el servicio de monitoreo centinela a la temperatura de los
equipos que almacenan los biológicos del programa de vacunación
de la secretaria de salud Departamental del Quindío”
	1
	1
	2
	Bajo
	si
	Contratistas
	Desde la fecha de legalización. 
	Una vez liquidado el contrato
	El supervisor de dicho proceso.
	Durante la ejecución del contrato









