## Matriz Riesgos
MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL | [6 empty] | CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |  |  | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | [5 empty] | MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACION - CATEGORIA |  | ASIGNACION |  | TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS) | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACION - CATEGORIA |  | MANEJO DEL RIESGO |  |  |  | MONITOREO
[7 empty] | CALIF. (1- 5) | Nivel Probab. | CALIF. (1- 5) | Nivel Impacto | CALIF. | Nivel Riesgo | FGN | CONTRAT. |  | CALIF. (1- 5) | Nivel de probabilidad | CALIF. (1- 5) | Nivel de probabilidad | CALIF. | Nivel Riesgo | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable del tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada terminación tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS REGULATORIOS | Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuestos o normas, la supresión o modificación de los existentes al momento de la presentación de la propuesta, que no afecten significativamente los flujos del contrato o que cause que la ejecución de las prestaciones a cargo de la parte gravada sea excesivamente onerosa. | Mayores costos en la ejecución del contrato. Pérdida de utilidad oferente. | 3 | POSIBLE | 3 | MODERADO | 6 | ALTO |  | 100% | Seguimiento y verificación de la legislación tributaria y normatividad vigente que aplique al contrato | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | A la fecha de legalización del contrato | Terminación de ejecución del contrato | En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor | Presentación de cada trámite de pago
2 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Que se presenten ofertas artificialmente bajas | Rechazo de la oferta, en el evento en que sea única oferta declaratoria de desierto del proceso | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO |  | 100% | Verificación de las ofertas por parte del Comité Evaluador | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Agosto de 2026 | Septiembre de 2026 | Verificando la oferta económica una vez se realice el cierre del proceso y solicitando las explicaciones del caso | Durante el plazo para evaluar
3 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONOMICO | Que el proceso se declare deiserto | imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | 9 | EXTREMO | 100% |  | Estudio minucioso de mercado y especial atención a las observaciones que se presenten en el proceso | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 3 | BAJO | SI | COMITÈ EVALUADOR | Agosto de 2026 | Septiembre de 2026 | Valorización de las probabilidades de la declaratoria de desierta | Diariamente según cronograma del proceso
4 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | RIESGOS TECNOLÒGICOS | Fallas tecnológicas en la plataforma del SECOP II, que le impidan a los oferetes presentar sus propuestas dentro del cronograma establecido para tal fin. | Al presentarse las posibles fallas tecnológicas en la plataforma SECOP II, se afecta el cronograma, en lo que respecta a la entrega de ofertas, proceso de selección y adjudicación del mismo. | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO | 50% | 50% | En caso de presentarse fallas, la Entidad verificará el funcionamiento de la plataforma y de ser necesario modificará su cronograma con una Adenda; no obstante, el oferente velará por entregar su oferta de manera oportuna y en horarios en donde la plataforma no esté congestionada, de tal manera que pueda subir correctamente su propuesta. | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | SI | ENTIDAD CONTRATISTA | Con la apertura del proceso de contratación. | Con la adjudicación del contrato. | Verificación permanente del correcto funcionamiento de la Plataforma SECOP II. | Durante la Etapa de Contratación.
5 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIEGOS ECONÓMICOS | Teniendo en cuenta el comportamiento en los precios del mercado actural debido a pandemias, hacen que éstos fluctuen y afecten de manera significativa los precios unitarios de los insumos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato | Al existir una fluctuación de precios al alza, el futuro contratista no podría soportar un mayor costo, generando un desequilibrio económico del contrato , así como incumplimiento en la entrega | 4 | PROBABLE | 5 | CATASTRÓFICO | 9 | EXTREMO |  | 100% | El control de precios que tiene el contratista responde al análisis que realice del comportamiento histórico de precios y de la incidencia que éstos puedan tener en el contrato; en consecuencia, el contratista deberá asesorarse a fin de realizar un análisis de precios unitarios, de tal forma que le permita contemplar las variaciones en los precios del mercado, para realizar su oferta ajustada al presupuesto asignado y a su decisión de presentar la oferta en dichas condiciones. | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Iniciación de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | La Entidad verifica con el cronograma de actividades, que los precios unitarios fijos correspondan a los adjudicados en el proceso de contratación y con el informe de ejecución del mismo. | Durante la ejecución del contrato
6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIEGOS ECONÓMICOS | Está referido a los mayores costos de consecución de equipos o mano de obra para llevar a cabo las actividades correspondientes a la ejecución del contrato | Mayores costos en el valor de los equipos y de la mano de obra requerida para su instalación. Disminución de la utilidad del contratista | 3 | POSIBLE | 3 | MODERADO | 6 | ALTO |  | 100% | Al momento en que se suscriba el Acta de Inicio, el contratista debe garantizar a través de un plan de trabajo, la correcta ejecución del objeto contratactual, así como del personal que estará avalado por el supervisor del contrato, sin afectar las condiciones económicas del mismo durante toda su ejecución, para lo cual deberá asesorarse en la elaboración de su oferta económica. | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | SI | SUPERVISOR CONTRATO | A la fecha de legalización del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Con la verificación de la programación así como el perfil del personal requerido | Semanalmente
7 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | RIEGOS OPERACIONALES | Atraso en la suscripcion, perfeccionamiento y legalización de las poliza cumplimiento del contrato. | Demoras en el tiempo establecido por la Entidad para el perfeccionamiento del contrato y por ende, el inicio de ejecución del mismo. | 4 | PROBABLE | 4 | MAYOR | 8 | EXTREMO |  | 100% | El futuro contratista con la entrega de su oferta, garantiza que cumplirá con los plazos establecidos por la Entidad en su proceso de contratación, para llevar a cabo las actividades inherentes al perfeccionamiento del mismo. | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Con la Adjudicación del Contrato. | Con el Perfeccionamiento del Contrato. | La Entidad y el Contratista, velarán por el cumplimiento de los plazos fijados para el perfeccionamiento del contrato. | Perrmanentemente desde la adjudicación hasta el perfeccionamiento.
8 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION | Ambientales | Impacto Ambiental: el contratista se compromete a realizar todas las actividades necesarias a fin de cumplir con toda la normatividad vigente en materia ambiental | demoras en la entrega de las actividades por parte del contratista | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | POSIBLE |  | 100% | Establecer obligaciones a cargo del contratista con relación a la normatividad vigente en materia ambiental | 1 | RARO | 2 | MENOR | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Desde el inicio del término de ejecución del contrato | Hasta el final de término de ejecución del contrato | Actualización sobre las normas y regulaciones medio ambientales | Durante el término de ejecución del contrato
9 | ESPECÍFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | ADMINISTRATIVO | Errores involuntarios que se presenten en la invitación pública, unidades, cantidades , especificaciones técnicas, estudios previos, operaciones aritméticas, etc. | No cubrimiento de las necesidades establecidas | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | POSIBLE | 100% |  | Planeación del proceso contractual | 1 | RARO | 2 | MENOR | 4 | BAJO | SI | ENTIDAD | Agosto de 2026 | Hasta el final de la etapa contractual | Revisando las cantidades contratadas | Durante todo el proceso contractual.
10 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Que se presenten reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato | Demora en la ejecución del contrato | 1 | RARO | 2 | MENOR | 6 | ALTO | 100% |  | Reglas claras en la invitación pública - Selección de la oferta más favorable de conformidad con lo establecido en la invitación pública | 1 | RARO | 2 | MENOR | 4 | BAJO | SI | ENTIDAD | Con la suscripción del contrato y acta de inicio. | Terminación de ejecución del contrato | Selección objetiva de las ofertas (invitación pública) - imparcialidad en las evaluaciones | Durante el término de duración del proceso
11 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Está referido a los mayores costos de consecución de mano de obra para la ejecución del contrato o, baja calificación de la mano de obra. | Que se deriven mayores costos para el contratista en ejecución de las actividades o, que no se cumpla con las especificaciones mínimas de instalación por mano de obra no calificada | 3 | POSIBLE | 2 | MENOR | 6 | ALTO |  | 100% | Objetivo: Establecer y aplicar un procedimiento de selección para la evaluación de la calidad y calificación de la mano de obra que laborará para el contratista | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Con la suscripción del contrato y acta de inicio. | Terminación de ejecución del contrato | A través de actividades de verificación y control | De manera previa al inicio de las actividades de adecuación
12 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Está referido al déficit o mayores costos de consecución de los equipos e insumos para la ejecución de las actividades | Que se deriven mayores costos para el contratista en ejecución de las actividades, que se generen demoras en la consecución de los equipos e insumos necesarios para su instalación | 3 | POSIBLE | 2 | MENOR | 6 | ALTO |  | 100% | Objetivo: Estudiar el comportamiento del mercado de insumos de adecuación | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Con la suscripción del contrato y acta de inicio. | Terminación de ejecución del contrato | A través de actividades de verificación y control | Durante la ejecución del contrato
13 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Cuando el contrato se ejecute más allá de los plazos contractualmente previstos o en el cronograma del contrato | Que se generen mayores costos de ejecución para el contratista o para la administración, por mayores pagos de labores , pérdida de oportunidad de la Administración o demoras en la prestación del servicio | 3 | POSIBLE | 2 | MENOR | 6 | ALTO |  | 100% | Objetivo: Planeación previa, de la forma de cumplimiento de las obligaciones. | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Con la suscripción del contrato y acta de inicio. | Terminación de ejecución del contrato | A través de actividades de verificación y control | De manera previa al inicio de las actividades
14 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Está asociado a los diferentes aspectos que pueda afectar la calidad o estabilidad de los trabajos o, la no consecución de los resultados técnicos esperados con la contratación | Que no se cumpla con la calidad y estabilidad esperada, no se pueda cumplir con los niveles mínimos de servicio | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 6 | ALTO |  | 100% | Objetivo: Adoptar y observar de manera estricta un plan de gestión de calidad | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Con la suscripción del contrato y acta de inicio. | Terminación de ejecución del contrato | A través de actividades de control de la calidad | De manera previa al inicio de las actividades y durante la ejecución del contratro
15 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Esta relacionado con los difentes aspectos que pueden afectar la estabilidad o calidad de las actividades | Que haya un cumplimiento defectuoso del objeto de la contratación, situación que puede afectar sustanciamente el servicio que se prentende prestar por la Administración | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 6 | ALTO |  | 100% | Objetivo: Adoptar y observar de manera estricta un plan de gestión de calidad | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Con la suscripción del contrato y acta de inicio. | Terminación de ejecución del contrato | A través de actividades de control de la calidad | De manera previa al inicio de las actividades y durante la ejecución del contratro
16 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Está referido a la falta de cumplimiento de los requisitos técnicos de adecuación previsto en los pliegos de condiciones y en los anexos técnicos | Que se afecte la prestación del servicio que se prentende atender por la Administración | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 6 | ALTO |  | 100% | Objetivo: Adoptar y observar de manera estricta un plan de gestión de calidad | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Con la suscripción del contrato y acta de inicio. | Terminación de ejecución del contrato | A través de actividades de control de la calidad | De manera previa al inicio de las actividades y durante la ejecución del contratro
17 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Esta relacionado con los mayores costos para el desarrollo de las actividades, producto de mayores requerimientos de personal para su implementación | Que en ejecución del contrato, el futuro contratista de la Administración pueda soportar un mayor costo en ejecución del contrato | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 6 | ALTO |  | 100% | Control de precios. Análisis del comportamiento histórico de precios y, de la incidencia que estos puedan tener en el contrato | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Con la suscripción del contrato y acta de inicio. | Terminación de ejecución del contrato | A través de actividades de control de la calidad | De maenra previa a la presentación de la propuesta y durante la ejecución del contrato
18 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIEGOS AMBIENTALES | Incumplir los protocolos de bioseguridad que debe tener el personal del Contratista en el lugar de ejecución del contrato | Posibles contagios en el sitio de todo el personal que trabaja en ella, así como de algunos funcionarios de la Entidad que deben velar por la correcta ejecución, al incumplirse los protocolos de bioseguridad por parte del contratista y su personal a cargo. | 4 | PROBABLE | 5 | CATASTRÓFICO | 9 | EXTREMO |  | 100% | El futuro contratista con la presentación de su oferta, garantiza que cumple con todas las normas dispuestas de bioseguridad que se encuentran vigentes y las implementadas por la Entidad, para llevar a cabo las actividades | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Con la suscripción del contrato y acta de inicio. | Terminación de ejecución del contrato | Verificación del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad dispuestos por la Entidad.. | Diariamente
19 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS | Se decrete el confinamiento total para todos los sectores de la economía o se presenten alteracione de orden público. | Mayores costos de ejecución por mayores gastos laborales, administrativos y operacionales. Mayor plazo de ejecución del contrato | 4 | PROBABLE | 3 | MODERADO | 7 | ALTO | 50% | 50% | El contratista debe garantizar que una vez se suscriba el contrato, dará cumplimiento oportuno a éste, a fin de mitigar el posible confinamiento total del todos los sectores económicos. | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA, ENTIDAD | A la fecha de legalización del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas y a los tiempos pactados a fin de mitigar el riesgo. | Diariamente
20 | GENERAL | INTERNO | EJEC. - POS | RIESGOS OPERACIONALES | Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente y / o contratista | Afectación al proceso de selección y/o en la ejecución contractual y/o poscontractual | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | 7 | ALTO |  | 100% | 1. Política de administración de Riesgo de Corrupción. 2. Firma compromiso anticorrupción 3. Consulta y Divulgación de la política y riesgos de corrupción. 4. Monitoreo y Revisión. 5. Auditorías. 6. Seguimiento Control interno. | 3 | POSIBLE | 2 | MENOR | 5 | MEDIO | SI | Supervisor del contrato por parte de la Entidad | Del inicio del proceso de selección | Terminación de ejecución del contrato | Seguimiento al proceso de selección y / o debida ejecución contractal hasta la liquidación | Permanente
21 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS FINANCIEROS | Efectos desfavorables derivados de la eventual iliquidez o declaración de la insolvencia del contratista que afecten el normal desarrollo del Proyecto | Incapacidad del contratista para disponer de los fondos necesarios para hacer frente a sus obligaciones contractuales generando costos adicionales y de pérdidas | 4 | PROBABLE | 4 | MAYOR | 8 | EXTREMO |  | 100% | Adoptar y cumplir de manera estricta un plan de gestión de calidad para las actividades propias del contrato. Análisis del comportamiento histórico de situación política y social de la región y, de la incidencia que estos puedan tener en el contrato | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Del inicio del proceso de selección | Terminación de ejecución del contrato | El contratista verificará sus estados financieros, a fin que cuente con la liquidez necesaria para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato. | Semanalmente
22 | Específico | Interno | Ejecución | RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS | Sobrecostos por costos ociosos o daño emergente generados por eventos como huelgas, paros, sabotaje, actos terrorista que podrian bloquear las líneas de transporte que afectan el normal desarrollo del Proyecto | Retraso en el cronograma de ejecución del contrato. | 4 | PROBABLE | 3 | MODERADO | 7 | ALTO | 50% | 50% | Adoptar y cumplir de manera estricta un plan de gestión de calidad para las actividades propias del contrato. Análisis del comportamiento histórico de situación política y social de la región y, de la incidencia que estos puedan tener en el contrato. | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Del inicio del proceso de selección | Terminación de ejecución del contrato | Seguimiento al proceso de selección y / o debida ejecución contractal hasta la liquidación | Permanente

## TABLAS VALORACIÓN
TABLAS PARA VALORACIÓN DE RIESGO SEGÚN METODOLOGÍA CCE
| Clase del Riesgo | Descripción |  | Etapa del proceso | Desde | Hasta | Descrición |  |  |  | Tipo de riesgo | Descripción
| General | es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. |  | Planeación | Plan anual de adquisición | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Durante esta estapa, la Entidad elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. |  |  |  | Riesgos Económicos: | son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
| Específico | es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis. | [8 empty] | Riesgos Sociales o Políticos | son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
[11 empty] | Riesgos Operacionales | son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
| Fuente del Riesgo | Descripción |  | Selección | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación | En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. (ii) Riesgo de colusión. (iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas. |  |  |  | Riesgos Financieros: | son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
| Interno | es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico). |  | Contratación | Adjudicación del contrato objeto del proceso de contratación | Perfeccionamiento | En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Riesgo de que no se firme el contrato. (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Riesgos Regulatorios | derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
| Externo | es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales). |  | Ejecución | Perfeccionamiento | Vencimiento del plazo o acta de liquidación | Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo. |  |  |  | Riesgos de la Naturaleza: | son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
[11 empty] | Riesgos Ambientales: | son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
[11 empty] | Riesgos Tecnológicos: | son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
|  | Probabilidad del Riesgo |  | Impacto del riesgo | [7 empty] | Impacto | [6 empty] | Categoría del riesgo
|  | Categoría | Valoración | Impacto | [7 empty] | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | Valoración del riesgo | Categoría
| Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |  | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). | 8,9,10 | Riesgo Extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | 6 Y 7 | Riesgo Alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Riesgo Medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | [8 empty] | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[12 empty] | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento
| Fuente: Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016. | [10 empty] | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Si | ICBF
[12 empty] | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | No | Contratista
ICBF y Contratista
|  | CLASE | FUENTE | PROBABILIDAD | IMPACTO | ¿A quién se le asigna?
|  | General | Interno | 1=Raro | 1= Insignificante | ICBF
|  | Específico | Externo | 2=Improbable | 2= Menor | Contratista
|  |  |  | 3=Posible | 3= Moderado
|  |  |  | 4=Probable | 4= Mayor
|  |  |  | 5=Casi cierto | 5= Catastrófico