## Hoja1
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Especifico | Externo | Precontractual | Riesgo Operacional | Demora del contratista y/o falta de interés del contratista en la legalización del contrato. | Incumplimiento del ofrecimiento del contrato | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | Contratista- | Solicitar póliza de seriedad de la oferta por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial estimado, vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato. | 1 | 1 | 1 | Bajo | SI | Grupo de Contratación | Después de expedido el acto de adjudicación | Suscripción del acta de inicio. | Se verifica mediante el grupo de contratación, a través de correo electrónico y/o correo certificado | Durante el perfeccionamiento del contrato
2 | Precontractual | Especifico | Externo | Riesgo Operativo | Incumplimiento en la seriedad de la oferta presentada dentro del proceso contractual. | Incumplimiento del ofrecimiento, afectación del contrato. | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | Contratista | Solicitar póliza de seriedad de la oferta por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial estimado, con una vigencia desde la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento. | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | SI | Entidad | Presentación de la oferta | Suscripción del contrato | Se verifica mediante la evaluación realizada por el Comité Estructurador y Evaluador de la Entidad y al momento de iniciar el contrato, mediante la revisión documental y certificados aportados por los oferentes | Durante el perfeccionamiento del contrato.
3 | Precontractual | Especifico | Externo | Riesgo operativo | Declaración de desierta del proceso por carencia de oferentes | No oportunidad en la contratación | 2 | 4 | 3 | Riesgo bajo | Entidad | Realizar un análisis del sector adecuado para la modalidad de selección garantizando la existencia de pluralidad de oferentes | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | SI | Entidad | Etapa de planeación | Evaluación de ofertas | Se verifica mediante la evaluación realizada por el Comité Estructurador y Evaluador de la Entidad y al momento de iniciar el contrato, mediante la revisión documental y certificados aportados por los oferentes | Durante la etapa de evaluación
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Incumplimiento del cronograma | Mala planeación o falta de recursos del contratista Retrasos en la puesta en funcionamiento | 1 | 3 | 3 | Riesgo Medio | Contratista | Hacer seguimiento semanal al cronograma, con hitos definidos y alertas tempranas. | 1 | 3 | 3 | Media | SI | Entidad | Fecha de suscripcion del acta de inicio del contrato | Tiempo de ejecucion del contrato | Revisión por parte del supervisor | Durante la ejecución del contrato
5 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Regulatorio | Las variaciones en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, las modificaciones al plan de ordenamiento territorial y cualquier evento que modifiquen las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de las propuestas | Variación en las condiciones del contrato, que pueden incidir en un desequilibrio contractual. | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | Contratista-Entidad | La Dirección Seccional de Administración Judicial Medellín se ajustará a los lineamientos que en esta materia expida el Gobierno Nacional. | 1 | 1 | 1 | Bajo | SI | Contratista-Entidad | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Tiempo de Ejecución de contrato | Revisión por parte del supervisor | Durante la ejecución del contrato
6 | [11 empty] | Si el impuesto es directamente relacionado a materiales que se deban utilizar en la ejecución del contrato, el mayor costo deberá ser reconocido por parte del contratista, hasta el punto donde el mismo, pueda demostrar que está incurriendo en pérdidas.
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Incumplimiento del contrato | Afectación de la ejecución del contrato | 2 | 2 | 2 | Riesgo Medio | Contratista- | Solicitar garantía de cumplimiento equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por un término igual al plazo del contrato y hasta la liquidación | 2 | 2 | 2 | Medio | SI | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Tiempo de ejecución del contrato y hasta la liquidación del contrato | Revisión por parte del supervisor | Durante la ejecución del contrato y hasta el vencimiento de las garantías
8
9 | [11 empty] | además de realizar un control mensual de las labores ejecutadas, requiriendo al contratista por escrito, si se llegase a evidenciar algún incumplimiento del contrato
10
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Inadecuada prestación del servicio. | Inadecuada prestación del servicio, mala calidad de los insumos, deterioro de la obra, insatisfactorio control del personal contratado. | 2 | 2 | 2 | Riesgo Medio | Contratista | Verificar que el contratista preste adecuadamente el servicio, con la calidad y periodicidad establecida en los documentos del presente proceso de selección; donde para mitigar el riesgo, el contratista debe tramitar una garantía de estabilidad y calidad de obra equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por un término de cinco (5) años, contados a partir del recibo a satisfacción de la obra por parte de la entidad | 2 | 2 | 2 | Medio | SI | Contratista | a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra | Fecha de Expiración de Póliza de Estabilidad y Calidad de la Obra | Revisión por parte del supervisor | Hasta el vencimiento del término establecido en la póliza de estabilidad y calidad de la obra.
12
13 | [5 empty] | Tardanza o extemporaneidad en la prestación del servicio
14
15 | [5 empty] | Retrasos en el tiempo de entrega del servicio
16
17 | [5 empty] | Incumplimiento en la entrega de los servicios por parte del contratista en las condiciones solicitadas
18
19 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | El no pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de sus empleados | Afectación de la ejecución contrato | 2 | 2 | 2 | Riesgo Medio | Contratista- | Solicitar garantía de pago de salarios y prestaciones sociales equivalente al veinte por ciento (20%) del total del contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato y tres (3) años más. | 2 | 2 | 2 | Medio | SI | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato | Tiempo de ejecución del contrato y tres (3) años más |  | Durante la ejecución del contrato, y hasta el vencimiento de las garantías
20 | [20 empty] | Revisión por parte del supervisor
21 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Responsabilidad civil y extracontractual | Afectación de la ejecución del contrato exigibilidad de garantías y requerimientos continuos al contratista | 2 | 2 | 2 | Riesgo Medio | Contratista- | Solicitar garantía de responsabilidad civil extracontractual por valor de (200 SMMLV) al | 2 | 2 | 2 | Medio | SI | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato | Tiempo de ejecución del contrato | Revisión por parte del supervisor | Durante la ejecución del contrato, y hasta y hasta el vencimiento de las garantías
22 | [11 empty] | Momento de la expedición de la póliza. La vigencia de esta garantía se otorga por todo el periodo de ejecución del contrato
23 |  |  |  |  | Daño en algún elemento de los inmuebles a intervenir, o perjuicio a alguna persona el cual sea imputable al contratista.
24 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional |  | Afectación de la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 2 | Riesgo Medio | Contratista- | Solicitar garantía de Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, vigente por el tiempo de ejecución del contrato y un (1) año más. | 2 | 2 | 2 | Medio | NO | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato | Tiempo de Ejecución de contrato y un (1) año más | Revisión por parte de la supervisión | Durante la ejecución del contrato y hasta el vencimiento de las garantías
25 |  |  |  |  | calidad y el correcto funcionamiento de los bienes que recibe
26 |  |  |  |  | la Entidad Estatal en cumplimiento de un contrato | Daños en elementos y/o materiales y/o equipos suministrados e instalados, cuyo daño sea imputable al contratista por mala calidad y/o defecto de los mismos
27
28 | General | Externo | Ejecución | Riesgos sociales o políticos | Incumplimiento a las obligaciones suscritas en el contrato, por situaciones sanitarias del país | Suspensión y/o retrasos en la obra | 2 | 2 | 2 | Riesgo Medio | Contratista | Aceptar y reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, adoptando las medidas de bioseguridad y las demás establecidas en la normatividad vigente. | 1 | 1 | 1 | Bajo | SI | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Terminación del contrato | Revisión por parte del supervisor | Durante la ejecución del contrato
29
30 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Alteraciones del orden publico | Retraso en el cumplimiento del contrato | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista-Entidad | Intervenciones coordinadas con | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista |  | Liquidación del contrato | Verificación constante por parte del contratista | Durante la ejecución del contrato
31 | [11 empty] | las autoridades locales | [6 empty] | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato.
32 | Especifico | Interno | Precontractual | Riesgo de corrupción | Direccionamiento del proceso de contratación mediante la elaboración de especificaciones técnicas, requisitos habilitantes o condiciones de ejecución que favorezcan indebidamente a un determinado oferente o marca de equipos de aire acondicionado, o mediante la manipulación de la evaluación de las ofertas para beneficiar a un proponente. | Limitación de la pluralidad de oferentes, selección de una oferta que no corresponda a la más favorable para la entidad, afectación de los principios de transparencia, selección objetiva e igualdad, posible sobrecosto en la adquisición y afectación de la prestación del servicio de administración de justicia. | 2 | 5 | 3 | Riesgo Medio | Entidad | Elaborar las especificaciones técnicas con base en las necesidades reales de las sedes, estudios y análisis del sector, documentos tipo evitando referencias a marcas o características innecesarias que puedan restringir la pluralidad de oferentes. Verificar que los requisitos habilitantes sean proporcionales al objeto y valor del contrato. Realizar la evaluación de las ofertas conforme a los criterios previamente establecidos en los documentos del proceso, dejando constancia documental de las verificaciones efectuadas. Aplicar controles de revisión y validación por parte del equipo estructurador y evaluador, garantizando la separación de roles y la trazabilidad de las decisiones adoptadas durante el proceso contractual. | 1 | 2 | 4 | Bajo | SI | Entidad- Comité Estructurador y Evaluador | Durante la etapa de planeación y precontractual, y cada vez que se modifiquen los documentos del proceso. | Suscripción | Verificación por parte del Comité Estructurador y Evaluador | Durante el perfeccionamiento del contrato