## Hoja1
Anexo No. 1 MATRIZ DE RIESGOS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Ejecución | Sociales O Político | Paro total o parcial de las Aerolíneas | Incumplimiento de las funciones misionales y administrativas que adelante la Entidad | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista / Entidad | Buscar soluciones alternativas para no afectar la ejecución de las actividades. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista / Entidad | Durante el plazo de ejecución del contrato | Verificando con las aerolíneas | Cada vez que ocurra
2 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Modificaciones en el régimen tributario que implique afectación en la ejecución del contrato | Desequilibrio en la proyección de la ejecución contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Buscar soluciones alternativas para reducir el impacto en la ejecución | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Durante el plazo de ejecución del contrato | Seguimiento a la normatividad | Cada vez que ocurra
3 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Riesgos en el incremento de los precios del mercado. | Desequilibrio económico del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista / Entidad | Mitigar a través de programaciones anticipadas | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista / Entidad | Durante el plazo de ejecución del contrato | Bajo estricta vigilancia de las tarifas | Cada vez que ocurra
4 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | No suministrar los tiquetes aéreos a causa de solicitudes masivas | Afectación al interior de la entidad entre las funciones de las dependencias. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista / Entidad | Control por parte de la Entidad para la emisión de tiquetes | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad | Durante el plazo de ejecución del contrato | Controles en la planificación | Cada vez que ocurra
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Fallas tecnológicas en el sistema operativo lo cual no permita la reserva y expedición de tiquetes. | Incumplimiento de las funciones misionales y administrativas que adelante la Entidad, posible aumento en el costo de los pasajes. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Utilizar otro medio para la expedición de tiquetes. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Durante el plazo de ejecución del contrato | Realizando requerimientos al contratistas | Cada vez que ocurra
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Vencimiento de las licencias para funcionamiento como agencia de viajes por las entidades competentes | Incumplimiento en el objeto contractual. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento Control y supervisión rigurosa, por parte del supervisor del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Durante el plazo de ejecución del contrato | Seguimiento estricto en la ejecucion del contrato | Cada vez que ocurra
7 | General | Financiera | Planeación | Financiero | Agotamiento del presupuesto del contrato | Suspensión del servicio | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad | Seguimiento mensual a la ejecución y control de saldos | 2 | 4 | 5 | Medio | Sí | Supervisor | Inicio | Informe presupuestal | Mensual
8 | Específico | Operacional | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en tiempos de emisión | Afectación de comisiones de servicio | 3 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Compromisos mínimos de calidad y oportunidad, Disponibilidad permanente de un Ejecutivo | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Inicio | Indicadores | Cada vez que ocurra
9 | Específico | Tecnológica | Ejecución | Tecnológico | Indisponibilidad de la plataforma | Retraso en reservas | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Plan de contingencia y canales alternos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Inicio | Pruebas | Cada vez que ocurra
10 | Específico | Externa | Ejecución | Externo | Cancelación de vuelos por aerolíneas | Retrasos en desplazamientos | 2 | 4 | 6 | Alto | Compartido | Reacomodación inmediata y rutas alternas | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista/Supervisor | Inicio | Seguimiento | Cada vez que ocurra
11 | Específico | Operacional | Ejecución | Operacional | Errores en nombres o itinerarios | Costos adicionales | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Validación antes de emitir | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Contratista | Inicio | Revisión | Permanente
12 | Específico | Contractual | Ejecución | Contractual | No aplicar descuento ofertado | Mayor costo para la PGN | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Validación de facturación | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Supervisor | Inicio | Auditoría | Mensual
13 | General | Operacional | Ejecución | Operacional | Cambios urgentes por necesidades del servicio | Sobrecostos | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad | Autorización y control del supervisor | 3 | 1 | 4 | Bajo | Sí | Supervisor | Inicio | Control | Permanente
14 | General | Seguridad | Ejecución | Operacional | Traslados prioritarios de Esquemas de seguridad | Afectación de esquemas de seguridad | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Atención prioritaria 24/7 | 2 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Inicio | Compromisos mínimos de calidad y oportunidad | Cada vez que ocurra
15 | Específico | Financiera | Ejecución | Financiero | Errores en facturación | Retrasos en pagos | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Conciliación mensual | 2 | 1 | 3 | Bajo | Sí | Supervisor | Inicio | Revisión cuentas | Permanente
16 | Específico | Operacional | Ejecución | Operacional | Demoras en reembolsos | Pérdida de recursos | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Plazos contractuales | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Inicio | Seguimiento | Mensual
17 | Específico | Tecnológica | Ejecución | Ciberseguridad | Pérdida de información de reservas | Afectación operativa | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Respaldos y seguridad | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Inicio | Auditoría | Mensual
18 | General | Operacional | Ejecución | Operacional | Emisión sin autorización | Compromisos sin respaldo | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Validación previa del supervisor | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Supervisor | Inicio | Control | Mensual
19 | General | Externa | Ejecución | Económicos | Incremento TRM al emitir tiquete internacional | Incremento costo tiquetes internacionales | 3 | 3 | 6 | Alto | Compartido | Autorización y control del supervisor | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor | Durante el plazo de ejecución del contrato | Control | Permanente
20 | General | Externa | Ejecución | Fuerza mayor | Cierre de aeropuertos, clima o orden público | Retrasos o cancelaciones | 3 | 3 | 6 | Alto | Compartido | Planes de contingencia | 2 | 2 | 5 | Medio | Sí | Contratista/Supervisor | Inicio | Seguimiento | Según evento